## B-6-1 工程計画
年度 |  |  |  |  | 令和9(2027)年度 | [11 empty] | 令和10(2028)年度 | [11 empty] | 令和11(2029)年度 | [11 empty] | 令和12(2030)年度 | [11 empty] | 令和13(2031)年度 | [11 empty] | 令和13(2031)年度
業務 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
調査 | 設備インフラ調査
地盤調査
敷地測量（平面・高低）
電波障害事前調査
土壌調査
埋蔵文化財調査
等
設計 | 基本設計
実施設計
各種許認可手続き
等
建設 | 西館建設工事
西館付属施設建設工事
外構（新設①）
既存庁舎等解体工事
外構（新設②）
等
監理 | 西館等建設工事
既存庁舎等解体工事
等
別途工事等
※必要に応じて項目を追加すること。
工程計画
B-6-1
書類名
様式番号
1／1

## B-6-3 各室面積表
部局名・室名 |  |  | 床面積[m2] | 部局名・室名 |  |  | 床面積[m2] | 部局名・室名 |  |  | 床面積[m2] | 部局名・室名 |  |  | 床面積[m2]
共用部 | 共用会議室 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 事務室 | 小計 |  |  | 台長室
| 会議倉庫 |  | 0 |  | 部長室 |  | 0 |  | 総務課 |  |  |  | 総務部長室
| 喫食スペース |  | 0 |  | 幹部室 |  | 0 |  | 広報官 |  |  |  | 気象防災部長室
| 売店スペース |  | 0 |  | 幹部前室 |  | 0 |  | 職員課 |  |  |  | 気象防災次長室
| 共用倉庫 |  | 0 |  | 幹部会議室 |  | 0 |  | 特定業務対策官（厚生） |  |  |  | 総務課事務室
[5 empty] | 事務室 | 小計 |  |  | 経理企画課 |  |  |  | 会計課事務室
| 便所（掃除流し含む） |  | 0 |  | 専用会議室 |  |  |  | 経理業務課 |  |  |  | 業務課事務室
| 授乳室 |  | 0 |  | 運行司令室 |  |  |  | 契約企画課 |  |  |  | 地域防災推進課事務室
| 給湯室 |  | 0 |  | 専用地域対応室 |  |  |  | 特定業務対策官（調達） |  |  |  | 予報課事務室
| 廃棄物保管庫 |  | 0 |  | 書庫 |  |  |  | 契約業務課 |  |  |  | 観測整備課事務室
[5 empty] | 行政相談室 |  |  |  | 地域連携課 |  |  |  | 地震火山課事務室
| エントランスホール |  | 0 |  | 入札執行室 |  |  |  | 技術企画課 |  |  |  | 地域火山監視・警報センター事務室
| エレベーターホール |  | 0 |  | 閲覧室 |  |  |  | 技術審査課 |  |  |  | 第1会議室
| 共用廊下（交通部分） |  | 0 |  | 入札審査室 |  |  |  | 技術検査官 |  |  |  | 第2会議室
| 階段 |  | 0 |  | 入札公示室 |  |  |  | 工事品質管理官 |  |  |  | 第1打合せ室
| 車庫 |  | 0 |  | 道路情報室 |  |  |  | 用地企画課 |  |  |  | 第2打合せ室
| 自販機コーナー |  | 0 |  | 洪水対策室（河川） |  |  |  | 特定用地対策官 |  |  |  | 第3打合せ室
| リフレッシュコーナー |  | 0 |  | レーダー機器室（河川） |  |  |  | 用地業務第１課 |  |  |  | クールダウン・カームダウン室
| ごみ置場 |  | 0 |  | 電算室（河川） |  |  |  | 用地業務第２課 |  |  |  | 健康相談室
[5 empty] | 災害対策室 |  |  |  | 公物管理企画課 |  |  |  | 男性更衣室
| 守衛・中央監視室 |  | 0 |  | サーバー室 |  |  |  | 公物管理業務第１課 公物管理業務第２課 |  |  |  | 女性更衣室
| 機械室、ポンプ室 |  | 0 |  | 電算処理室 |  |  |  | 特定公物管理対策官 （農業） |  |  |  | 女性休憩室
| 受水槽室 |  | 0 |  | 技術評価室 |  |  |  | 特定公物管理対策官 （特殊車両） |  |  |  | 総務課倉庫
| 電気室 |  | 0 |  | 特殊車両通行許可申請窓口 （道路） |  |  |  | 施設整備課 |  |  |  | 会計課倉庫
| 発電機室 |  | 0 |  | i-Constrution機器室 |  |  |  | 電気通信技術課 |  |  |  | 印刷室
| PS・DS |  | 0 |  | 用地事務センター |  |  |  | 防災課 |  |  |  | 天気相談所
| EPS |  | 0 |  | 原図保管庫 |  |  |  | 河川計画課 |  |  |  | 観測予報現業室
|  | 共用部合計 |  |  | 倉庫 |  |  |  | 流域治水対策官 |  |  |  | 火山現業室
[5 empty] | 災害用備蓄品保管庫 |  |  |  | 特定治水事業対策官 |  |  |  | マシン室
[5 empty] | その他諸室 | 小計 |  |  | ダム事業対策官 |  |  |  | 図書資料室
[5 empty] | 打合せ室（支援室1） |  |  |  | 河川整備保全課 |  |  |  | 工作室・器材倉庫
[5 empty] | 打合せ室（支援室2） |  |  |  | 河川管理推進官 |  |  |  | 防災連絡室
[5 empty] | 打合せ室（総務課分室） |  |  |  | 道路計画課 |  |  |  | 男性用現業員仮眠室前室
[5 empty] | 運転手詰所 |  |  |  | 都市圏道路計画課 |  |  |  | 女性用現業員仮眠室前室
[5 empty] | カウンセリング室 |  |  |  | 道路整備保全課 |  |  |  | 男性用現業員仮眠室
[5 empty] | 医務室 |  |  |  | 特定道路事業対策官 |  |  |  | 女性用現業員仮眠室
[5 empty] | 薬品室 |  |  |  | 道路防災推進官 |  |  |  | 男性用浴室
[5 empty] | 休養室 |  |  |  | 道路設計管理官 |  |  |  | 女性用浴室
[6 empty] | 札幌開発建設部 合計 |  |  | 道路施工保全官 |  |  |  | 業務課倉庫
[9 empty] | 道路施工保全官 （都心ｱｸｾｽ道路整備室） |  |  |  | 地域防災推進課倉庫
[9 empty] | 農業計画課 |  |  |  | 予報課倉庫
[9 empty] | 農業整備課 |  |  |  | 観測整備課倉庫
まとめ |  |  | 床面積[m2] | [5 empty] | 土地改良情報対策課 |  |  |  | 地震火山課倉庫
共用部 | [8 empty] | 空港対策官 |  |  |  | 地域火山監視・警報センター倉庫
札幌開発建設部 | [12 empty] | 防災用品庫
札幌管区気象台 | [12 empty] | 不用品保管庫
|  | 合計 | [10 empty] | 札幌管区気象台 | 札幌開発建設部 合計
札幌管区気象台
札幌開発建設部
札幌開発建設部 事務室
札幌管区気象台
各室面積表
B-6-3
書類名
様式番号
1／1

## B-6-20 建設工事費等
Ⅰ．既存庁舎等の解体撤去費
| 項目 |  |  |  |  | 金額 | 備考
| 1 | 設計費 |  |  |  |  | 調査がある場合は調査費を分けて計上する。
| 2 | 解体撤去 |  | ① | 既存庁舎付属棟
|  | 工事費 |  | ② | 通信鉄塔
|  |  |  | ③ | 外構・その他
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
Ⅰ計
Ⅱ.西館等設計費
| 項目 |  |  |  |  | 金額 | 備考
| 1 | 調査費 |  |  |  |  | 調査ごとに分けて計上する。
| 2 | 設計費 | 直接人件費 | ① | 西館 |  | 内容ごとに分けて計上する。 | ←[内容ごとに分けて計上する。」の記載は不要?
|  |  |  | ② | その他 |  | 内容ごとに分けて計上する。 | ↑鉄塔設計は西館に含まれると想定
←その他は、駐輪場、東館と既存車庫の改修
諸経費
技術料等経費
特別経費
Ⅲ.西館等建設費（事業区分A’を除いた費用）
| 項目 |  |  |  |  | 金額 | 備考
| 1 | 調査費
| 2 | 建設工事費 |  | 3-1.建築工事
直接仮設
土工
山留・排水
地業
杭
躯体
仕上
その他
3-2.電気設備工事
電力設備
通信情報設備
3-3.機械設備工事
空気調和設備
給排水衛生設備
3-4.昇降機設備工事
3-5.鉄塔
3-6.屋外付帯工事
3-7.その他工事 ※ａ
直接工事費計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
共通費 計
Ⅱ計
総括表
[6 empty] | 金額 | 備考
Ⅰ | 既存庁舎等の解体撤去費
Ⅱ | 西館等設計費
Ⅲ | 西館等建設費
Ⅳ | 工事監理費
Ⅴ | 必要な行政手続きに関わる費用
Ⅵ | 電波障害対策費、各種負担金等
建設工事費等
B-6-20
書類名
様式番号
1／1
直接工事費
共通費
直接工事費
共通費