## 既済部分確認申請書
（作成上の注意）
[7 empty] | １ | 本書は３部作成し、監督職員へ提出すること。
様式第２８号［第３８条関係］ | [6 empty] | ２ | 出来高累計金額の内訳として、「出来高内訳書」（様式第２８号の２）を添付すること。
[6 empty] | 令和 年 月 日 | （取扱上の注意）
[7 empty] | １ | 監督職員は、本書を受理したときは、１部を保管し、他の１部は営繕管理課へ提出すること。
支出負担行為担当官 | [6 empty] | ２ | 営繕管理課は、監督職員から本書を受理したときは、上部余白に決裁を受けるとともに「検査
北海道開発局 開発監理部長 | [7 empty] | 職員任命書」（北海道開発局請負工事検査規程様式第１号）により検査職員を任命すること。
殿
]
|  |  |  | 請 負 者 | 住所
氏名
既済部分確認申請書
１ | 工事名
２ | 工事場所
３ | 工期 |  | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
４ | 請負代金額
上記工事の令和 年 月 日現在における既済部分の確認（第 回）をされたく、契約書
第３８条第２項により申請します。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記入することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 既済部分検査内訳書
様式第4号 別紙
既済部分検査内訳書
（第 回）
名 称 | 種 目 |  | 全 体 の 設計金額 |  | 種 目 別 出来高率 |  |  | 既済部分の 設計金額 |  |  | 適 用
|  |  | （A) |  | （B） |  |  | （A×B＝C)
直接工事費 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
共通費 | 共通仮設費 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 現場管理費 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 一般管理費 |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| 小計 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
工事費 |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| 消費税相当額 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
合 計 |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
既済部分の 請 負 代 金 相 当 額
|  | 既済部分の | × | 請負代金額 | ＝ | #DIV/0! | × | 0 | ＝ | 0
|  | 設計金額 |  | 全体の設計金額 |  |  |  | 0
[9 empty] | ≒ | 0
（作成上の注意）
営繕工事においては、この様式を一部修正して使用すること。

## 出来高内訳
様式第２８号の２［第３８条関係］（営繕）
部 分 払 い 出 来 形 数 量 算 出 書 （出 来 高 内 訳 ）
（ 第 回 ）
工 事 名
名 称 | 全体の設計金額 | 出来形率 (%) |  | 既済部分の |  | 摘 要
|  |  |  | 設 計 金 額 |  |  |  | 落札率 | 原設計 | １回変更 | ２回変更 | ３回変更
直接工事費 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小 計 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
共 通 費
共通仮設費 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
現場経費 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一般管理費等 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小 計 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未施工部分から減ずる額 | 0
計 | 0
消費税相当額 | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 10% |  |  | 税抜き
計 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 設計金額 | 0
[8 empty] | 請負代金 | 0
総 合 計 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | 税込み
[8 empty] | 設計金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 請負代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 既済部分の設計金額 | × | 請負代金額
既 済 部 分 の |  |  | 全体設計金額 | [6 empty] | 0
請負代金相当額 | #DIV/0! | × | 0 | ＝ | #DIV/0! | ≒ | #DIV/0!
0
（作成上の注意）
作成の際は別紙の「既済部分出来高算出要領」及び「部分払いにおける出来高算出の参考資料」を参考に算出願います。

## 種目構成内訳 (全体)
様式第２８号の２-２［第３８条関係］（営繕）
部分払い出来形数量算出書（種目構成内訳）
（ 第 回 )
工 事 名
工 事 種 目 | 科 目 名 称 | 科目構成率 (%) | 科 目 出 来 形 率 (%) |  |  | 設計内訳 | 実施累計
直接工事費
庁舎 指定部分H22.3.1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.8% | 51.77% | 44.94%
附属棟 指定部分H22.3.1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0%
車庫 指定部分H22.3.1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0%
門衛所 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0%
工作物 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2% | 55.61% | 1.112%
埋設オイルタンク |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1% | 100% | 0.1%
屋外排水設備 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0%
舗装 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0%
樹木 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0%
芝張り |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0%
とりこわし |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.2% | 100% | 0.2%
46.35%
#DIV/0!
| 計 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
直接工事合計 |  |  |  | #DIV/0!
出来形率
#DIV/0!

## 科目構成内訳
様式第２８号の２-３［第３８条関係］（営繕）
部分払い出来形数量算出書（種目構成内訳）
（ 第 回 )
工 事 名 |  |  |  |  | 設計金額 | 実施金額
工 事 種 目 |  | 科目構成率 (%) | 科 目 出 来 形 率 (%)
【庁 舎】
| 土工 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 地業 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 鉄筋 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| コンクリート | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 型枠 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 鉄骨 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 既製コンクリート | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 防水 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 石 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| タイル | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 木工 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 屋根及びとい | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 金属 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 左官 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 建具 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| カーテンウォール | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 塗装 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 内外装 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| ユニット及びその他 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 小計 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 直接仮設 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
0%
| 小計 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0%
0%
【付属棟】 | 【付属棟】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
【車庫】 | 【車庫】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
【門衛所】 | 【門衛所】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
【工作物】 | 【工作物】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
【埋設ｵｲﾙﾀﾝｸ室】 | 【埋設ｵｲﾙﾀﾝｸ室】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
【屋外排水設備】 | 【屋外排水設備】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
【舗装】 | 【舗装】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
【樹木】 | 【樹木】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
【芝張り】 | 【芝張り】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
【とりこわし】 | 【とりこわし】 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| 小計 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| 計 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
直接工事合計 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
出来形率 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
科目構成率及び科目出来形率は既済部分出来高の対象科目のみ記載する。

## 科目別構成内訳
様式第２８号の２-４［第３８条関係］（営繕）
部 分 払 い 出 来 形 数 量 算 出 書 （科目構成内訳）
（ 第 回 )
工 事 種 目
工 事 科 目 | 科 目 | 細 目 名 称 | 摘 要 | 単位 | 細 目 | 完 成 | 既 済 | 出来形 | 科目出
| 構成率 |  |  |  | 構成率 | 出来形 | 出来形 | の標準 | 来形率
| (%) |  |  |  | (%) |  |  | (%) | (%)
【庁舎】
土工 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
地業 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
鉄筋 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
コンクリート | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
型枠 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
鉄骨 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
既製コンクリート | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
防水 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
石 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
タイル | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
木工 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
屋根及びとい | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
金属 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
左官 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
建具 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
カーテンウォール | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
塗装 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
内外装 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ユニット及びその他 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
小計 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
直接仮設 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
小計 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
その他の科目
【付属棟】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
【車庫】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
【門衛所】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
【工作物】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
【埋設ｵｲﾙﾀﾝｸ室】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
【屋外排水設備】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
【舗装】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
【樹木】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
【芝張り】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
【とりこわし】 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
小計 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
計 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 既済部分検査ﾌﾛｰ
既済部分検査フロー
（工事請負契約書第38条）
※該当工事･･･工事請負契約書頭書で、部分払が認定されている工事。
※検査時の条件･･･既済部分に設計変更がある場合には、変更契約済であること。
請負者 |  | 監督職員 |  | 契約担当官 |  | 検査職員
部分払請求発議 |  | 算定資料の供与 （RIBC金抜きﾃﾞｰﾀ）
出来高内訳書作成
協議・調整
既済部分確認申請書
（様式第28号） |  | 監督職員の確認
出来高内訳書添付
部分払い出来高数量 算出書の作成
既済部分出来形 管理資料の整備
| NO |  |  | YES
検査職員任命書
（様式第1号）
技術検査官任命書
（別記様式第1）
既済部分検査
遅滞なく
工事既済部分検査調書（様式第4号）
既済部分検査内訳書（〃別紙）
技術検査復命書（別記様式2）
工事成績評定書（別記様式第1）
部分払額算定調書 （様式第28号の3）
既済部分検査確認通知書
（様式第28号の4）
部分払の完了
出来形管理資料が完備しているか