## 実施工程表（週休２日Ver）
[152 empty] | 総括監督員 |  |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 監理技術者 |  |  |  |  | 現場代理人
工 事 名 |  |  |  |  | ○○改修18建築工事 | [56 empty] | 実施工程表 | [16 empty] | 2018-06-02 | [17 empty] | ～ |  |  | 2018-12-14 | [18 empty] | 196 | [67 empty] | 受注者
[85 empty] | 当現場は週休２日制を目標として施工するものとする。 | [101 empty] | 現場代理人
月 | 2018-06-01 | [29 empty] | 2018-07-01 | [30 empty] | 2018-08-01 | [30 empty] | 2018-09-01 | [29 empty] | 2018-10-01 | [30 empty] | 2018-11-01 | [29 empty] | 2018-12-01
日 | [214 empty] | 出来高 | time axis 2018-06-01 to 2018-12-31
工種 曜日 | time axis 2018-06-01 to 2018-12-31
現場閉所予定日 |  | 2 | 3 | [5 empty] | 9 | 10 | [6 empty] | 17 | [5 empty] | 23 | 24 | [5 empty] | 30 | 1 | [7 empty] | 9 | 10 | [6 empty] | 17 | 18 |  |  | 21 | 22 | [5 empty] | 28 | 29 | [5 empty] | 4 | 5 | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [8 empty] | 25 | 26 | [5 empty] | 1 | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | [5 empty] | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  | 29 | 30 | [5 empty] | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 13 | 14 | [5 empty] | 20 | 21 | [5 empty] | 17 | 28 | [5 empty] | 3 | 4 | [5 empty] | 10 | 11 | [5 empty] | 17 | 18 |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | [5 empty] | 1 | 2 | [5 empty] | 8 | 9 | [5 empty] | 契約工期の日数 ：196日
現場閉所日数 | [15 empty] | 4 | [14 empty] | 9 | [30 empty] | 7 | [30 empty] | 12 | [29 empty] | 9 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 4 | [13 empty] | 現場閉所予定日数 ： 54日 | [17 empty] | 54
対象期間 | [15 empty] | 15 | [14 empty] | 31 | [30 empty] | 28 | [30 empty] | 30 | [29 empty] | 31 | [30 empty] | 30 | [29 empty] | 14 | [13 empty] | 対象期間日数 ：179日 | [17 empty] | 179
閉所実施日 〇× | [197 empty] | 現場閉所率 30.1％＞28.6％ | [17 empty] | 0.30168

## 実施工程表
| 工事 | [9 empty] | 実施工程表 |  |  |  |  | 令和 年 月 日作成
工 期 | 令和 年 月 日 |  |  |  | から | 令和 年 月 日 |  |  | まで | 受注者 |  |  |  |  | 監督職員 |  | 国土交通技官
[14 empty] | 印 |  |  |  | ○○ ○○
| 月 日 | 分析 | 出来高 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 摘 要
工 事 種 目 |  | (％) | (％) | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
出 来 高 ％

## 実施工程表（記入例）
| ○○○○○○○○○○○電気設備工事 | [9 empty] | 実施工程表 |  |  |  |  | 令和 年 月 日作成
工 期 | 令和○○年 ３月１０日 |  |  |  | から | 令和○○年１２月１０日 |  |  | まで | 受注者 | 株式会社 ○○○○ |  |  |  | 監督職員 |  | 国土交通技官
[11 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | 印 |  |  |  | ○○ ○○
| 月 日 | 分析 | 出来高 | ３ 月 |  | ４ 月 | ５ 月 | ６ 月 |  | ７ 月 | ８ 月 | ９ 月 | １０ 月 |  | １１ 月 |  | １２ 月 |  | 摘 要
工 事 種 目 |  | (％) | (％) | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
庁舎 |  | 30.2
電灯設備 工事 |  |  | 100
庁舎 |  | 18.4
動力設備 工事 |  |  | 90
庁舎 |  | 10.6
○○設備 工事 |  |  | 80
庁舎 |  | 8.8
○○設備 工事 |  |  | 70
庁舎 |  | 4.6
○○設備 工事 |  |  | 60
庁舎 |  | 7.2
○○設備 工事 |  |  | 50
庁舎 |  | 6.3
○○設備 工事 |  |  | 40
車庫 |  | 2.1
電灯設備 工事 |  |  | 30
屋外 |  | 8.5
構内配電線路 工事 |  |  | 20
屋外 |  | 3.3
構内通信線路 工事 |  |  | 10
0
出 来 高 ％ |  |  |  | 2% |  | 5% | 10% | 15% |  | 25% | 60% | 75% | 90% |  | 95% |  | 100%
施工図・承諾図成作・承諾 1F床配管 2F床配管 1F・2F天井内配管・配線 盤取付 機器取付 試験調整 社内検査
施工図・承諾図成作・承諾 1F床配管 2F床配管 1F・2F天井内配管・配線 機器取付 試験調整 社内検査
施工図・承諾図成作・承諾 1F床配管 2F床配管 1F・2F天井内配管・配線 盤取付 機器取付 試験調整 社内検査
施工図・承諾図成作・承諾 1F床配管 2F床配管 1F・2F天井内配管・配線 盤取付 機械室内配管・配線 試験調整 社内検査
施工図・承諾図成作・承諾 1F床配管 2F床配管 1F・2F天井内配管・配線 機器収納盤取付 機器取付 試験調整 社内検査
施工図・承諾図成作・承諾 2F床配管 1F・2F天井内配管・配線 機器取付 屋外機器取付 試験調整 社内検査
施工図・承諾図成作・承諾 １Ｆ天井配管 ２Ｆ天井内配管・配線 機器取付 試験調整 社内検査
施工図・承諾図成作・承諾 床配管 天井内配管・配線 機器取付・試験調整 社内検査
施工図・承諾図成作・承諾 建 柱 埋設配管 機器取付 試験調整 社内検査
施工図・承諾図成作・承諾 埋設配管・配線 機器取付 試験調整 社内検査

## 週間工程表（週休２日Ver）
工事週報 | [20 empty] | 2019-05-01 | [5 empty] | 監督職員 | 監理者 | 現場代理人 | 監理技術者 | №
実施工程表 | [5 empty] | 工 事 名 |  | ○○改修18建築工事
施工報告 | [5 empty] | 受 注 者 | [10 empty] | 現場代理人
施工場所 |  |  |  |  | 区 分 | 工事週報（報告） | [6 empty] | 実施工程表（今週） | [6 empty] | 予定工程表（来週） | [6 empty] | 施工報告 |  |  |  | 確認報告資料及び写 真
[5 empty] | 月 | 10月 | [16 empty] | 11月 |  |  |  | ※報告は一工程終了毎とする。 （確認内容も含めて記載する。）
[5 empty] | 日 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04
[5 empty] | 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
打合せ及び検査 | [5 empty] | 2018-10-17: 閉所; 2018-10-19: □; 2018-10-22: □; 2018-10-24: 閉所予定; 2018-10-26: □; 2018-10-29: □; 2018-10-31: 閉所予定; 2018-11-02: □; 2018-11-04: 閉所予定
打合せ○ 監理□ 検査△
天 | ○ | ◎ | ● | ＊ | 天 気 | 2018-10-15: ◎; 2018-10-16: ◎●; 2018-10-19: ○; 2018-10-20: ○; 2018-10-21: ○
[5 empty] | 最高気温 | 2018-10-15: 18.7; 2018-10-16: 16.2; 2018-10-19: 14.2; 2018-10-20: 17; 2018-10-21: 18.4 | 上記の内容について確認したので報告します。
気 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪 | 最低気温 | 2018-10-15: 8.2; 2018-10-16: 10.1; 2018-10-19: 1; 2018-10-20: 2.3; 2018-10-21: 4.6
記 事 （検査項目等記載） | [26 empty] | 監理技術者（又は主任技術者）
氏 名
現場閉所の報告（累計）
[6 empty] | 現場閉所日数 |  |  | 36 | 日
[6 empty] | 対象期間日数 |  |  | 125 | 日
[6 empty] | 現場閉所率 |  |  | 28.8 | ％
施工報告写真
[7 empty] | 分庁舎 足場架け完了 | [15 empty] | 分庁舎 足場架け完了
[7 empty] | 分庁舎 屋上防水撤去完了 | [15 empty] | 分庁舎 屋上防水撤去完了

## 週間工程表
様式第１１号 | [7 empty] | 週間工程表
工事週報 | [19 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 監督職員 | 工事監理 | 現場代理人 | 監理技術者 | №
実施工程表 | [5 empty] | 工事名
施工報告 | [16 empty] | 受注者
施工場所 |  |  |  |  | 区 分 | 工事週報 | [6 empty] | 実施工程表（今週） | [6 empty] | 実施工程表（来週） | [6 empty] | 施工報告 |  |  |  | 資料 の 有無
[5 empty] | 月 | [21 empty] | ※報告は一工程終了毎とする。 （確認内容も含めて記載する。）
日
[5 empty] | 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
打合せ○、立会い□、検査△ | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
天 | ○ | ◎ | ● | ＊ | 天 気
Max気温
気 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪 | Min気温 | [21 empty] | 上記の内容について確認したので報告します。
記 事 （検査項目等記載）
監理技術者（又は主任技術者）
氏 名
（主旨）
本書式は、工事の流れを的確に把握するための書式であり、工事週報、実施工程表、施工報告を１つにまとめた書式である。
毎週の水曜日までに必要事項を記載し提出する。（特に週報。施工報告は重要のため、適切に記載し監督職員の検査を求める）
（記載要領）
１．工程は前週（工事週報）、今週（実施工程）、翌週（実施工程）の３週にまたがり記載する。
２．工事週報欄には天気、気温、検査項目等の記事を記載する。
３．検査予定、監督等の立会い請求日をを記入する。
| ４．施工報告欄の記載要領は以下のとおり。 |  |  |  |  | 金: １）施工の一工程が完了し、設計図書に定められた条件に適合することを確認したとき。
２）棟別、工種別に記載し、かつ階別、方向別ごとに記載する。

## 週間工程表 (記入例)
様式第１１号 | [7 empty] | 週間工程表
工事週報 | [19 empty] | 令和○○年 ５月２２日 | [6 empty] | 監督職員 | 工事監理 | 現場代理人 | 監理技術者 | №
実施工程表 | [5 empty] | 工事名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [24 empty] | ○
施工報告 | [16 empty] | 受注者 |  | ○○○○○○○（株）
施工場所 |  |  |  |  | 区 分 | 工事週報 | [6 empty] | 実施工程表（今週） | [6 empty] | 実施工程表（来週） | [6 empty] | 施工報告 |  |  |  | 資料 の 有無
[5 empty] | 月 | 5 | [17 empty] | 6 |  |  | ※報告は一工程終了毎とする。 （確認内容も含めて記載する。）
[5 empty] | 日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
共通仮設 | [5 empty] | 5 14 月: 仮囲; 5 15 火: 仮設事務所設置 | 5/15 仮囲い設置完了 |  |  |  | 有
仮設工事 | [26 empty] | 5/18 縄張・遺方完了 | bar: 5 16 水 to 5 17 木; 5 19 土 to 5 20 日; 5 26 土 to 5 27 日; 6 2 土 to 6 3 日
土工事 | [5 empty] | 5 21 月: 機器搬入; 5 25 金: 根切
無 | bar: 5 19 土 to 5 20 日; 5 26 土 to 5 27 日; 6 2 土 to 6 3 日
[11 empty] | 全 | 全 | [5 empty] | 全 | 全 | [5 empty] | 全 | 全
[7 empty] | 定例 |  |  |  | 休 | 休 |  | 定例 |  |  |  | 休 | 休 |  | 定例 |  |  |  | 休 | 休
打合せ○、立会い□、検査△ | [5 empty] | 5 15 火: ○; 5 18 金: △; 5 19 土: 日; 5 20 日: 日; 5 22 火: ○△; 5 26 土: 日; 5 27 日: 日; 5 29 火: ○□; 6 1 金: △; 6 2 土: 日; 6 3 日: 日
天 | ○ | ◎ | ● | ＊ | 天 気 | 5 14 月: ○; 5 15 火: ○; 5 16 水: ◎; 5 17 木: ●; 5 18 金: ◎; 5 19 土: ◎; 5 20 日: ○
[5 empty] | Max気温 | 5 14 月: 18; 5 15 火: 20; 5 16 水: 17; 5 17 木: 15; 5 18 金: 17; 5 19 土: 17; 5 20 日: 20; 5 21 月: 5/22 【検査願い】根切底、支地地盤確認
気 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪 | Min気温 | 5 14 月: 5; 5 15 火: 5; 5 16 水: 6; 5 17 木: 3; 5 18 金: 7; 5 19 土: 6; 5 20 日: 5; 5 21 月: 5/28 【立会願い】地中埋設物ルート | 上記の内容について確認したので報告します。
記 事 （検査項目等記載） | [5 empty] | 5 14 月: 5/17 ○○主任監督立会確認; 5 21 月: 6/1 根切社内検査
監理技術者（又は主任技術者）
[27 empty] | 氏 名 | ○○ ○○
（主旨）
本書式は、工事の流れを的確に把握するための書式であり、工事週報、実施工程表、施工報告を１つにまとめた書式である。
毎週の水曜日までに必要事項を記載し提出する。（特に週報。施工報告は重要のため、適切に記載し監督職員の検査を求める）
（記載要領）
１．工程は前週（工事週報）、今週（実施工程）、翌週（実施工程）の３週にまたがり記載する。
２．工事週報欄には天気、気温、検査項目等の記事を記載する。
３．検査予定を記入する。
| ４．施工報告欄の記載要領は以下のとおり。 |  |  |  |  | 5 18 金: １）施工の一工程が完了し、設計図書に定められた条件に適合することを確認したとき。
２）棟別、工種別に記載し、かつ階別、方向別ごとに記載する。

## 月間工程表（週休２日Ver）
工 事 名 | ○○改修18建築工事 | [30 empty] | 主任監督員 |  | 監督員 | 監督員 | 工事監理 | 現場代理人 | 監理技術者 | No.
[10 empty] | 受注者 | [8 empty] | 現場代理人
| 作成日 | 2019-05-01
月 間 工 程 表 |  | 月 | 2018-10-01 | [30 empty] | 工 期 | 自 | 2019-05-01
2018-10-01 |  | 日 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  | 至 | 2019-12-31
工 種 名 |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 記 事
施 工 図 | [33 empty] | 現場閉所の報告(累計)
[34 empty] | 現場閉所日数 |  | 40 | 日
施工計画書 | [33 empty] | 対象期間日数 |  | 135 | 日
[34 empty] | 現場閉所率 |  | 29.6296 | ％
|  |  | 2018-10-03: 現場閉所; 2018-10-04: 現場閉所; 2018-10-10: 現場閉所; 2018-10-11: 現場閉所; 2018-10-17: 現場閉所; 2018-10-18: 現場閉所; 2018-10-24: 現場閉所; 2018-10-25: 現場閉所; 2018-10-30: 現場閉所; 2018-10-31: 現場閉所 |  | 進 捗 状 況
主 要 行 事 | [35 empty] | 今月(累計) |  | 来月(累計) | bar: 2018-10-03 to 2018-10-04; 2018-10-10 to 2018-10-11; 2018-10-17 to 2018-10-18; 2018-10-24 to 2018-10-25; 2018-10-30 to 2018-10-31
[35 empty] | 予 定 | 90 | ％ | 95 | ％ | bar: 2018-10-03 to 2018-10-04; 2018-10-10 to 2018-10-11; 2018-10-17 to 2018-10-18; 2018-10-24 to 2018-10-25; 2018-10-30 to 2018-10-31
[35 empty] | 実 施 | 89 | ％ | - | ％ | bar: 2018-10-03 to 2018-10-04; 2018-10-10 to 2018-10-11; 2018-10-17 to 2018-10-18; 2018-10-24 to 2018-10-25; 2018-10-30 to 2018-10-31

## 月間工程表
様式－１６
| ○○月度 |  | 工 事 名 | [30 empty] | 監督職員 | 監理事務所 | 現場代理人 | 監理技術者 | №
| 月間工程表 |  |  |  | 受注者 | [19 empty] | 作成日： |  | 令和○年○月○日
施工場所 |  | 月 | [31 empty] | 工期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 至 | 令和 年 月 日
|  | 曜日 | [32 empty] | 記事
キープラン
備考
施工図
施工計画書
進 捗 状 況
| 主要行事 | [33 empty] | 今月（累計） |  | 来月（累計）
[34 empty] | 予定 |  | ％ |  | ％
[34 empty] | 実施 |  | ％ | －
※ 当該工事の履行内容を明確にするため、工事写真をＡ４版に６枚程度添付すること。（書式自由）
進捗状況の今月の予定より実施が５％以上 下回った場合は、備考欄にその理由及び来月での工程管理方針を記載する。

## 月間工程表（添付写真）
月間工程表 （履行写真） | 工事名

## 月間工程表（記入例）
様式－１６
| ５月度 |  | 工 事 名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○工事 | [26 empty] | 監督職員 | 監理事務所 | 現場代理人 | 監理技術者 | №
| 月間工程表 |  |  |  | 受注者 |  | ○○○○○株式会社 | [17 empty] | 作成日： |  | 2015-04-30
施工場所 |  | 月 | ５ | [30 empty] | 工期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 至 | 令和 年 月 日
|  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 記事
|  | ５ 1 火: 仮設事務所設置; ５ 6 日: 縄張り遣り方 | 5/3～5/6 現場長期閉鎖（警備員による1日1回の巡回）
仮設工事
|  |  | 仮囲い設置 | [6 empty] | 縄張り確認
[11 empty] | 掘削・床付 |  |  |  |  | 砂利敷・転圧
土工事
[19 empty] | 型枠 |  |  | 養生 |  | 基礎・地中梁配筋 | [5 empty] | 配筋・型枠
コンクリート
[21 empty] | 均しｺﾝ |  | 墨出し
[5 empty] | 全 | 全 | 全 | 全 | [6 empty] | 全 | [6 empty] | 全 | [6 empty] | 全
[5 empty] | 休 | 休 | 休 | 休 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休
キープラン | bar: ５ 3 木 to ５ 6 日; ５ 13 日; ５ 20 日; ５ 27 日
備考
| 施工図 | ５ 7 月: 鉄筋工事、ｺﾝｸﾘｰﾄ工事計画・提出
| 施工計画書 | ５ 1 火: 基礎躯体図・提出; ５ 17 木: １階平面詳細図・提出
|  | ５ 8 火: 5/8縄張り確認,支持地盤確認（10:00）; ５ 22 火: 5/22墨だし検査 |  | 進 捗 状 況
| 主要行事 | ５ 1 火: 安全大会 |  | ４月（累計） |  | ５月（累計）
|  | ５ 2 水: 安全衛生協議会 | 予定 | 4 | ％ | 10 | ％
[34 empty] | 実施 | 3.5 | ％ | －

## 特別契約履行報告書
[14 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 主任監督員 | 国土交通技官 | [8 empty] | 殿 |  |  |  | 主任監督員 |  | 現場代理人
受注者
現場代理人
[11 empty] | 特別契約書等に関する履行報告書 | （ |  |  | 月）
このことついて、下記のとおり報告します。
工事名
工期 |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日 | ～ | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
技術提案又は施工計画等の項目 | [8 empty] | 予定全体工程 | [5 empty] | 当月実施工程 |  |  |  | 全体進捗率
今月の主な履行状況写真
←コメント入力
写真欄
←コメント入力
写真欄
←コメント入力
写真欄
←コメント入力
写真欄
←コメント入力
写真欄
←コメント入力
写真欄

## 特別契約履行報告書（実施工程）
|  | 全体実施工程 | [16 empty] | 令和 元 年 １月 ●日
工事名 | ●●管区気象台改修１２電気設備工事
項目 | 技術提案又は施工計画等の内容 | 実施 時期 | 令和元年 | [8 empty] | 令和２年 | [11 empty] | 令和３年
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
予定 | bar: 令和元年 10; 令和２年 1; 令和２年 4
実施 | bar: 令和元年 10; 令和２年 1; 令和２年 4
特別契約書
現場協議内容
予定 | bar: 令和元年 10
実施 | bar: 令和元年 10
特別契約書
現場協議内容
予定 | bar: 令和元年 11; 令和２年 7
実施 | bar: 令和元年 12
特別契約書
現場協議内容
予定 | bar: 令和元年 12
実施 | bar: 令和元年 12
特別契約書
現場協議内容
予定 | bar: 令和２年 1 to 令和２年 6
実施
特別契約書
現場協議内容

## 現場休止届※簡素化対象
様式－１８
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
| 総括監督員 | ○○ ○○ |  |  | 殿 | [6 empty] | ※関連工事がある場合、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の主任監督員名を連名で記載
統括安全衛生責任者
○○ ○○
現場休止届
工事名
休止期間 |  | 月
日
曜日
予定
休止中 緊急連絡先 |  | 職務 |  | 氏 名 |  | ＴＥＬ |  |  | 備考
現場代理人
監理技術者
監督員 緊急連絡先 |  | 総括監督員
主任監督員
監督員
保安体制
（作成上の注意）
１ 本書は、新築工事の場合は１部、改修工事の場合は２部製作し、監督員に提出する。
（取り扱い上の注意）
１ 監督員は新築工事は、保全指導・監督室用とする。
２ 監督員は改修工事は、保全指導・監督室用1部、入居庁担当者1部とする。

## 現場休止届（記載例）
様式－１８
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 総括監督員 | ○○ ○○ |  |  |  | 殿 | [12 empty] | ※関連工事がある場合、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の主任監督員名を連名で記載
統括安全衛生責任者
○○ ○○
現場休止届
工事名 |  | ○○○○○○○○建築工事 ○○○○○○○○電気設備工事 ○○○○○○○○機械設備工事
休止期間 |  | 月 | 12 |  |  |  |  | 1
|  | 日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
|  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 水 | 木 | 金 |  | 土 | 日
|  | 予定 |  |  |  | 建築工事(12/30～1/3)
電気設備工事(12/30～1/6)
機械設備工事(12/30～1/6)
休止中 緊急連絡先 |  | 職務 |  |  | 氏 名 |  |  |  | ＴＥＬ |  |  |  |  | 備考
|  | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 建築工事
|  | 監理技術者 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 建築工事
|  | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 電気設備工事
|  | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 機械設備工事
監督員 緊急連絡先 |  | 総括監督員 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○
|  | 主任監督員 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 建築工事
|  | 主任監督員 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 電気設備工事
|  | 主任監督員 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 機械設備工事
|  | 監督員 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 建築工事
|  | 監督員 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 電気設備工事
|  | 監督員 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | ○○－○○－○○ |  |  |  |  | 機械設備工事
保安体制 |  | 現場事務所：○○警備㈱による機械警備（連絡先○○－○○－○○） 現場内巡回：1日3回の不定時巡回 （警備担当：㈱○○警備 連絡先○○－○○－○○ 担当者○○ ○○）

## 創意工夫(1)
D-23(1)
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  |  |  | 受注者名
項 目 |  | 評価内容 |  | 備 考
□ | 工事特性 | □ | 施工規模
建物固有の機能・技術、周辺環境等への対応 |  | □ | 構造物固有 | 対象構造物の耐震レベル
既設構造物の補強、撤去等特殊な工事
設備システムの特殊性
|  | □ | 技術固有 | 工種及び工法の特殊性
新工法（機器類を含む）及び新材料の適用
改修工事における既存設備システムとの調和
|  | □ | 自然・地盤条件 | 湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時）
軟弱地盤、支持地盤の状況
作業スペース等の制約
雨・雪・風・気温等の影響
|  | □ | 周辺環境等、社会 | 地中埋設物等の地中内の作業障害物
|  |  | 条件 | 建築物等の近接施工
騒音・振動・水質汚濁等環境対策
廃棄物処理
電波障害対策
|  | □ | 現場での対応 | 災害等での臨機の処置
施工状況（条件）の変化への対応
|  | □ | その他
□ | 創意工夫 | □ | 準備・後片付け
自ら立案実施した創意工夫 |  | □ | 施工関係 | 施工に伴う器具・工具・装置類
工場加工製品等の利用
施工方法の工夫
施工環境の改善
施工管理及び品質向上等の工夫
改修工事における仮設施工の工夫
|  | □ | 品質関係
|  | □ | 安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロールの工夫
作業環境の改善
交通事故防止等の工夫
|  | □ | 施工管理関係
|  | □ | その他
□ | 社会性等 | □ | 地域への貢献等 | 地域の自然環境保全
地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  | 現場環境の地域への調和
地域住民とのコミュニケーション
ボランティアの実施
|  | □ | その他
（作成上の注意）
１．該当する項目の□を■に置き換える。
２．具体的な内容の説明として、写真・ポンチ絵等による説明資料を作成する。

## 創意工夫(2)
D-23(2)
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名
項 目 | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図）
（作成上の注意）
１．説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。