## 段階確認簿
|  | 記入例 | [8 empty] | ＮＯ．
段階確認簿
工事名： ○○橋下部工工事
請負業者名： ○○ ○○（株） | [6 empty] | 確 認 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認内容 |  |  | 施工予定時期 年月日 | 確認方法 | 確 認 年月日 | 確認結果 | 確認者 | 監督職員 確認年月日
|  |  | 種 別 | 細 別 | 確認時期項目
1 | 2005-04-07 | ○○ ○○ | 橋梁下部工 |  | 鉄筋組立状況 | H17.4.12～4.16 | 臨場 | 2005-04-16 | 左記について、段階確認を実施し確認した。 | ○ ○ ○ ○ | 2005-04-17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この段階確認簿をもって、共通仕様書第３編土木工事共通編第１章総則第１節総則の１－１－６の６．により、段階確認が実施し確認されたものとする。 なお、監督職員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 請負者は月間施工予定時期等記入した段階確認簿を前月末までに提出することを原則とする。
③ 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。