## 統合版
工事円滑化会議チェックリスト【統合版】
打合（確認）事項 |  |  | 主体 | 確認日 | 備考欄 | 確認項目（例）
設計内容 | 1 | 当初設計の考え方、方針、未計上部分について確認 | 発注者 | ／
| 2 | 関係機関との協議状況、工事着手時期の制約について確認 ・条件明示内容の補足･確認 ・明示された制約条件の改善による施工効果が見込まれるものの確認 ・その他、関係機関との協議状況確認 ・工事着手時期など工程に影響を及ぼすおそれがある制約条件の解消見通しについて確認」 | 発注者 | ／ |  | ・各制約条件を早期解消した場合、費用が削減できないか。 ・施工体制（パーティー数の増）、施工方法の変更した場合、費用が削減できないか。 ・施工箇所や流域の利水者、漁業事業者、環境保護団体等との事前協議内容の内、条件明示されていない場合も含めて、当該工事の施工に影響する可能性がある情報 ・制約条件の解消又は達成するために必要な対応についての確認
【土木工事条件明示の手引き】（条件明示チェックリスト）による確認
| 3 | 工事請負契約第18条～第25条、設計変更ガイドラインに基づいた設計変更フロー等、設計変更手続きについて確認 | 発注者 | ／
【工事請負契約における設計変更ガイドライン】による確認
| 4 | 当初設計図書の不一致、不整合、誤謬又は脱漏等、当初設計に示された施工条件との不一致、設計図書の照査結果の確認、設計図書で明示されていない条件について確認（特殊車両使用の確認等） 【工事請負契約書第18条関係】 | 受注者 | ／
【設計図書の照査ガイドライン】照査項目チェックリストによる確認
| 5 | 設計変更内容について確認 （未計上部分、工種増、工区増、大幅な工事内容の変更等、環境情報、重要な案件等） ・見積依頼の有無についての確認 | 受発注者 | ／ |  | ・現段階で判明している設計変更内容について受発注者間で確認 ・設計変更の対象となるかの確認は、「設計変更事例集」を参考 ・条件明示されていない場合も含めて、存在が疑われる貴重な生物種（固有種、貴重種等）の生息地、営巣地、産卵場所等に関する情報 ・未計上部分及びその他設計変更が見込まれる項目について確認
工程 | 6 | 実施工程とクリティカルパスの確認・共有【受注者は現場着手前に監督員へ共有】 ・クリティカルパスとなる作業着手時期と対外協議状況 ・余裕期間制度、週休２日を行う上で、現場閉所が困難となる状況が無いか確認 | 受注者 | ／ |  | ・工期は、週休2日による施工に必要な期間として適切に設定されているか。（受注者に起因する場合を除く） ・週休2日による施工が困難な状況となる期間はないか。 ・選択した余裕期間によって、週休2日による施工が困難な状況となる期間はないか。 ・工程に影響する事項は処理対応者（「発注者」または「受注者」）を明確化
【工期設定支援システム】による工程表データの提供
| 7 | 工事一時中止、工期延伸等について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・実施工程を確認し、工事一時中止や工期延伸になるか確認
【工事一時中止に係るガイドライン（案）】による確認
工事書類 | 8 | 工事提出書類について確認 ・工事関係書類提出媒体の明確化（電子、紙） ・監督員への資料提出方法を確認（電子、紙） | 受発注者 | ／ |  | ・オンライン電子納品を受発注者で確認 ・不要な作成資料・書類がないか ・監督員への資料提出方法（電子、紙）を確認
【工事関係書類一覧表】、【北海道開発局 着手時協議チェックシート】による確認
| 9 | 「検定書類限定型工事」の適用について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・「検定書類限定型工事」とするか受発注者間で協議
検定書類限定型工事（R3.3.24事務連絡）
生産性向上 | 10 | 情報共有システム（ASP）の実施について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・原則ASPを活用。活用しない場合の要因を確認
【北海道開発局 着手時協議チェックシート】による確認
| 11 | ICT活用計画について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・ＩＣＴ活用対象工事（施工者希望型）となっているか ・ＩＣＴを活用するか、活用できない場合要因は何か ・簡易型ＩＣＴの活用はあるか ・対象工事では無い場合において活用を希望するか
「ICTの全面的な活用の実施要領等について」
| 12 | BIM/CIMの適用について確認 | 受発注者 | ／ |  | 【発注者指定】 ・３次元モデルの活用内容（実施内容、期待する効果等）は明確となっているか ・３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの仕様等）は適切か 【受注者希望（発注者指定以外）】 ・施工計画の検討補助、２次元図面の理解補助 、現場作業員等への説明など３次元データを活用することで効率化や安全な施工に寄与するものがないか ・提案された活用内容（実施内容、期待する効果等）は明確か（必要性） ・作成する際の３次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された３次元モデルの仕様等）は適切か
「直轄土木業務・工事における BIM/CIM 適用に関する実施方針・同解説」、「BIM/CIMガイドライン」
| 13 | 現場条件に応じたプレキャストの導入予定について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・ 特殊車両により運搬可能な規格のコンクリート構造物（中型以下）について、採用できないか確認
「国土交通省土木工事におけるプレキャスト工法の活用事例集」による確認
| 14 | 新技術活用計画について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・新技術活用の促進（原則義務化）の対象工事であるか ・新技術の活用を予定しているものはあるか。 ・使用する資機材等にNETIS登録されているものはないか
「新技術情報提供システム（NETIS）」による確認
| 15 | 遠隔臨場の実施予定について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・ 現場の通信環境や工種によって不十分、非効率的な確認になっていないか
「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）」による確認
| 16 | 「デジタル小黒板」の使用予定について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・ デジタル小黒板を使用するか確認 ・ 使用する場合は、使用する機器を確認
その他 | 17 | 業務環境の改善に関する実施内容について確認 | 発注者 | ／ |  | ・ ワンデーレスポンスの実施 ・ 業務時間外の依頼、定時退庁日・休前日の１５時以降の依頼は行わない ・ １６時以降開始の打ち合わせは行わない ・ 業務時間外の連絡は行わない など、業務改善として実施する項目を事前に協議
「施工効率向上プロジェクト」
| 18 | 「快適トイレ」の実施予定について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・ 快適トイレの手配が可能か確認 ・ 当初未計上のため、快適トイレであることを示す書類、規格・奇数等の詳細について協議 ・ 設計変更時に見積書が必要となることを説明
| 19 | 「熱中症対策に資する気温計測」の実施予定について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・ 取り組む場合、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法について協議
| 20 | 技術調整会議の開催の必要性について確認 | 受発注者 | ／ |  | ・ 受注者からの開催希望を確認 ・ 会議開催が必要となる対象構造物等があるか確認
| 21 | 現場レベルでの意見交換会の実施予定について確認 | 発注者 | ／ |  | ・ 工事安全パトロール後や個別開催などの開催予定を共有
| 22 | 建設発生土及び建設廃棄物処理計画について確認 ・資源有効利用促進法省令の一部改正に関する確認 | 受発注者 | ／ |  | ・発注後に明らかになった事象により、特記仕様書に記載されている分別解体等の方法に変更が無いか確認 ・特記に記載されている「再生資源利用計画」等について下記項目の実施について共有 ①「再生資源利用計画」及び「再生資源利用促進計画」について、「施工計画書へ添付」するとともに、 「公衆の見やすい場所へ掲示」が必要 ②受注者は、土砂を搬入した場合、受領書を搬入元への交付が必要 ③建設発生土を工事現場から搬出する場合は、発注者は「土壌汚染対策法の手続き状況」を説明し、 受注者は、「再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った結果を「公衆の見や すい場所へ掲示」するとともに、委託搬出者に通知が必要 ④ 受注者は、建設発生土を搬出したとき、搬出先の管理者に「受領書」の交付を求め、内容を確認 （監督員は受領書の写しを請求出来る）
「北海道開発局における建設副産物適正処理の手引き」による確認
| 23 | CO2削減の促進の取り組みについて確認 （北海道インフラゼロカーボン試行工事として取組内容を検討） | 受発注者 | ／ |  | 「燃料基準達成建設機械、バイオ燃料の活用」や「ソーラーパネル」「遠隔臨場」等、今回の現場で採用可能なCO2削減の取組について確認。
北海道インフラゼロカーボン試行工事で想定される取組事例などによる確認