## 着手時協議(別紙1-1)【河道公・電通・機械】
|  |  |  | 北海道開発局 着手時協議チェックシート （国交省／工事） 【河道公・電通・機械】 | [29 empty] | （別紙 1-1）
実施日： 令和 年 月 日
(1) 協議者
| 発注者 | 事務所名
役職名
参加者名
| 受注者 | 会社名
|  | 役職名 | [5 empty] | （現場代理人）
参加者名
(2) 工事管理情報
発注年度（西暦）
工事番号（CCMS設計書番号）
工事名称
| 工期開始日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
| 工期終了日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
(3) 適用要領・基準類
| 分 類 | 名 称 | [12 empty] | 国土交通省
[15 empty] | 河道公 |  |  |  |  | 電通 | [9 empty] | 機械
| 納品 要領等 | 北海道開発局における電子納品の手引き（案） 【工事編】 ※各分野分冊版
北海道開発局における電子納品の手引き（案） 【工事編】
工事完成図書の電子納品等要領
工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編
工事完成図書の電子納品等要領 機械設備工事編
電子納品要領 機械設備工事編 施設機器コード
地質・土質調査成果電子納品要領
道路工事完成図等作成要領 (第２版）
道路工事完成図等作成要領 (北海道開発局版）
| CAD 基準 | CAD製図基準
CAD製図基準 電気通信設備編
CAD製図基準 機械設備工事編
| デジタル 写真基準 | デジタル写真管理情報基準
| 納品要領 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ | 電子納品等運用ガイドライン 【土木工事編】
電子納品等運用ガイドライン 【電気通信設備工事編】
電子納品運用ガイドライン 機械設備工事編 【工事】
電子納品運用ガイドライン 【地質・土質調査編】
| CAD ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ | CAD製図基準に関する運用ガイドライン
CAD製図基準に関する運用ガイドライン 電気通信設備編
CAD製図基準に関する運用ガイドライン 機械設備工事編
| 備 考 | 原則として最新の要領・基準等を適用すること。
(4) 発注図
| 発注図面ファイル形式 | [29 empty] | （ |  |  | ）
発注図フォルダの図面管理ファイル（DRAWINGS.XML）
| 発注図（変更図面も含む）の貸与方法 | [29 empty] | （ |  |  | ）
| 工事中の受渡し図面ファイル形式 | [29 empty] | （ |  |  | ）
協議途中のCAD図面ファイル名の付け方
[17 empty] | （ | [16 empty] | ）
| 設計変更の手順 | [27 empty] | （ |  |  |  |  | ）
(5) 利用ソフト等
| 基本ソフト |  |  |  | ソフト名またはファイル形式 | [10 empty] | 発注者利用ソフト （バージョンを含めて記載） | [10 empty] | 受注者利用ソフト （バージョンを含めて記載）
| 文書作成等 |  |  |  | 一太郎（.jtd）
Word（.doc，.docx）
Excel（.xls，.xlsx）
PDF（.pdf）
その他
| CAD図面 |  |  |  | SXF（P21またはP2Z）形式
| 写真 |  |  |  | JPEG（またはTIFF）形式
| ウイルス対策 |  |  |  | （本項記載不要） PCにはウイルス対策ソフトをインストールし、常時最新のパターンファイルを適用すること。
その他
(6) 情報共有システムの活用
情報共有システムの活用
[5 empty] | 種類 | [15 empty] | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 機能 | [7 empty] | 必須利用機能 | [10 empty] | 任意利用機能
(7) インターネットアクセス環境
| 発注者 |  |  |  | 最大回線速度
電子メール添付ファイルの容量制限
| 受注者 |  |  |  | 最大回線速度
電子メール添付ファイルの容量制限
(8) 施工中の情報共有
| 電子的な交換・共有方法 | [11 empty] | 添付ファイル容量制限 | [8 empty] | ・発注者： | 5 |  | Mbyte以下 | [6 empty] | ・受注者： | Mbyte以下
[8 empty] | 情報共有システム | [9 empty] | （ | [15 empty] | ）
[13 empty] | 必須利用機能 | [10 empty] | 任意利用機能
[18 empty] | （ | [15 empty] | ）
(9) 電子化協議対象項目 ［工事完成図書及び工事帳票］
| フォルダ | [5 empty] | チェック欄 |  |  |  |  | 納品・提出データ名 | [13 empty] | 作成者 | [5 empty] | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ |  |  |  | ○：納品する △：提出する □：提示 ×：不要 |  |  | ―：該当なし ◎：電子＋紙 ○：電子のみ △：紙のみ
| <root> | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 工事管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| DRAWINGF ※1 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 図面管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 完成図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 地質平面図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 地質断面図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | OTHRS |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 完成図オリジナルファイル | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| BORING | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 地質情報管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | DATA |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ボーリング交換用データ | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | LOG |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 電子柱状図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | DRA |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 電子簡略柱状図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | PIC |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ボーリングコア写真 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | TEST |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 土質試験及び地盤調査 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | OTHRS |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | その他の地質・土質調査成果 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| REGISTER | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 台帳管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG001 |  |  |  | × |  |  | - |  | 施設管理台帳 施設基本データ | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | 対象なし
|  |  | ～ORG799 | [28 empty] | ※記載・ﾁｪｯｸ不要
|  |  | ORG801 |  |  |  | × |  |  | - |  | 施設管理台帳 個別台帳 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | 対象なし
|  |  | ～ORG999 | [28 empty] | ※記載・ﾁｪｯｸ不要
|  |  | ORG800 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質記録表 総括表(1) | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質記録表 総括表(2) | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質記録表 (1)配合 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質記録表 (2)材料特性[1]ｾﾒﾝﾄ | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質記録表 (2)材料特性[2]骨材 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質記録表 (2)材料特性[3]混和材料 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質記録表 (3)ｺﾝｸﾘｰﾄの品質管理試験結果 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質記録表 (4)打設関係 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の品質記録表 (1)配合 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の品質記録表 (2)材料特性[1]ｾﾒﾝﾄ | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の品質記録表 (2)材料特性[2]骨材 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の品質記録表 (2)材料特性[3]混和材料 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の品質記録表 (3)ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の品質 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| OTHRS | [5 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | その他管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG100 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | 情報化施工 施工管理データ | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG997 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | データ作成根拠資料等 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG998 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | 重要構造物図面・設計図書データ | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG999 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | 道路施設基本データ | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG001 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | その他オリジナルファイル | [13 empty] | ■発注者 ■受注者
～ORGnnn
| ICON | [5 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | アイコン関連資料 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| BIMCIM | [5 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | BIM/CIM関連資料 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| FACILITY | [5 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 設備図書管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| (電気のみ) |  | ORG001 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | 設備図書オリジナルファイル | [13 empty] | □発注者 ■受注者
～ORGnnn
| K_BOOK |  | B_SPC |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 実施仕様書管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| (機械のみ) | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 実施仕様書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | B_CHECK |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 計算書管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 計算書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 検討書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 数量表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | B_INST |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 施工図管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 施工図面 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | B_DEVICE |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 機器図管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 機器図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | B_EXAM |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 施工管理記録書管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 品質 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 出来形 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 工程 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | B_MANUAL |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 取扱説明書管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 取扱説明書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | サービス体制 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| K_LDR | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 台帳管理ファイル（機械編）、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| (機械／旧仕様) | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 施設台帳情報の共通DTD、工種別関連情報のDTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 施設台帳ファイル | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 機器台帳の共通DTD、機器個別情報のDTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | 機器台帳ファイル | [13 empty] | □発注者 ■受注者
| フォルダ | [5 empty] | チェック欄 |  |  |  |  | 納品・提出データ名 | [13 empty] | 作成者 | [5 empty] | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ |  |  |  | ○：納品する △：提出する □：提示 ×：不要 |  |  | ―：該当なし ◎：電子＋紙 ○：電子のみ △：紙のみ
| MEET | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 打合せ簿管理ファイル、DTD | [13 empty] | ■発注者 ■受注者
|  |  | ORG |  |  |  | ○ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/指示書 | [13 empty] | ■発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/承諾書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/協議書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/提出書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/報告書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/通知書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 関係官庁協議資料 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 近隣協議資料 （※2） | [13 empty] | ■発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 現場発生品調書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 施工体制台帳 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 工事担当技術者台帳 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ISO9000s 品質計画書 （※3） | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 請負工事損害発生報告書 （※4） | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 損害発生通知書 （※4） | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | × |  |  | - |  | 休日、夜間作業届 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | 現道上の工事は必要
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | コンクリート中の塩分測定表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 舗装表層の平たん度出来形測定結果一覧表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | X管理図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | X-R管理データシート | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | X-Rs-Rm管理図データシート | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | X-R管理図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | X-Rs-Rm管理図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 現場における土の単位体積質量試験(砂置換法) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 凍上抑制層路盤工材料試験成績一覧表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 凍上抑制層下層路盤材料のふるい分け試験一覧表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 路盤材料の突固め及び修正CBR試験成績表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 基層表層工の骨材試験成績一覧表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | アスファルト混合物の温度測定結果一覧表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | アスファルト混合物の密度試験結果一覧表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 計量自記々録合格判定値 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 計量自記々録合格判定成果 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 骨材試験成績一覧表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | コンクリート管理試験日報 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 空気量、スランプ等の取りまとめ図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | コンクリート品質検査報告書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 寒中コンクリート温度管理記録表(例) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | くい打込み記録表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | くい貫入量測定記録図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 場所打ちぐい管理記録図(例) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 井筒深礎施工管理図(例) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | PCグラウト試験 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 橋緊張管理図(ケーブル1本毎の管理図) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 橋緊張管理図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | キャンバー測定記録表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 高力ボルト締付け検査記録表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 膜厚測定記録 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 塗膜厚の度数分布表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 軟弱地盤の試験 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
※チェック欄のうち規定済の項目は入力済み。背景着色欄は工事関係書類一覧表にて協議済のため協議の必要なし。
| フォルダ | [5 empty] | チェック欄 |  |  |  |  | 納品・提出データ名 | [13 empty] | 作成者 | [5 empty] | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ |  |  |  | ○：納品する △：提出する □：提示 ×：不要 |  |  | ―：該当なし ◎：電子＋紙 ○：電子のみ △：紙のみ
| MEET |  | ORG |  |  |  | ○ |  |  | □ |  | 沈下量の観測 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 区画線出来形測定結果表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 有機剤反応試験成績一覧表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 室内衝撃加速度試験結果報告書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | トンネル内空断面出来形測定結果表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 二次覆工打設前巻立空間測定結果表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 二次覆工出来形測定結果表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 吹付コンクリート出来形測定結果表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ロックボルト出来形測定結果表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | (トンネル工)細骨材試験成績報告書（吹付コンクリート） | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | (トンネル工)粗骨材試験成績報告書（吹付コンクリート） | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | (トンネル工)吹付コンクリートの初期強度試験成績報告書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | (トンネル工)ロックボルト・ルーフボルトモルタルフロー値試験結果取りまとめ表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | (トンネル工)ロックボルト定着確認試験成績報告書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(1) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(2) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(3) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(4) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(5) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(6) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(1) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(2) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(3) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(4) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(5) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 注入モルタルプレパックドコンクリート管理試験日報 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | フロー試験ブリージング率膨張率モルタルおよびコンクリート圧縮強度試験とりまとめ図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | マット出来形測定表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 出来形平面図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 基礎工均し出来形図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 基礎工均し出来形平面図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 杭打込記録 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 杭出来形管理表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 矢板出来形管理表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ケーソン製作管理表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ケーソン据付管理表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 製作出来形管理表(記入例) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 中詰・蓋コンクリート出来形管理表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 上部コンクリート出来形測定表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 係船柱出来形管理表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 防舷材出来形管理表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 車止め出来形管理表 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 防舷材形状管理表(例) | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | ダクタイル鋳鉄管等接合ボルトチェックシートの例 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | フランジ接合チェックシートの例 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 空港制限区域立入許可申請書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 制限区域車両運転許可申請書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 空港制限区域内車両使用承認申請書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 出来形数量 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | □ |  |  | - |  | 工事カルテの登録願 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | □ |  |  | - |  | ○○○時工事カルテ受領書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 立会願 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明依頼書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明依頼承諾書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明書更新依頼書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明書変更届 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明書変更確認書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  |  |  | 工事アルバム（表紙） （※工事写真書類を電子納品した場合は不要） | [13 empty] | ■発注者 □受注者
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 段階確認願（第 回） | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[7 empty] | ○ |  |  | □ |  | 履行報告書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
[12 empty] | 新技術活用効果調査表（申請・計画・調査・報告）（※6） | [13 empty] | ■発注者 ■受注者
| PLAN | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 施工計画書管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG |  |  |  | ○ |  |  | □ |  | 施工計画書 | [13 empty] | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | ※協議済み （※7）
※チェック欄のうち規定済の項目は入力済み。背景着色欄は工事関係書類一覧表にて協議済のため協議の必要なし。
(10) 電子化協議対象項目 ［工事写真］
注）本項は北海道開発局HPに掲載の「工事関係書類一覧表」のチェックを終えたあとに協議すること。 （□：協議済とされている書類は工事関係書類一覧表にてチェックが行われる書類のため協議の必要がありません） 工事関係書類一覧表掲載URL https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000l2w9.html
| フォルダ | [5 empty] | チェック欄 |  |  |  |  | 納品・提出データ名 | [13 empty] | 作成者 | [5 empty] | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ |  |  |  | ○：納品する △：提出する □：提示 ×：不要 |  |  | ―：該当なし ◎：電子＋紙 ○：電子のみ △：紙のみ
| PHOTO | [5 empty] | △ |  |  | ○ |  | 写真管理ファイル、DTD | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | PIC |  |  |  | △ |  |  |  |  | 工事写真書類 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 現場写真（地質・土質調査） | [13 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | DRA |  |  |  | △ |  |  |  |  | 参考図 | [13 empty] | □発注者 ■受注者
電子で提出された工事書類の電子納品方法について
※1 完成図のみを電子納品の対象とする。発注図は原則電子納品対象外。
※2 近隣協議資料とは、地元等との調整事項等その度合いを判断して適宜判断する。
※3 施工計画で提出が義務づけられている場合は、品質管理として提出する。
※4 損害とは工事中の事故、天災等の不可抗力による工事目的物等の損害及び工事の施工に伴う第三者に及ぼす損害。
※5 計画時に作成したものは施工計画書の中に入るのでPLANに格納する。実施状況の結果はMEETのフォルダに格納する。
※6 新技術の活用が計画された場合、速やかに担当者へ提出し、電子媒体への格納の有無については任意とする。
※7 簡素化一覧表にて協議済の書類のうち、個別に協議内容を定めた場合は背景着色済の欄に決定事項を書き込むこと。本シートで協議した内容を優先する。
(11) 納品方法
| 納品方法 |  | □オンライン電子納品 □電子媒体による納品 □オンライン電子納品・電子媒体による納品の併用
(12) 電子検査
| 機器の準備 |  | 機器名称 | [10 empty] | 使用する/しない | [9 empty] | 手配実施者 | [6 empty] | 備考
[24 empty] | 発注者 |  |  |  | 受注者
|  |  | パソコン | [24 empty] | ○
|  |  | プロジェクタ | [24 empty] | ○
|  |  | スクリーン | [24 empty] | ○
|  |  | 追加モニタ | [24 empty] | ○
| フォルダ構成 | [9 empty] | 書類名称 | [7 empty] | 検査対象 |  |  |  |  | 手配実施者 | [6 empty] | 備考
[24 empty] | 発注者 |  |  |  | 受注者
| 工事写真 | [9 empty] | 工事写真 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
| 工事帳票 |  | 施工計画 |  |  | 計画関係書類 |  |  |  |  | 施工計画書 | [7 empty] | 紙 | [8 empty] | ○ |  |  | 情報共有システム内の電子データの印刷、または打ち合わせで使用したもの
[11 empty] | 総合評価計画書 | [7 empty] | 紙 | [8 empty] | ○
[11 empty] | ISO9001品質計画書 | [7 empty] | 紙 | [8 empty] | ○
[6 empty] | 設計照査 |  |  |  |  | 設計図書の照査確認資料 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[11 empty] | 工事測量成果表 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[11 empty] | 工事測量結果 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
|  |  | 施工体制 |  |  | 施工体制台帳 |  |  |  |  | 施工体制台帳 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[6 empty] | 施工体系図 |  |  |  |  | 施工体系図 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
|  |  | 施工状況 |  |  | 施工管理 |  |  | 打合せ簿 |  | 工事打合簿(指示） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(協議） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(承諾） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(提出） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(報告） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(通知） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[9 empty] | 官公庁協議 |  | 関係官公庁協議資料 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[9 empty] | 近隣協議 |  | 近隣協議資料 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[9 empty] | 材料確認 |  | 材料確認願（指定材料） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[9 empty] | 段階確認 |  | 段階確認書 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[9 empty] | 確認・立会 |  | 確認・立会願 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[6 empty] | 安全管理 |  |  | 工事事故 |  | 工事事故報告書 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[6 empty] | 工程管理 |  |  | 履行報告 |  | 工事履行報告書 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[6 empty] | 出来形管理 |  |  | 出来形 管理資料 |  | 出来形管理図表 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[9 empty] | 数量計算書 |  | 出来形数量計算書 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[6 empty] | 品質管理 |  |  | 品質管理 資料 |  | 品質管理図表 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[9 empty] | 品質証明 資料 |  | 品質証明書 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[11 empty] | 材料品質証明資料（指定材料） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[6 empty] | その他 |  |  | 建設 リサイクル |  | 再生資源利用計画（実施書） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[11 empty] | 再生資源利用促進計画（実施書） | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[9 empty] | 総合評価 |  | 総合評価実施報告書 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
[9 empty] | 成績評定 |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | [7 empty] | 電子*5 | [8 empty] | ○
※4 デジタルカメラで撮影した工事写真を用いて電子検査を行う。
※5 情報共有システムから出力した工事帳票を用いて電子検査を行う。
※6 原則として電子検査を行うが、紙に出力して用意する工事帳票について監督職員と協議する。
(13) 電子成果品の検査
| 区分 | [7 empty] | 書類名称 | [9 empty] | 検査対象 |  |  |  |  | 手配実施者 | [6 empty] | 備考
[24 empty] | 発注者 |  |  |  | 受注者
| 電子成果品 | [7 empty] | 電子成果品 | [9 empty] | 電子媒体 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 完成時に監督職員へ納品済
| 電子納品 関係書類 |  | 共通 | [5 empty] | 電子媒体納品書 | [9 empty] | 紙 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 完成時に監督職員へ納品済
[9 empty] | チェックシステム結果（受注者） | [9 empty] | 紙 |  |  |  |  | ○
[9 empty] | チェックシステム結果（監督職員） | [9 empty] | 紙 |  |  |  |  | ○
|  |  | 「道路工事完成図等作成要領」適用工事 | [5 empty] | チェック結果記録 （様式1） | [9 empty] | 紙 |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | 完成時に監督職員へ納品済
[9 empty] | 「完成平面図」チェック結果記録 （様式2） | [9 empty] | 紙 |  |  |  |  | ○
[9 empty] | 道路工事完成図等チェックプログラム結果ログ | [9 empty] | 紙 |  |  |  |  | ○
※7 要領を適用した電子納品を行う場合の記入例を示す。
(14) その他
H30.05
H29.10
H30.05
H29.10
H30.05
H29.10
R03.03
H31.03
H31.03
H28.03
H30.12
H29.03
H29.03
H29.03
H28.03
R02.03
H28.03
R02.03
H28.03
R02.03
H31.03
H31.03
H30.03
H30.03
H28.12
H22.08
H29.03
H28.03
H29.03
H28.03
H23.03
H29.03
H28.03
H24.12
SXF(P21)
SXF(sfc)
SXF(P2Z)
紙
その他
XML
テキスト
SXF(P2Z)
紙
なし
電子媒体
電子メール
SXF(P21)
SXF(sfc)
SXF(P2Z)
PDF
その他
その他
発注図ファイルの場合、ファイル名の後に「-00」の形式で枝番をつけ送付ごとに番号を1増やす
その他
発議者が変更図面を作成し発注者の承認を受ける
その他
ASPサービスの名称
その他
発議書類作成機能
ワークフロー機能
書類管理機能
掲示板機能
スケジュール管理機能
1.5Mbps以上
384Kbps以上
128Kbps以上
128Kbps未満
1.5Mbps以上
384Kbps以上
128Kbps以上
128Kbps未満
3Mbyte以上
3Mbyte未満
2Mbyte未満
3Mbyte以上
3Mbyte未満
2Mbyte未満
電子メール
ASPサービスの名称
発議書類作成機能
ワークフロー機能
書類管理機能
掲示板機能
スケジュール管理機能
ワンデーレスポンス支援機能
その他（電子媒体等）
電子検査支援機能
データ移管機能
工事完成時にデータのダウンロードを発注者が行い、媒体への保存を受注者が行う。
工事完成時にデータのダウンロードと媒体への保存を受注者が行う。
使用する
使用しない
使用する
使用しない
使用する
使用しない
使用する
使用しない
H28.03
H22.09
H28.03
H24.12
H28.03
H20.05
R04.03
R04.03
R04.03
H31.03
R04.03
R04.03
R04.03
R03.05
R02.05
R02.05
H20.12
R02.05
R04.05
R03.03
R02.03
R02.03
H28.03
H28.03
H30.03
R04.05
R04.05
H28.10
H20.12

## 着手時協議(別紙1-1)【港湾・空港】
[5 empty] | 北海道開発局 着手時協議チェックシート （国交省／工事） 【港湾・空港】 | [26 empty] | （別紙 1-1）
実施日： 令和 年 月 日
(1) 協議者
| 発注者 | 事務所名
役職名
参加者名
| 受注者 | 会社名
|  | 役職名 | [5 empty] | （現場代理人）
参加者名
(2) 工事管理情報
発注年度（西暦）
工事番号（CCMS設計書番号）
工事名称
| 工期開始日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
| 工期終了日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
(3) 適用要領・基準類
| 分 類 | 名 称 | [12 empty] | 国土交通省
港湾・空港
| 納品 要領等 | 北海道開発局における電子納品の手引き（案） 【工事編】 ※各分野分冊版
北海道開発局における電子納品の手引き（案） 【工事編】
工事完成図書の電子納品等要領
地質・土質調査成果電子納品要領
| CAD 基準 | CAD製図基準
| デジタル 写真基準 | デジタル写真管理情報基準
| 納品要領 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ | 地方整備局（港湾空港関係）の事業における 電子納品運用ガイドライン【工事編】
地方整備局（港湾空港関係）の事業における 電子納品運用ガイドライン【資料編】
電子納品運用ガイドライン 【地質・土質調査編】
| CAD ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ | CAD製図基準に関する運用ガイドライン
| 備 考 | 原則として最新の要領・基準等を適用すること。
(4) 発注図
| 発注図面ファイル形式 | [27 empty] | （ |  |  | ）
発注図フォルダの図面管理ファイル（DRAWINGS.XML）
| 発注図（変更図面も含む）の貸与方法 | [27 empty] | （ |  |  | ）
| 工事中の受渡し図面ファイル形式 | [27 empty] | （ |  |  | ）
協議途中のCAD図面ファイル名の付け方
[17 empty] | （ | [14 empty] | ）
| 設計変更の手順 | [26 empty] | （ |  |  |  | ）
(5) 利用ソフト等
| 基本ソフト |  |  | ソフト名またはファイル形式 | [11 empty] | 発注者利用ソフト （バージョンを含めて記載） | [9 empty] | 受注者利用ソフト （バージョンを含めて記載）
| 文書作成等 |  |  | 一太郎（.jtd）
Word（.doc，.docx）
Excel（.xls，.xlsx）
PDF（.pdf）
その他
| CAD図面 |  |  | SXF（P21またはP2Z）形式
| 写真 |  |  | JPEG（またはTIFF）形式
| ウイルス対策 |  |  | （本項記載不要） PCにはウイルス対策ソフトをインストールし、常時最新のパターンファイルを適用すること。
その他
(6) 工事写真の提出方法
工事写真の撮影方法
(7) 工事帳票の交換・共有方法
情報共有システムの活用
|  |  |  | 種類 | [15 empty] | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 機能 | [8 empty] | 必須利用機能 | [9 empty] | 任意利用機能
(8) インターネットアクセス環境
| 発注者 |  |  | 最大回線速度
電子メール添付ファイルの容量制限
| 受注者 |  |  | 最大回線速度
電子メール添付ファイルの容量制限
(9) 施工中の情報共有
| 電子的な交換・共有方法 | [11 empty] | 添付ファイル容量制限 | [7 empty] | ・発注者： | 5 |  | Mbyte以下 | [5 empty] | ・受注者： | Mbyte以下
[8 empty] | 情報共有システム | [9 empty] | （ | [13 empty] | ）
[13 empty] | 必須利用機能 | [9 empty] | 任意利用機能
[18 empty] | （ | [13 empty] | ）
(10) 電子化協議対象項目 ［工事完成図書］
| フォルダ | [5 empty] | チェック欄 |  |  |  |  | 納品・提出データ名 | [12 empty] | 作成者 |  |  |  |  | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ |  |  |  | ○：納品する △：提出する □：提示 ×：不要 |  |  | ―：該当なし ◎：電子＋紙 ○：電子のみ △：紙のみ
| <root> | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 工事管理ファイル、DTD | [12 empty] | □発注者 ■受注者
| DRAWINGF ※1 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 図面管理ファイル、DTD | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 完成図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 地質平面図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 地質断面図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | OTHRS |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 完成図オリジナルファイル | [12 empty] | □発注者 ■受注者
| BORING | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | 地質情報管理ファイル、DTD | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | DATA |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ボーリング交換用データ | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | LOG |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 電子柱状図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | DRA |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 電子簡略柱状図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | PIC |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ボーリングコア写真 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | TEST |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | 土質試験及び地盤調査 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | OTHRS |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | その他の地質・土質調査成果 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
| OTHRS | [5 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | その他管理ファイル、DTD | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG100 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | 情報化施工 施工管理データ | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG800 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | 工事出来形図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG997 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | データ作成根拠資料等 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG998 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | 重要構造物図面・設計図書データ | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG999 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | 道路施設基本データ | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG001 |  |  |  | ○ |  |  | ◎ |  | その他オリジナルファイル | [12 empty] | ■発注者 ■受注者
～ORGnnn
| ICON | [5 empty] | ○ |  |  | ◎ |  | アイコン関連資料 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | CIM |  |  |  | ○ |  |  | ◎ | [14 empty] | □発注者 ■受注者
(11) 電子化協議対象項目 ［工事書類］
注）本項は北海道開発局HPに掲載の「工事関係書類一覧表」のチェックを終えたあとに協議すること。 （□：協議済とされている書類は工事関係書類一覧表にてチェックが行われる書類のため協議の必要がありません） 工事関係書類一覧表掲載URL https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000l2w9.html
| フォルダ | [5 empty] | チェック欄 |  |  |  |  | 納品・提出データ名 | [12 empty] | 作成者 |  |  |  |  | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ |  |  |  | ○：納品する △：提出する □：提示 ×：不要 |  |  | ―：該当なし ◎：電子＋紙 ○：電子のみ △：紙のみ
| <root> | [5 empty] | △ |  |  | ○ |  | 工事管理ファイル、DTD | [12 empty] | □発注者 ■受注者
| MEET | [5 empty] | △ |  |  | ○ |  | 打合せ簿管理ファイル、DTD | [12 empty] | ■発注者 ■受注者
|  |  | ORG |  |  |  | △ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/指示書 | [12 empty] | ■発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/承諾書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/協議書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/提出書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/報告書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 工事打合せ簿/通知書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 関係官庁協議資料 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 近隣協議資料 （※2） | [12 empty] | ■発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 現場発生品調書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 施工体制台帳 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 工事担当技術者台帳 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ISO9000s 品質計画書 （※3） | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 請負工事損害発生報告書 （※4） | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 損害発生通知書 （※4） | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | × |  |  | - |  | 休日、夜間作業届 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | 現道上の工事は必要
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | コンクリート中の塩分測定表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 舗装表層の平たん度出来形測定結果一覧表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | X管理図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | X-R管理データシート | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | X-Rs-Rm管理図データシート | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | X-R管理図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | X-Rs-Rm管理図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 現場における土の単位体積質量試験(砂置換法) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 凍上抑制層路盤工材料試験成績一覧表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 凍上抑制層下層路盤材料のふるい分け試験一覧表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 路盤材料の突固め及び修正CBR試験成績表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 基層表層工の骨材試験成績一覧表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | アスファルト混合物の温度測定結果一覧表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | アスファルト混合物の密度試験結果一覧表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 計量自記々録合格判定値 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 計量自記々録合格判定成果 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 骨材試験成績一覧表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | コンクリート管理試験日報 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 空気量、スランプ等の取りまとめ図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | コンクリート品質検査報告書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 寒中コンクリート温度管理記録表(例) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | くい打込み記録表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | くい貫入量測定記録図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 場所打ちぐい管理記録図(例) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 井筒深礎施工管理図(例) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | PCグラウト試験 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 橋緊張管理図(ケーブル1本毎の管理図) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 橋緊張管理図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | キャンバー測定記録表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 高力ボルト締付け検査記録表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 膜厚測定記録 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 塗膜厚の度数分布表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 軟弱地盤の試験 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 沈下量の観測 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 区画線出来形測定結果表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 有機剤反応試験成績一覧表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 室内衝撃加速度試験結果報告書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | トンネル内空断面出来形測定結果表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 二次覆工打設前巻立空間測定結果表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 二次覆工出来形測定結果表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 吹付コンクリート出来形測定結果表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ロックボルト出来形測定結果表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
※チェック欄のうち規定済の項目は入力済み。背景着色欄は工事関係書類一覧表にて協議済のため協議の必要なし。
| フォルダ | [5 empty] | チェック欄 |  |  |  |  | 納品・提出データ名 | [12 empty] | 作成者 |  |  |  |  | 協議時の合意内容
|  |  | サブフォルダ |  |  |  | ○：納品する △：提出する □：提示 ×：不要 |  |  | ―：該当なし ◎：電子＋紙 ○：電子のみ △：紙のみ
| MEET |  | ORG |  |  |  | △ |  |  | □ |  | (トンネル工)細骨材試験成績報告書（吹付コンクリート） | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | (トンネル工)粗骨材試験成績報告書（吹付コンクリート） | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | (トンネル工)吹付コンクリートの初期強度試験成績報告書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | (トンネル工)ロックボルト・ルーフボルトモルタルフロー値試験結果取りまとめ表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | (トンネル工)ロックボルト定着確認試験成績報告書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(1) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(2) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(3) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(4) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(5) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | テストハンマーによる強度推定調査票(6) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(1) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(2) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(3) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(4) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ひび割れ調査票(5) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 注入モルタルプレパックドコンクリート管理試験日報 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | フロー試験ブリージング率膨張率モルタルおよびコンクリート圧縮強度試験とりまとめ図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | マット出来形測定表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 出来形平面図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 基礎工均し出来形図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 基礎工均し出来形平面図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 杭打込記録 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 杭出来形管理表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 矢板出来形管理表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ケーソン製作管理表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ケーソン据付管理表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 製作出来形管理表(記入例) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 中詰・蓋コンクリート出来形管理表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 上部コンクリート出来形測定表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 係船柱出来形管理表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 防舷材出来形管理表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 車止め出来形管理表 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 防舷材形状管理表(例) | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | ダクタイル鋳鉄管等接合ボルトチェックシートの例 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | フランジ接合チェックシートの例 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 空港制限区域立入許可申請書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 制限区域車両運転許可申請書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 空港制限区域内車両使用承認申請書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 出来形数量 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | □ |  |  | - |  | 工事カルテの登録願 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | □ |  |  | - |  | ○○○時工事カルテ受領書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 立会願 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明依頼書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明依頼承諾書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明書更新依頼書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明書変更届 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 海外建設資材品質審査証明書変更確認書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 工事アルバム（表紙） （※工事写真書類を電子納品した場合は不要） | [12 empty] | ■発注者 □受注者
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 段階確認願（第 回） | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[7 empty] | △ |  |  | □ |  | 履行報告書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
[12 empty] | 新技術活用効果調査表（申請・計画・調査・報告）（※6） | [12 empty] | ■発注者 ■受注者
| PLAN | [5 empty] | △ |  |  | ○ |  | 施工計画書管理ファイル、DTD | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | ORG |  |  |  | △ |  |  | □ |  | 施工計画書 | [12 empty] | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | ※協議済み （※7）
| PHOTO | [5 empty] | △ |  |  | ○ |  | 写真管理ファイル、DTD | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | PIC |  |  |  | △ |  |  |  |  | 工事写真書類 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
[7 empty] | △ |  |  |  |  | 現場写真（地質・土質調査） | [12 empty] | □発注者 ■受注者
|  |  | DRA |  |  |  | △ |  |  |  |  | 参考図 | [12 empty] | □発注者 ■受注者
※チェック欄のうち規定済の項目は入力済み。背景着色欄は工事関係書類一覧表にて協議済のため協議の必要なし。
電子で提出された工事書類の電子納品方法について
※1 完成図のみを電子納品の対象とする。発注図は原則電子納品対象外。
※2 近隣協議資料とは、地元等との調整事項等その度合いを判断して適宜判断する。
※3 施工計画で提出が義務づけられている場合は、品質管理として提出する。
※4 損害とは工事中の事故、天災等の不可抗力による工事目的物等の損害及び工事の施工に伴う第三者に及ぼす損害。
※5 計画時に作成したものは施工計画書の中に入るのでPLANに格納する。実施状況の結果はMEETのフォルダに格納する。
※6 新技術の活用が計画された場合、速やかに担当者へ提出し、電子媒体への格納の有無については任意とする。
※7 簡素化一覧表にて協議済の書類のうち、個別に協議内容を定めた場合は背景着色済の欄に決定事項を書き込むこと。本シートで協議した内容を優先する。
(12) 電子検査
| 機器の準備 |  | 機器名称 | [10 empty] | 使用する/しない | [8 empty] | 手配実施者 | [5 empty] | 備考
[23 empty] | 発注者 |  |  |  | 受注者
|  |  | パソコン | [23 empty] | ○
|  |  | プロジェクタ | [23 empty] | ○
|  |  | スクリーン | [23 empty] | ○
|  |  | 追加モニタ | [23 empty] | ○
| フォルダ構成 | [9 empty] | 書類名称 | [7 empty] | 検査対象 |  |  |  | 手配実施者 | [5 empty] | 備考
[23 empty] | 発注者 |  |  |  | 受注者
| 工事写真 | [9 empty] | 工事写真 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
| 工事帳票 |  | 施工計画 |  |  | 計画関係書類 |  |  |  |  | 施工計画書 | [7 empty] | 紙 | [7 empty] | ○ |  | 情報共有システム内の電子データの印刷、または打ち合わせで使用したもの
[11 empty] | 総合評価計画書 | [7 empty] | 紙 | [7 empty] | ○
[11 empty] | ISO9001品質計画書 | [7 empty] | 紙 | [7 empty] | ○
[6 empty] | 設計照査 |  |  |  |  | 設計図書の照査確認資料 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[11 empty] | 工事測量成果表 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[11 empty] | 工事測量結果 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
|  |  | 施工体制 |  |  | 施工体制台帳 |  |  |  |  | 施工体制台帳 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[6 empty] | 施工体系図 |  |  |  |  | 施工体系図 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
|  |  | 施工状況 |  |  | 施工管理 |  |  | 打合せ簿 |  | 工事打合簿(指示） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(協議） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(承諾） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(提出） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(報告） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[11 empty] | 工事打合簿(通知） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[9 empty] | 官公庁協議 |  | 関係官公庁協議資料 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[9 empty] | 近隣協議 |  | 近隣協議資料 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[9 empty] | 材料確認 |  | 材料確認願（指定材料） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[9 empty] | 段階確認 |  | 段階確認書 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[9 empty] | 確認・立会 |  | 確認・立会願 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[6 empty] | 安全管理 |  |  | 工事事故 |  | 工事事故報告書 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[6 empty] | 工程管理 |  |  | 履行報告 |  | 工事履行報告書 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[6 empty] | 出来形管理 |  |  | 出来形 管理資料 |  | 出来形管理図表 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[9 empty] | 数量計算書 |  | 出来形数量計算書 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[6 empty] | 品質管理 |  |  | 品質管理 資料 |  | 品質管理図表 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[9 empty] | 品質証明 資料 |  | 品質証明書 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[11 empty] | 材料品質証明資料（指定材料） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[6 empty] | その他 |  |  | 建設 リサイクル |  | 再生資源利用計画（実施書） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[11 empty] | 再生資源利用促進計画（実施書） | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[9 empty] | 総合評価 |  | 総合評価実施報告書 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
[9 empty] | 成績評定 |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | [7 empty] | 電子*5 | [7 empty] | ○
※4 デジタルカメラで撮影した工事写真を提出する場合に電子検査を行う。
※5 情報共有システムから工事帳票を用いて出力する場合に電子検査を行う。
※6 原則として電子検査を行うが、紙に出力して用意する工事帳票について監督職員と協議する。
(13) 電子成果品の検査
| 区分 | [7 empty] | 書類名称 | [9 empty] | 検査対象 |  |  |  | 手配実施者 | [5 empty] | 備考
[23 empty] | 発注者 |  |  |  | 受注者
| 電子成果品 | [7 empty] | 電子成果品 | [9 empty] | 電子媒体 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 完成時に監督職員へ納品済
| 電子納品 関係書類 |  | 共通 | [5 empty] | 電子媒体納品書 | [9 empty] | 紙 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 完成時に監督職員へ納品済
[9 empty] | チェックシステム結果（受注者） | [9 empty] | 紙 |  |  |  | ○
[9 empty] | チェックシステム結果（監督職員） | [9 empty] | 紙 |  |  |  | ○
|  |  | 「道路工事完成図等作成要領」適用工事 | [5 empty] | チェック結果記録 （様式1） | [9 empty] | 紙 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 完成時に監督職員へ納品済
[9 empty] | 「完成平面図」チェック結果記録 （様式2） | [9 empty] | 紙 |  |  |  | ○
[9 empty] | 道路工事完成図等チェックプログラム結果ログ | [9 empty] | 紙 |  |  |  | ○
※7 要領を適用した電子納品を行う場合の記入例を示す。
(14) その他
R02.03
H30.03
R04.03
R02.03
H30.04
R04.03
SXF(P21)
SXF(sfc)
SXF(P2Z)
紙
その他
XML
テキスト
SXF(P2Z)
紙
なし
電子媒体
電子メール
SXF(P21)
SXF(sfc)
SXF(P2Z)
PDF
その他
その他
発注図ファイルの場合、ファイル名の後に「-00」の形式で枝番をつけ送付ごとに番号を1増やす
その他
発議者が変更図面を作成し発注者の承認を受ける
その他
デジタルカメラ
活用
ASPサービスの名称
その他
活用しない（PLAN，MEET，OTHRSフォルダ不要）
銀塩カメラ（PHOTOフォルダ不要）
発議書類作成機能
ワークフロー機能
書類管理機能
掲示板機能
スケジュール管理機能
1.5Mbps以上
384Kbps以上
128Kbps以上
128Kbps未満
1.5Mbps以上
384Kbps以上
128Kbps以上
128Kbps未満
3Mbyte以上
3Mbyte未満
2Mbyte未満
3Mbyte以上
3Mbyte未満
2Mbyte未満
電子メール
ASPサービスの名称
発議書類作成機能
ワークフロー機能
書類管理機能
掲示板機能
スケジュール管理機能
ワンデーレスポンス支援機能
その他（電子媒体等）
電子検査支援機能
データ移管機能
工事完成時にデータのダウンロードを発注者が行い、媒体への保存を受注者が行う。
工事完成時にデータのダウンロードと媒体への保存を受注者が行う。
使用する
使用しない
使用する
使用しない
使用する
使用しない
使用する
使用しない
R03.05
H28.10
H20.12
H28.03
R02.03
H29.03
H28.03
H30.03
H28.12
H22.08
H30.05
H29.10
H29.03
H28.03
H20.05
R04.05
R02.05
R03.03
R04.03
R02.03

## 検査前協議(別紙1-2)【河道公・電通・機械】
（別紙1-2）
北海道開発局 検査前協議チェックシート （国交省／工事） 【河道公・電通・機械】
[8 empty] | 実施日： | 令和 年 月 日
工事名
|  | 工期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ （当初） | 令和 年 月 日 |  | (変更）
工事番号
|  | 発注者 | 事務所名
参加者名
|  | 受注者 | 会社名
参加者名
(１)検査場所・予定日時
検査実施場所
|  | 予定日時 |  | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
(２)電子成果品により検査を行う書類の範囲
|  | 区分 |  | 書類名称 |  | 検査対象 | 準備者 |  | 備考
|  | 電子成果品 |  |  |  | 電子媒体
|  |  | 工事完成図書 | 工事完成図書 １式※ |  | 電子のみ又は 紙及び電子※ | 発注者又は受注者※ |  | ※書類名称・媒体・準備者は工事書類簡素化一覧表及び着手時チェックシートを参照
|  |  | 工事書類 | 工事写真 |  | 電子※ | 発注者又は受注者※ |  | ※書類名称・媒体・準備者は工事書類簡素化一覧表及び着手時チェックシートを参照
電子納品関係書類
|  |  | 共通 |  |  | 紙
紙
紙
|  |  | 「道路工事完成図等作成要領」適用工事 ※道路部門のみ |  |  | 紙
|  |  |  | （様式２） |  | 紙
|  |  |  | チェックプログラム結果ログ※１ |  | 紙
機械設備工事編
電気通信設備編
(３)電子媒体の確認
|  |  |  | チェックプログラム |  | 実施者
|  | 工事完成図書 （電子成果品） |  | ウイルスチェック
OFC検定に合格している市販のソフトウェア(無料ビュアソフト含む)による目視
電子納品チェックシステム
道路工事完成図等チェックプログラム※
|  | 工事書類 |  | ウイルスチェック
電子納品チェックシステム
※道路部門で道路工事完成図作成の適用がある工事のみ実施
(４)その他
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
電子成果品
電子媒体納品書
チェックシステム結果（受注者）
チェックシステム結果（監督職員）
チェック結果記録（様式１）※１
「完成平面図」チェック結果記録
道路工事完成図等
完成図書及び施工図
設備図書
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者

## 検査前協議(別紙1-2)【港湾・空港】
（別紙1-2）
北海道開発局 検査前協議チェックシート （国交省／工事） 【港湾・空港】
[8 empty] | 実施日： | 令和 年 月 日
工事名
|  | 工期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ （当初） | 令和 年 月 日 |  | (変更）
工事番号
|  | 発注者 | 事務所名
参加者名
|  | 受注者 | 会社名
参加者名
(１)検査場所・予定日時
検査実施場所
|  | 予定日時 |  | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
(２)電子成果品により検査を行う書類の範囲
|  | 区分 |  | 書類名称 |  | 検査対象 | 準備者 |  | 備考
|  | 電子成果品 |  |  |  | 電子媒体
|  |  | 工事完成図書 | 工事完成図書 １式※ |  | 電子のみ又は 紙及び電子※ | 発注者又は受注者※ |  | ※書類名称・媒体・準備者は工事書類簡素化一覧表及び着手時チェックシートを参照
|  |  | 工事書類 | 工事書類 １式※ |  | 紙又は電子※ | 発注者又は受注者※ |  | ※書類名称・媒体・準備者は工事書類簡素化一覧表及び着手時チェックシートを参照
電子納品関係書類
|  |  | 共通 |  |  | 紙
紙
紙
|  |  | 「道路工事完成図等作成要領」適用工事 ※道路部門のみ |  |  | 紙
|  |  |  | （様式２） |  | 紙
|  |  |  | チェックプログラム結果ログ※１ |  | 紙
機械設備工事編
電気通信設備編
(３)電子媒体の確認
|  |  |  | チェックプログラム |  | 実施者
|  | 工事完成図書 （電子成果品） |  | ウイルスチェック
OFC検定に合格している市販のソフトウェア(無料ビュアソフト含む)による目視
電子納品チェックシステム
道路工事完成図等チェックプログラム※
|  | 工事書類 |  | ウイルスチェック
電子納品チェックシステム
※道路部門で道路工事完成図作成の適用がある工事のみ実施
(４)その他
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
電子成果品
電子媒体納品書
チェックシステム結果（受注者）
チェックシステム結果（監督職員）
チェック結果記録（様式１）※１
「完成平面図」チェック結果記録
道路工事完成図等
完成図書及び施工図
設備図書
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者
発注者
受注者