## 別紙-６
別紙－６【営繕工事除く】
工事関係書類一覧表（作成書類の種類、紙と電子の区分の事前協議用）
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 工事関係書類の 標準様式（案） （様式No） | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け | [5 empty] | 電子納品の対象 | 備 考
| 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 |  |  | 発注者 | 受注者 | 提出 |  |  | 提示 | その他
作成 時期 | [9 empty] | 監督職員 | 契約担当課 | 担当課 | 受注者保管 | 監督職員へ 連絡 | 監督職員へ 納品
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書 | ― | － | ○ | ○
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書 | ― | － | ○
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | － | ○
|  |  |  | 4 | 契約図面 | ― | － | ○
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ― | － | ○
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ― | － | ○
|  |  |  | 7 | 工事数量総括表 | ― | － | ○
| 契約関係書類 |  |  | 8 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約書第１０条１項 | 様式－１１ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 9 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約書第３条１項 共通仕様書3-1-1-2 | 様式－８ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 契約書を作成する全ての工事
|  |  |  | 10 | 工程表 | 工事請負契約書第３条１項 | 様式－８－３ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 11 | 着工届 | 工事請負契約書第３条４項 | 様式－８－４ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 12 | 掛金収納書（電子申請方式） | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号） 共通仕様書1-1-1-41-6 | － |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 電子申請を使用しない場合は、「掛金収納書提出用台紙」に掛金収納書を張り付けたうえ、提出する。なお、スキャン、撮影によるデータ化も可とする。
|  |  |  | 13 | 建退共証紙受払簿 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号） | － |  | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | 14 | 工事別共済証紙受払簿 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号） |  |  | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | 15 | 請求書 | 工事請負契約書第３５条１項 | 様式－２４ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 16 | ＶＥ提案書（契約後VE時） | 工事請負契約書第１９条２項 特記仕様書 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。
| その他 |  |  | 17 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書3-1-1-6-(5) |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 契約図書で規定された場合に提出する。 打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象
|  |  |  | 18 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共通仕様書1-1-1-19-4 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
|  |  |  | 19 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19-5 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 20 | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更以外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督職員に提出する。
|  |  |  | 21 | ＩＳ０9001品質計画書 | 工事におけるISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いについて（H16.9.1付国地契第21号、国官技第117号、国営計第65号） | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 22 | 設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実があった場合） | 共通仕様書1-1-1-3-2 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 23 | 工事測量成果表 （仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-38 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 24 | 工事測量結果（設計図書との照合） （設計図書と差異有り） |  | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 設計図書と差異があった場合のみ提出する。
|  | ２施工体制 | ②施工体制 | 25 | 施工体制台帳 | 共通仕様書1-1-1-10-1 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ・「『施工体制台帳に係る書類の提出について』の一部改正について」（令和３年３月５日付け国官技第319号、国営整第16号）に基づき作成する。 ・建設業及び一次下請人の警備業以外は不要 ・打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象
|  |  |  | 26 | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-1-10-2 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 27 | 作業員名簿 | 「『施工体制台帳に係る書類の提出について』の一部改正について」（令和３年３月５日付け国官技第319号、国営整第16号） 共通仕様書1-1-1-10-1 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○
施工中 | 工事書類 | ３施工状況 | ③施工管理 | 28 | 工事打合せ簿(指示） | 共通仕様書1-1-1-2-15 | 様式－９ | ○ | [7 empty] | ○
|  |  |  | 29 | 工事打合せ簿(協議） | 共通仕様書1-1-1-2-17 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 協議の根拠となる諸基準類のコピーは添付不要。
|  |  |  | 30 | 工事打合せ簿(承諾） | 共通仕様書1-1-1-2-16 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 31 | 工事打合せ簿(提出） | 共通仕様書1-1-1-2-18 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 32 | 工事打合せ簿(報告） | 共通仕様書1-1-1-2-20 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 33 | 工事打合せ簿(通知） | 共通仕様書1-1-1-2-21 | 様式－９ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○
|  |  |  | 34 | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 共通仕様書1-1-1-36-3 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 許可後の資料については提示とする。 ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象
|  |  |  | 35 | 近隣協議資料 | 共通仕様書1-1-1-36 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 監督職員から請求があった場合は提出する。打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象
|  |  |  | 36 | 材料納入伝票 | 共通仕様書2-1-2-1 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 設計図書に記載しているもの以外は材料確認願の提出は不要
|  |  |  | 37 | 段階確認願 | 共通仕様書3-1-1-6-（3） | 様式－１１ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ・契約図書で規定された場合のみ提出する。 ・段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はない。（受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記入する） ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要。 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
|  |  |  | 38 | 立会願 | 共通仕様書3-1-1-4-1 | 様式－１４ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 契約図書で規定された場合のみ提出する。 立会依頼書添付する資料を新たに作成する必要はない。（受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記入する） ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要。
|  |  |  | 39 | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-37-2 | － |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  | 口頭、ファクシミリ、週間工程会議や電子メールなどにより連絡する。 ただし、現道上の工事を行う場合は提出する。
|  |  | ④安全管理 | 40 | 安全教育訓練実施資料 | 共通仕様書1-1-1-27-13 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 実施した内容について提示する。
|  |  |  | 41 | 工事事故速報 | 共通仕様書1-1-1-30 |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに報告する。打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象
|  |  |  | 42 | 工事事故報告書 | 共通仕様書1-1-1-30 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 事故報告書はＳＡＳ（建設工事事故データベースシステム）により作成して提出するほか、監督職員から請求があった資料を提出する。打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象
|  |  | ⑤工程管理 | 43 | 履行報告書 | 工事請負契約書第１１条 共通仕様書1-1-1-25 | 様式－１２ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。根拠資料の添付不要。
施工中 | 工事書類 | ３施工状況 | ⑦品質管理 | 44 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-23-8 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 品質の測定位置が分かるように略図を記載する。
|  |  |  | 45 | 材料品質証明資料 | 共通仕様書2-1-2-1 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。 資料なので様式自由
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 46 | 中間前金払認定請求書 | 工事請負契約書第３５条４項 | 様式－２７ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 47 | 請求書 | 工事請負契約書第３５条３項 | 様式－２４ |  | ○ |  | ○
施工中 | 契約関係書類 | 完済部分 検査 |  | 48 | 工事完成通知書 | 工事請負契約書第３９条１項 | 様式－２１ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 49 | 工事目的物引渡書 | 工事請負契約書第３９条１項 | 様式－２３ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 50 | 請求書 | 工事請負契約書第３９条１項 | 様式－２４ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 51 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３８条２項 共通仕様書1-1-1-22ｰ2 | 様式－２８ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象
|  | 既済部分 検査 |  | 52 | 既済部分確認申請書 | 工事請負契約書第３８条２項 | 様式－２８ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 53 | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第３７条２項 共通仕様書1-1-1-22ｰ2 | 様式－２８－２ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象
|  |  |  | 54 | 請求書 | 工事請負契約書第３８条５項 | 様式－２４ |  | ○ |  | ○
|  | 修補 |  | 55 | 修補完了通知書 | 工事請負契約書第３２条6項 | 様式－２５ |  | ○ | ○
|  | 部分使用 |  | 56 | 部分使用書同意書 | 工事請負契約書第３４条１項 | 様式２６－２ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 部分使用がある場合に提出する。
|  | 工期延期 |  | 57 | 工事延長申請書 | 工事請負契約書第１８条～２４条 | 様式１９ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 工期の延長を請求する場合に提出する。
| 契約関係書類 | 支給材料・貸与品 | 支給品 | 58 | 支給材料受領書 | 工事請負契約書第１５条３項 | 様式－１-１ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  |  | 59 | 支給材料精算書 | 共通仕様書1-1-1-17-3 | 様式－１-４ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 支給品を受領した場合に提出する。
|  |  | 建設機械 | 60 | 船舶・機械受領書 | 工事請負契約書第１５条３項 | － |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 建設機械の貸与がある場合に提出する。
|  |  |  | 61 | 船舶・機械返納届 | 工事請負契約書第１５条３項 | － |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 建設機械の貸与がある場合に提出する。
|  | 現場発生品 |  | 62 | 現場発生品調書 | 共通仕様書1-1-1-18 | 様式－７-２ |  | ○ |  | ○ | [5 empty] | 現場発生品がある場合に提出する。
| その他 |  |  | 63 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共通仕様書1-1-1-19-2 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ・産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよく、コピーの提出不要。
|  |  |  | 64 | 新技術活用関係資料 | 公共工事等における新技術活用の促進について（H22.2.5付国官総第277号、国官技第286号） 共通仕様書1-1-1-12-6 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録されている技術を活用して工事施工する場合に提出する。
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 65 | 工事完成通知書 | 工事請負契約書第３２条１項 共通仕様書1-1-1-21-1 | 様式－２１ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 66 | 工事目的物引渡書 | 工事請負契約書第３２条４項 | 様式－２３ |  | ○ |  | ○
|  |  |  | 67 | 請求書 | 工事請負契約書第３３条１項 | 様式－２４ |  | ○ |  | ○
| 工事書類 |  |  | 68 | 出来形管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。
|  |  |  | 69 | 品質管理図表 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。
|  |  |  | 70 | 品質証明書 | 共通仕様書3-1-1-6-(1) | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ・契約図書で規定された場合に提出する。 ・品質証明に関する添付書類は提出不要
工事完成時 | 工事書類 |  |  | 71 | 工事写真 | 共通仕様書1-1-1-24-8 | － |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用する。 ・電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき提出する。 ・紙の工事写真帳の提出不要 ・不可視部分を含め、監督職員又は現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真等の撮影は省略 ・監督職員等が確認や立会っている状況写真等も不要。
|  |  |  | 72 | 総合評価提案内容に係るチェックシート | 総合評価落札方式の実施について（H12.9.20付建設省厚契発第30号） | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。
|  |  |  | 73 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 共通仕様書3-1-1-10 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 自ら立案実施した創意工夫、地域社会への貢献等として、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。打合せ簿で提出した場合は電子納品の対象
| 工事完成図書 |  |  | 74 | 工事完成図 | 共通仕様書1-1-1-20 共通仕様書3-1-1-7 | － |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | 北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【工事編】に基づき、電子成果品で納品する。
|  |  |  | 75 | 工事出来形図 ※ |  | － |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | 北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する（北海道開発局独自） ※軟弱地盤工事等の工事出来形図が必要となる場合のみ納品する
|  |  |  | 76 | 工事管理台帳 | 共通仕様書3-1-1-7 | － |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | 北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。（施設管理台帳、品質記録台帳）
|  |  |  | 77 | 地質土質成果品 |  | － |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | 北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）【工事編】に基づき、電子成果品の成果品で納品する（北海道開発局独自）
| その他 |  |  | 78 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 共通仕様書1-1-1-19-6 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
|  |  |  | 79 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 共通仕様書1-1-1-19-6 | － |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
工事完成後 | 契約関係書類 |  |  | 80 | 掛金充当実績総括表 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号） 共通仕様書1-1-1-41-6 |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 監督職員は、収納状況を施工プロセスチェックシートにより確認し、完成検査時に検査職員へ報告する。
|  |  |  | 81 | 被共済者就労状況報告書 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号） |  |  | ○ |  |  |  | ○
|  |  |  | 82 | 掛金充当書 | 現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号） |  |  | ○ |  |  |  | ○
| その他 |  |  | 83 | 低入札価格調査 （間接工事費等諸経費動向調査票） | 共通仕様書1-1-1-13-5-(3) | － | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 「低入札価格調査制度」の調査対象工事の場合に完成日から３０日以内に提出する。