## チェックリスト 【農業部門】
ライフライン事故防止チェックリスト【農業部門】（案）
このチェックリストは、発注者側が実施するライフライン事故防止のチェック事項である。工事により該当する項目について、選択・追加し、事故防止対策として活用すること。
□発注者側チェック | [6 empty] | 工事名 ：
No | 時期 |  | チェック内容 | チェック日 |  |  | 備 考
1 | 発注前 |  | ライフライン位置が明確に図示され、工事に支障となる場合の施工方法が設計に反映されている | □（ ／ ）
2 |  |  | 既設物件等の処置方法が協議済みである（移設、敷設替え、防護等） | □（ ／ ）
3 |  |  | 現場を目視調査し、架空線や地下埋設物看板等を確認した | □（ ／ ）
4 |  |  | 占用許可システムにて占用物件種類、延長等を確認した | □（ ／ ）
5 |  |  | 設計図書にライフラインの情報を条件明示した | □（ ／ ）
6 |  |  | 本部担当課又は事務（業）所担当係から占用図面等を入手した（占用書類が処分されている場合は、関係機関から直接入手） | □（ ／ ）
7 |  |  | 関係機関から占用図面等を入手した | □（ ／ ）
8 |  |  | 埋設物等の情報について図面や聞き取り等により確認した（過年度に同じ箇所（ほ場等）で工事を行っている場合） | □（ ／ ）
9 | 施工前 |  | 受注者に埋設物等の資料（図面等）を提供した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
10 | 施工計画書確認 | 共通 | 地下埋設物、架空線の位置を把握し、図面で表示している | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
11 |  |  | 関係機関との打合せ内容が記載されている | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
12 |  |  | 安全教育やＫＹＫ（危険予知活動）に関する項目においてライフライン事故について記載されている | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
13 |  | 埋設物 | 試掘について、具体的な試掘方法（埋設物の破損防止対策含む。埋設物の位置が不確実な範囲や埋設物近接範囲については手掘り等による試掘方法の記載）や試掘箇所が記載されており、適切な試掘方法・位置となっているか確認する | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
14 |  |  | 具体的なライフライン事故防止策が講じられている また、当該工事において効果的な対策となっているか確認する | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | 記載例（Ｐ５，６参照）
15 |  | 架空線 | 事故防止対策簡易ゲートの設置位置が図面で表示されている | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
16 |  |  | 具体的なライフライン事故防止策が講じられている また、当該工事において効果的な対策となっているか確認する | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | 記載例（Ｐ５，６参照）
17 |  |  | やむを得ず架空線下での重機作業が必要な場合は、適切な機種選定をしているか、必要な合図者の配置等について確認する | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
18 | 施工中 |  | 地下埋設物確認の立会を行った | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
19 |  |  | 設計図面と現場が一致している（一致しない場合は、速やかに関係機関に報告） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
20 |  |  | 施工計画書に記載されているライフライン事故防止策が現場で実施されている | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
21 | 施工後 |  | 開発局管理（光ケーブル等）の埋設物位置に変更があった場合、変更図面を提出する（本部担当課又は事務所担当係に速やかに提出） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
※チェック日欄は必要に応じて適宜追加して使用すること。
－２－
ライフライン事故防止チェックリスト【農業部門】（案）
このチェックリストは、受注者側が実施するライフライン事故防止のチェック事項である。工事により該当する項目（必要に応じて項目を追加）を選択し、事故防止対策として発注者に各時期毎及び監督職員の求めに応じて提出すること。またＫＹＫ等を通じて作業員にもチェック内容を周知させること。
□受注者側チェック | [6 empty] | 工事名 ：
No | 時期 |  | チェック内容 | チェック日 |  |  | 備 考
1 | 施工前 |  | 発注者から地下埋設物の存在について指示等を受けた （指示を受けていない場合は発注者に確認した） | □（ ／ ）
2 |  |  | 関係機関と立会し、施工方法など協議を行った | □（ ／ ）
3 |  |  | 工事に係る全ての架空線等上空施設の現地調査を実施し、について位置・種類・高さ等の確認を行った （送電線等、離隔距離に定めのある架空線について関係機関の確認を行った。） | □（ ／ ） |  |  | 農業土木工事仕様書1-1-28 6.架空線等事故防止対策 参照
4 |  |  | 現場にて地下埋設物看板等の確認を行った | □（ ／ ）
5 |  |  | 特殊車両許可の手続きが済んでいる | □（ ／ ）
6 |  |  | 埋設物管理者に埋設物の有無の確認を行った | □（ ／ ）
7 |  |  | 地下埋設物について近隣住民等の関係者から聞き取りを行った（地下埋設物の位置等が管理図面と異なることが予想される場合） | □（ ／ ）
8 | 施工計画書作成 | 共通 | 関係機関との打合せ内容を記載した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
追加 |  |  | ライフラインの接触・切断等が発生した場合の関係機関への連絡体制、復旧対応体制について記載した(土日祝日等の体制含む） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
9 |  | 埋設物 | 試掘について、具体的な試掘方法（埋設物の破損防止対策含む。埋設物の位置が不確実な範囲や埋設物近接範囲については手掘り等による試掘方法を記載）、試掘箇所を記載した。 | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
10 |  |  | 試掘について、特に注意すべき箇所がある場合、その内容・対策について記載した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
11 |  |  | 具体的なライフライン事故防止策について記載した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | 記載例（Ｐ５，６）参照
12 |  |  | ライフライン事故に対する安全教育について記載した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
13 |  | 架空線 | 具体的なライフライン事故防止策について記載した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | 記載例（Ｐ５，６）参照
14 |  |  | 事故防止対策簡易ゲートの設置位置を図面に明示した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
15 |  |  | やむを得ず架空線下での重機作業が必要な場合は、適切な機種選定や合図者の配置等について記載した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
16 |  |  | ライフライン事故に対する安全教育について記載した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
17 |  |  | 資機材の搬出入ルートマップ（ヒヤリマップ）を作成した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
18 | 施工中 |  | 本施工前に埋設物管理者と立会し、施工計画書に基づく施工方法により試掘確認を行った（「建設工事公衆災害防止対策要綱 第７章 埋設物」参照） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
19 |  |  | 埋設物の位置を確認した場合には、埋設物の位置を見出し杭等（ロープ、旗等含む）で表示した 見出し杭等には、当該埋設物の位置情報を明示した（例：直下○cmに水道管あり等） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
20 |  |  | 埋設物の位置について、埋設物付近で掘削等（ボーリング作業含む）を行う作業者に書面で説明するとともに、現場臨場にて試掘等による地下埋設物確認の結果を周知した。 | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
21 |  |  | 設計図書及び発注者、関係機関提供資料と現場が一致している（一致しない場合は、その事実が確認できる資料を速やかに監督職員に提出する） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
22 |  |  | 架空線について、目印表示等、必要に応じて防護措置を講じた | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | 参考資料（Ｐ７）１，（Ｐ９）参照
23 |  |  | 施工計画書の記載事項と現場が一致している | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
24 |  |  | 作業員、重機運転手（オペレーター）及び交通誘導警備員にＫＹＫ等で、ライフライン事故に対する安全教育を実施している。 | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
25 | 施工後 |  | 試掘確認後の復旧状態に異常がないか確認した | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
26 |  |  | 関係機関と立会し、支障となるライフラインの移設等処置の確認を行った（ライフラインの移設等処置の必要があり、関係機関との立会が必要な場合） | □（ ／ ） | □（ ／ ） | □（ ／ ）
※チェック日欄は必要に応じて適宜追加して使用すること。
－３－