## チェックリスト
ライフライン事故防止チェックリスト（案）
このチェックリストは、発注者側が実施するライフライン事故防止のチェック事項である。工事により該当する項目を選択し、事故防止対策として活用すること。
□発注者側チェック |  |  |  | 工事名 ：
No | 時期 | チェック内容 | チェック日 | 備 考
１ | 発注前 | 業務成果品に、ライフライン位置が明確に図示されている | □（ ／ ） | 業務発注時に指示、納品時に現地確認
２ |  | 既設占用物件等の処置方法が協議済みである | □（ ／ ） | 移設、敷設替え、防護等
３ |  | 現場を目視調査し、架空線や地下埋設物看板等を確認した | □（ ／ ）
４ |  | 占用許可システムにて占用物件種類、延長等を確認した | □（ ／ ）
５ |  | 本部担当課又は事務（業）所担当から占用図面等を入手した | □（ ／ ） | 占用書類が処分されている場合は、関係機関から直接入手
６ |  | 関係機関から占用図面等を入手した | □（ ／ ）
７ |  | 設計図書にライフラインの情報を条件明示した。 | □（ ／ ）
８ |  |  | □（ ／ ）
９ | 施工前 | 受注者に占用者及び開発局が管理する埋設物等の資料（図面等）を提供した | □（ ／ ）
１０ |  | 特殊車両の許可を受けている | □（ ／ ） | 特殊車両の走行ルート上に高さ制限がないか等確認
１１ |  |  | □（ ／ ）
１２ |  |  | □（ ／ ）
１３ | 施工計画書確認 | 地下埋設物、架空線の位置を把握し、図面で表示している | □（ ／ ）
１４ |  | 関係機関との打合せ内容が記載されている | □（ ／ ）
１５ |  | 具体的なライフライン事故防止策が講じられている また、当該工事において効果的な対策となっているか確認する | □（ ／ ） | 記載例（Ｐ５、６）参照
１６ |  | 安全教育やＫＹＫ（危険予知活動）に関する項目においてライフライン事故について記載されている | □（ ／ ）
１７ |  |  | □（ ／ ）
１８ | 施工中 | 手掘り掘削による地下埋設物確認の立会を行った | □（ ／ ）
１９ |  | 図面と現場が一致している | □（ ／ ） | 一致しない場合は、速やかに関係機関に報告
２０ |  | 施工計画書の記載事項と現場が一致している | □（ ／ ）
２１ |  |  | □（ ／ ）
２２ |  |  | □（ ／ ）
２３ | 施工後 | 開発局管理（光ケーブル等）の埋設物位置に変更があった場合、変更図面を提出する | □（ ／ ） | 本部担当課又は事務所担当係に速やかに提出
２４ |  |  | □（ ／ ）
－１－
ライフライン事故防止チェックリスト（案）
このチェックリストは、受注者側が実施するライフライン事故防止のチェック事項である。工事により該当する項目（必要に応じて項目を追加）を選択し、事故防止対策として発注者に各時期毎及び監督職員の求めに応じて提出すること。またＫＹＫ等を通じて作業員にもチェック内容を周知させること。
□受注者側チェック |  |  |  | 工事名 ：
No | 時期 | チェック内容 | チェック日 | 備 考
１ | 施工前 | 発注者から地下埋設物の存在について指示等を受けた | □（ ／ ） | 指示を受けていない場合は発注者に確認すること
２ |  | 関係機関と立会し、施工方法など協議を行った | □（ ／ ）
３ |  | 工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査を実施し、位置・種類・高さ等の確認を行った （送電線等、離隔距離に定めのある架空線について関係機関の確認を行った。） | □（ ／ ） | 参考資料（Ｐ８）「6.架空線等事故防止対策」参照
４ |  | 現場にて地下埋設物看板等の確認を行った | □（ ／ ）
５ |  | 特殊車両許可の手続きが済んでいる | □（ ／ ）
６ |  | 埋設物管理者に埋設物の有無の確認を行った | □（ ／ ）
７ |  |  | □（ ／ ）
８ | 施工計画書作成 | 関係機関との打合せ内容を記載した | □（ ／ ）
９ |  | 具体的なライフライン事故防止策を講じた | □（ ／ ） | 記載例（Ｐ５、６）参照
１０ |  | ライフライン事故に対する安全教育について記載した | □（ ／ ）
１１ |  | 資機材の搬出入ルートマップを作成している | □（ ／ ）
１２ |  |  | □（ ／ ）
１３ |  |  | □（ ／ ）
１４ | 施工中 | 本施工前に埋設物管理者と立会し、手掘りによる試掘確認を行った | □（ ／ ） | 「建設工事公衆災害防止対策要綱 第７章 埋設物」参照
１５ |  | 設計図書及び発注者、関係機関提供資料と現場が一致している（一致しない場合は、その事実が確認できる資料を速やかに監督職員に提出する） | □（ ／ ）
１６ |  | 架空線について、目印表示等、必要に応じて防護措置を講じた | □（ ／ ） | 参考資料（Ｐ７）１、(P９）参照
１７ |  | 施工計画書の記載事項と現場が一致している | □（ ／ ）
１８ |  | 作業員、重機運転手（オペレーター）及び交通誘導警備員にＫＹＫ等で、ライフライン事故に対する安全教育を実施している | □（ ／ ）
１９ |  |  | □（ ／ ）
２０ |  |  | □（ ／ ）
２１ | 施工後 | 試掘確認後の復旧状態に異常がないか確認した。 | □（ ／ ） | ※試掘箇所が本施工箇所以外の場合又は本施工箇所において、一度復旧し共用する必要がある場合。
２２ |  | 関係機関と立会し、支障となるライフラインの移設等処置の確認を行った | □（ ／ ） | ※ライフラインの移設等処置の必要があり、関係機関との立会が必要な場合
２３ |  |  | □（ ／ ）
２４ |  |  | □（ ／ ）
－２－