## 様式
| センター施設整備再確認シート | [6 empty] | 作成年月：
計画の概要 | 都道府県 |  |  |  |  | 市町村
| 地区名 |  |  |  |  | 交付期間
| センター施設等の名称 |  |  |  |  | 他のセンター施設等の 合築の有無 |  | 有 ・ 無
| 合築施設を含めた合計 交付対象事業費（百万円） |  |  |  |  | 合築施設を含めた合計の 延べ床面積（㎡）
要素事業毎の交付 対象事業費（百万円）
| 事業時期 |  | 設計 |  | 用地取得 |  | 工事着手 |  | 完成
| 事業内容 |  | 建設 |  | 購入 |  | 既存建造物活用事業
年度計画(百万円)
センター施設 の概要
計画の合理性の確認 | ① 必要性等 | 周辺地域における既存施設・類似施設等が存在又は予定されているか。 | [6 empty] | 有 ・ 無
上記で「有」の場合、既存施設・類似施設では足りない理由
| ② 管理運営 体制 | 市町村の担当部署
整備後の管理運営の方式について
③ 施設の効果 （利用見込）
④ 計画作成当初からの状況の変化等
計画の実現性の確認 | センター施設整備に係る住民等との合意形成状況 | 計画の合理性等（上記①～④）の住民等への説明状況について |  | ① |  | そ の 他
②
③
④
現計画での事業に対する合意状況
※本シートは、センター施設整備に着手する前年度に行う計画の合理性や実現性についての再確認にご活用ください。

## 様式 （記入例）
| センター施設整備再確認シート | [6 empty] | 作成年月：
計画の概要 | 都道府県 |  |  |  |  | 市町村
| 地区名 |  |  |  |  | 交付期間 |  | Ｈ１９～Ｈ２３
| センター施設等の名称 |  |  |  |  | 他のセンター施設等の 合築の有無 |  | 有 ・ 無
| 合築施設を含めた合計 交付対象事業費（百万円） |  | 1650 |  |  | 合築施設を含めた合計の 延べ床面積（㎡） |  | 5000
| 要素事業毎の交付 対象事業費（百万円） |  | 地域交流センター（高次都市）850、図書館（地域創造）800
| 事業時期 |  | 設計 | H20.8 | 用地取得 | H20.12 | 工事着手 | H21.9 | 完成 | H22.11
| 事業内容 |  | 建設 | ○ | 購入 |  | 既存建造物活用事業
| 年度計画(百万円) |  | H20 ： 850(設計・用地) H21 ： 600(建設) H22 ： 200(建設)
センター施設 の概要
計画の合理性の確認 | ① 必要性等 | 周辺地域における既存施設・類似施設等が存在又は予定されているか。 | [6 empty] | 有 ・ 無
上記で「有」の場合、既存施設・類似施設では足りない理由
| ② 管理運営体制 | 市町村の担当部署 |  | ○○部△△課
整備後の管理運営の方式について
③ 施設の効果（利用見込）
④ 計画作成当初からの状況の変化等
計画の実現性の確認 | センター施設整備に係る住民等との合意形成状況 | 計画の合理性等（上記①～④）の住民等への説明状況について |  | ① | ○ | そ の 他
|  |  |  | ② | ○
|  |  |  | ③ | ○
|  |  |  | ④ | ○
|  | 現計画での事業に対する合意状況 |  | （記述例）住民説明会を開催し、事業内容、概算事業費等を説明し、概ね合意が得られている状況である。
※本シートは、センター施設整備に着手する前年度に行う計画の合理性や実現性についての再確認にご活用ください。
○○地域交流センター
支援対象となる部分の床面積を記載
限度額(21億円)を確認
センター施設の位置づけ、役割等概要を記載
・市町村のマスタープラン等の位置づけ
・期待される役割、主な用途
・施設構成概要(複合建築物の床を購入する場合は複合建築物の施設構成概要も記載) 等
何年に何円（事業費）を何に使うのかを簡潔に記載
既存施設では不十分である理由を具体的に記載し、当該施設の必要性を記述。
整備後の管理体制、管理方式（職員常駐・業務委託・指定管理者等）について記載。
センター施設等整備によって見込まれる効果を以下に留意して記載。
・施設の用途、利用者層、利用者数、収支見込等の明確化の状況（維持管理計画の策定等）について、できるだけ具体的に記載。
・周辺の波及効果についても、できるだけ具体的に記載。
・計画作成段階でのセンター施設等整備の必要性や施設の用途・規模の設定において前提となった諸条件について、大きな状況の変化がある場合、その内容や状況の変化への対応（規模や機能等の見直し等）について記載。
その他、解決すべき課題等があれば記載。