## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 | 1100 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 七飯地区ほか用地買収 七飯地区ほか物件補償 ・工事推進： 七飯地区改良工 オオヌマトンネル(避難坑)掘削工着手 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約11％ (仮称)七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 | 2200 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 士別地区ほか用地買収 士別地区ほか物件補償 ・工事推進： 士別地区改良工 15号橋ほか上下部工 | 用地進捗率：約54％ 事業進捗率：約65％ 士別剣淵IC～名寄IC L=24.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 本別～釧路 | 5200 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 釧路地区用地買収 釧路地区物件補償 ・工事推進： 釧路地区改良工 釧路地区舗装工 桜田大橋上下部工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約91％ 阿寒IC～釧路西IC L=17.0㎞（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 足寄～北見 | 2920 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 陸別地区用地買収 陸別地区物件補償 ・工事推進： 陸別地区改良工 勲称別橋下部工 日宗小川橋ほか上部工 | 用地進捗率：約61％ 事業進捗率：約58％ 足寄郡陸別町小利別～訓子府IC L=16.0km（2/4） 平成29年度開通予定 足寄IC～足寄郡陸別町小利別 L=51.0km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路（倶知安～共和） | 520 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ (仮称)倶知安IC～(仮称)共和IC L=11.5km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路（共和～余市） | 3190 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 共和地区ほか用地買収 共和地区ほか物件補償 ・工事推進： 仁木地区ほか改良工 登川大橋上下部工 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約4％ (仮称)共和IC～(仮称)余市IC L=27.6km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道12号 峰延道路 | 1100 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 美唄地区用地買収 美唄地区物件補償 ・工事推進： 美唄地区改良工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約61％ 美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道36号 白老拡幅 | 700 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 苫小牧地区改良工 樽前橋下部工 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 苫小牧市樽前～白老郡白老町社台 L=4.8km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道38号 富良野道路 | 2560 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 富良野地区物件補償 ・工事推進： 富良野地区改良工 富良野地区舗装工 北の峰トンネル設備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ (仮称)富良野北ＩＣ～富良野市字上五区 L=8.3km(2/2) 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道38号 釧路新道 | 400 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 星が浦北通高架橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約79％ 釧路市大楽毛～釧路市北園 L=4.1㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道38･44号 釧路外環状道路 | 3925 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 釧路地区物件補償 ・工事推進： 釧路地区改良工 釧路地区舗装工 新別保大橋上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約81％ 釧路東IC～釧路別保IC L=6.9km(2/4） 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道40号 音威子府バイパス | 6705 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 音威子府地区ほか物件補償 ・工事推進： 音威子府地区ほか改良工 中川地区舗装工 音中トンネル掘削巻立工 琴平跨線橋上下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％ (仮称)音威子府IC～(仮称)中川IC L=19.0km(2/2) 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道44号 根室道路 | 1500 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 根室地区物件補償 ・工事推進： 根室地区改良工 根室地区舗装工 ホロモシリ1号橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約87％ (仮称)温根沼IC～(仮称)根室IC L=7.1km(2/2） 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道228号 茂辺地木古内道路 | 7210 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 北斗地区ほか物件補償 ・工事推進： 北斗地区ほか改良工 木古内地区舗装工 渡島トンネル巻立工 ポンクレ川橋ほか下部工 渡島大橋ほか上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 北斗茂辺地IC～(仮称)木古内IC L=16.0km(2/4) 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道230号 定山渓拡幅 | 1490 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 定山渓地区用地買収 定山渓地区物件補償 ・工事推進： 定山渓地区改良工 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約22％ 札幌市南区定山渓温泉東１丁目 ～札幌市南区定山渓 L=2.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道231号 雄冬防災 | 500 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 石狩地区改良工 石狩地区舗装工 | 石狩市浜益区雄冬～石狩市浜益区雄冬 L=2.0km(2/2） 平成28年1月19日開通済
北海道 | 一般国道233号 幌糠留萌道路 | 2210 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 留萌地区物件補償 ・工事推進： 留萌地区改良工 バンゴベトンネル掘削工 カモイワ高架橋上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約82％ 留萌大和田IC～(仮称)留萌IC L=4.1km(2/4） 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道235号 門別厚賀道路 | 10535 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 日高地区物件補償 ・工事推進： 日高地区改良工 日高地区舗装工 豊郷トンネルほか設備工 清畠橋上部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約71％ 日高門別IC～日高厚賀IC L=14.2㎞(2/4) 平成29年度開通予定
北海道 | 一般国道235号 厚賀静内道路 | 2640 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 日高地区ほか用地買収 日高地区ほか物件補償 ・工事推進： 新冠地区改良工 大狩部トンネル掘削工 大狩部橋上下部工 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約18％ 日高厚賀IC～(仮称)静内IC L=16.2㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道236号 大樹広尾道路(忠類大樹～豊似) | 395 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 忠類大樹IC～(仮称)豊似IC L=15.1km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道237号 富良野北道路 | 995 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 中富良野地区ほか用地買収 中富良野地区ほか物件補償 ・工事推進： 富良野地区改良工 富良野地区舗装工 新富良野大橋上部工 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約38％ 空知郡中富良野町字中富良野～(仮称)富良野北IC L=5.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道272号 上別保道路 | 200 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 釧路地区ほか改良工 釧路地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％ 釧路郡釧路町字上別保～川上郡標茶町字阿歴内 L=6.6km(2/2） 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道275号 江別北道路 | 2500 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 江別地区物件補償 ・工事推進： 江別地区改良工 江別地区舗装工 新石狩大橋ほか上下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約36％ 江別市角山～江別市篠津 L=3.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道278号 空港道路 | 7350 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 函館地区物件補償 ・工事推進： 函館地区改良工 見晴トンネル掘削工 笹流橋ほか上部工 松倉大橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約58％ 函館IC～赤川IC L=2.4km(4/4) 赤川IC～函館空港IC L=7.6km(2/4) 平成32年度開通予定
北海道 | 一般国道278号 尾札部道路 | 250 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 函館地区用地買収 函館地区物件補償 ・工事推進： 大船大橋下部工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約81％ 函館市豊崎町～函館市大船町 L=2.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道333号 生田原道路 | 385 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 遠軽地区物件補償 ・工事推進： 遠軽地区改良工 遠軽地区舗装工 | 用地進捗率：約28％ 事業進捗率：約34％ 紋別郡遠軽町生田原水穂～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道334号 真鯉道路 | 980 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 斜里地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ 斜里郡斜里町字ウトロ西～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道336号 襟広防災 | 735 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： えりも地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 広尾郡広尾町字ビタタヌンケ～広尾郡広尾町字タンネソ L=3.0km(2/2) 平成28年2月18日開通済 広尾郡広尾町字音調津～広尾郡広尾町字オナオベツ L=2.0km(2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 泉郷道路 | 2140 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 千歳地区ほか物件補償 ・工事推進： 千歳地区ほか改良工 千歳地区ほか舗装工 泉郷ランプ橋ほか上部工 嶮淵川橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約51％ 千歳市中央～夕張郡長沼町幌内 L=8.2km(2/4) 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道337号 長沼南幌道路 | 950 | 工事着手 ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 長沼地区用地買収 長沼地区物件補償 ・工事推進： 長沼地区改良工着手 南長沼ランプ橋下部工着手 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約13％ 夕張郡長沼町東10線～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 中樹林道路 | 2400 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 南幌地区ほか物件補償 ・工事推進： 南幌地区改良工 幌向運河橋下部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約36％ 空知郡南幌町南15線西～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 当別バイパス | 45 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 当別地区物件補償 ・工事推進： 当別地区改良工 当別地区舗装工 | 石狩郡当別町川下～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成28年1月15日開通済
北海道 | 一般国道450号 丸瀬布遠軽道路 | 5000 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 遠軽地区物件補償 ・工事推進： 遠軽地区改良工 遠軽地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約75％ 丸瀬布IC～遠軽瀬戸瀬IC L=11.2km(2/2） 平成29年3月19日開通済 遠軽瀬戸瀬IC～遠軽IC L=6.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 盤の沢道路 | 710 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 芦別地区改良工 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約15％ 芦別市黄金町～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 五稜道路 | 130 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 美瑛地区改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約13％ 旭川市国有林旭川事業区～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定