## （工事）
令和７年度予算にかかる発注予定情報 （工事） | [8 empty] | 45748 |  | 【 帯広開発建設部 】
[7 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの |  | 最終更新日：令和7年4月25日
令和７年度北海道開発局帯広開発建設部における工事に係る発注予定情報を下記のとおり公表する。 なお、ここに記載する内容は、令和７年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
工事名 | 入札等方式 | 工事区分 | 工事等級区分 | 工事規模 | 工事場所 | 開札等予定時期 | 工期 | 工事概要 | その他 | 本官・分任官 | 担当事務所（課）名 | 更新日
新川二期地区 排水機場上屋新築工事 | 一般競争入札 | 建築 | A又はC等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 幕別町 | 第１四半期 | 8 | 排水機場上屋（鉄骨造２階建８６３．０２ｍ２） 新築 １棟 電気設備 新設一式 機器設備 新設一式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【地元企業活用審査】【週休２日（希望）】 【見積活用】 総合評価（１型） ２月公告済み | 本官 | 施設整備課
帯広総合事務所外屋上防水改修工事 | 一般競争入札 | 建築 | B又はC等級 | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 幕別町～広尾町 | 第１四半期 | 7 | 帯広総合事務所庁舎の屋上防水改修 ２１０ｍ２ 煙突アスベスト除去 一式 広尾道路事務所庁舎の屋上防水改修 ５５０ｍ２ | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【育成（若手）】【登録基幹】 【地元企業活用審査】【週休２日（希望）】 【見積活用】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 施設整備課
十勝川応急対策工事の内 川西第１樋門機械設備更新外工事 | 一般競争入札 | 機械装置 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 豊頃町～池田町 | 第１四半期 | 9 | 製作工 ステンレス製自動開閉ゲート 開閉装置、開度表示盤製作 ３門 据付工 ステンレス製自動開閉ゲート 開閉装置、開度表示盤据付 ３門 樋門修繕（非常用発電機） １式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（希望）】【新技術（選定）】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 施設整備課
十勝川応急対策工事の内 育素多排水機場無水化対策改造外工事 | 一般競争入札 | 機械装置 | - | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 豊頃町～池田町 | 第１四半期 | 11 | 育素多排水機場 製作工、据付工 主原動機、減速機 各１台 池田河川事務所 監視操作制御設備改造 １式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【週休２日（希望）】【新技術（選定）】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 施設整備課
芽室川西地区 減勢分水工受電設備製作据付工事 | 一般競争入札 | 電気 | A等級 | ０．８億円以上 １．２億円未満 | 北海道 芽室町 | 第１四半期 | 11 | 受変電設備 減勢分水工高圧受変電設備（高圧受電盤・変圧器盤・饋電盤）新設 ３面 ダム付帯設備 ダム照明設備 １２６台 | 工事規模 ０．８億円以上 １．２億円未満 【育成（若手）】【登録基幹】 【地元企業活用審査】【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 施設整備課
帯広開発建設部管内 直流電源設備外設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | A等級 | ０．９億円以上 １．３億円未満 | 北海道 足寄町～本別町 | 第１四半期 | 9 | 電源設備 直流電源設備（通信設備用）更新 ２台 直流電源設備（テレメータ・放流警報用） 更新 ２０台 直流電源設備用蓄電池（放流警報用）更新 ２箇所 施設照明設備工 河川照明設備ランプ取替 ８箇所 | 工事規模 ０．９億円以上 １．３億円未満 【育成（若手）】【登録基幹】 【地元企業活用審査】【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 施設整備課
十勝川直轄砂防事業の内 戸蔦別川第１号砂防堰堤外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道 帯広市 | 第１四半期 | 9 | 【第１号砂防堰堤地区】 コンクリート堰堤本体工Ｖ＝９５０ｍ３ 【第４号工事用道路地区】 植生工Ａ＝７，５００ｍ２ 落石防護金網Ａ＝１，１００ｍ２ | 工事規模 ２．９億円以上 ４．９億円未満 【計画重視】【登録基幹】【ＩＣＴ（指定）】 【ＣＣＵＳ（活用）】【週休２日（希望）】 総合評価（１型） ４月公告予定 | 本官 | 帯広河川事務所
十勝川応急対策工事の内 川西第１樋門改良外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 帯広市～幕別町 | 第２四半期 | 8 | 【川西第１樋門地区】 樋門改良Ｎ＝１基 【途別築堤地区】 掘削Ｎ＝１式、かごマットＮ＝１式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【育成（チャレ）】【登録基幹】 【ＩＣＴ（希望１型）】【週休２日（希望）】 総合評価（１型） ６月公告予定 | 本官 | 帯広河川事務所
十勝川応急対策工事の内 西士狩樋門改良外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 帯広市～芽室町 | 第２四半期 | 8 | 【西士狩樋門地区】 樋門改良Ｎ＝１基 【芽室築堤地区】 法覆護岸工Ｎ＝１式 根固め工Ｎ＝１式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【育成（チャレ）】【登録基幹】 【ＩＣＴ（希望１型）】【週休２日（希望）】 総合評価（１型） ６月公告予定 | 本官 | 帯広河川事務所
十勝川維持工事の内 十勝川低水護岸外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 音更町～幕別町 | 第２四半期 | 8 | 護岸工 Ｌ＝１００ｍ 根固工 Ｎ＝１００個 舗装工 Ｎ＝１式 盛土工 Ｎ＝１式 付属施設工 Ｎ＝１式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】【ＩＣＴ（希望１型）】 【週休２日（希望）】 総合評価（２型） ６月公告予定 | 本官 | 帯広河川事務所
十勝川改修工事の内 南帯橋上流堤防保護工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 帯広市 | 第１四半期 | 10 | 南帯橋上流堤防保護Ｌ＝５４０ｍ Ａ＝３，５００ｍ２ 根固めブロックＮ＝２，８８０個 | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【計画重視】【登録基幹】【ＩＣＴ（指定）】 【ＷＬＢ】【ＣＣＵＳ（活用）】【週休２日（指定）】 【一括審査（川西築堤堤防保護工事）】 総合評価（１型）３月公告済み | 本官 | 帯広河川事務所
十勝川改修工事の内 川西築堤堤防保護工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 帯広市 | 第１四半期 | 10 | 川西築堤堤防保護Ｌ＝５３０ｍ Ａ＝３，４３０ｍ２ 根固めブロック Ｎ＝２，８２０個 | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【計画重視】【登録基幹】【ＩＣＴ（指定）】 【ＷＬＢ】【ＣＣＵＳ（活用）】【週休２日（指定）】 【一括審査（南帯橋上流堤防保護工事）】 総合評価（１型）３月公告済み | 本官 | 帯広河川事務所
札内川堰堤改良の内 札内川ダム雪崩防護柵設置外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 中札内村 | 第１四半期 | 10 | 【札内川ダム地区】 雪崩防護柵 Ｌ＝７５ｍ 【西札内地区】 道路補修延長 Ｌ＝５６５ｍ 高強度ネット張工 Ａ＝５３０ｍ２ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】【ＩＣＴ（希望１型）】 【週休２日（希望）】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 帯広河川事務所
十勝川維持工事の内 札内川外管内維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．２億円以上 ０．５億円未満 | 北海道 帯広市～音更町 | 第３四半期 | 6 | 流木処理工 Ｎ＝１式 舗装工 Ｎ＝１式 雑作業工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．２億円以上 ０．５億円未満 【週休２日（希望）】 総合評価（２型） ８月公告予定 | 分任官 | 帯広河川事務所
札内川ダム堰堤維持の内 札内川ダム流木処理外工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．２億円以上 ０．４億円未満 | 北海道 中札内村 | 第１四半期 | 5 | 流木除去工 流木処理・運搬 Ｗ＝１７０ｔ | 工事規模 ０．２億円以上 ０．４億円未満 【週休２日（希望）】【余裕（着手）】 総合評価（２型） ２月公告済み | 分任官 | 帯広河川事務所
十勝川改修工事の内 農野牛樋門耐震補強工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 豊頃町 | 第２四半期 | 7 | 函体・門柱補強工Ｎ＝１基 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】【週休２日（希望）】 総合評価（２型） ６月公告予定 | 本官 | 池田河川事務所
十勝川維持工事の内 十勝川下流岸保護外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | C等級 | ０．８億円以上 １．１億円未満 | 北海道 幕別町 | 第１四半期 | 8 | 根固めブロックＮ＝６６０個 | 工事規模 ０．８億円以上 １．１億円未満 【週休２日（希望）】 総合評価（２型） ５月公告予定 | 本官 | 池田河川事務所
十勝川改修工事の内 十勝太水防拠点整備外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 豊頃町 | 第１四半期 | 7 | 水防拠点盛土Ｖ＝２，０００ｍ３ 利別川河道掘削Ｖ＝６，０００ｍ３ 舗装工Ａ＝１４，０００ｍ２ | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】【ＩＣＴ（希望１型）】 【週休２日（希望）】 総合評価（２型） ５月公告予定 | 本官 | 池田河川事務所
十勝川改修工事の内 大森第２樋門下流河道掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 池田町～本別町 | 第１四半期 | 12 | 利別川河道掘削Ｖ＝１５，０００ｍ３ 樋門改良Ｎ＝１基 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【登録基幹】【ＩＣＴ（指定）】【ＣＣＵＳ（活用）】 【週休２日（希望）】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 池田河川事務所
十勝川維持工事の内 池田河川事務所管内維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．２億円以上 ０．５億円未満 | 北海道 幕別町～浦幌町 | 第３四半期 | 6 | 流木処理工 Ｎ＝１式 構造物補修工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．２億円以上 ０．５億円未満 【週休２日（希望）】 総合評価（２型） ８月公告予定 | 分任官 | 池田河川事務所
帯広広尾自動車道 芽室町 士狩大橋耐震補強外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道 芽室町 | 第１四半期 | 18 | 士狩大橋 工事延長Ｌ＝６１０ｍ、ブラケット製作 Ｗ＝３５トン、制震ダンパー設置Ｎ＝７組 日勝大橋 工事延長Ｌ＝１９０ｍ、桁補強材製作 Ｗ＝１．３トン、鋼製台座製作Ｗ＝１．２トン 支承取替Ｎ＝２基、鋼製台座設置Ｎ＝２基、現場塗装Ａ＝３０ｍ２ | 工事規模 ２．９億円以上 ４．９億円未満 【計画重視】【ＷＬＢ評価】 【ＣＣＵＳ（活用）】【週休２日（希望）】 【余裕（フレ）】 総合評価（１型） 国債 ４月公告予定 | 本官 | 帯広道路事務所
帯広広尾自動車道 広尾町 豊似改良外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 広尾町 | 第１四半期 | 7 | 工事延長Ｌ＝２，０００ｍ、切土工Ｖ＝４０ ，０００ｍ３、土砂運搬工Ｖ＝４０，０００ｍ３ 植生工Ａ＝４，３００ｍ２、排水工Ｌ＝１５０ｍ | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】【ＩＣＴ（指定）】 【完全週休２日（土日）２型】【新技術（選定）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ５月公告予定 | 本官 | 帯広道路事務所 | 2025-04-25
北海道横断自動車道 陸別町 分線北改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 陸別町 | 第１四半期 | 7 | 工事延長Ｌ＝１，８００ｍ、盛土工Ｖ＝１９ ，０００ｍ３、土質改良工Ａ＝２１，０００ｍ２ 植生工Ａ＝１，３００ｍ２、側溝工Ｌ＝２４０ｍ 立入防護柵工Ｌ＝２８０ｍ | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【育成（チャレ）】【ＩＣＴ（指定）】 【週休２日（希望）】【新技術（選定）】 総合評価（１型） ４月公告予定 | 本官 | 帯広道路事務所
帯広広尾自動車道 大樹町 大樹ＩＣ改良外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 大樹町 | 第１四半期 | 7 | 工事延長Ｌ＝１，９００ｍ、盛土工Ｖ＝２４ ，０００ｍ３、地盤改良工Ｖ＝２７，０００ｍ３ 排水工Ｌ＝６３０ｍ、路盤工Ａ＝１，２００ｍ２ 補強土壁工Ｎ＝６箇所 Ａ＝３７０ｍ２ 橋台蓋Ｖ＝４０ｍ３ | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】【ＩＣＴ（指定）】 【完全週休２日（土日）２型】 【新技術（選定）】【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ５月公告予定 | 本官 | 帯広道路事務所 | 2025-04-25
北海道横断自動車道 陸別町 勲祢別橋舗装外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．６億円以上 ０．９億円未満 | 北海道 陸別町 | 第２四半期 | 7 | 勲祢別橋、工事延長Ｌ＝１３０ｍ基層Ａ＝１ ，１００ｍ２橋面防水一式、踏掛版一式 日宗小川橋、工事延長Ｌ＝９０ｍ基層Ａ＝６ ３０ｍ２橋面防水一式、踏掛版一式 日宗橋、工事延長Ｌ＝９０ｍ基層Ａ＝７１０ ｍ２橋面防水一式、踏掛版一式 （主要建設資材需要見込量） アスファルト合材約３百ｔ | 工事規模 ０．６億円以上 ０．９億円未満 【完全週休２日（土日）２型】【ＩＣＴ（希望２型）】 【余裕（フレ）】【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ６月公告予定 | 本官 | 帯広道路事務所 | 2025-04-25
一般国道３８号 浦幌町 共栄交差点舗装外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．６億円以上 ０．９億円未満 | 北海道 浦幌町～士幌町 | 第１四半期 | 5 | 共栄交差点 工事延長Ｌ＝９４０ｍ、切削オーバーレイＡ ＝８，５００ｍ２、カラー舗装Ａ＝１７０ｍ２ 区画線 一式 本別士幌線交差点 工事延長Ｌ＝５７０ｍ、切削オーバーレイＡ ＝２，０００ｍ２、カラー舗装Ａ＝２３０ｍ２ 区画線 一式 | 工事規模 ０．６億円以上 ０．９億円未満 【週休２日（希望）】【ＩＣＴ（希望１型）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 帯広道路事務所
一般国道３８号 帯広市 東５条交差点舗装外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．６億円以上 ０．９億円未満 | 北海道 帯広市 | 第１四半期 | 5 | 東５条交差点 工事延長Ｌ＝４４０ｍ、切削オーバーレイＡ ＝５，３００ｍ２、区画線 一式 南４１丁目交差点 工事延長Ｌ＝３１０ｍ、切削オーバーレイＡ ＝２，２００ｍ２、カラー舗装Ａ＝３１０ｍ２ 区画線 一式 | 工事規模 ０．６億円以上 ０．９億円未満 【週休２日（希望）】【ＩＣＴ（希望２型）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 帯広道路事務所
一般国道２７４号 鹿追町 瓜幕路肩舗装工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．６億円以上 ０．９億円未満 | 北海道 鹿追町 | 第１四半期 | 8 | 工事延長Ｌ＝９１０ｍ、掘削Ｖ＝１，１００ｍ３ 凍上抑制層Ａ＝１，２００ｍ２下層路盤Ａ＝２，１００ｍ２上層路盤Ａ＝５００ｍ２基層Ａ＝１，２００ｍ２表層Ａ＝３，０００ｍ２排水構造物 工一式、区画線工一式、情報ＢＯＸ工一式 （主要建設資材需要見込量） アスファルト合材約５百ｔ | 工事規模 ０．６億円以上 ０．９億円未満 【完全週休２日（土日）２型】【ＩＣＴ（希望２型）】 【余裕（フレ）】【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ５月公告予定 | 本官 | 帯広道路事務所 | 2025-04-25
一般国道３８号 清水町 清水植栽維持外一連工事 | 一般競争入札 | 造園 | - | ０．２億円未満 | 北海道 清水町～足寄町 | 第１四半期 | 7 | 一般国道３８号Ｌ＝５５．６ｋｍ 一般国道２４１号 Ｌ＝８６．４ｋｍ 一般国道２４２号 Ｌ＝１０４．５ｋｍ 一般国道２７３号Ｌ＝５６．３ｋｍ 一般国道２７４号Ｌ＝８４．９ｋｍ 樹木・芝生管理 | 工事規模 ０．２億円未満 【登録基幹】【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 帯広道路事務所
一般国道２３６号 帯広市 帯広植栽維持外一連工事 | 一般競争入札 | 造園 | - | ０．２億円未満 | 北海道 帯広市～広尾町 | 第１四半期 | 7 | 一般国道３８号Ｌ＝７０．９ｋｍ 一般国道２３６号Ｌ＝９８．４ｋｍ 一般国道２４１号Ｌ＝３６．７ｋｍ 一般国道３３６号Ｌ＝９８．２ｋｍ 帯広広尾自動車道Ｌ＝５９．５ｋｍ 樹木・芝生管理 | 工事規模 ０．２億円未満 【登録基幹】【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 帯広道路事務所
帯広広尾自動車道 帯広市 高規格道路維持除雪外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 帯広市 | 第２四半期 | 12 | 帯広広尾自動車道 （帯広ＪＣＴ〜忠類大樹ＩＣ） Ｌ＝５８．６ｋｍ 道路巡回、道路維持、道路除雪 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【週休２日（交替・希望）】【新技術（選定）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（維持） 国債 ７月公告予定 | 本官 | 帯広道路事務所
一般国道２３６号 更別村 更別路肩補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | C等級 | ０．８億円以上 １．１億円未満 | 北海道 更別村～広尾町 | 第２四半期 | 5 | 更別工区 工事延長Ｌ＝１，３００ｍ、掘削工Ｖ＝１，４００ｍ３、盛土工Ｖ＝１２０ｍ３、路盤工Ａ＝１、６００ｍ２、舗装工（表層）Ａ＝１，６００ｍ２ 縁石取替工区 工事延長Ｌ＝３，０００ｍ、縁石取替工Ｌ＝３，０００ｍ、舗装工（表層）Ａ＝３００ｍ２ （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約２百ｔ | 工事規模 ０．８億円以上 １．１億円未満 【登録基幹】【完全週休２日（土日）２型】【ＩＣＴ（希望２型）】【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ５月公告予定 | 本官 | 広尾道路事務所 | 2025-04-25
一般国道２３６号 更別村 更別舗装補修外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．３億円以上 ０．６億円未満 | 北海道 更別村～大樹町 | 第１四半期 | 4 | 更別工区 工事延長Ｌ＝１，２００ｍ、切削オーバーレイＡ＝４，９００ｍ２ 大樹工区 工事延長Ｌ＝１，０００ｍ、切削オーバーレイＡ＝４，１００ｍ２ （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約９百ｔ | 工事規模 ０．３億円以上 ０．６億円未満 【完全週休２日（土日）２型】【ＩＣＴ（希望２型）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ５月公告予定 | 本官 | 広尾道路事務所 | 2025-04-25
一般国道２３６号 更別村 更別橋上部工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 更別村 | 第１四半期 | 9 | 工事延長Ｌ＝３７０ｍプレテンション桁製 作工Ｎ＝１３本、支承工Ｎ＝２６個、架設工 Ｎ＝１３本、床版・横組工一式、橋梁付属物 工一式、橋台工一式、法覆護岸工一式、排水構造物工一式、仮道撤去工一式、現道 復旧工一式、橋面防水工一式、舗装工一式、踏掛版工一式、情報ボックス工 一式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】【登録基幹】 【週休２日（希望）】【新技術（選定）】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 広尾道路事務所
帯広開発建設部管内 管渠清掃工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 帯広市～広尾町 | 第１四半期 | 7 | 帯広開発建設部管内 （高規格含む８路線） 管渠清掃 一式 集水桝清掃 一式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（希望）】【新技術（選定）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 広尾道路事務所
一般国道２７３号 上士幌町 コマクサ橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | C等級 | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 上士幌町 | 第１四半期 | 7 | コマクサ橋 工事延長 Ｌ＝１２８ｍ、橋面舗装 Ａ＝２９ｍ２、橋梁用高欄 Ｌ＝１２０ｍ 地覆コンクリート Ｖ＝２２ｍ３ 三股橋 工事延長 Ｌ＝１２０ｍ、断面修復 Ｖ＝０．４ｍ３、支承モルタル補修 Ｎ＝２箇所、伸縮装置 Ｌ＝９ｍ | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【週休２日（希望）】【新技術（選定）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 足寄道路事務所
一般国道２４２号 陸別町 日宗法面補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 陸別町 | 第２四半期 | 7 | 日宗法面 大型積ブロック設置Ｎ＝１３０個、裏込めコ ンクリー工Ｖ＝１７０ｍ３、天端コンクリート工 Ｖ＝２０ｍ３、側溝工Ｌ＝１００ｍ、防護柵工 Ｌ＝１４０ｍ 敷島橋 連接ブロック張Ａ＝１６０ｍ２ | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【完全週休２日（土日）２型】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ７月公告予定 | 本官 | 足寄道路事務所 | 2025-04-25
一般国道２４２号 陸別町 分線舗装補修工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．３億円以上 ０．６億円未満 | 北海道 陸別町 | 第１四半期 | 4 | 工事延長Ｌ＝１，０００ｍ、切削オーバーレイＡ＝８，５００ｍ２ （主要建設資材需要見込み量） アスファルト合材 約８百ｔ | 工事規模 ０．３億円以上 ０．６億円未満 【完全週休２日（土日）２型】【ＩＣＴ（希望２型）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ５月公告予定 | 本官 | 足寄道路事務所 | 2025-04-25
一般国道２４２号 陸別町 陸別橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 陸別町～足寄町 | 第１四半期 | 10 | 陸別橋 工事延長 Ｌ＝１２０ｍ、伸縮装置補修 Ｌ＝６４ｍ、水平力分担構造 Ｎ＝２４基、 現場塗装 Ａ＝３ｍ２ 西１線橋 工事延長 Ｌ＝１１０ｍ、水平力分担構造 Ｎ＝６基 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【育成（チャレ）】【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 足寄道路事務所
新川二期地区 上統内排水機場樋門接続外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道 幕別町 | 第１四半期 | 10 | 樋函接続 コンクリート Ｖ＝６５０ｍ３ 自然排水路 コンクリート Ｖ＝２００ｍ３ | 工事規模 ２．９億円以上 ４．９億円未満 【計画重視】【登録基幹】【週休２日（指定）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 総合評価（１型） ４月公告予定 | 本官 | 帯広農業事務所
芽室川西地区 清川第１幹線用水路東１線北工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 帯広市 | 第１四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝１，７６６ｍ 管体工（ＤＣＩＰφ２００、１５０） | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】【週休２日（指定）】 【一括審査（芽室川西地区 清川第２幹線用 水路美栄西４線工区工事）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 帯広農業事務所
新更別地区 上更別排水路工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 更別村 | 第２四半期 | 7 | 工事延長 Ｌ＝１００ｍ 合流工 Ｎ＝１箇所 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】【週休２日（指定）】 総合評価（１型） ７月公告予定 | 本官 | 帯広農業事務所
芽室川西地区 西美栄幹線用水路美栄３０号工区外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 帯広市 | 第１四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝２，４４０ｍ 管体工（ＤＣＩＰφ２００、１５０） | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【登録基幹】【週休２日（指定）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 帯広農業事務所 | 2025-04-25
芽室川西地区 東美栄幹線用水路美栄西８線工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 帯広市 | 第１四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝１，０４０ｍ 管体工（ＤＣＩＰφ７００） | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【育成（チャレ）】【週休２日（指定）】 総合評価（１型） ４月公告予定 | 本官 | 帯広農業事務所
芽室川西地区 清川第２幹線用水路美栄西４線工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 帯広市 | 第１四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝１，０３０ｍ 管体工（ＤＣＩＰφ２５０、２００） | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】【週休２日（指定）】 【一括審査（芽室川西地区 清川第１幹線用 水路東１線北工区工事）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 帯広農業事務所
笹川地区 笹川幹線排水路笹川北６線西工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 鹿追町 | 第２四半期 | 6 | 工事延長 Ｌ＝３１０ｍ 函渠工 ２箇所 流入工 １箇所 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】【週休２日（指定）】 総合評価（１型） ６月公告予定 | 本官 | 鹿追地域農業開発事業所
十勝川左岸二期地区 祥栄第１幹線明渠排水路北６線工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道 芽室町 | 第１四半期 | 10 | 工事延長 Ｌ＝４９０ｍ 橋梁工 １箇所 落差工 １箇所 | 工事規模 ２．９億円以上 ４．９億円未満 【登録基幹】【週休２日（指定）】 総合評価（１型） ４月公告予定 | 本官 | 鹿追地域農業開発事業所
笹川地区 笹川幹線排水路笹川北６線東工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | C等級 | ０．８億円以上 １．１億円未満 | 北海道 鹿追町 | 第２四半期 | 5 | 工事延長 Ｌ＝３１５ｍ 排水路工（大型環境ブロック） | 工事規模 ０．８億円以上 １．１億円未満 【登録基幹】【週休２日（指定）】 総合評価（２型） ７月公告予定 | 本官 | 鹿追地域農業開発事業所