## 様式－1
様式－１
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
支出負担行為担当官
|  |  | ○○開発建設部長 ○○ ○○ |  | 殿
[6 empty] | 受注者 | 住所
[7 empty] | 氏名 |  | ○○○○
○○○○○○○○工事に係る
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求について
令和○○年○○月○○日付け契約締結した標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、契約書第２６条第５項に基づき請負代金額の変更を下記のとおり請求します。
|  |  | １ 工 事 名 | ○○○○○○○○工事
|  |  | ２ 請 負 代 金 額 | ￥
|  |  | ３ 工 期 | 令和○○年○○月○○日から
令和○○年○○月○○日まで
４ 請求する主要品目名・材料名
【請求する工事材料を具体的に記載】
５ 変更請求概算額
※請求の際には、変更請求概算額およびその概算額の計算書を作成し、提出すること。
なお、今回の請求はあくまでも概算額であり、精査の結果、請求額が変更になっても問題ない。
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式1-1
様式１－１
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額概算計算書
支出負担行為担当官
○○開発建設部長 ○○ ○○ |  | 殿
受注者
住所
氏名
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名 | ○○○○工事
記
品 目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、 概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３を用いてもよい。
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式－2
様式－２
○建契第○○○○号
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
受注者 |  | 住所
|  | 氏名 | ○○○○ | 殿
支出負担行為担当官
○○開発建設部長 ○○ ○○
○○○○○○○○工事における
工事請負契約書第２６条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）
令和○○年○○月○○日付けで請求のあった○○○○工事における工事請負契約書第２６条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。
記
| １ スライド額協議開始日 |  |  |  | 令和○○年○○月○○日
※受注者からの請求日から７日以降に工期延伸を想定している場合は、「工期末の４５日前」と記載する。
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式－３
様式ー３
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額計算書
支出負担行為担当官
○○開発建設部長 ○○ ○○ |  | 殿
受注者
商号又は名称
代表者氏名
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名 | ○○○○工事
記
品 目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式-3-1
様式－３－１
令和○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
支出負担行為担当官
○○開発建設部長 ○○ ○○ 殿
[8 empty] | 受注者 | 住所
氏名
令和○○年○○月○○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名 |  | ○○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 四国石油 | R4年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 四国石油 | R４年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 四国石油 | R4年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 四国石油 | R４年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 四国石油 | R4年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 四国石油 | R4年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 四国石油 | R4年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式-3-2
様式－３－２
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 北海道砂利 | R○年4月 | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 700 | 90 | 63000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 300 | 90 | 27000 | 大阪石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 北海道砂利 | R○年7月 | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 500 | 100 | 50000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 1000 | 100 | 100000 | 大阪石油
重建設機械 | ブルドーザ 21ｔ級 | 回 | 1 | － | － | 四国リース | R○年8月 | 軽油 | １.２号 | Ｌ | 500 | 110 | 55000 | 四国石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式-3-3
様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [15 empty] | 記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 札幌市西区 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 札幌市西区
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ）+ | 地区割増・ その他 | = | 合計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | ）+ | 1880 | = | 139580
運賃 ×（: ×（; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | =
運賃 ×（: ×（; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | =
運搬車両 機械名: 重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） |  |  | 記載例
運搬車両 機械名: 建設機械名・規格; 運搬車両 規格: ブルドーザ 21ｔ級; 運賃 ×（: 機械搬入所在地; 運賃 +: 富良野町; 運賃 +: 現場所在地; 運賃 +: 旭川市南が丘; 運賃 ）+: 機械搬出場所 |  | 富良野町
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | + | 悪路 | + | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ）+ | 地区割増・ その他 | = | 合計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | + |  | + |  | + |  | ）+ | 1355 | = | 72755
トラック | 40 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | + |  | + |  | + |  | ）+ | 650 | = | 30250
運賃 ×（: ×（; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | =
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
運搬車両 機械名: 仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） |  |  | 記載例
運搬車両 機械名: 仮設材; 運賃 ×（: 機械搬入所在地; 運賃 +: 江別市; 運賃 +: 現場所在地; 運賃 +: 旭川市南が丘; 運賃 ）+: 機械搬出場所 |  | 江別市
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃（ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | + | 冬期割増 | ）+ | その他 | = | 合計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （台）
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | Ｈ鋼（12ｍ以内） |  | 95 | × | 4000 | ×（ | 0 | + |  | ）+ | 0 | = | 380000
運賃 +: ×; 運賃 +: ×（; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | =
運賃 +: ×; 運賃 +: ×（; 運賃 +: +; 運賃 ）+: ）+ |  | =

## 様式－４
様式－４
※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要に応じて使用
スライド変更等協議書
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
受注者 | 住所
| 氏名 | ○○○○ |  |  | 殿
支出負担行為担当官
○○開発建設部長 ○○ ○○
件名 |  |  | ：
工期又は履行期間 |  |  | ： | 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
令和○○年○○月○○日付けで請求のあった工事請負契約書第２６条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について別添のとおりの品目、規格、数量としたので協議します。
（また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。（必要に応じて記載））
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式－５
様式－５
（別添）
工事請負契約書第２６条第５項の対象材料内訳書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考

## 様式－５－１
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
工事名
請負代金額
（消費税相当額含む）
工期 | 自）令和○○年○○月○○日
至）令和○○年○○月○○日
スライド金額（S）
うち取引に係る消費税及び
地方消費税の額
支出負担行為担当官
○○開発建設部長 ○○ ○○

## 様式－５－１〈別添〉
様式－５－１
〈別添〉
○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額
（消費税相当額含む）
②既済部分出来高金額
（消費税相当額含む）
③スライド対象請負金額（①－②）
（消費税相当額含む）
④（Ｍ －Ｍ ）
（消費税含む・落札率考慮）
⑤（Ｍ －Ｍ ）
（消費税含む・落札率考慮）
⑥（Ｍ －Ｍ ）
（消費税含む・落札率考慮）
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ ＝ （Ｍ －Ｍ ）＋（Ｍ －Ｍ ）＋（Ｍ －Ｍ ）－ Ｐ×1/100
＝④＋⑤＋⑥－③×１／１００＝
Ｍ , Ｍ , Ｍ ＝{ ｐ1×Ｄ1×ｋ1 ＋ ｐ2×Ｄ2×ｋ2
＋……＋ ｐm×Ｄm×ｋm }×110／100
Ｍ , Ｍ , Ｍ ＝{ p'1×Ｄ1×ｋ1 ＋ p'2×Ｄ2×ｋ2
＋……＋ p'm×Ｄm×ｋm }×110／100
|  | Ｍ , Ｍ , Ｍ |  |  |  | ： | 価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
|  | Ｍ , Ｍ , Ｍ |  |  |  | ： | 価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
|  | ｐ | ： | 設計時点における各対象材料の単価
|  | ｐ' | ： | 価格変動後における各対象材料の単価
|  | Ｄ | ： | 各対象材料について算定した対象数量
|  | ｋ | ： | 落札率
|  | P | ： | 請負代金額
２）スライド金額（Ｓ'） ＝ スライド額S×１００／１１０＝
（万円未満切り捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ'）×０．１＝
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ'）＋消費税相当額
変更
鋼
当初
鋼
変更
油
当初
油
変更
材料
当初
材料
変更
鋼
当初
鋼
変更
油
当初
油
変更
材料
当初
材料
当初
鋼
当初
油
当初
材料
当初
鋼
当初
油
当初
材料
変更
鋼
変更
油
変更
材料
変更
鋼
変更
油
変更
材料

## 様式－６
様式－６
○建契第○○○○号
[9 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
受注者 |  |  | 住所
|  |  | 氏名 | ○○○○ | 殿
支出負担行為担当官
○○開発建設部長 ○○ ○○
○○○○○○○○工事における
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）
令和○○年○○月○○日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第２６条第７項に基づき、下記のとおり協議する。 なお、異存がなければ、別添の様式による工事請負契約書に記名押印の上提出願いたい。
記
| １ 工事名 |  |  |  | ○○○○○○工事
| ２ スライド変更金額 |  |  |  | （増）￥○，○○○，○○○．－
|  | うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | ￥○，○○○，○○○．－
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式－６（スライド否）
様式－６
○建契第○○○○号
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
受注者 |  | 住所
|  | 氏名 | ○○○○ | 殿
支出負担行為担当官
○○開発建設部長 ○○ ○○
○○○○○○○○工事における
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更について（協議）
令和○○年○○月○○日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書第２６条第７項に基づき、下記のとおり協議する。
記
| １ 工事名 |  |  | ○○○○○○工事
| ２ スライド変更可否 |  |  | スライドの適用が認められない
| ３ 理由 |  |  | スライド額が請負代金額の１％を超えないため
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
スライド額請負代金額の１％を超えない場合に限り本様式を使用する

## 様式－６－１
様式－６－１
工事請負変更契約書（第 回変更）
工事名
契約変更の事項
１ 請負代金額の増額 ￥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥
２ 工事内容 別紙変更公示用設計書、図面及び特記仕様書のとおり
３ 契約保証金の増額 ￥
４ 解体工事に要する費用等
令和○○年○○月○○日締結した上記工事の請負契約の一部を上記のとおり変更し、本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
令和○○年○○月○○日
|  |  | 発注者 | 住所
|  |  |  | 氏名 | 印
|  |  | 受注者 | 住所
|  |  |  | 氏名 | 印
（※契約変更の事項等、適宜修正して作成すること）

## 様式－７
様式－７
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
| 官 職 ・ 氏 名 |  | 殿
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
既 済 部 分 確 認 申 請 書
１ 工 事 名
２ 工 事 場 所
３ 工 期 |  | 年 | 月 | 日から |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
４ 請 負 代 金 額
５ 出来高累計金額
上記工事の令和○○年○○月○○日現在における既済部分の確認（第○回）をされたく、契約書第３８条第２項により申請します。 なお、今回請求する部分払いの範囲については、工事請負契約書第２６条第５項の請求対象とすることを合わせて要請します。
（作成上の注意）
1 本書は２部作成し、監督職員へ提出すること。
2 出来高累計金額の内訳として、｢出来高内訳書｣（様式第２８号の２）を添付すること。
（取扱上の注意）
1 監督職員は、本書を受理したときは、１部を保管し、他の１部は契約担当課へ提出すること。
2 契約担当課は、監督職員から本書を受理したときは、上部余白に決裁を受けるとともに「検査
職員任命書｣（北海道開発局請負工事検査規程様式第１号）により検査職員を任命すること。
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式－７－１
様式－７－１
○建契第○○○○号
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
受注者 |  |  | 住所
|  |  | 氏名 |  | 殿
支出負担行為担当官
○○開発建設部長 ○○ ○○
第 回既済部分検査確認通知書
工 事 名
令和○○年○○月○○日付けをもって申請のあった既済部分検査を実施の結果、下記のとおり既済部分を確認したので通知します。 なお、請負代金相当額について下記のとおり協議しますので、異議がなければ部分払の請求をしてください。 また、当該既済部分検査で確認した出来高は契約書第２６条第５項の請求対象とします。
記
| 1 | 既済部分年月日 |  | 年 月 日現在
| 2 | 検査年月日 |  | 年 月 日
| 3 | 請負代金相当額 |  | ￥
| 4 | 部分払限度額 |  | ￥
（作成上の注意）
本書は、２部作成すること。
（取扱上の注意）
本書１部の上部余白に決裁を受け、他の１部は受注者に送付すること。
※以下を記入することで押印不要
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○