## 土工集計表
７．４ 土績計算書の作成例
(1) 土工集計表
| 工事区分：道路改良 |  | 道 路 土 工 集 計 表
| 種 別 | 細 別 |  | 規 格 | 算 出 基 礎 |  | 単位 | 積算数量 | 備 考
| 掘削工 |  | 土砂掘削（流用土Ⅰ） | 砂質土 |  | Ｌ＝50ｍ | ｍ3 | 4900
|  |  | 土砂掘削（流用土Ⅱ） | 砂質土 |  | Ｌ＝0.3km | ｍ3 | 2200
|  |  | 軟岩掘削（流用土Ⅰ） 集積 | 軟岩Ⅰ |  |  | ｍ3 | 680
|  |  | 破砕岩（流用土Ⅰ）押土 | 破砕岩 |  | Ｌ＝60ｍ | ｍ3 | 680
| 路体盛土工 |  | 流用土路体（流用土Ⅰ） | 土砂敷均し締め固め |  |  | ｍ3 | 2300
| 路床盛土工 |  | 流用土路床（流用土Ⅰ） | 土砂敷均し締め固め |  |  | ｍ3 | 5300
|  |  | 購入土路床 | 土砂敷均し締め固め |  | Ｌ＝20.5km | ｍ3 | 80
| 法面整形工 |  | 法面整形（堀削部） |  |  |  | ㎡ | 12520
|  |  | 法面整形（盛土部） |  |  | 3164.9 | ㎡ | 3160

## 土積精算書
(2) 土積精算書
土 績 精 算 書
堀 削 工 | [8 empty] | 路 体 ・ 路 床 盛 土 工
区 | 細別名称 | 個所名・工法名等 | 土質 | 距離 | 流用率 | 積算基礎 | 地山量 | 績算土量 | 区 | 細別名称 | 個所名・工法名等 | 土質 | 距離 | 積算基礎 | 地山量 | 仕上り量 | 績算土量
本 線 | 土砂堀削 | [6 empty] | 7100 | 本 線 | 流用土路体 | [6 empty] | 2300
| 土砂堀削 | 流用土Ⅰ ブルドーザー堀削 | 砂質土 | 50ｍ | 0.9 | (214.2+1,065.0+761.5 +2,297.5+108.1)÷0.9 (本線＋取付道路) | 4940.3333 | 4900 |  | 流用土路体 | 流用土Ⅰ(敷均し締固め) ４ｍ以上 | 土砂 |  | 214.2+777.9＋761.5+505.4 (本線) |  | 2259 | 2300
| 土砂堀削 | 流用土Ⅱ(自工区内運搬) バックホウ堀削 | 砂質土 | 0.3km | 0.9 | (505.4＋1,477.0)÷0.9 | 2202.7 | 2200 |  | 流用土路床 | [6 empty] | 5300
[10 empty] | 流用土路床 | 流用土Ⅰ(敷均し締固め) ４ｍ以上 | 土砂 |  | 1,065.0＋2,297.5 +1,477.0＋393.1＋108.1 (本線＋作工物残土＋取付道路) |  | 5340.7 | 5300
| 軟岩掘削 | [6 empty] | 680 |  | 購入土路体 (路床) | [6 empty] | 80
| 軟岩掘削 | 流用土Ⅰ リッパ付ブルドーザー堀削、集積 | 軟岩Ⅰ |  | 1.15 | 777.9÷1.15 | 676.4 | 680 |  | 購入土路床 | (土場渡し)敷均し締固め ４ｍ以上 | 土砂 | 20.5km | 582.6－393.1－108.1 (本線) |  | 81.4 | 80
| 破砕岩押土 | 流用土Ⅰ ブルドーザー押土 | 破砕岩 | 60ｍ | 1.15 |  | 676.4 | 680
作 業 残 土 処 理 | [8 empty] | 作 業 残 土 処 理 | 作工物残土 | 本線流用 |  |  | 400.3－7.2 |  | 393.1
| 取付道路工 |  | 砂質土 |  |  | 108.1÷0.9 | 120.1 |  |  | 取付道路工 | 本線流用 |  |  |  |  | 108.1
土砂掘削：1000m3以上100m3、1000m3未満10m3（四捨五入）
岩掘削 ：10m3（四捨五入）
（路体・路床）盛土工：1000m3以上100m3、1000m3未満10m3（四捨五入）

## 土積計算書
(3) 土積計算書 | [20 empty] | 第 回 変 更 |  | 頁
土 積 計 算 書
内 訳
土 | 測 点 | 距 離 |  | 切 土 |  |  |  | 盛 土 |  | 横 断 流 用 土 |  |  | 縦 断 流 用 土 | [9 empty] | 摘 要
|  |  |  | 平 均 |  | 変 | 補正 | 平 均 |  |  |  |  | ブ ル ド ー ザ ー 切 盛 土 |  |  |  |  | そ の 他 切 盛 土
|  | 切土 | 盛土 |  | 土 量 | 化 |  |  | 土 量 | 土 量 | 残 土 | 不足土 | Ｌ | 土質 | 土 量 | 残 土 | 不足土 | Ｌ | 土質 | 土 量 | 残 土 | 不足土
質 |  |  |  | 断面積 |  | 率 | 土量 | 断面積
WR1 | 5620 |  |  | 18.55 | 371 | 1.15 | 426.7 |  |  |  | 426.7 |  | 447.9 | SF | 761.5 | [7 empty] | 路体
SF | 5640 | 20 |  | 126.5 | 2530 | 0.9 | 2277 |  |  |  | 2277 |  |  | SF | 2116 | 1829.1 | [6 empty] | 路床 | 路床
WR1 | 5640 |  |  | 22.1 | 161.3 | 1.15 | 185.5 |  |  |  | 185.5 | [11 empty] | 路体 | 路体
SF | 5647.3 | 7.3 |  | 191.7 | 1399.4 | 0.9 | 1259.5 |  |  |  | 1259.5 | [11 empty] | 路床 | 路床
WR1 | 5647.3 |  |  | 11.35 | 144.1 | 1.15 | 165.7 |  |  |  | 165.7 | [11 empty] | 路体 | 路体
SF | 5660 | 12.7 | 12.7 | 115.15 | 1462.4 | 0.9 | 1316.2 | 11.5 | 146.1 | 146.1 | 1170.1 | [11 empty] | 路床 | 路床
| 5660 | [6 empty] | 20.8 | 416 | 187.2 |  | 228.8 | [10 empty] | 路体 | 路体
SF | 5680 | 20 | 20 | 10.4 | 208 | 0.9 | 187.2 | 18.6 | 372 |  |  | 372 | [10 empty] | 路床 | 路床
| 5680 | [6 empty] | 35.6 | 712 |  |  | 712 |  | WR1 | 777.9 | [7 empty] | 路体 | 路体
SF | 5700 | [6 empty] | 30.9 | 618 |  |  | 618 | [10 empty] | 路床 | 路床
| 5700 | [6 empty] | 21.4 | 428 |  |  | 428 | [10 empty] | 路体 | 路体
SF | 5720 | [6 empty] | 29 | 580 |  |  | 580 | [10 empty] | 路床 | 路床
| 5720 | [6 empty] | 8.8 | 176 | 5.4 |  | 170.6 | [7 empty] | 505.4 |  |  | 路体 | 路体
SF | 5740 | 20 | 20 | 0.3 | 6 | 0.9 | 5.4 | 27.3 | 546 |  |  | 546 | [7 empty] | 1323.7 |  |  | 路床 | 路床
| 5740 | [6 empty] | 26.35 | 527 | 21.6 |  | 505.4 |  |  |  |  | 505.4 | [5 empty] | 路体 | 路体
SF | 5760 | 20 | 20 | 1.2 | 24 | 0.9 | 21.6 | 22.85 | 457 |  |  | 457 |  |  |  |  | 457 | [5 empty] | 路床 | 路床
5760
SF | 5780 | 20 | 20 | 1 | 20 | 0.9 | 18 | 20.6 | 412 | 18 |  | 394 |  |  |  |  | 394 | [5 empty] | 路床 | 路床
5780
SF | 5800 | 20 | 20 | 4.55 | 91 | 0.9 | 81.9 | 19.8 | 396 | 81.9 | [6 empty] | 314.1 | [5 empty] | 路床 | 路床
5800
SF | 5820 | 20 | 20 | 1.1 | 22 | 0.9 | 19.8 | 14.25 | 285 | 19.8 | [6 empty] | 265.2 | 158.6 |  |  |  | 106.6 | 路床 | 路床
5820
SF | 5840 | 20 | 20 | 0.9 | 18 | 0.9 | 16.2 | 16.1 | 322 | 16.2 |  | 305.8 |  |  |  |  | 305.8 |  |  |  |  | 305.8 | 路床 | 路床
| 5840 | [11 empty] | 15.7 |  |  |  |  | 153.3
SF | 5860 | 20 | 20 | 1.6 | 32 | 0.9 | 28.8 | 18.4 | 368 | 28.8 |  | 339.2 |  | SF | 181.5 |  | 323.5 |  |  | 153.3 |  | 170.2
5860
SF | 5880 | 20 | 20 | 3.9 | 78 | 0.9 | 70.2 | 11.8 | 236 | 70.2 |  | 165.8 | [10 empty] | 路床 | 路床
5880
SF | 5900 | 20 | 20 | 7.3 | 146 | 0.9 | 131.4 | 6.2 | 124 | 124 | 7.4 | [11 empty] | 路床 | 路床
5900
SF | 5920 | 20 | 20 | 9.4 | 188 | 0.9 | 169.2 | 4.8 | 96 | 96 | 73.2 | [11 empty] | 路床 | 路床
5920
SF | 5940 | 20 | 20 | 9.15 | 183 | 0.9 | 164.7 | 6.55 | 131 | 131 | 33.7 | [11 empty] | 路床 | 路床
5940
SF | 5960 | 20 | 20 | 9.4 | 188 | 0.9 | 169.2 | 5.1 | 102 | 102 | 67.2 | [11 empty] | 路床 | 路床
5960
SF | 5980 | 20 | 20 | 10.55 | 211 | 0.9 | 189.9 | 6.2 | 124 | 124 | 65.9 |  |  | SF |  | 65.9 | [6 empty] | 路床 | 路床
5980
SF | 6000 | 20 | 20 | 10.8 | 216 | 0.9 | 194.4 | 5.35 | 107 | 107 | 87.4 |  |  | SF |  | 87.4 | [6 empty] | 路床 | 路床
WR1 |  |  |  |  | 676.4 |  | 777.9 |  |  |  | 777.9 |  | 60m |  | 777.9 | [7 empty] | 路体 | 路体
SF | [8 empty] | 2259 | 214.2 |  | 2044.8 | 60m |  | 761.5 |  | 505.4 | 0.3km |  | 505.4 |  |  | 路体 | 路体
SF | 計 |  |  |  | 7022.8 |  | 6320.6 |  | 5422.1 | 1065 | 5041.4 | 4357.1 | 60m |  | 2297.5 | 1982.4 | 2059.6 | 0.3km |  | 1477 |  | 582.6 | 路床 | 路床
北 海 道 開 発 局
平均断面積：小数点以下２位止（３位四捨五入）
平均断面積以外：小数点以下１位止（２位四捨五入）
（横断図の断面積は小数点以下１位止）
平均距離：整数位止（１位四捨五入）
路体・路床の横断、縦断流用については、平均距離に変更ない場合は、全体土量で計算することが出来る。
ダンプトラック運搬は各々の距離とする
60
60
180
140

## 流用距離調書
（４） ブルドーザ流用距離算出調書
本線
土 質 | Ｒ・Ｌ | 路体・路床 | 流用土量（①） |  | 距離 ② | ①×②＝③ | 備 考 | 土 質 | Ｒ・Ｌ | 路体・路床 | 流用土量（①） |  | 距離 ② | ①×②＝③ | 備 考
|  |  | 区 分 | 土 量 | [6 empty] | 区 分 | 土 量
砂質土 |  | 路 床 | 横断 | 1065 | 20 | 21300 |  | 軟岩Ⅰ |  | 路 体 | 縦断 | 777.9 | 60 | 46674
|  | 路 体 | 横断 | 214.2 | 20 | 4284
|  | 路 体 | 縦断 | 761.5 | 60 | 45690
|  | 路 体 | 縦断 | 2297.5 | 60 | 137850
計 |  |  |  | 4338.2 |  | 209124 |  | 計 |  |  |  | 777.9 |  | 46674
平均距離 |  |  |  |  | ５０ｍ |  | ③／① | 平均距離 |  |  |  |  | ６０ｍ |  | ③／①
土 質 | Ｒ・Ｌ | 路体・路床 | 流用土量（①） |  | 距離 ② | ①×②＝③ | 備 考 | 土 質 | Ｒ・Ｌ | 路体・路床 | 流用土量（①） |  | 距離 ② | ①×②＝③ | 備 考
|  |  | 区 分 | 土 量 | [6 empty] | 区 分 | 土 量
計 | [7 empty] | 計
平均距離 | [7 empty] | 平均距離
平均距離：１０ｍ（四捨五入）

## 集計表
（５）作業残土処理工集計表
工種 | 土質 | 流用率 | 作業残土（地山量） |  |  |  | 作工物残土（本線流用） |  |  | 不足土 | 備考
|  |  | 発生土Ⅰ | 発生土Ⅱ | 捨土Ⅰ | 捨土Ⅱ | 地山量 | 算出基礎 | 仕上り量
擁壁工 | 砂質土 | 0.9 |  |  |  |  | 154.2 | 154.2×0.9 | 138.8
石・ブロック積（張）工 | 砂質土 | 0.9 |  |  |  |  | 15.7 | 15.7×0.9 | 14.1
小型水路工 | 砂質土 | 0.9 |  |  |  |  | 46.9 | 46.9×0.9 | 42.2 | -7.2
カルバート工 | 砂質土 | 0.9 |  |  |  |  | 95.4 | 95.4×0.9 | 85.9
ＲＣ橋脚工 | 砂質土 | 0.9 |  |  |  |  | 132.5 | 132.5×0.9 | 119.3
計 | [6 empty] | 444.7 |  | 400.3 | -7.2
北海道開発局

## 工種調書
（６）小型水路工作業土工
[14 empty] | 第 回変更 |  | 項
作業残土名称 | 規格 | 作業土工 | [10 empty] | 土質 | 流用率 | 作業残土 | 不足土
|  | 断面積 |  | 延長･箇所 | 床堀り（地山量） |  |  | 断面積 |  | 延長･箇所 | 埋戻し（仕上り量）
|  | ㎡ |  |  | ｍ3 |  | 種別 | ㎡ |  |  | ｍ3 | 種別 |  |  | （地山量） | （仕上り量）
プレキャストＵ型側溝 | 300B | 10 | ｍ当り |  | 46 | Su山積 0.45ｍ3 |  | 10 | ｍ当り |  | 27 | Ｄ | レキ質土 | 0.9 | 16 | 0
(Su平積 0.35m3)
|  | 4.6 |  | 100 |  |  | 障害なし | 2.7 |  | 100
プレキャストＵ型側溝 | 450 | 10 | ｍ当り |  | 72 | Su山積 0.45ｍ3 |  | 10 | ｍ当り |  | 37 | Ｄ | レキ質土 | 0.9 | 30.9 | 0
(Su平積 0.35m3)
|  | 7.2 |  | 100 |  |  | 障害なし | 3.7 |  | 100
管渠工 | 450 | 10 | ｍ当り |  | 81.4 | Su山積 0.8ｍ3 |  | 10 | ｍ当り |  | 79.7 | Ｂ | レキ質土 | 0.9 | 0 | -7.2
(Su平積 0.6m3)
|  | 13.8 |  | 59 |  |  | 障害なし | 13.5 |  | 59
計 |  |  |  |  | 118 | Su山積 0.45ｍ3 |  |  |  |  | 64 | Ｄ | レキ質土 | 0.9 | 46.9 | -7.2
(Su平積 0.35m3)
障害なし
[5 empty] | 81.4 | Su山積 0.8ｍ3 |  |  |  |  | 79.7 | Ｂ
(Su平積 0.6m3)
障害なし
北海道開発局
断面積：小数点以下1位止（2位四捨五入）
延 長：小数点以下1位止（2位四捨五入）
土 量：小数点以下1位止（2位四捨五入）

## 法面調書 (説明用)
（７）法面面積調書 | [9 empty] | 第 回変更 | 項
盛土法面整形調書
左側 | [5 empty] | 右側
測 点 | 延 長 | 法長 | 平均法長 | 面積 | 備 考 | 測 点 | 延 長 | 法長 | 平均法長 | 面積 | 備 考
12500 |  | 5 |  |  |  | 12500 |  | 9.3
12520 | 20 | 7.3 | 6.15 | 123 |  | 12520 | 20 | 12.8 | 11.05 | 221
12520 |  | 7.3 |  |  |  | 12520 |  | 12.8
12540 | 20 | 12 | 9.65 | 193 |  | 12540 | 20 | 15 | 13.9 | 278
12540 |  | 12 |  |  |  | 12540 |  | 15
12560 | 20 | 15.9 | 13.95 | 279 |  | 12560 | 20 | 17.9 | 16.45 | 329
12560 |  | 15.9 |  |  |  | 12560 |  | 17.9
12578.3 | 18.3 | 12.4 | 14.15 | 258.9 |  | 12578.3 | 18.3 | 25.8 | 21.85 | 400
12578.3 |  | 12.4 |  |  |  | 12578.3 |  | 25.8
12580 | 1.7 | 13.5 | 12.95 | 22 |  | 12580 | 1.7 | 13.5 | 19.65 | 33
12580 |  | 13.5 |  |  |  | 12580 |  | 13.5
12600 | 20 | 11.5 | 12.5 | 250 |  | 12600 | 20 | 21 | 17.25 | 345
12600 |  | 11.5 |  |  |  | 12600 |  | 21
12620 | 20 | 6.1 | 8.8 | 176 |  | 12620 | 20 | 11.9 | 16.45 | 329
小 計 |  |  |  | 1301.9 |  | 小 計 |  |  |  | 1935
合 計 |  |  |  | 1301.9 |  | 合 計 |  |  |  | 1935
取付道路控除
|  |  | 左右合計＝ | 3236.9 | 72 | 盛土法面整形 | 3164.9
平均法長：小数点以下2位止（３位四捨五入）
上記以外：小数点以下１位止（２位四捨五入）

## 下層路盤材（説明用）
（８）下層路盤材調書 甲 | [16 empty] | 第 回変更
下 層 路 盤 材 調 書
左側 | [9 empty] | 右側
測 点 | 延 長 | 断 面 | 平均 断面 | 幅 | 平均幅 | 厚さ | 体積 | 面積 | 備 考 | 測 点 | 延 長 | 断 面 | 平均 断面 | 幅 | 平均幅 | 厚さ | 体積 | 面積 | 備 考
20 |  | 0.98 |  | 1.5 | [5 empty] | 20 |  | 0.98 |  | 1.5
40 | 20 | 3.53 | 2.26 | 5.5 | 3.5 | 0.65 | 45.2 | 69.5 |  | 40 | 20 | 3.53 | 2.26 | 5.5 | 3.5 | 0.65 | 45.2 | 69.5
40 |  | 3.534 |  | 5.5 | [5 empty] | 40 |  | 3.534 |  | 5.5
220 | 180 | 3.534 | 3.53 | 5.5 | 5.5 | 0.65 | 635.4 | 977.5 |  | 220 | 180 | 3.534 | 3.53 | 5.5 | 5.5 | 0.65 | 635.4 | 977.5
220 |  | 3.534 |  | 5.5 | [5 empty] | 220 |  | 3.534 |  | 5.5
320 | 100 | 0.974 | 2.25 | 1.5 | 3.5 | 0.65 | 225 | 346.2 |  | 320 | 100 | 0.974 | 2.25 | 1.5 | 3.5 | 0.65 | 225 | 346.2
320 |  | 0.974 |  | 1.5 | [5 empty] | 320 |  | 0.974 |  | 1.5
340 | 20 | 0.974 | 0.97 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 19.4 | 29.8 |  | 340 | 20 | 0.974 | 0.97 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 19.4 | 29.8
340 |  | 0.974 |  | 1.5 | [5 empty] | 340 |  | 0.974 |  | 1.5
360 | 20 | 1.451 | 1.21 | 2 | 1.75 | 0.65 | 24.2 | 37.2 |  | 360 | 20 | 1.451 | 1.21 | 2 | 1.75 | 0.65 | 24.2 | 37.2
360 |  | 1.451 |  | 2 | [5 empty] | 360 |  | 1.451 |  | 2
640 | 280 | 1.451 | 1.45 | 2 | 2 | 0.65 | 406 | 624.6 |  | 640 | 280 | 1.451 | 1.45 | 2 | 2 | 0.65 | 406 | 624.6
640 |  | 1.451 |  | 2 | [5 empty] | 640 |  | 1.451 |  | 2
660 | 20 | 3.534 | 2.49 | 5.5 | 3.75 | 0.65 | 49.8 | 76.6 |  | 660 | 20 | 3.534 | 2.49 | 5.5 | 3.75 | 0.65 | 49.8 | 76.6
660 |  | 3.534 |  | 5.5 | [5 empty] | 660 |  | 3.534 |  | 5.5
1240 | 580 | 3.534 | 3.53 | 5.5 | 5.5 | 0.65 | 2047.4 | 3149.8 |  | 1240 | 580 | 3.534 | 3.53 | 5.5 | 5.5 | 0.65 | 2047.4 | 3149.8
左側計 | [6 empty] | 3452.4 | 5311.2 |  | 右側計 | [6 empty] | 3452.4 | 5311.2
[10 empty] | 合 計 |  | 10622.4 |  | ㎡ | （左右計）
断面、平均断面、厚さ：小数点以下2位止（３位四捨五入）
上記以外：小数点以下１位止（２位四捨五入）