## 目次
工事請負契約の標準様式集（目次）
様式第４号 | 委任状
様式第８号（官庁営繕工事以外の工事用）［第３条関係］ | 請負代金内訳書
様式第８号の３［第３条関係］ | 工程表
様式第８号の４［第３条関係］ | 着工届
様式第１０号の２［第７条関係］ | 下請負通知書
様式第１１号［第１０条関係］ | 現場代理人等通知書
様式第１１号の２［第１０条関係］ | 現場代理人等変更通知書
様式第１２号［第１１条関係］ | 履行報告書
様式第１９号［第２２条関係］ | 工期延長請求書
様式第２０号［第３０条関係］ | 損害発生通知書
様式第２０号の４［第３０条関係］ | 損害額負担請求書
様式第２０号の６［第３０条関係］ | 損害負担額同意書
様式第２１号［第３２、３９条関係］ | 工事完成通知書
様式第２３号［第３２、３９条関係］ | 工事目的物引渡書
様式第２４号［第３３、３５、３８、３９条関係］ | 請求書
様式第２５号［第３２、３９条関係］ | 修補完了通知書
様式第２６号の２［第３４条関係］ | 部分使用同意書
様式第２７号［第３５条関係］ | 中間前金払認定請求書
様式第２８号［第３８条関係］ | 既済部分確認申請書
様式第２８号の２［第３８条関係］ | 出来高内訳書
様式第２９号の２［第３９条関係］ | 指定部分に係る請負代金相当額同意書

## 様式第４号
様式第４号
[5 empty] | 年 | 月 | 日
契 約 担 当 官 等 名
官 職 ・ 氏 名 | 殿
住所
氏名
委 任 状
私は、○○○工事の請負契約について、○○○を代理人と定め、下記の権限を委任いたします。
記
１ 工事の入札・見積に関する一切の件
２ 工事の契約締結に関する一切の権限 |  |  | 例示
３ 請負代金受領に関する一切の権限
（作成上の注意）
１ 例示３の請負代金受領の場合で契約書第43条第１項に基づく第三者による代理受領の場合
は、事前に承諾を受けること。
２ 契約締結に関する事項を除き、責任者名及び担当者名等を記載することで、押印を省略す
ることができる。
３ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の
記載は不要。ただし、契約締結に関する事項を含む場合は、押印が必要。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第８号
様式第８号(官庁営繕工事以外の工事用)[第3条関係]
年 月 日
契約担当官等名
官 職 ・ 氏 名 殿
|  |  |  | 受注者 | 住所
氏名
請 負 代 金 内 訳 書
工 事 名
契約年月日 年 月 日
工 期 年 月 日から 年 月 日まで
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 員 数 | 単価 | 金 額
（工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額
円）
（作成上の注意点）
１ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の記載は不要。
２ 請負代金内訳書の内容は、関係書類に掲げる各工種、種別及び細別に対応する金額を表示したもので、 工程表に合致したものとする。
３ 共通仮設費については、本工事で該当する項目すべてについて記載するものとする。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第８号の３
様式第８号の３ [第３条関係]
[20 empty] | 年 | 月 | 日
契 約 担 当 官 等 名
官 職 ・ 氏 名 |  |  | 殿
受注者 住所
氏名
工 程 表 | [11 empty] | ( |  |  | )
工 事 名
契約年月日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
工 期 |  |  | 年 | 月 |  | 日から |  |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
工 種 | 種 別 | 細 別 |  |  |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 適 用
[5 empty] | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
[7 empty] | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
合 計 | [6 empty] | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
（主 旨）
本書は契約書第３条に基づき、受注者が契約書に定めた期間内に提出するものである。
（作成上の注意）
１ この様式は、標準を示したものであるから、必要に応じ、その工事に適合した様式とすること。
２ 工種、種別、細別は、公示用設計書等により記載するものであるが、特に発注者から指示があった場合は、それに従うものとし、事前
に草案を作成して充分打合せの上、提出すること。
３ 工種ごとの着手から完成までの期間を実線で引き、その始期及び終期を記載の上、各月末ごとに計画率（％）を記載すること。
４ 合計欄は、各月末においての各種別の計画率に基づく換算金額の合計金額と請負代金額との比率（％）を記載すること。
５（ ）には、変更のとき「第 回変更｣と記載すること。
６ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の記載は不要。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第８号の４
様式第８号の４ [第３条関係]
[14 empty] | 年 | 月 | 日
契 約 担 当 官 等 名
官 職 ・ 氏 名 | [5 empty] | 殿
受注者 住所
氏名
着 工 届
|  | 年 | 月 | 日付けをもって請負契約を締結した工事について、下記のとおり着
工しましたからお届けします。
記
１ 工 事 名
２ 工 期 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日から |  | 年 | 月 | 日まで
３ 請負代金額 |  |  |  | ￥
４ 着工年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
概 算 保 険 料 報 告 書 の 受 理 済 証 明
|  | ①保険関係成立記号番号 | [6 empty] | 有第 |  |  |  | 号
|  | ②受 理 年 月 日 | [7 empty] | 年 | 月 | 日
|  | ③受 理 印 | [6 empty] | 労働基準監督署長 |  |  |  | 印
（主 旨）
本書は、契約担当官等が着工を確認するものである。なお、工場製作の形態で発注した場合
は、工場において着手した日を着工とみなす。
（作成上の注意）
電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の
記載は不要。
（取扱上の注意）
受注者は、概算保険料報告書を最寄の労働基準監督署に持参し、所要の証明を受けたもの、
または、労災保険に加入していることがわかる「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告
書」及び「納付書・領収証書」等の写しを添付して提出すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第10号の２
様式第10号の２ [第７条関係]
[13 empty] | 年 | 月 | 日
契 約 担 当 官 等 名
| 官 職 ・ 氏 名 |  |  |  |  | 殿
受注者 住所
氏名
下 請 負 通 知 書
|  | 年 | 月 | 日付け通知を求められたことについて、下記のとおり提出します。
記
１ 下請負者の住所
２ 下請負者の氏名
３ 下請負に付する部分の工種又は種別及び工事量
４ 下請負部分の工期 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日から | 年 | 月 | 日まで
５ その他の事項
（作成上の注意）
電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の
記載は不要。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第11号
様式第11号 [第10条関係]
|  |  |  | 年 | 月 | 日
契 約 担 当 官 等 名
官 職 ・ 氏 名 |  | 殿
受注者 住所
氏名
現 場 代 理 人 等 通 知 書
工 事 名
上記工事の現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めたので、契約書第10条に基づき通
知します。
記
１ | 現場代理人
資格
○○ 年 月
２ | 〔 〕 主任技術者
資 格 | 資格
○○ 年 月 | ○○ 年 月
３ | 〔 〕 監理技術者〈 〉
資 格 | 資格
○○ 年 月 | ○○ 年 月
４ | 監理技術者補佐
資 格 | 資格
○○ 年 月 | ○○ 年 月
５ | 専門技術者
資 格 | 資格
○○ 年 月 | ○○ 年 月
（作成上の注意）
１ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄
の記載は不要。
２ 受注者が共同企業体の場合には、氏名の後に所属する会社名を記載すること。
３ 建設業法第26条第２項に該当する場合は、主任技術者でなく、監理技術者とすること。
４ 資格には、法令による資格免許等の名称、等級、種別、登録（合格）番号を記載するこ
と。
５ 建設業法第７条第２号イ又はロに該当する実務経験者等を主任技術者に配置する場合は、
実務経験等を証明した工事経歴書（様式任意）を提出すること。
６ 監理技術者資格者証の交付を受けている場合は、その写しを添付すること。
７ 〔 〕の部分には、建設業法第26条第３項の工事の場合に「専任の」の字句を記載する。
ただし、当該工事が同法第26条第５項の工事にも該当する場合には、〔 〕の部分に
「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の」の字句を記載する。
また、建設業法第26条第３項第２号の適用を受ける監理技術者の場合には、〔 〕
の部分を削除し、〈 〉の部分に「専任特例２号」の字句を記載する。
８ 専門技術者は、建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。
９ 該当する技術者以外については、抹消すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第11号の2
様式第11号の２ [第10条関係]
|  |  |  | 年 | 月 | 日
契 約 担 当 官 等 名
官 職 ・ 氏 名 |  | 殿
受注者 住所
氏名
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名
現場代理人
〔 〕主任技術者
上記工事の |  | を下記のとおり変更したので、契約書第10条に基づき通知します。
〔 〕監理技術者〈 〉
監理技術者補佐
専門技術者
記
１ 新 任 者
資 格
○○ 年 月
２ 旧 任 者
３ 理 由
（作成上の注意）
１ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の
記載は不要。
２ 受注者が共同企業体の場合には、新任者の氏名の後に所属する会社名を記載すること。
３ 該当する技術者以外については、抹消すること。
４ 資格には、法令による資格免許等の名称、等級、種別、登録（合格）番号を記載すること。
５ 建設業法第７条第２号イ又はロに該当する実務経験者等を新任の主任技術者に配置する場
合は、実務経験等を証明した工事経歴書（様式任意）を提出すること。
６ 新任の監理技術者は、監理技術者資格者証の写しを添付すること。
７ 〔 〕、〈 〉の字句の記載については、様式第11号の（作成上の注意）７によること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第12号
様式第１２号［第１１条関係］
履 行 報 告 書
工事名
工 期 |  |  | 年 | 月 |  | 日から |  |  |  | 年 | 月 |  | 日まで
日 付 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | （ | 月分）
月 別 |  | 予定工程 |  |  | ％ |  |  | 実施工程 |  |  |  | ％ |  | 備 考
（ ）は工程変更後
（記事欄）
[7 empty] | 主 任 監督員 |  | 監 督 員 | [5 empty] | 現 場 代理人 | 主任(監理)技術者
（作成上の注意）
１ 報告は、原則毎月とし、監督職員へ提出すること。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記載すること。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記載すること。

## 様式第19号
様式第１９号 [第２２条関係]
[10 empty] | 年 |  | 月 | 日
契 約 担 当 官 等 名
官 職 ・ 氏 名 殿
[6 empty] | 受注者 | 住所
氏名
工 期 延 長 請 求 書
工 事 名
上記工事について、契約書第２２条に基づき、下記のとおり工期の延長を請求します。
| 記 |  |  | 記
１ 工 期 |  | 年 | 月 |  | 日から |  |  | 年 | 月 |  | 日まで
２ 延長希望年月日 |  | 年 | 月 |  | 日まで（ |  |  | 日間）
３ 理 由
（作成上の注意）
１ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄
の記載は不要。
２ 理由は、別紙として差し支えない。
（取扱上の注意）
監督職員は、本書を受理したときは、「工期延長申請副申書」（北海道開発局請負工事監
督技術基準様式第５号）を添付して契約担当課へ提出すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第20号
様式第２０号[第３０条関係]
[11 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
官 職 ・ 氏 名 |  |  |  | 殿
[6 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
損 害 発 生 通 知 書
１ 工 事 名
２ 工 事 場 所
３ 請負代金額 | ￥
４ 契約年月日 |  | 年 | 月 |  | 日
５ 工 期 |  | 年 | 月 |  | 日から |  | 年 |  | 月 | 日まで
上記工事について、次のとおり損害を生じたので契約書第30条第1項の規定に基づき通知します。
(1) 損害発生前及び損害の概要 別紙図面のとおり
(2) 損害の内訳数量 別紙内訳書のとおり
(3) 損害発生及び発生後の現場写真 別紙のとおり
（作成上の注意）
電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の記載は不要。
（取扱上の注意）
監督職員は、本書を受理したときは直ちに調査を行い、｢請負工事損害発生報告書｣（北海道開発局請
負工事監督技術基準様式第６号）を作成して、本書とともに契約担当課へ提出すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第20号の４
様式第２０号の４ [第３０条関係]
[11 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
官 職 ・ 氏 名 |  |  |  |  | 殿
[9 empty] | 受注者 | 住所
氏名
損 害 額 負 担 請 求 書
工 事 名
| 年 | 月 | 日付け○建 |  | 第 |  | 号で確認通知のあった上記工事について、下記のとお
り契約書第30条第３項の規定に基づき請求します。
記
１ 上記工事に関する |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日発生の損害負担
２ 請求内訳数量及び金額 別紙のとおり
（作成上の注意）
１ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の
記載は不要。
２ ｢請求内訳数量及び金額｣の別紙は、適宜作成すること。
（取扱上の注意）
監督職員は、本書を受理したときは｢工事被害額調書｣（様式第20号の３）を作成して本書と
ともに契約担当課へ提出すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第20号の６
様式第２０号の６ [第３０条関係]
[9 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
官 職 ・ 氏 名 |  |  |  |  | 殿
[7 empty] | 受注者 | 住所
氏名
損 害 負 担 額 同 意 書
工 事 名
| 年 | 月 | 日付け○建 | 第 |  | 号で協議のあった件については、異議がありません。
（作成上の注意）
電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の記載
は不要。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第21号
様式第２１号［第３２、３９条関係］
[12 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
| 官 職 ・ 氏 名 |  |  |  | 殿
受注者 住所
氏名
工 事 完 成 通 知 書
| １ | 工事名
| ２ | 工事場所
| ３ | 請負代金額 | ￥
| ４ | 工期 |  | 年 |  | 月 | 日から | 年 |  | 月 | 日まで
| ５ | 完成の範囲 | 全 部 指定部分
| ６ | 指定部分
上記工事は、本日完成したので通知します。
（作成上の注意）
１ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の
記載は不要。
２ 「完成の範囲」は、どちらかを○で囲むこと。
３ 「指定部分」は、指定部分の内訳が必要な場合記載すること。
（取扱上の注意）
１ 監督職員は、本書を受理したときは、工事の完成を確認の後、契約担当課へ提出すること。
２ 契約担当課は、監督職員から本書を受理したときは、「検査職員任命書」（北海道開発局
請負工事検査規程様式第１号）により検査職員を任命すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第23号
様式第２３号［第３２、３９条関係］
[6 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
| 官 職 ・ 氏 名 |  | 殿
受注者 住所
氏名
工 事 目 的 物 引 渡 書
工 事 名
| 上記工事について、 | 年 | 月 | 日○○○○検査に合格したので、目的物（指定部分に係
る目的物）を本日引き渡します。
（作成上の注意）
１ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の記載
は不要。
２ ○○○○は、完成、既済部分のうち該当するものを記載すること。
３ 目的物の全部を引き渡す場合は、（ ）内は抹消すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記入することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第24号
様式第２４号 [第３３、３５、３８、３９条関係]
[12 empty] | 年 |  | 月 | 日
殿
[8 empty] | 受注者 | 住所
氏名
請 求 書
￥
ただし、○○○○工事の△△△△
1 | 請 負 代 金 額 |  |  |  | ￥
2 | 前 払 金 受 領 額 |  |  | ￥ | ￥ |  |  |  |  | 〔 | 年 |  | 月 | 日支出済〕
3 | 中間前払金受領額 |  |  | ￥ 〔 年 月 日支出済〕 | ￥ |  |  |  |  | 〔 | 年 |  | 月 | 日支出済〕
4 | 第1回部分払金受領額 |  |  | ￥ 〔 年 月 日支出済〕 | ￥ |  |  |  |  | 〔 | 年 |  | 月 | 日支出済〕
5 | 第2回部分払金受領額 |  |  | ￥ 〔 年 月 日支出済〕 | ￥ |  |  |  |  | 〔 | 年 |  | 月 | 日支出済〕
6 | 今 回 請 求 額 |  |  | ￥ | ￥
7 | 残 額 |  |  | ￥ | ￥
上記のとおり請求します。
振込先銀行等名 |  |  | 預 金 種 別 |  |  |  | 口 座 名 |  |  |  |  | 口 座 番 号
（作成上の注意）
１ あて名は、発注者の指示により記載すること。
２ ○○○○には工事名、△△△△には前払金、中間前払金、第 回部分払金、指定部分完成
代金、完成代金の別を記載すること。
３ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の
記載は不要。
４ 前払金を２回受領した等受領済金額欄が実際とそぐわない場合やインボイスに必要な項目
を追加する必要がある場合等は、適宜修正して使用すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第25号
様式第２５号[第３２、３９条関係]
[9 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
官 職 ・ 氏 名 |  |  |  |  | 殿
[7 empty] | 受注者 | 住所
氏名
修 補 完 了 通 知 書
１ 工 事 名
２ 工事場所
３ 修補期限 |  |  |  | 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日付けをもって不合格通知を受けた上記工事の修補が完了しましたので
通知します。
（作成上の注意）
電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の
記載は不要。
（取扱上の注意）
監督職員は、本書を受理したときは、当該工事の検査職員へ提出すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第26号の2
様式第２６号の２[第３４条関係]
[14 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
官 職 ・ 氏 名 | [5 empty] | 殿
[9 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
部 分 使 用 同 意 書
工 事 名
| 年 | 月 | 日付け○建 |  | 第 |  |  | 号で協議のあったこのことについて､下記のとおり同
意します。
記
１ 使用目的
２ 使用部分
３ 使用期間 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日から |  |  | 年 |  | 月 | 日まで
４ そ の 他
（作成上の注意）
電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の記載は
不要。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第27号
様式第２７号 [第３５条関係]
[10 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
官 職 ・ 氏 名 |  |  | 殿
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
中 間 前 金 払 認 定 請 求 書
１ 工 事 名
２ 工 事 場 所
３ 請負代金額
４ 工 期 | 年 | 月 |  | 日から |  | 年 |  | 月 | 日まで
上記の工事について、契約書第35条第４項に基づき、中間前金払の認定を請求します。
（作成上の注意）
１ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の記載
は不要。
２ 監督職員の指示に従い、工事の進捗率を示す内訳書を添付すること。
（取扱上の注意）
監督職員は、本書を受理したときは認定権者に提出し、中間前払金支払の条件を備えているかど
うかを調査し、｢公共工事の代価の中間前金払について｣（昭和４７年７月３１日付け北開局工第
５７号）別紙「認定調書」を受注者に交付するとともに本書を契約担当課へ提出すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第28号
様式第２８号 [第３８条関係]
[13 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
| 官 職 ・ 氏 名 |  |  |  | 殿
[8 empty] | 受注者 | 住所
氏名
既 済 部 分 確 認 申 請 書
１ 工 事 名
２ 工 事 場 所
３ 工 期 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日から |  |  | 年 |  | 月 | 日まで
４ 請 負 代 金 額 ￥
５ 出来高累計金額 ￥
上記工事の |  | 年 | 月 | 日現在における既済部分の確認(第 | [6 empty] | 回）をされたく、契約書第
38条第２項により申請します。
（作成上の注意）
１ 電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の記載
は不要。
２ 出来高累計金額の内訳として、｢出来高内訳書｣（様式第２８号の２）を添付すること。
（取扱上の注意）
１ 監督職員は、本書を受理したときは、契約担当課へ提出すること。
２ 契約担当課は、監督職員から本書を受理したときは、「検査職員任命書｣（北海道開発局請負
工事検査規程様式第１号）により検査職員を任命すること。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○

## 様式第28号の2
様式第２８号の２［第３８条関係］
出 来 高 内 訳 書
工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 請負代金額 |  |  | 前回迄出来高 |  | 今回出来高 |  | 出来高累計 |  | 残 高 |  | 契約高 出来高 比率％ | 摘要
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額
(作成上の注意)
１ 工種、種別、細別、単位、数量は、設計図書に示されたものを記載すること。
２ 単価、金額は、受注者側が見積もった単価、金額とすること。

## 様式第29号の2
様式第２９号の２ [第３９条関係]
[9 empty] | 年 | 月 | 日
契約担当官等名
官 職 ・ 氏 名 |  |  |  | 殿
[7 empty] | 受注者 | 住所
氏名
指定部分に係る請負代金相当額同意書
工 事 名
| 年 | 月 | 日付け○建 | 第 | 号で協議のあったこのことについて、下記のとおり同意
します。
記
１ 指定部分
２ 指定部分に係る請負代金相当額 ￥
（作成上の注意）
電子契約システムを使用して提出する場合は、押印及び「本件責任者」、「担当者」欄の記載は不要。
本件責任者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○
※以下を記載することで押印不要
担当者
（部署名・氏名） ○
（連絡先） ○