## 様１
様式－１ |  | 債権譲渡拡大条項の使用を希望する理由
☆以下については必ず記載すること
・債権譲渡をしなければ工事の施工に必要な資金が不足する理由
・「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地域建設業経営強化融資制度」を使用しない理由
☆（例）を参考に資金計画書も合わせて提出すること

## 様１-２（例）
様式－１の２
資金計画書（例）
| 工事件名： | 〇〇橋補修工事
| 契約金額： | 100000000
| 工期： | 令和2年4月1日～令和3年2月28日
令和2年度
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
|  | 契約 | [9 empty] | 竣工
収入（Ａ） |  | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 100000000
| 前払金（Ｐ） |  | 40000000 | [10 empty] | 40000000
| 出来高部分払① | [5 empty] | 20000000 | [6 empty] | 20000000
| 出来高部分払② | [7 empty] | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
| 完成払 | [11 empty] | 25000000 | 25000000
支出（Ｂ） |  | 9000000 | 15000000 | 6000000 | 9200000 | 11000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 10800000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 97000000
| 資材購入① | 1000000 | [11 empty] | 1000000
| 資材購入② |  | 3000000 | [10 empty] | 3000000
| 資材購入③ |  |  |  |  | 5000000 | [7 empty] | 5000000
| 資材購入④ | [12 empty] | 0
| 建機リース |  | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 12000000
| 現場事務所設置・リース | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  | 36000000
| 労務費 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 22000000
| 外注費①（鉄筋工） |  | 4000000 | [9 empty] | 6000000 | 10000000
| 外注費②（交通誘導） |  |  |  | 3200000 |  |  |  |  | 4800000 |  |  |  | 8000000
0
C/F（Ａ－Ｂ累計） |  | -9000000 | 16000000 | 10000000 | 800000 | -10200000 | 3800000 | -2200000 | 6800000 | -4000000 | -10000000 | -16000000 | 3000000

## 様２
様式－２
積 算 内 訳 書
工事名
工事区分・工種・種別 | 単位 | 数 量 | 金 額 （円） | 備 考
・見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。
・数量総括表に対応する内訳書にしてください。
直接工事費
共通仮設費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
工事価格

## 様２-２
様式－２の２
内訳書に対する明細書
工事区分・工種・種別・細目 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
・本様式は、様式－１に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。

## 様3
施工体制台帳様式 | [5 empty] | （標準例） | [10 empty] | 年 月 日
様式－３ |  |  | 施工体制台帳
【会社名】
【事業所名】
建設業 の許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 知事 | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 知事 | 特定 一般 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
工事名 称及び 工事内 容
発注者 名及び 住所 |  | 〒
工 期 |  | 自 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
至 年 月 日
契 約 営業所 |  | 区 分 |  |  |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
発注者の監督 員 名 | [9 empty] | 権限及び意見 申 出
監 督 員 名 | [9 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
現 場 代 理 人 名 | [9 empty] | 権限及び意見 申 出 方 法
監 理 技 術 者 名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資 格 内 容
専 門 技 術 者 名 | [9 empty] | 専 門 技 術 者 名
| 資 格 内 容 | [9 empty] | 資 格 内 容
| 担 当 工 事 内 容 | [9 empty] | 担 当 工 事 内 容
【下請負人に関する事項】
会 社 名 | [9 empty] | 代表者名
住 所 電話番号
工事名称及 び工事内容 |  |  |  | 〒
（ － － ）
工 期 | [8 empty] | 自 年 月 日 | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
至 年 月 日
建 設 業 の 許 可 |  |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 |  |  | 特定 一般 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 知事 |  |  | 特定 一般 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
雇用管理責任者名
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任
※専門技術者名
| 資格内容 | [9 empty] | 資格内容
担当工事内容

## 様4
様式－４
施工体系図（掲示例）
5 |  | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 名 工 事 名 称 |  |  |  |  | 工 期 |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |  | 請負金額(税込) |  |  | 円
元 請 名 |  |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名
監 督 員 名 | [5 empty] | 安 全 衛 生 責 任 者 | [5 empty] | 安 全 衛 生 責 任 者 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 責 任 者 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 責 任 者
監理技術者名 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
専門技術者名 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  |  |  | 請負金額(税込) |  |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円
|  |  |  | 元 力 安 全 衛 生 管 理 者 | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名
会 長 |  |  | 統 括 安 全 衛生責任者 |  |  | 安 全 衛 生 責 任 者 | [5 empty] | 安 全 衛 生 責 任 者 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 責 任 者 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 責 任 者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
|  |  |  | 書 記 |  |  | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 請負金額(税込) |  |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円
副 会 長 |  |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名
[6 empty] | 安 全 衛 生 責 任 者 | [5 empty] | 安 全 衛 生 責 任 者 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 責 任 者 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 責 任 者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
[7 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 請負金額(税込) |  |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円
[5 empty] | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名
[6 empty] | 安 全 衛 生 責 任 者 | [5 empty] | 安 全 衛 生 責 任 者 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 責 任 者 |  |  |  |  | 安 全 衛 生 責 任 者
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | [5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
[7 empty] | 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[5 empty] | 工期 |  |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  |  |  | 年 月 日～ 年 月 日
[5 empty] | 請負金額(税込) |  |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円 |  | 請負金額(税込) |  |  | 円

## 様5
様式－５ |  | 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）
工 事 名 | コリンズ番号 | 発 注 者 | 工 期 | 金 額 | 備 考
（ 工 事 地 先 名）
・本様式には、対象工事現場付近（半径１０ｋｍ程度）での手持ち工事の件名を記入し、その工事の場所が図面上で確認出来ること。また、対象工事の位置も記入すること。図面の縮尺は自由とするが距離がわかるようにすること。 ・公共工事の場合については、工事名及びコリンズ番号のみを記入すること。

## 様5-２
様式－５の２ |  | 手持ち工事の状況（対象工事関連）
工 事 名 | コリンズ番号 | 発 注 者 | 工 期 | 金 額 | 備 考
（ 工 事 地 先 名）
・ 本様式には、対象工事の同種又は同類の手持ち工事名を記入する。
・ 公共工事の場合については、工事名及びコリンズ番号のみを記入すること。

## 様6
様式－６ | 配置予定技術者名簿
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級土木施工管理技士 監理技術者資格者証 | Ｈ５．６．１ Ｈ８．７．１ | 第123456号
主任技術者
現場代理人

## 様7
様式－７ |  | 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連
☆ 分かりやすい地図で契約対象工事個所と入札者の事務所、倉庫等との関連が明確になるように記入する。また、所在地も明らかにする。縮尺は問わないが対象工事箇所までの距離がわかるようにすること。

## 様8
様式－８ | 手持ち資材の状況
品名 | 規格・型式 | 単位 | 手持ち数量 | 本工事での使用予定量 | 不足数量の手当方法
・手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を主に記入する。

## 様9
様式－９ |  | 資材購入先一覧
工 種 種 別 | 品 名 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 購 入 先 名
[5 empty] | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係
・購入先予定業者との関係記入。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書きで記入。 ・関係を証明する、規約、登録書等を添付。

## 様10
様式－10 | 手持ち機械の状況
機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 現在の利用状況
・ 本書式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。

## 様11
様式－11 |  | 労務者の確保計画
工 種 | 職 種 | 単価（円） | 員 数 | 下請け会社との関係 下 請 け 会 社 名 等
土工 | 普通作業員 |  | ２００（１００） | 同族会社
㈱○○
配管工 | 配管工・普通作業員 |  | １２０（８０） | □◇会
㈱△▽
☆（ ）内は、自社労務者で内書き。
☆自社労務者と下請け労務者と区別する。
☆下請け会社との関係も明記する。
☆労務単価も記入する。

## 様12
様式－12 |  |  |  | 工種別労務者配置計画
工種 | 種別 | 配置予定人数 | [8 empty] | 計
|  | 世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 配管工 | 電工 | 運転手 （一般） | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・
※ 上記の職種は、「公共工事設計労務単価」の５０職種から設定すること。