## R６補正＋Ｒ７（工事）
| ■「工事等に係る発注の見通しの公表」 | [16 empty] | 公開日： |  | 2025-01-27
|  |  |  | 凡例 ： |  | 開札が終了した工事及び入札を中止した工事を示す。 | [11 empty] | 最終更新日： |  | 2025-04-01
|  |  |  | 注意 ： | 公表内容について一部変更が生じる場合がありますので、詳しくは入札説明書等でご確認ください。 | [12 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの
整理 番号 | 入札方式 | 国債 予算 | 工事名 | 工事 場所 | 入札予定 時期 |  |  | 工期 |  |  | 工事概要 | 工種区分 | 工事等級 区分 |  | 工事規模 （億円） |  |  | その他
1 | 一般競争 総合評価（S型） | 国債 | 函館航空基地格納庫新営２５建築工事 （政府調達協定対象） | 函館市 | 第 | 1 | 四半期 | 約 | 15 | 箇月 | 格納庫 Ｓ－２ 延べ面積２，１０６㎡ 新築１棟 屋外排水設備 新設一式 舗装 新設一式 | 建築 | 経営事項評価点数 1,100点以上 |  | 8.1 | ～ | 15 | 週休２日（指定） | ＣＣＵＳ（活用） | ＷＬＢ評価 | 見積活用 | 生産性向上 | 余裕(指定） R7.7月 | 2月 公告済み
2 | 一般競争 総合評価（2型） |  | 北海道障害者職業能力開発校（校舎棟）改修２５機械設備その他工事 | 砂川市 | 第 | 1 | 四半期 | 約 | 9 | 箇月 | 校舎棟ＲＣ一２ 延べ面積４，０９４㎡ ・空気調和設備 改設 上記に伴う機械設備改設、建築改修、電気設備改設一式 | 管 | A | 等級 | 1.2 | ～ | 2 | 週休２日（希望） | ＣＣＵＳ（活用） | 見積活用 | 工事成績相互利用 | 余裕(着手）R7.6月 |  | 3月 公告済み
3 | 一般競争 総合評価（2型） |  | 旭川地方検察庁紋別支部改修２５建築その他工事 | 紋別市 | 第 | 1 | 四半期 | 約 | 8 | 箇月 | 庁舎 ＲＣ－１ 延べ面積３３９㎡ ・屋上防水・外壁・建具改修工事、LED改修、空調設備改修 | 建築 | B・C | 等級 | 1 | ～ | 2.5 | 週休２日（希望） | 見積活用 | 監理技術者（２号）配置可 | 工事成績相互利用 |  |  | 3月 公告済み
4 | 一般競争 総合評価（2型） |  | 札幌法務局滝川支局改修２５機械設備その他工事 | 滝川市 | 第 | 1 | 四半期 | 約 | 7 | 箇月 | 庁舎 ＲＣ－２ 延べ面積１，０２３㎡ 空調設備改修、煙突（アスベスト）改修 | 管 | Ａ | 等級 | 0.8 | ～ | 1.2 | 月単位の週休２日(受注者希望方式) | ＣＣＵＳ（活用） | 工事成績相互利用 | 見積活用方式 |  |  | 3月 公告予定
5 | 一般競争 総合評価（2型） |  | 小樽開発建設部車庫改修２５建築その他工事 | 小樽市 | 第 | 1 | 四半期 | 約 | 7 | 箇月 | 車庫 ＲＣ－２ ５９８㎡ ・屋上防水・外壁改修工事 上記に伴う建築改修一式、電気設備、機械設 備改設一式 | 建築 | B・C・D | 等級 | 0.4 | ～ | 0.7 | 週休２日（希望） | 見積活用 | 監理技術者（２号）配置可 | 工事成績相互利用 | 余裕(着手）R7.8月 |  | 3月 公告済み
6 | 一般競争 総合評価（2型） | 国債 | 函館航空基地格納庫新営２５機械設備工事 | 函館市 | 第 | 1 | 四半期 | 約 | 15 | 箇月 | 格納庫 Ｓ一２ 延べ面積２，１０６㎡ 新築１棟 上記に伴う、機械設備 新設一式 | 管 | A | 等級 | 2 | ～ | 3 | 週休２日（指定） | ＣＣＵＳ（活用） | 工事成績相互利用 |  |  |  | ５月 公告予定
7 | 一般競争 総合評価（2型） | 国債 | 函館航空基地格納庫新営２５電気設備工事 | 函館市 | 第 | 1 | 四半期 | 約 | 15 | 箇月 | 格納庫 Ｓ一２ 延べ面積２，１０６㎡ 新築１棟 上記に伴う、電気設備 新設一式 | 電気 | A | 等級 | 1.3 | ～ | 2 | 週休２日（指定） | ＣＣＵＳ（活用） | 工事成績相互利用 |  |  |  | ５月 公告予定
8 | 一般競争 総合評価（2型） |  | 網走公共職業安定所改修２５建築工事 | 網走市 | 第 | 2 | 四半期 | 約 | 5 | 箇月 | 庁舎 ＲＣ－２ 約６９７㎡ ・外壁改修、外構改修 上記に伴う、建築改修工事一式 | 建築 | B・C | 等級 | 0.8 | ～ | 1.1 | 週休２日（希望） | ＣＣＵＳ（活用） | 見積活用 | 監理技術者（２号）配置可 | 工事成績相互利用 |  | ５月 公告予定
9 | 一般競争 総合評価（2型） |  | 北海道森林管理局改修２５建築工事 | 札幌市 | 第 | 2 | 四半期 | 約 | 8 | 箇月 | 庁舎 ＲＣ一６一１ 延べ面積 ６，６７６㎡ 厚生棟 屋根２・３、外壁改修一式 玄関棟 屋根５・６改修一式 上記に伴う、建築改修工事一式 | 建築 | B・C | 等級 | 0.8 | ～ | 1.1 | 週休２日（希望） | ＣＣＵＳ（活用） | 見積活用 | 監理技術者（２号）配置可 | 工事成績相互利用 |  | ５月 公告予定
10 | 一般競争 総合評価（1型） | 国債 | 函館法務総合庁舎改修２５機械設備その他工事 | 函館市 | 第 | 2 | 四半期 | 約 | 11 | 箇月 | 庁舎 ＲＣ－４ ４，２６１㎡ ・空調設備改修 上記に伴う、機械設備改設、建築改修、電気設備改設一式 | 管 | A | 等級 | 5 | ～ | 8.1 | 週休２日（希望） | 余裕（指定）Ｒ８年２月 | ＣＣＵＳ（活用） | 見積活用 |  |  | ６月 公告予定
11 | 一般競争 総合評価（S型） | 国債 | 函館地方合同庁舎改修２５建築その他工事（政府調達協定対象） | 函館市 | 第 | 3 | 四半期 | 約 | 17 | 箇月 | 庁舎 ＳＲＣ－７－１ ８，４３０㎡ ・建具、外壁、防水改修 上記に伴う、建築改修、電気設備改設、機械設備改設一式 | 建築 | 経営事項評価点数 1,100点以上 |  | 8.1 | ～ | 15 | 週休２日（希望） | 余裕（着手）Ｒ８年４月 | ＣＣＵＳ（活用） | 見積活用 | ＷＬＢ評価 | 生産性向上 | ８月 公告予定
12 | 一般競争 総合評価（S型） | ゼロ 国債 | 札幌第１地方合同庁舎改修２５電気設備その他工事（政府調達協定対象） | 札幌市 | 第 | 3 | 四半期 | 約 | 25 | 箇月 | 庁舎 ＳＲＣ－１８－２ ５３，０３１㎡ ・受変電設備改修、建具改修 上記に伴う、電気設備改設、建築改修工事一式 | 電気 | 経営事項評価点数 1,100点以上 |  | 10 | ～ | 20 | 週休２日（希望） | 余裕（指定）Ｒ８年４月 | ＣＣＵＳ（活用） | 見積活用 | ＷＬＢ評価 | 生産性向上 | ９月 公告予定
13 | 一般競争 総合評価（1型） | 国債 | 留萌開発建設部改修２５建築その他工事 | 留萌市 | 第 | 3 | 四半期 | 約 | 21 | 箇月 | 庁舎 ＲＣ－４ ６，１８１㎡ 車庫 ＲＣ－１ ５７２㎡ ・防水、外壁改修 上記伴う建築改修、電気設備改設、機械設備改設一式 | 建築 | A | 等級 | 4.9 | ～ | 8.1 | 週休２日（希望） | 余裕（着手）Ｒ８年４月 | ＣＣＵＳ（活用） | 見積活用 | ＷＬＢ評価 |  | ７月 公告予定
14 | 一般競争 総合評価（2型） | ゼロ 国債 | 富良野税務署改修２５機械設備その他工事 | 富良野市 | 第 | 4 | 四半期 | 約 | 7 | 箇月 | 庁舎 ＲＣ－２ ５５６㎡ ・暖房・換気・給排水衛生改設 上記に伴う、機械設備改設、建築改修、電気設備改設一式 | 管 | A・B | 等級 | 0.5 | ～ | 0.9 | 週休２日（希望） | 余裕（着手）Ｒ８年４月 | ＣＣＵＳ（活用） | ＷＬＢ評価 | 工事成績相互利用 | 見積活用 | １１月 公告予定
15 | 随意契約 価格競争 |  | 札幌法務局滝川支局改修２５機械設備その他工事 | 滝川市 | 第 | 1 | 四半期 | 約 | 7 | 箇月 | 庁舎 ＲＣ－２ １，０２３㎡ ・空調設備改修、煙突（アスベスト）改修 上記に伴う機械設備改設、建築改修、電気設備改設一式 | 管 | A | 等級 | 0.9 | ～ | 1.3 | 週休２日（希望） | ＣＣＵＳ（活用） | 見積活用 | 工事成績相互利用 |  |  | ５月 公告予定