## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 | 300 | 測量設計、七飯森地区用地買収A=20,000m2 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約8％ 七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 | 980 | 士別地区改良工 L=12,000m、１６号橋（L=32m）上部工、タヨロマ橋（L=23m）下部工、 測量設計、士別地区用地買収 A=113,000m2、士別地区物件補償 | 用地進捗率：約77％ 事業進捗率：約37％ 士別剣淵IC～士別市多寄町 L=12.0km(2/4) 平成27年度 供用予定 士別市多寄町～名寄IC L=12.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 本別～釧路 | 13100 | 浦幌地区改良工 L=8,000m、釧勝トンネル（L=4,460m）掘削巻立工、石楠花橋(L=18m)下部工、浦幌地区電力設備工 L=8000m（炭山第１トンネル 電力設備工の一部）、浦幌地区舗装工 L=8,000m（炭山第１トンネル 舗装工の一部）、 釧路地区改良工 L=26,800m、白糠地区改良工 L=16,200m、釧路地区舗装工 L=15,800m（カラマントンネル）、音別川橋（L=92m）上部工、小音別トンネル（L=190m）掘削巻立工、衆音橋（L=64m）上部工、衆音別トンネル（L=347m）掘削巻立工、ヤツナミ橋（L=166m）上部工、衆音別川橋（L=201m）上下部工、カラマントンネル（L=145m）掘削巻立工、カラマン沢川橋（L=122m）上部工、カラマン別トンネル（L=520m）掘削巻立工、白音トンネル(L=714m)掘削巻立工、ヤスイ川橋（L=138m）上部工、南上茶路橋（L=247m）上部工、茶路川橋（L=252m）上部工、縫別橋（L=40m）上部工、縫別トンネル（L=499m）掘削巻立工、 測量設計、浦幌地区物件補償、釧路地区用地買収 A=300,000m2、釧路地区・白糠地区物件補償 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約62％ 浦幌ＩＣ～白糠ＩＣ L=26.0km（2/4) 平成26年度 供用予定 白糠IC～阿寒IC L=14.0㎞（2/4） 平成27年度 供用予定 阿寒IC～釧路IC L=17.0㎞（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 足寄～北見 | 4940 | 陸別地区改良工 L=3,800m、陸別地区舗装工 L=1,100m、林内跨道橋（L=36m)上部工、協成地区改良工L=6,900m、訓子府地区改良工L=5,600m、北見地区改良工L=6,400m、第1ﾎﾟﾝｹﾄﾅｲ川橋(L=191m)下部工、三豊橋(L=133m)下部工、開盛橋(L=148m)上部工、第2ﾎﾟﾝｹﾄﾅｲ川橋(L=70m)下部工、ｹﾄﾅｲ川橋(L=54m)下部工、大谷橋(L=53m)上下部工、上常呂川橋(L=179m)上部工、 測量設計、 陸別地区用地買収 A=20,000m2、陸別地区物件補償、協成地区・訓子府地区・北見地区用地買収A=37,200m2、訓子府地区・北見地区物件補償 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約19％ 訓子府IC～北見IC L=12.0km(2/4） 平成26年度 供用予定 足寄IC～訓子府IC L=67.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道12号 峰延道路 | 450 | 岩見沢地区・美唄地区改良工 L=650m、 測量設計、美唄地区用地買収 A=2,900m2、美唄地区物件補償 | 用地進捗率：約34％ 事業進捗率：約13％ 岩見沢市岡山町～美唄市進徳町 L=6.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道12･275号 苗穂交差点 | 1000 | 苗穂地区改良工 L=100m、 測量設計、苗穂地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約65％ 札幌市中央区北1条東18丁目 ～札幌市東区苗穂町13丁目 L=0.4km(4/4) 平成27年度 供用予定
北海道 | 一般国道38号 富良野道路 | 4900 | 富良野地区改良工 L=5,400m、北の峰トンネル（L=2,928m）掘削巻立工、 測量設計、富良野地区用地買収 A=3,700m2、富良野地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約57％ 富良野北ＩＣ～富良野市字上五区 L=8.3km(2/2) 平成26年度 供用予定
北海道 | 一般国道38号 釧路新道 | 1040 | 釧路地区改良工 L=1,080m、仁々志別川橋（L=59m）上部工、鶴野橋（L=78m）上部工、 測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約71％ 釧路市鶴野～釧路市北園 L=1.1km(2/4） 平成25年度 供用予定
北海道 | 一般国道38･44号 釧路外環状道路 | 1335 | 釧路地区改良工 L=16,750m、新別保大橋(L=237m)下部工、 測量設計、釧路地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約65％ 釧路IC～釧路東IC L=9.9km(2/4） 平成27年度 供用予定 釧路東IC～別保IC L=6.9km(2/4） 平成28年度 供用予定
北海道 | 一般国道39号 北見道路 | 4560 | 北見地区改良工L=1,000m、北見地区舗装工L=10,300m、、第1北見ヶ丘ﾄﾝﾈﾙ(L=697m)設備工、第2北見ヶ丘ﾄﾝﾈﾙ(L=415m)設備工、川東ﾄﾝﾈﾙ(L=913m)設備工、寺の沢川橋(L=70m)上部工、管理ステーション新設工、 測量設計、北見地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ 北見IC～北見市端野町川向 L=10.3km(2/4） 平成24年度 供用予定
北海道 | 一般国道40号 美深道路 | 2550 | 美深地区改良工 L=3,300m、美深地区舗装工 L=3,300m、初野跨線橋（L=48m）上部工、 測量設計、美深地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約61％ 美深IC～中川郡美深町字敷島 L=3.3km(2/2） 平成24年度 供用予定
北海道 | 一般国道40号 音威子府バイパス | 9530 | 中川地区改良工 L=9,400m、音威子府地区改良工 L=9,600m、音威子府トンネル（L=2,699m）掘削巻立工、物満内トンネル（L=418m）掘削巻立工、音中トンネル（L=4,686m）掘削巻立工、 測量設計、中川地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約36％ 音威子府IC～中川IC L=19.0km(2/2) 平成27年度 供用予定
北海道 | 一般国道44号 根室道路 | 100 | 根室地区改良工 L=1,200m、穂香橋（L=21m）下部工、 測量設計、根室地区用地買収 A=90,000m2、根室地区物件補償 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約57％ 温根沼IC～根室IC L=7.1km(2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道228号 茂辺地木古内道路 | 3840 | 北斗地区改良工 L=2,020m、木古内地区改良工 L=880m、大平跨線橋（L=86m）上部工、大釜谷大橋(L=297m)下部工、大坪沢川橋（L=140m）下部工、 測量設計、北斗地区・木古内地区用地買収 A=45,000m2、北斗地区・木古内地区物件補償、埋蔵文化財調査A=19,500m2 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約37％ 北斗茂辺地IC～木古内IC L=16.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道229号 積丹防災 | 1040 | 滝の澗地区改良工・舗装工L=700m、余別地区改良工L=400m、祈石地区改良工・舗装工L=200m 鎧橋（L=159m）上部工 測量設計、滝の澗地区用地買収A=4,300m2、祈石地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約99％ 余市郡余市町梅川町 ～余市郡余市町白岩町 L=0.7km(2/2） 平成24年度 供用予定 岩内郡共和町宮丘 ～岩内郡共和町梨野舞納 L=0.2km(2/2） 平成24年度 供用予定
北海道 | 一般国道231号 雄冬防災 | 1840 | 浜益地区改良工 L=80m、新送毛トンネル（L=2,995m）掘削工、新雄冬岬トンネル（L=1,555m）掘削工 測量設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約75％ 石狩市浜益区送毛 ～石狩市浜益区送毛 L=3.8km(2/2） 平成25年度 供用予定 石狩市浜益区雄冬 ～石狩市浜益区雄冬 L=2.0km(2/2） 平成27年度 供用予定
北海道 | 一般国道230号 小金湯拡幅 | 620 | 定山渓地区改良工L=1,900m、定山渓地区舗装工L=1,280m、新一の沢橋（L=41m）上下部工 測量設計、定山渓地区用地買収A=3,940m2、定山渓地区物件補償 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約75％ 札幌市南区小金湯 ～札幌市南区定山渓 L=1.3km(4/4) 平成25年度 供用予定 札幌市南区定山渓 ～札幌市南区定山渓温泉東1丁目 L=1.1km(4/4) 平成27年度 供用予定
北海道 | 一般国道230号 定山渓拡幅 | 140 | 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 札幌市南区定山渓温泉東１丁目 ～札幌市南区定山渓 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道231･232号 留萌拡幅 | 240 | 留萌地区改良工 L=308m、港栄橋(L=65m)下部工、 測量設計、留萌地区物件補償 | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約84％ 留萌市明元町～留萌市船場町 L=0.3km(4/4) 平成26年度 供用予定 留萌市大字留萌村～留萌市塩見町 L=0.3km(4/4) 平成26年度 供用予定 留萌市塩見町～留萌市三泊町 L=2.1km(4/4) 平成26年度 供用予定
北海道 | 一般国道233号 幌糠留萌道路 | 4850 | 留萌地区改良工 L=13,000m、留萌地区舗装工 L=8,900m、幌糠トンネル（L=261m）舗装工、大和田トンネル（L=730m）巻立工・舗装工、留萌大橋(L=357m)下部工 測量設計、留萌地区用地買収 A=15,000m2、留萌地区物件補償 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約53％ 留萌幌糠ＩＣ～大和田ＩＣ L=8.9km(2/4） 平成24年度 供用予定 大和田IC～留萌IC L=4.1km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道235号 門別厚賀道路 | 5140 | 日高地区改良工 L=6,200m、日高門別川橋（L=134m）上部工、賀張川橋（L=37m）上部工、玉水川橋（L=27m）上部工、美鈴川橋（L=40m）上部工、 測量設計、日高地区用地買収A=19,000m2、日高地区物件補償 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約42％ 日高門別IC～厚賀IC L=14.2㎞(2/4) 平成29年度 供用予定
北海道 | 一般国道235号 厚賀静内道路 | 450 | 日高地区改良工 L=500m、 測量設計、新冠地区用地買収A=27,000m2、新冠地区物件補償 | 用地進捗率：約4％ 事業進捗率：約6％ 厚賀IC～静内IC L=15.0㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道236号 中札内大樹道路 | 6705 | 中札内地区舗装工 L=4,200m、更別地区改良工 L=11,900m、更別地区舗装工 L=11,900m、幕別地区改良工L=4,100m、幕別地区舗装工L=4,100m、朝日川橋（L=23m）上下部工、当緑川橋（L=37m）下部工、 測量設計、更別地区用地買収 A=120,000m2、幕別地区用地買収 A=130,000m2、更別地区・幕別地区物件補償 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約53％ 中札内ＩＣ～更別ＩＣ L=6.5km(2/2） 平成24年度 供用予定 更別ＩＣ～広尾郡大樹町北4線 L=16.7km(2/2） 平成26年度 供用予定
北海道 | 一般国道237号 富良野北道路 | 100 | 富良野地区改良工 L=5,700m 測量設計、富良野地区用地買収 A=74,000m2、富良野地区物件補償 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約4％ 空知郡中富良野町字中富良野 ～富良野北IC L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道272号 上別保道路 | 140 | 釧路地区改良工 L=1,200m、 測量設計、釧路地区物件補償 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約22％ 釧路郡釧路町上別保 ～釧路郡釧路町上別保 L=1.2km(2/2） 平成27年度 供用予定 釧路郡釧路町上別保 ～川上郡標茶町阿歴内 L=6.6km(2/2） 平成30年度 供用予定
北海道 | 一般国道272号 阿歴内道路 | 775 | 標茶地区改良工 L=2,200m、標茶地区舗装工 L=2,200m、 測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 川上郡標茶町東阿歴内 ～川上郡標茶町阿歴内 L=2.2km(2/2） 平成24年度 供用予定
北海道 | 一般国道275号 江別北道路 | 350 | 江別地区改良工 L=1,200m、 測量設計、江別地区用地買収A=4,772m2、江別地区物件補償 | 用地進捗率：約52％ 事業進捗率：約5％ 江別市角山～江別市篠津 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道276号 岩内共和道路 | 1950 | 共和地区改良工L=7,200m、共和地区舗装工L=6,500m 測量設計、共和地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約53％ 岩内郡共和町梨野舞納 ～岩内郡共和町幌似 L=6.5km(2/2） 平成25年度 供用予定 岩内郡共和町幌似 ～岩内郡共和町国富 L=1.1km(2/2） 平成26年度 供用予定
北海道 | 一般国道277号 雲石道路 | 340 | 八雲地区改良工 L=1,170m 、高滝ノ沢橋(L=163m)上部工、 測量設計、八雲地区用地買収A=116,000m2 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％ 二海郡八雲町熊石大谷町 ～二海郡八雲町熊石大谷町 L=3.1km(2/2） 平成25年度 供用予定
北海道 | 一般国道278号 空港道路 | 3650 | 函館地区改良工 L=2,400m、Fランプ橋(L=402m)上部工、函館IC橋(L=54m)下部工、中野川橋(L=13m)下部工、 測量設計、函館地区用地買収A=125,000m2、函館地区物件補償、埋蔵文化財調査A=9,000m2 | 用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約13％ 函館IC～赤川IC L=2.4km(2/4) 平成26年度 供用予定 赤川IC～空港IC L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道278号 尾札部道路 | 150 | 測量設計 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約90％ 函館市豊崎町～函館市大船町 L=2.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道278号 鹿部道路 | 1800 | 鹿部地区改良工L= 5,700m、鹿部地区舗装工L=5,700m、 測量設計、鹿部地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％ 茅部郡鹿部町字鹿部 ～茅部郡鹿部町字本別 L=5.7km(2/2） 平成24年度 供用予定
北海道 | 一般国道333号 生田原道路 | 100 | 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約8％ 紋別郡遠軽町生田原水穂 ～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道334号 宇登呂道路 | 1230 | 斜里地区改良工L=300m、斜里地区舗装工、宇登呂ﾄﾝﾈﾙ（L=378m)巻立工・設備工、 測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％ 斜里郡斜里町字ウトロ東 ～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=0.9km(2/2） 平成24年度 供用予定
北海道 | 一般国道334号 真鯉道路 | 340 | ウトロ西地区改良工L=1,000m、オシンコシン地区改良工事L=1,100m、測量設計、オシンコシン地区用地買収A=3,000m2 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約86％ 斜里郡斜里町字ウトロ西 ～斜里郡斜里町字真鯉 L=1.0km(2/2） 平成24年度 供用予定 斜里郡斜里町字オシンコシン ～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.1km(2/2） 平成25年度 供用予定 斜里郡斜里町字ウトロ西 ～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道336号 襟広防災 | 1440 | 襟裳地区改良工 L=100m、タニイソ地区改良工 L=1,040m、新宝浜トンネル（L=2,460m)掘削巻立工、美幌地区改良工 L=1,500m、 測量設計、タニイソ地区・美幌地区用地買収 A=4,400m2 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約87％ 広尾郡広尾町字ビタタヌンケ ～広尾郡広尾町字タンネソ L=3.0km(2/2) 平成27年度 供用予定 広尾郡広尾町字音調津 ～広尾郡広尾町字オナオベツ L=2.0km(2/2） 平成27年度 供用予定
北海道 | 一般国道337号 泉郷道路 | 650 | 長沼地区改良工 L=100m、 測量設計、千歳地区・長沼地区用地買収 A=194,740m2、千歳地区・長沼地区物件補償、埋蔵文化財調査 A=5,289m2 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約27％ 千歳市中央～夕張郡長沼町幌内 L=8.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 長沼南幌道路 | 150 | 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 夕張郡長沼町東10線 ～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 中樹林道路 | 450 | 南幌地区改良工L=1,100m、 測量設計、南幌地区・江別地区用地買収A=177,020m2、南幌地区・江別地区物件補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約7％ 空知郡南幌町南15線西 ～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 当別バイパス | 3880 | 当別（川下、当別太、美登江）地区改良工 L=4,780m、あいの里地区改良工 L=100m、当別（川下、当別太、美登江）地区舗装工 4,780m、当別川橋（L=333m）上部工、札幌大橋（L=985m）上下部工、 測量設計、川下地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％ 石狩郡当別町川下 ～石狩郡当別町川下 L=2.6km(4/4) 平成24年度 供用予定 石狩郡当別町川下 ～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成27年度 供用予定
北海道 | 一般国道391号 釧路東インター関連 | 935 | 釧路地区改良工 L=1,600m、釧路地区舗装工 L=1.600m、 測量設計、釧路地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 釧路郡釧路町中央 ～釧路郡釧路町中央 L=1.1km(4/4) 平成24年度 供用予定 釧路郡釧路町中央 ～釧路郡釧路町中央 L=0.5km(4/4) 平成25年度 供用予定
北海道 | 一般国道450号 丸瀬布遠軽道路 | 2750 | 丸瀬布地区改良工L=10,300m、丸瀬布地区舗装工L=2,100m、丸瀬布大橋(L=74m)上下部工、金山1号橋(L=104m)上部工、コタン沢川橋（L=25m）上部工、 測量設計、丸瀬布地区用地買収A=35,000m2、丸瀬布地区物件補償 | 用地進捗率：約52％ 事業進捗率：約32％ 丸瀬布IC～瀬戸瀬IC L=11.2km(2/2） 平成28年度 供用予定 瀬戸瀬IC～遠軽豊里IC L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 盤の沢道路 | 100 | 芦別地区改良工L=200m、 測量設計 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約8％ 芦別市黄金町 ～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 五稜道路 | 90 | 美瑛地区改良工 L=150m、 測量設計 | 用地進捗率：約15％ 事業進捗率：約11％ 旭川市国有林旭川事業区 ～上川郡美瑛町字ﾙﾍﾞｼﾍﾞ L=6.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定