## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 石狩川直轄河川改修事業 | 20195 | ・石狩川本川 矢臼場地区：掘削198.0千m3、丘陵堤250m、用地取得0.85ha、補償24件（平成27年度完成予定） 対雁地区：丘陵堤420m、樋門1箇所（平成26年度完成予定） 豊幌地区：丘陵堤2,000m、用地取得2.2ha、補償2件（平成26年度完成予定） 上新篠津地区：掘削250.0千m3（平成27年度完成予定） 大曲左岸地区：掘削30.0千m3（平成24年度完成予定） 浦臼地区 ：掘削100.0千m3、丘陵堤2,500m、樋門1箇所、 用地取得1.0ha、補償1件（平成25年度完成予定） 上徳富地区：補償10件（平成27年度完成予定） 滝川地区 ：築堤1,700m（平成27年度完成予定） ・豊平川 雁来地区 ：掘削300.0千m3（平成27年度完成予定） 豊平川右岸上流地区：床止1箇所（平成24年度完成予定） ・夕張川 幌向川地区：附帯工事1件（平成31年度完成予定） ・幾春別川（旧美唄川水系含む） 第１幹川地区：築堤2,140m、基盤処理400m、樋門1箇所、附帯工事2件（平成31年度完成予定） 第２幹川上流地区：築堤8,000m、樋門1箇所（平成24年度完成予定） ・空知川 赤平右岸市街地区：掘削25.0千m3、樋門1箇所、防災拠点1箇所（平成24年度完成予定） ・雨竜川 幌加内右岸地区：防災拠点1箇所（平成24年度完成予定） ・千歳川 上江別地区：築堤1,120m（平成24年度完成予定） 東野幌地区：補償2件、附帯工事1件（平成26年度完成予定） 広島地区：用地取得3.66ha（平成28年度完成予定） 南幌地区：築堤900m、掘削250.0千m3、補償2件（平成26年度完成予定） 旧夕張川左岸地区：掘削150.0千m3、築堤800m、用地取得3.0ha（平成26年度完成予定） 旧夕張川右岸地区：用地取得0.8ha（平成26年度完成予定） 島松川地区：掘削240.0千m3、用地所得1.0ha、補償1件、附帯工事1件（平成28年度完成予定） 漁太地区 ：補償1件（平成26年度完成予定） 漁太上流地区：築堤2,200m、補償3件、附帯工事1件（平成26年度完成予定） 漁川地区：掘削40.0千m3、護岸400m（平成25年度完成予定） 舞鶴地区：築堤800m、排水機1箇所、附帯工事1件（平成27年度完成予定） 長都地区：築堤160m、用地取得5.1ha、補償1件（平成27年度完成予定） 長都上流地区：掘削300.0千m3、用地取得2.8ha（平成28年度完成予定） 嶮淵川地区：築堤2,570m、樋門2箇所、基盤改良1箇所、附帯工事1件（平成26年度完成予定） ・その他支川 美唄川地区：掘削14.0千m3、護岸200m（平成24年度完成予定） 産化美唄川地区：掘削2.3千m3、護岸210m（平成24年度完成予定） ・石狩川下流築堤・樋門等設計 1式 ・電気通信施設等整備 1式
・石狩川本川 伊納地区 ：掘削280.0千m3（平成27年度完成予定） 近文地区 ：築堤300m（平成24年度完成予定） 愛別地区 ：防災拠点1箇所、用地取得0.80ha（平成25年度完成予定） ・美瑛川 西神楽地区：掘削40.0千m3、築堤600m、護岸200m、附帯工事1件（平成24年度完成予定） ・辺別川 辺別右岸地区：附帯工事1件、護岸350m（平成27年度完成予定） ・石狩川河床低下対策検討 1式
北海道 | 石狩川下流直轄河川改修事業（北村遊水地） | 880 | ・北村地区：築堤100m、用地取得4.03ha、補償9件（平成38年度完成予定） ・北村遊水地整備のための設計 1式
北海道 | 石狩川直轄河川改修事業 （千歳川遊水地） | 9820 | ・江別太地区：掘削135.0千m3、地盤改良1箇所、用地取得39.54ha、補償35件（平成31年度完成予定） ・晩翠地区：掘削300.0千m3、築堤2,800m、用地取得11.78ha、補償61件（平成29年度完成予定） ・東の里地区：掘削160.0千m3、築堤1,700m、用地取得25.35ha、補償80件（平成31年度完成予定） ・北島地区：掘削90.0千m３、築堤2,300m、用地取得29.32ha、補償35件（平成31年度完成予定） ・嶮淵右岸地区：築堤2,600m、水門1箇所、用地取得21.15ha、補償6件（平成26年度完成予定） ・根志越地区：掘削270.0千m3、用地取得49.69ha、補償40件(平成30年度完成予定） ・千歳川遊水地群整備のための設計 1式 ・電気通信施設等整備 1式
北海道 | 尻別川直轄河川改修事業 | 343.75 | 豊国地区：掘削44千m3(平成30年度完成予定) 尻別川河道計画検討 1式
北海道 | 後志利別川直轄河川改修事業 | 337.5 | 愛知地区 ：掘削27.7千m3（平成27年度完成予定） 西丹羽地区：樋門1箇所（平成24年度完成予定）
北海道 | 鵡川直轄河川改修事業 | 340 | 宮戸地区：河道掘削33.5千m3（平成25年度完成予定） 春日地区：築堤700m、樋門１箇所、用地取得7.0ha（平成25年度完成予定） 鵡川河道計画検討 1式
北海道 | 沙流川直轄河川改修事業 | 676.25 | 河口左岸地区：附帯工事1件（平成25年度完成予定） 富川地区 ：河道掘削54千m3（平成27年度完成予定） 荷菜去場地区：築堤400m、護岸70m、樋門2箇所（平成24年度完成予定） 平取地区 ：築堤2,150m（平成24年度完成予定） 沙流川治水対策検討 1式
北海道 | 十勝川直轄河川改修事業 | 7575 | ・十勝川 茂岩地区外 ：堤防耐震対策1,900m（平成24年度完成予定） トイトッキ地区：築堤3,500m（平成24年度完成予定） 育素多地区 ：掘削435千m3（平成25年度完成予定） 旅来地区 ：築堤3,500m（平成26年度完成予定） 礼作別地区 ：掘削110千m3（平成28年度完成予定） 北帯広地区 ：掘削295千m3（平成25年度完成予定） ・札内川 川西地区 ：堤脚保護1,200m（平成28年度完成予定） ・音更川 南音更地区：用地取得0.14ha、補償4件（平成25年度完成予定） 音更地区 ：築堤1,200m、樋門1箇所（平成24年度完成予定） ・浦幌十勝川 十勝太地区：築堤210m、護岸210m、樋門1箇所（平成24年度完成予定） ・急流河川低水路河道計画検討 1式 ・河道掘削施工計画検討 1式 ・電気通信施設等整備 1式
北海道 | 釧路川直轄河川改修事業 | 725 | 弟子屈地区：掘削9.0千m3、築堤680m 補償費1件(平成29年完成予定） 弟子屈地区護岸詳細設計 1式
北海道 | 網走川直轄河川改修事業 | 620 | 下流部左岸地区：護岸180m（平成24年度完成予定） 本郷地区：掘削43.4千m3、用地取得0.14ha（平成26年度完成予定） 美幌右岸地区 ：樋門1箇所（平成25年度完成予定） 河川整備計画検討 1式
北海道 | 常呂川直轄河川改修事業 | 702.5 | 常呂左岸地区：掘削102.6千m3、附帯工事1件、用地取得0.38ha （平成29年度完成予定） 上常呂左岸地区：附帯工事1件（平成26年度完成予定） 置戸川向地区：樋門1箇所（平成24年度完成予定） 工事箇所測量 1式
北海道 | 湧別川直轄河川改修事業 | 37.5 | 遠軽右岸地区：河道計画検討1式（平成30年度完成予定）
北海道 | 渚滑川直轄河川改修事業 | 86.25 | 渚滑右岸地区：掘削 14.2千m3（平成28年度完成予定）
北海道 | 天塩川直轄河川改修事業 | 2391.25 | サロベツ地区：築堤700m(平成29年度完成予定） 円山地区：築堤1,530m、樋門1箇所、附帯工事1件（平成28年度完成予定） 樋門設計 1式
音威子府地区 ：防災拠点1箇所（平成24年度完成予定） 恩根内左岸地区：樋門1箇所（平成24年度完成予定） 紋穂内右岸地区：築堤400m（平成26年度完成予定） 美深パンケ地区：用地取得1.00ha（平成28年度完成予定） 川西地区 ：掘削201.9千m3（平成25年度完成予定） 魚類生息環境保全方策検討 1式
北海道 | 留萌川直轄河川改修事業 | 520 | 市街地下流地区：導流堤6m、浚渫6.4千m3、附帯工事2件（平成30年度完成予定） 河口部改修検討 1式
北海道 | 石狩川総合水系環境整備事業 | 212 | 茨戸川：取水施設 1式、導水管 L=110m（平成25年度完成予定） 当別地区：管理用道路 L=550m（平成26年度完成予定） 旭川市街地区：利用実態調査検討 1式（平成26年度完成予定）
北海道 | 釧路川総合水系環境整備事業 | 92 | 久著呂川：土砂調整地整備 N=1箇所(越流部)、幌呂地区：湿原再生 A=5.1ha（平成27年度完成予定）
北海道 | 網走川総合水系環境整備事業 | 517 | 網走湖：塩淡境界層制御施設 N=1式（平成26年度完成予定）
北海道 | 天塩川総合水系環境整備事業 | 63 | 天塩川下流地区：掘削工 V=15.0千m3、覆砂工 V=1.0千m3

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 沙流川総合開発事業 | 430.98 | 付替道路工事(730m)、環境調査 等
北海道 | 幾春別川総合開発事業 | 728.95 | 新桂沢ダムの取水塔工事、環境調査 等
北海道 | サンルダム建設事業 | 253.641 | 付替道路関連工事、環境調査 等
北海道 | 夕張シューパロダム建設事業 | 8254.828 | 基礎処理、本体コンクリート（40,000m3）、付替道路工事(2,730m、3橋)、環境調査 等（平成26年度完成予定）

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 石狩川上流直轄火山砂防事業(石狩川上流域) | 1631.474 | 層雲峡小学校の沢遊砂地（平成28年度完成予定） 黒岳沢川第1号堰堤（平成25年度完成予定） 白川砂防堰堤（平成28年度完成予定） 忠別川床固工群（平成25年度完成予定） 補償件数2件、砂防設備設計 等
北海道 | 石狩川上流直轄火山砂防事業（十勝岳） |  | 美瑛川床固工群 砂防設備設計 等
北海道 | 豊平川直轄砂防事業 |  | オカバルシ川床固工群 南の沢川砂防堰堤 用地取得1.8ha、砂防設備設計 等
北海道 | 十勝川直轄砂防事業 | 298.039 | 戸蔦別川砂防堰堤群 用地取得7.3ha、砂防設備設計 等
北海道 | 樽前山直轄火山砂防事業 | 1229.657 | 苫小牧川遊砂地(平成26年度完成予定） 小泉の沢川遊砂地（平成26年度完成予定） 覚生川砂防堰堤群 補償件数2件、砂防設備設計 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 胆振海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 472.359 | 白老工区 人工リーフ 75m（平成29年度完成予定） 等