## 道路
○事業内容公表（北海道開発局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 | 300 | 測量設計、七飯森地区用地買収A=20,000m2 | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約9％ 七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 | 1980 | 士別地区改良工 L=12,000m、中士別大橋（L=335m）上部工、 測量設計、士別地区用地買収 A=113,000m2、士別地区物件補償 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約41％ 士別剣淵IC～士別市多寄町 L=12.0km(2/4) 平成27年度供用予定 士別市多寄町～名寄IC L=12.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 本別～釧路 | 14020 | 浦幌地区改良工 L=8,000m、釧勝トンネル（L=4,460m）掘削巻立工、浦幌地区設備工 L=8,000m（炭山第１トンネル、炭山第２トンネル、釧勝トンネル）、浦幌地区舗装工 L=8,000m、釧路地区改良工 L=9,700m、白糠地区改良工 L=13,500m、釧路地区舗装工 L=11,300m、白糠地区舗装工 L=11,000m、小音別トンネル（L=190m）設備工、衆音別トンネル（L=347m）設備工、衆音別川橋（L=201m）上部工、軽満トンネル(L=1,964m)設備工、白涼トンネル(L=516m)設備工、カラ里トンネル(L=3,016m)設備工、カラマントンネル（L=145m）設備工、カラマン別トンネル（L=520m）巻立工・設備工、白音トンネル(L=714m)掘削巻立工・設備工、大曲トンネル(L=896m)設備工、縫別トンネル（L=499m）巻立工・設備工、鍛高トンネル(L=2,383m)設備工、上庶路トンネル(L=758m)設備工、庶路トンネル(L=2,265m)設備工、阿寒トンネル(L=1,173m)設備工、 測量設計、釧路地区用地買収 A=400,000m2、浦幌地区物件補償、釧路地区・白糠地区物件補償 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約73％ 浦幌IC～白糠IC L=26.0km（2/4) 平成26年度供用予定 白糠IC～阿寒IC L=14.0㎞（2/4） 平成27年度供用予定 阿寒IC～釧路IC L=17.0㎞（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 足寄～北見 | 8020 | 陸別地区改良工 L=3,800m、陸別地区舗装工 L=1,100m、林内第2跨道橋（L=18m)上下部工、協成地区改良工L=11,200m、訓子府地区改良工L=5,600m、北見地区改良工L=6,400m、訓子府地区舗装工L=1,000m、北見地区舗装工L=2,500m、第1ﾎﾟﾝｹﾄﾅｲ川橋(L=191m)上部工、三豊橋(L=133m)上部工、第2ﾎﾟﾝｹﾄﾅｲ川橋(L=70m)上部工、ｹﾄﾅｲ川橋(L=54m)上部工、大谷橋(L=53m)上部工、測量設計、協成地区・北見地区用地買収A=36,000m2、陸別地区物件補償、北見地区物件補償 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約23％ 訓子府IC～北見西IC L=12.0km(2/4） 平成26年度供用予定 足寄郡陸別町小利別～訓子府IC L=16.0km（2/4） 平成28年度供用予定 足寄IC～足寄郡陸別町小利別 L=51.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道12号 峰延道路 | 905 | 岩見沢地区・美唄地区改良工 L=2,500m、岩見沢地区・美唄地区舗装工 L=1,400m、 測量設計、美唄地区用地買収 A=23,000m2、美唄地区物件補償 | 用地進捗率：約38％ 事業進捗率：約23％ 岩見沢市岡山町～美唄市峰延町 L=1.2km（4/4） 平成27年度供用予定 美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道12・275号 苗穂交差点 | 220 | 苗穂地区改良工 L=100m、苗穂地区舗装工 L=400m、 測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 札幌市中央区北1条東18丁目 ～札幌市東区苗穂町13丁目 L=0.4km(4/4) 平成27年度供用予定
北海道 | 一般国道38号 富良野道路 | 2610 | 北の峰トンネル（L=2,928m）掘削巻立工、四線川橋（L=200m）上部工 測量設計、富良野地区用地買収 A=2,200m2、富良野地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約82％ 富良野北IC～富良野市字上五区 L=8.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道38号 釧路新道 | 430 | 釧路地区改良工 L=1,080m、釧路地区舗装工 L=1,140m、 測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約74％ 釧路市鶴野～釧路市北園 L=1.1km(2/4） 平成25年度供用予定
北海道 | 一般国道38・44号 釧路外環状道路 | 6085 | 釧路地区改良工 L=13,380m、釧路地区舗装工 L=5,650m、オビラシケ川橋(L=394m)上部工、 測量設計、釧路地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約69％ 釧路IC～釧路東IC L=9.9km(2/4） 平成27年度供用予定 釧路東IC～別保IC L=6.9km(2/4） 平成28年度供用予定
北海道 | 一般国道40号 音威子府バイパス | 6645 | 中川地区改良工 L=9,600m、音威子府トンネル（L=2,699m）掘削巻立工、物満内トンネル（L=418m）掘削巻立工、音中トンネル（L=4,686m）掘削巻立工、琴平２号橋（L=350m）上部工、琴平６号橋（L=120m）上部工、天塩川橋（L=459m）上部工 測量設計、中川地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約60％ 音威子府IC～中川IC L=19.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道44号 根室道路 | 470 | 根室地区改良工 L=4,000m、根室地区舗装工 L=3,000m、穂香橋（L=21m）下部工、 測量設計、根室地区用地買収 A=70,000m2、根室地区物件補償 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約57％ 温根沼IC～根室IC L=7.1km(2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道228号 茂辺地木古内道路 | 4740 | 北斗地区改良工 L=2,200m、木古内地区改良工 L=1,500m、大釜谷大橋(L=297m)上下部工、大坪沢川橋（L=140m）下部工、新亀川大橋（L=469m）下部工、新橋呉橋(L=233m)下部工、新蛇内橋(L=22m)上下部工、測量設計、北斗地区・木古内地区用地買収 A=50,000m2、北斗地区・木古内地区物件補償、埋蔵文化財調査A=17,300m2 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約42％ 北斗茂辺地IC～木古内IC L=16.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道230号 小金湯拡幅 | 510 | 定山渓地区改良工L=2,400m、定山渓地区舗装工L=1,280m、新一の沢橋（L=41m）上部工、新錦トンネル（L=104m）掘削巻立工、 測量設計、定山渓地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 札幌市南区小金湯 ～札幌市南区定山渓 L=1.3km(4/4) 平成25年度供用予定 札幌市南区定山渓 ～札幌市南区定山渓温泉東1丁目 L=1.1km(4/4) 平成27年度供用予定
北海道 | 一般国道230号 定山渓拡幅 | 150 | 定山渓地区改良工事着手L=580m、 測量設計、定山渓地区用地買収A=600m2、定山渓地区物件補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 札幌市南区定山渓温泉東１丁目 ～札幌市南区定山渓 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道231号 雄冬防災 | 3115 | 送毛地区改良工 L=3,800m、新送毛トンネル舗装工 L=1,300m、新送毛トンネル（L=2,995m）設備工、新雄冬岬トンネル（L=1,555m）掘削巻立工・設備工、 測量設計、浜益地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約80％ 石狩市浜益区送毛 ～石狩市浜益区送毛 L=3.8km(2/2） 平成25年度供用予定 石狩市浜益区雄冬 ～石狩市浜益区雄冬 L=2.0km(2/2） 平成27年度供用予定
北海道 | 一般国道231・232号 留萌拡幅 | 330 | 留萌地区改良工 L=310m、測量設計、留萌地区用地買収A=880m2、 留萌地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％ 留萌市明元町～留萌市船場町 L=0.3km(4/4) 平成26年度供用予定
北海道 | 一般国道233号 幌糠留萌道路 | 3305 | 留萌地区改良工 L=4,100m、留萌トンネル（L=830m）掘削工、留萌大橋(L=339m)下部工、バンゴベ川橋（L=56ｍ）上下部工、測量設計、留萌地区用地買収 A=75,600m2、留萌地区物件補償 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約64％ 留萌大和田IC～留萌IC L=4.1km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道235号 門別厚賀道路 | 1740 | 日高地区改良工 L=2,500m、波恵川橋（L=64m）上部工、厚賀トンネル（L=1,239m)掘削工、測量設計、日高地区用地買収A=17,700m2、日高地区物件補償 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約51％ 日高門別IC～厚賀IC L=14.2㎞(2/4) 平成29年度供用予定
北海道 | 一般国道235号 厚賀静内道路 | 1130 | 日高地区改良工 L=900m、新厚別川橋(L=218m)下部工、 測量設計、新冠地区用地買収A=168,000m2、新冠地区物件補償 | 用地進捗率：約7％ 事業進捗率：約7％ 厚賀IC～静内IC L=15.0㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道236号 中札内大樹道路 | 6745 | 更別地区改良工 L=9,600m、更別地区舗装工 L=9,600m、幕別地区改良工L=7,100m、サッチャルベツ川橋(L=31m)上部工、南更別橋(L=16m)上下部工、南7線川橋(L=24m)上下部工、当緑川橋（L=37m）上部工、 測量設計、幕別地区用地買収 A=61,000m2、幕別地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約71％ 更別IC～忠類大樹IC L=16.7km(2/2） 平成26年度供用予定
北海道 | 一般国道237号 富良野北道路 | 1395 | 富良野地区改良工 L=5,700m、 測量設計、富良野地区用地買収 A=50,000m2、富良野地区物件補償 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約9％ 空知郡中富良野町字中富良野 ～富良野北IC L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道272号 上別保道路 | 1090 | 釧路地区改良工 L=3,600m、 測量設計、釧路地区物件補償、釧路地区用地買収A=70m2 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約41％ 釧路郡釧路町上別保 ～釧路郡釧路町上別保 L=1.2km(2/2） 平成27年度供用予定 釧路郡釧路町上別保 ～川上郡標茶町阿歴内 L=6.6km(2/2） 平成30年度供用予定
北海道 | 一般国道275号 江別北道路 | 1480 | 江別地区改良工 L=2,570m、篠津橋（L=51m）上下部工、新石狩大橋（L=919m)下部工、 測量設計、江別地区用地買収A=25,000m2、江別地区物件補償 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約10％ 江別市角山～江別市篠津 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道276号 岩内共和道路 | 645 | 共和地区改良工 L=1,100m、共和地区舗装工L=1,100m、 測量設計 共和地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％ 岩内郡共和町梨野舞納 ～岩内郡共和町幌似 L=6.5km(2/2） 平成25年度供用予定 岩内郡共和町幌似 ～岩内郡共和町国富 L=1.1km(2/2） 平成26年度供用予定
北海道 | 一般国道277号 雲石道路 | 495 | 八雲地区改良工 L=3,100m、 八雲地区舗装工 L=3,100m、高滝ノ沢橋(L=163m)上部工、測量設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約96％ 二海郡八雲町熊石大谷町 ～二海郡八雲町熊石大谷町 L=3.1km(2/2） 平成25年度供用予定
北海道 | 一般国道278号 空港道路 | 5080 | 函館地区改良工 L=6,600m、笹流橋(L=66m)下部工、陣川橋(L=128m)下部工、東山大橋(L=197m)下部工、湯の沢川橋(L=157m)下部工、見晴橋(L=31m)下部工、測量設計、函館地区用地買収A=145,000m2、函館地区物件補償、埋蔵文化財調査A=19,000m2 | 用地進捗率：約55％ 事業進捗率：約25％ 函館IC～赤川IC L=2.4km(2/4) 平成26年度供用予定 赤川IC～空港IC L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道278号 尾札部道路 | 300 | 函館地区改良工 L=300m、 測量設計、函館地区用地買収A=2,000m2 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約90％ 函館市豊崎町～函館市大船町 L=2.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道333号 生田原道路 | 100 | 測量設計、旭野地区用地買収A=3,000m2、旭野地区物件補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約9％ 紋別郡遠軽町生田原水穂 ～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道334号 真鯉道路 | 540 | ウトロ西地区改良工L=1,200m、オシンコシン地区改良工L=1,100m、測量設計 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約90％ 斜里郡斜里町字オシンコシン ～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.1km(2/2） 平成25年度供用予定 斜里郡斜里町字ウトロ西 ～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道336号 襟広防災 | 3820 | タニイソ地区改良工 L=1,040m、新宝浜トンネル（L=2,460m)掘削巻立工、美幌地区改良工 L=1,500m、 測量設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約89％ 広尾郡広尾町字ビタタヌンケ ～広尾郡広尾町字タンネソ L=3.0km(2/2) 平成27年度供用予定 広尾郡広尾町字音調津 ～広尾郡広尾町字オナオベツ L=2.0km(2/2） 平成27年度供用予定
北海道 | 一般国道337号 泉郷道路 | 2410 | 千歳地区改良工 L=2,400m、長沼地区改良工 L=3,500m、 測量設計、千歳地区・長沼地区用地買収 A=210,000m2、千歳地区・長沼地区物件補償、埋蔵文化財調査 A=5,200m2 | 用地進捗率：約54％ 事業進捗率：約30％ 千歳市中央～夕張郡長沼町幌内 L=8.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 長沼南幌道路 | 455 | 測量設計、南幌地区用地買収着手A=2,000m2 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 夕張郡長沼町東10線 ～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 中樹林道路 | 820 | 南幌地区改良工L=1,500m、 測量設計、南幌地区・江別地区用地買収着手A=85,000m2、南幌地区・江別地区物件補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約7％ 空知郡南幌町南15線西 ～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 当別バイパス | 2385 | 当別（川下、当別太、美登江）地区改良工 L=4,300m、当別（当別太、美登江）地区舗装工 L=3,330m、美登江跨線橋（L=97m）上部工、札幌大橋（L=985m）上下部工、あいの里地区改良工 L=100m、あいの里地区舗装工 L=100m、福移橋（L=29m）下部工、 測量設計、美登江地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％ 石狩郡当別町川下 ～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成27年度供用予定
北海道 | 一般国道391号 釧路東インター関連 | 170 | 釧路地区改良工 L=460m、釧路地区舗装工 L=1,434m、 測量設計、釧路地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約95％ 釧路郡釧路町中央 ～釧路郡釧路町中央 L=0.5km(4/4) 平成25年度供用予定
北海道 | 一般国道450号 丸瀬布遠軽道路 | 5645 | 丸瀬布地区改良工L=11,200m、丸瀬布地区舗装工L=6,200m、丸瀬布大橋(L=74m)上部工、金山1号橋(L=104m)上部工、金山橋(L=56m)上下部工、金山2号橋(L=108m)上下部工、瀬戸瀬川橋(L=38m)下部工、測量設計、丸瀬布地区・瀬戸瀬地区用地買収A=250,000m2、丸瀬布地区・瀬戸瀬地区物件補償 | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約39％ 丸瀬布IC～瀬戸瀬IC L=11.2km(2/2） 平成28年度供用予定 瀬戸瀬IC～遠軽豊里IC L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 盤の沢道路 | 110 | 芦別地区改良工L=240m、 測量設計 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約9％ 芦別市黄金町 ～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 五稜道路 | 100 | 美瑛地区改良工 L=100m、 測量設計 | 用地進捗率：約15％ 事業進捗率：約11％ 旭川市国有林旭川事業区 ～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定