## 河川事業
【河川事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 石狩川直轄河川改修事業 | 17224 | ・石狩川本川 対雁地区： 築堤L=100m 、樋門N=1基 、補償1式 （平成26年度完成予定） 浦臼地区： 築堤L=100m 、樋門N=1基 （平成26年度完成予定） 上徳富地区： 用地A=0.3ha、補償1式 （平成29年度完成予定） 忠和地区： 河道掘削V=415千m3 （平成26年度完成予定） 常盤地区： 補償1式 （平成26年度完成予定） ・豊平川 雁来地区： 河道掘削V=20千m3 （平成27年度完成予定） 豊平川右岸上流地区： 床止N=1基 （平成26年度完成予定） ・夕張川 幌向川地区： 道路橋架替1式 ・幾春別川（旧美唄川水系含む） 第１幹川地区： 築堤L=400ｍ ・千歳川 上江別地区： 築堤L=520m （平成25年度完成予定） 東野幌地区：築堤L=100m , 樋門N=1基、 補償１式 （平成26年度完成予定） 広島地区： 用地A=13.8ha、補償１式 （平成28年度完成予定） 江別太地区： 築堤L=1,200m、用地A=1.2ha (平成30年度完成予定） 南幌地区： 築堤L=2,300ｍ、掘削V=120千m3、樋門N=1基 （平成29年度完成予定） 旧夕張川左岸地区： 築堤L=200m、河道掘削V=53千m3、 用地A=4.0ha、補償1式 （平成29年度完成予定） 旧夕張川右岸地区： 用地A=3.5ha （平成29年度完成予定） 島松川地区： 築堤L=2,400ｍ、掘削V=310千m3、道路橋架替1式 用地A=6.9ha、補償1式 （平成30年度完成予定） 漁太上流地区： 築堤L=2,000ｍ、補償1式 （平成26年度完成予定） 千歳地区： 築堤L=600m、用地A=6.0ha 漁川地区： 用地A=2.0ha （平成30年度完成予定） 舞鶴地区： 築堤L=600m、揚排水機場1式 （平成27年度完成予定） 長都地区： 築堤L=480m （平成28年度完成予定） 長都上流地区： 築堤L=1,500m、掘削V=350千m3、用地A=1.6ha （平成28年度完成予定） 嶮淵川地区： 掘削V=71千m3、用地A=8.0ha （平成26年度完成予定） ・辺別川 辺別川右岸地区： 頭首工1式 （平成27年度完成予定） 等
北海道 | 石狩川下流直轄河川改修事業 （北村遊水地） | 2180 | ・北村遊水地： 築堤L=1,500m、用地A=118ha、補償1式 （平成38年度完成予定） 等
北海道 | 石狩川直轄河川改修事業 （千歳川遊水地） | 12400 | ・江別太遊水地： 築堤L=1,560m、掘削V=165千m3、用地A=31.8ha 補償1式 （平成31年度完成予定） ・晩翠遊水地： 築堤L=2,500ｍ、掘削V=170千m3、水門1基 用地A=11.8ha、補償1式 （平成29年度完成予定） ・東の里遊水地： 築堤L=1,700ｍ、掘削V=30千m3、用地A=25.4ha 補償1式 （平成31年度完成予定） ・北島遊水地： 築堤L=950ｍ、水門1基、用地A=29.3ha、 補償1式 （平成31年度完成予定） ・嶮淵右岸遊水地： 水門1基 （平成26年度完成予定） ・根志越遊水地： 築堤L=3,100m、掘削V=400千m3、用地A=66.9ha 補償1式（平成30年度完成予定） 等
北海道 | 尻別川直轄河川改修事業 | 345 | 豊国地区： 河道掘削V=36千m3 （平成29年度完成予定） 等
北海道 | 後志利別川直轄河川改修事業 | 340 | 愛知地区： 河道掘削V=39千m3、用地A=0.4ha （平成27年度完成予定） 等
北海道 | 鵡川直轄河川改修事業 | 320 | 宮戸地区： 河道掘削V=8千m3 （平成25年度完成予定） 春日地区： 築堤L=1,610m、河道掘削V=55千m3 （平成25年度完成予定） 等
北海道 | 沙流川直轄河川改修事業 | 685 | 河口左岸地区： 鉄道橋1式 （平成26年度完成予定） 富川地区： 河道掘削V=39千m3 （平成27年度完成予定） 等
北海道 | 十勝川直轄河川改修事業 | 6006 | ・十勝川 育素多地区 ：河道掘削V=160千m3（平成25年度完成予定） 旅来地区 ：築堤L=8,700m （平成25年度完成予定） 札内地区 ：河道掘削V=30千m3、用地取得A=6.7ha （平成28年度完成予定） 北帯広地区 ：河道掘削V=200千m3（平成25年度完成予定） ・利別川 利別地区 ：河道掘削V=160千m3（平成28年度完成予定） ・札内川 川西地区 ：侵食対策L=1,700m（平成28年度完成予定） ・音更川 南音更地区 ：築堤L=850m（平成25年度完成予定） 音更地区 ：侵食対策L=230m（平成25年度完成予定） 東音更地区 ：侵食対策L=710m（平成25年度完成予定） 駒場地区 ：侵食対策L=1,180m（平成25年度完成予定） 北駒場地区 ：侵食対策L=1,110m（平成25年度完成予定） 中音更地区 ：侵食対策L=720m（平成25年度完成予定） 等
北海道 | 釧路川直轄河川改修事業 | 740 | 弟子屈地区： 河道掘削V=9千m3、築堤L=650m、補償1式 （平成28年度完成予定） 等
北海道 | 網走川直轄河川改修事業 | 275 | 美幌右岸地区： 樋門N=1基（平成25年度完成予定) 整備計画検討1式 等
北海道 | 常呂川直轄河川改修事業 | 710 | 常呂川左岸地区： 河道掘削V=37千m3、道路橋架替1式 用地A=0.4ha (平成29年度完成予定) 上常呂左岸地区： 道路橋架替1式(平成26年度完成予定) 等
北海道 | 湧別川直轄河川改修事業 | 38 | 河道計画検討1式 等
北海道 | 渚滑川直轄河川改修事業 | 93 | 渚滑右岸地区：河道掘削V=15千m3（平成28年度完成予定） 等
北海道 | 天塩川直轄河川改修事業 | 2415 | 円山地区：築堤L=1,260m、道路橋架替1式 （平成26年度完成予定） 美深パンケ地区：築堤L=2,500m、用地A=3.0ha （平成28年度完成予定） 美深地区：河道掘削V=228千m3（平成28年度完成予定） 等
北海道 | 留萌川直轄河川改修事業 | 530 | 市街地下流地区：浚渫V=9千m3、導流堤改築1式 （平成30年度完成予定） 等
北海道 | 石狩川総合水系環境整備事業 | 416 | 茨戸川：取水施設 1式、導水管 L=60m （平成25年度完成予定）等 当別地区：モニタリング調査 1式 （平成26年度完成予定）等 旭川市街地区：環境利用設計 1式 （平成26年度完成予定）等
北海道 | 釧路川総合水系環境整備事業 | 122 | 久著呂川：人工ケルミ L=265m、幌呂地区：湿原再生 1.1ha 等
北海道 | 十勝川総合水系環境整備事業 | 18 | 札内川地区：測量 1式、環境調査 1式、計画検討 1式 等
北海道 | 網走川総合水系環境整備事業 | 164 | 網走湖：電気通信工事 1式、モニタリング調査 1式 （平成26年度完成予定）等
北海道 | 天塩川総合水系環境整備事業 | 104 | 天塩川下流地区：掘削工 V=15千m3、覆砂工 V=1千m3 等

## ダム事業
【ダム事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 沙流川総合開発事業 | 3048 | 基礎掘削工、付替道路工事、水理水文調査 等
北海道 | 幾春別川総合開発事業 | 2836 | 工事用道路工事、付替道路工事、水理水文調査 等
北海道 | サンルダム建設事業 | 2846 | 基礎掘削工、付替道路工事、水理水文調査 等
北海道 | 夕張シューパロダム建設事業 | 1311 | 本体工事、付替道路工事、水理水文調査 等

## 砂防事業
【砂防事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 石狩川上流直轄火山砂防事業(石狩川上流域) | 1728 | 層雲峡小学校の沢遊砂地（平成29年度完成予定） 白川砂防堰堤 忠別川床固工群（平成25年度完成予定） 用地補償、砂防設備設計 等
北海道 | 石狩川上流直轄火山砂防事業（十勝岳） |  | 美瑛川床固工群（平成29年度完成予定） 砂防設備設計 等
北海道 | 豊平川直轄砂防事業 |  | オカバルシ川床固工群 南の沢川砂防堰堤 用地補償、砂防設備設計 等
北海道 | 十勝川直轄砂防事業 | 308 | 戸蔦別川砂防堰堤群 用地補償、砂防設備設計 等
北海道 | 樽前山直轄火山砂防事業 | 1313 | 苫小牧川遊砂地(平成28年度完成予定） 小泉の沢川遊砂地（平成30年度完成予定） 覚生川砂防堰堤群 用地補償、砂防設備設計 等

## 海岸事業
【海岸事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 胆振海岸直轄海岸保全施設整備事業 | 470 | 白老工区：人工リーフ65m（平成29年度完成予定）等