## 道路・街路事業
○事業内容公表（北海道開発局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 | 300 | 測量設計、七飯森地区用地買収 A=24,000m2 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約9％ (仮称)七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 | 1800 | 士別地区改良工 L=12,000m、 測量設計、士別地区用地買収 A=64,800m2、士別地区物件補償 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約47％ 士別剣淵IC～士別市多寄町 L=12.0km(2/4) 平成27年度開通予定 士別市多寄町～名寄IC L=12.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 北海道横断自動車道 本別～釧路 | 12020 | 浦幌地区改良工 L=8,000m、浦幌地区舗装工 L=5,800m、炭山第１トンネル（L=1,510m)設備工、炭山第２トンネル（L=260m)設備工、釧勝トンネル（L=4,460m）巻立工・設備工、釧路地区改良工 L=32,800m、白糠地区改良工 L=16,200m、小音別トンネル（L=190m）設備工、衆音別トンネル（L=347m）設備工、軽満トンネル(L=1,964m)設備工、白涼トンネル(L=516m)設備工、カラ里トンネル(L=3,016m)設備工、カラマントンネル（L=145m）設備工、カラマン別トンネル（L=520m）設備工、白音トンネル(L=714m)巻立工・設備工、大曲トンネル(L=896m)設備工、縫別トンネル（L=499m）設備工、鍛高トンネル(L=2,383m)設備工、上庶路トンネル(L=758m)設備工、阿寒トンネル(L=1,173m)設備工、桜田大橋(L=233m)下部工、 測量設計、釧路地区用地買収 A=400,000m2、浦幌地区物件補償、釧路地区・白糠地区物件補償 | 用地進捗率：約66％ 事業進捗率：約80％ 浦幌IC～白糠IC L=26.0km（2/4) 平成26年度開通予定 白糠IC～ (仮称)阿寒IC L=14.0㎞（2/4） 平成27年度開通予定 (仮称)阿寒IC～(仮称)釧路IC L=17.0㎞（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 北海道横断自動車道 足寄～北見 | 6120 | 陸別地区改良工 L=2,700m、協成地区改良工 L=11,200m、訓子府地区改良工 L=5,600m、北見地区改良工 L=6,400m、訓子府地区舗装工 L=5,600m、北見地区舗装工 L=6,400m、第1ﾎﾟﾝｹﾄﾅｲ川橋(L=191m)上部工、三豊橋(L=133m)上部工、第2ﾎﾟﾝｹﾄﾅｲ川橋(L=70m)上部工、ｹﾄﾅｲ川橋(L=54m)上部工、 測量設計、北見地区用地買収 A=1,620m2、北見地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約31％ (仮称)訓子府IC～北見西IC L=12.0km(2/4） 平成27年度開通予定 足寄郡陸別町小利別～(仮称)訓子府IC L=16.0km（2/4） 平成28年度開通予定 足寄IC～足寄郡陸別町小利別 L=51.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路(共和～余市) | 100 | 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ (仮称)共和IC～(仮称)余市IC L=27.6km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道12号 峰延道路 | 730 | 岩見沢地区・美唄地区改良工 L=2,400m、岩見沢地区・美唄地区舗装工 L=2,400m、 測量設計、美唄地区用地買収 A=20,000m2、美唄地区物件補償 | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約33％ 岩見沢市岡山町～美唄市峰延町 L=1.2km（4/4） 平成27年度開通予定 美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道12･275号 苗穂交差点 | 630 | 苗穂地区改良工 L=350m、苗穂地区舗装工 L=350m、 測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％ 札幌市中央区北1条東18丁目 ～札幌市東区苗穂町13丁目 L=0.4km(4/4) 平成27年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道38号 富良野道路 | 3600 | 富良野地区改良工 L=8,300m、北の峰トンネル（L=2,928m）掘削巻立工、四線川橋（L=200m）上部工、 測量設計、富良野地区用地買収 A=600m2、富良野地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約73％ (仮称)富良野北ＩＣ～富良野市字上五区 L=8.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道38号 釧路新道 | 2000 | 釧路地区改良工 L=4,080m 測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約75％ 釧路市大楽毛～釧路市北園 L=4.1㎞（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道38･44号 釧路外環状道路 | 1285 | 釧路地区改良工 L=320m、オビラシケ川橋(L=394m)上部工、 測量設計、釧路地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約76％ (仮称)釧路IC～(仮称)釧路東IC L=9.9km(2/4） 平成27年度開通予定 (仮称)釧路東IC～(仮称)別保IC L=6.9km(2/4） 平成28年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道40号 音威子府バイパス | 9890 | 音威子府地区改良工 L=9,400m、中川地区改良工 L=9,600m、音威子府トンネル（L=2,699m）掘削巻立工、音中トンネル（L=4,686m）掘削巻立工、琴平２号橋（L=350m）上部工、琴平３号橋（L=87m）上部工、琴平４号橋（L=32m）上部工、琴平５号橋（L=183m）上部工、琴平６号橋（L=120m）上部工、天塩川橋（L=459m）上部工、測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約73％ (仮称)音威子府IC～(仮称)中川IC L=19.0km(2/2) 平成30年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道44号 根室道路 | 1500 | 根室地区改良工 L=3,200m、 根室地区舗装工 L=2,800m、穂香橋（L=21m）上部工、 測量設計、根室地区用地買収 A=70,000m2、根室地区物件補償 | 用地進捗率：約67％ 事業進捗率：約60％ (仮称)温根沼IC～(仮称)根室IC L=7.1km(2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道228号 茂辺地木古内道路 | 5040 | 北斗地区改良工 L=3,000m、木古内地区改良工 L=3,100m、大釜谷川橋(L=297m)上部工、渡島大橋（L=296m）下部工、渡島トンネル（L=2,518m）掘削工、大坪沢川橋（L=140m）上部工、新橋呉橋（L=233m）下部工、新大平川橋（L=21.8m）下部工、測量設計、木古内地区用地買収 A=11,000m2、木古内地区物件補償、埋蔵文化財調査 A=45,000m2 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約49％ 北斗茂辺地IC～(仮称)木古内IC L=16.0km(2/4) 平成31年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道230号 小金湯拡幅 | 510 | 定山渓地区改良工 L=1,100m、定山渓地区舗装工 L=1,100m、新錦トンネル（L=104m）掘削巻立工、 測量設計、定山渓地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％ 札幌市南区定山渓～札幌市南区定山渓温泉東1丁目 L=1.1km(4/4) 平成27年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道230号 定山渓拡幅 | 475 | 定山渓地区改良工 L=580m、 測量設計、定山渓地区用地買収 A=3,000m2、定山渓地区物件補償 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ 札幌市南区定山渓温泉東１丁目 ～札幌市南区定山渓 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道231号 雄冬防災 | 4020 | 送毛地区改良工 L=3,800m、新雄冬岬トンネル（L=1,555m）掘削巻立工・設備工、 測量設計、浜益地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％ 石狩市浜益区雄冬～石狩市浜益区雄冬 L=2.0km(2/2） 平成27年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道231･232号 留萌拡幅 | 375 | 留萌地区改良工 L=310m、留萌地区舗装工 L=310m、 測量設計、留萌地区用地買収 A=230m2、留萌地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約98％ 留萌市明元町～留萌市船場町 L=0.3km(4/4) 平成26年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道233号 幌糠留萌道路 | 2630 | 留萌地区改良工 L=4,100m、留萌トンネル（L=830m）掘削巻立工、留萌大橋(L=339m)上部工、バンゴベ川橋（L=56ｍ）上部工、測量設計、留萌地区用地買収A=6,280m2、留萌地区物件補償 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約71％ 留萌大和田IC～(仮称)留萌IC L=4.1km(2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道235号 門別厚賀道路 | 3670 | 日高地区改良工 L=5,600m、豊郷トンネル(L=761m)掘削工、波恵川橋（L=64m）上部工、清畠橋(L=213m)下部工、厚賀トンネル（L=1,239m)掘削巻立工、 測量設計、日高地区物件補償 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約53％ 日高門別IC～(仮称)厚賀IC L=14.2㎞(2/4) 平成29年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道235号 厚賀静内道路 | 1870 | 新冠地区改良工 L=500m、新厚別川橋(L=224m)上下部工、大狩部橋(L=263m)下部工、 測量設計、新冠地区用地買収 A=100,000m2、新冠地区物件補償 | 用地進捗率：約12％ 事業進捗率：約10％ (仮称)厚賀IC～(仮称)静内IC L=15.0㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道236号 中札内大樹道路 | 8415 | 更別地区改良工 L=9,600m、更別地区舗装工 L=9,600m、幕別地区改良工 L=7,100m、幕別地区舗装工 L=7,100m、サッチャルベツ川橋(L=31m)上部工、当緑川橋（L=37m）上部工、測量設計、幕別地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約81％ 更別ＩＣ～(仮称)忠類大樹ＩＣ L=16.7km(2/2） 平成26年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道237号 富良野北道路 | 1500 | 富良野地区改良工 L=5,700m、新富良野大橋（L=619m）下部工、 測量設計、 富良野地区用地買収 A=50,000m2、富良野地区物件補償 | 用地進捗率：約3％ 事業進捗率：約17％ 空知郡中富良野町字中富良野～(仮称)富良野北IC L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道272号 上別保道路 | 135 | 釧路地区改良工 L=1,200m､釧路地区舗装工 L=500m、 測量設計、釧路地区用地買収A=100m2、釧路地区物件補償 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約62％ 釧路郡釧路町上別保～釧路郡釧路町上別保 L=1.2km(2/2） 平成27年度開通予定 釧路郡釧路町上別保～川上郡標茶町阿歴内 L=6.6km(2/2） 平成30年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道275号 江別北道路 | 605 | 江別地区改良工 L=2,300m、篠津橋（L=51m）上下部工、新石狩大橋（L=919m)下部工、 測量設計、江別地区用地買収 A=2,000m2、江別地区物件補償 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約21％ 江別市角山～江別市篠津 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道276号 岩内共和道路 | 135 | 共和地区改良工 L=1,100m、共和地区舗装工 L=1,100m、 測量設計、共和地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 岩内郡共和町幌似～岩内郡共和町国富 L=1.1km(2/2） 平成26年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道278号 空港道路 | 5060 | 函館地区舗装工 L=400m、函館地区改良工 L=5,800m、東山1号線跨道橋（L=57m）上下部工、見晴橋（L=31m）上部工、 測量設計、函館地区用地買収 A=55,000m2、函館地区物件補償、埋蔵文化財調査 A=5,000m2 | 用地進捗率：約74％ 事業進捗率：約34％ 函館IC～(仮称)赤川IC L=2.4km(2/4) 平成26年度開通予定 (仮称)赤川IC～(仮称)空港IC L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道278号 尾札部道路 | 350 | 函館地区改良工 L=300m、 測量設計、函館地区用地買収A=45,000m2 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約78％ 函館市豊崎町～函館市大船町 L=2.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道333号 生田原道路 | 345 | 旭野地区改良工 L=1,300m、 測量設計、旭野地区用地買収A=43,800m2 | 用地進捗率：約23％ 事業進捗率：約12％ 紋別郡遠軽町生田原水穂～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道334号 真鯉道路 | 565 | ウトロ西地区改良工 L=1,200m 測量設計 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約93％ 斜里郡斜里町字ウトロ西～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道336号 襟広防災 | 4515 | タニイソ地区改良工 L=350m、新宝浜トンネル（L=2,460m)掘削巻立工・設備工・舗装工 美幌地区改良工 L=100m、 測量設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％ 広尾郡広尾町字ビタタヌンケ～広尾郡広尾町字タンネソ L=3.0km(2/2) 平成27年度開通予定 広尾郡広尾町字音調津～広尾郡広尾町字オナオベツ L=2.0km(2/2） 平成27年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道337号 泉郷道路 | 2000 | 千歳地区改良工 L=4,300m、長沼地区改良工 L=3,900m、泉郷ランプ橋(L=28m)下部工、 測量設計、千歳地区・長沼地区物件補償、埋蔵文化財調査 A=11,000m2 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約41％ 千歳市中央～夕張郡長沼町幌内 L=8.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道337号 長沼南幌道路 | 460 | 測量設計、長沼地区・南幌地区用地買収 A=100,000m2、長沼地区・南幌地区物件補償 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約3％ 夕張郡長沼町東10線～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道337号 中樹林道路 | 1175 | 南幌地区改良工 L=1,500m、江別地区改良工 L=550m、 測量設計、南幌地区・江別地区用地買収A=110,000m2、南幌地区・江別地区物件補償 | 用地進捗率：約22％ 事業進捗率：約11％ 空知郡南幌町南15線西～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道337号 当別バイパス | 2315 | 当別（当別太、美登江）地区改良工 L=4,500m、当別（当別太、美登江）地区舗装工 L=3,400m、美登江跨線橋（L=97m）上部工、札幌大橋（L=983m）上部工、 測量設計、美登江地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 石狩郡当別町川下～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成27年度開通予定 | 北海道
北海道 | 一般国道450号 丸瀬布遠軽道路 | 6750 | 丸瀬布地区改良工 L=11,200m、瀬戸瀬地区改良工 L=4,000m、丸瀬布地区舗装工 L=5,900m、丸武川橋(L=73m)上下部工、金山橋(L=56m)上部工、金山2号橋(L=108m)上部工、瀬戸瀬IC跨道橋(L=35m)下部工、瀬戸瀬川橋(L=38m)上部工、 測量設計、瀬戸瀬地区用地買収 A=435,000m2、瀬戸瀬地区物件補償 | 用地進捗率：約68％ 事業進捗率：約51％ 丸瀬布IC～(仮称)瀬戸瀬IC L=11.2km(2/2） 平成28年度開通予定 (仮称)瀬戸瀬IC～(仮称)遠軽豊里IC L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道452号 盤の沢道路 | 110 | 芦別地区改良工 L=1100m、 測量設計 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約9％ 芦別市黄金町～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道
北海道 | 一般国道452号 五稜道路 | 100 | 美瑛地区改良工 L=100m、 測量設計 | 用地進捗率：約15％ 事業進捗率：約12％ 旭川市国有林旭川事業区～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 北海道