## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 | 700 | 七飯地区改良工事着手 L=500m、測量設計、七飯森地区用地買収 A=28,000m2、七飯森地区物件補償 | 用地進捗率：約71％ 事業進捗率：約9％ (仮称)七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 | 1800 | 士別地区改良工 L=12,000m、中士別大橋（L=335m）上部工、15号橋（L=41m）下部工、測量設計、士別地区用地買収 A=60,000m2、士別地区物件補償 | 用地進捗率：約50％ 事業進捗率：約53％ 士別剣淵IC～名寄IC L=24.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 本別～釧路 | 4800 | 白糠地区改良工 L=10,500m、白糠地区舗装工 L=10,500m、釧路地区改良工 L=20,800m、釧路地区舗装工 L=3,800m、舌辛橋(L=162m)下部工、測量設計、釧路地区用地買収 A=300,000m2、白糠地区・釧路地区物件補償 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約86％ 白糠IC～ 阿寒IC L=14.0㎞（2/4） 平成27年度開通予定 阿寒IC～釧路西IC L=17.0㎞（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 足寄～北見 | 10120 | 陸別地区改良工 L=6,300m、陸別地区舗装工 L=3,800m、協成地区改良工 L=12,200m、協成地区舗装工 L=2,500m、訓子府地区舗装工 L=5,600m、北見地区舗装工 L=6,400m、日宗小川橋(L=40m)下部工、日宗橋(L=48m)下部工、第1ﾎﾟﾝｹﾄﾅｲ川橋(L=191m)上部工、常盤沢橋(L=48m)下部工、測量設計、陸別地区用地買収 A=127,000m2、陸別地区物件補償、協成地区物件補償 | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約36％ 訓子府IC～北見西IC L=12.0km(2/4） 平成27年度開通予定 足寄郡陸別町小利別～訓子府IC L=16.0km（2/4） 平成28年度開通予定 足寄IC～足寄郡陸別町小利別 L=51.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路(共和～余市) | 870 | 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ (仮称)共和IC～(仮称)余市IC L=27.6km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道12号 峰延道路 | 1230 | 岩見沢地区・美唄地区改良工 L=1,900m、岩見沢地区・美唄地区舗装工 L=1,900m、測量設計、美唄地区用地買収 A=9,500m2、美唄地区物件補償 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約40％ 岩見沢市岡山町～美唄市峰延町 L=1.2km（4/4） 平成27年度開通予定 美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道12･275号 苗穂交差点 | 655 | 苗穂地区改良工 L=400m、苗穂地区舗装工 L=400m、測量設計、苗穂地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 札幌市中央区北1条東18丁目 ～札幌市東区苗穂町13丁目 L=0.4km(4/4) 平成27年度開通予定
北海道 | 一般国道38号 富良野道路 | 4270 | 富良野地区改良工 L=8,300m、北の峰トンネル（L=2,928m）掘削巻立工、測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％ (仮称)富良野北ＩＣ～富良野市字上五区 L=8.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道38号 釧路新道 | 300 | 釧路地区改良工 L=300m、測量設計 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 釧路市大楽毛～釧路市北園 L=4.1㎞（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道38･44号 釧路外環状道路 | 4240 | 釧路地区改良工 L=7,100m、釧路地区舗装工 L=10,400m、オビラシケ川橋(L=394m)上部工、 測量設計、釧路地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約78％ 釧路西IC～釧路東IC L=9.9km(2/4） 平成27年度開通予定 釧路東IC～釧路別保IC L=6.9km(2/4） 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道40号 音威子府バイパス | 12430 | 音威子府地区改良工 L=9,400m、音威子府地区舗装工 L=1,000m、中川地区改良工 L=9,600m、中川地区舗装工 L=1,800m、音威子府トンネル（L=2,699m）掘削巻立工、音中トンネル（L=4,686m）掘削巻立工、琴平２号橋（L=350m）上部工、琴平３号橋（L=87m）上部工、琴平４号橋（L=32m）上部工、琴平５号橋（L=183m）上部工、新宮下橋（L=46m）上部工、琴平跨線橋（L=71m）上下部工、天塩川橋（L=459m）上部工、測量設計、音威子府地区物件補償、中川地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約66％ (仮称)音威子府IC～(仮称)中川IC L=19.0km(2/2) 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道44号 根室道路 | 1500 | 根室地区改良工 L=2,800m、根室地区舗装工 L=2,600m、ホロモシリ第1号橋（L=20m）下部工、測量設計、根室地区物件補償 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約69％ (仮称)温根沼IC～(仮称)根室IC L=7.1km(2/2） 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道228号 茂辺地木古内道路 | 6770 | 北斗地区改良工 L=5,500m、木古内地区改良工 L=6,500m、大釜谷川橋(L=297m)上部工、大坪沢川橋（L=140m）上部工、渡島トンネル（L=2,518m）掘削巻立工、新亀川大橋（L=469m）上部工、新橋呉橋（L=233m）上部工、新幸連川橋（L=84m）下部工、茂辺地跨道橋（L=60m）上下部工、測量設計、木古内地区用地買収 A=3,700m2、木古内地区物件補償、埋蔵文化財調査 A=27,000m2 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約57％ 北斗茂辺地IC～(仮称)木古内IC L=16.0km(2/4) 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道230号 小金湯拡幅 | 870 | 定山渓地区改良工 L=1,100m、定山渓地区舗装工 L=1,100m、測量設計、定山渓地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 札幌市南区定山渓 ～札幌市南区定山渓温泉東1丁目 L=1.1km(4/4) 平成27年度開通予定
北海道 | 一般国道230号 定山渓拡幅 | 550 | 定山渓地区改良工 L=580m、測量設計、定山渓地区用地買収 A=1,000m2、定山渓地区物件補償 | 用地進捗率：約2％ 事業進捗率：約7％ 札幌市南区定山渓温泉東１丁目 ～札幌市南区定山渓 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道231号 雄冬防災 | 4555 | 送毛地区改良工 L=3,800m、浜益地区改良工 L=160m、新雄冬岬トンネル（L=1,555m）巻立工・設備工・舗装工、測量設計、浜益地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約91％ 石狩市浜益区雄冬～石狩市浜益区雄冬 L=2.0km(2/2） 平成27年度開通予定
北海道 | 一般国道233号 幌糠留萌道路 | 3455 | 留萌地区改良工L=4,100m、留萌トンネル（L=830m）巻立工、留萌大橋(L=339m)上下部工、カモイワ高架橋（L=305ｍ）上下部工、東雲跨線橋(L=17m)下部工、測量設計、留萌地区用地買収A=8,600m2、留萌地区物件補償 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約76％ 留萌大和田IC～(仮称)留萌IC L=4.1km(2/4） 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道235号 門別厚賀道路 | 6530 | 日高地区改良工 L=3,600m、豊郷トンネル(L=761m)掘削巻立工、清畠橋(L=213m)上下部工、慶能舞川橋(L=63m)上部工、厚賀トンネル（L=1,239m)掘削巻立工、測量設計、日高地区用地買収 A=24,000m2、日高地区物件補償 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約58％ 日高門別IC～(仮称)厚賀IC L=14.2㎞(2/4) 平成29年度開通予定
北海道 | 一般国道235号 厚賀静内道路 | 1870 | 新冠地区改良工 L=400m、新厚別川橋(L=224m)上部工、大狩部橋(L=263m)下部工、節婦川橋(L=335m)下部工、測量設計、新冠地区用地買収 A=84,000m2、新冠地区物件補償 | 用地進捗率：約31％ 事業進捗率：約14％ (仮称)厚賀IC～(仮称)静内IC L=15.0㎞(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道237号 富良野北道路 | 935 | 富良野地区改良工 L=2,300m、新富良野大橋（L=619m）下部工、測量設計、富良野地区用地買収 A=12,000m2、中富良野地区用地買収 A=62,000m2、富良野地区物件補償、中富良野地区物件補償 | 用地進捗率：約31％ 事業進捗率：約25％ 空知郡中富良野町字中富良野～(仮称)富良野北IC L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道272号 上別保道路 | 720 | 釧路地区改良工 L=2,600m、釧路地区舗装工 L=1,200m、新明月橋(L=25m)上部工、測量設計、釧路地区用地買収 A=610m2、釧路地区物件補償 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約64％ 釧路郡釧路町上別保～釧路郡釧路町上別保 L=1.2km(2/2） 平成27年度開通予定 釧路郡釧路町上別保～川上郡標茶町阿歴内 L=6.6km(2/2） 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道275号 江別北道路 | 1030 | 江別地区改良工 L=1,000m、江別地区舗装工 L=700m、新石狩大橋（L=919m）上下部工、測量設計、江別地区用地買収 A=1,600m2、江別地区物件補償 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約26％ 江別市角山～江別市篠津 L=3.5km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道276号 岩内共和道路 | 285 | 共和地区改良工 L=1,100m、測量設計、共和地区物件補償 | 岩内郡共和町幌似～岩内郡共和町国富 L=1.1km(2/2） 平成27年3月27日開通済
北海道 | 一般国道278号 空港道路 | 4550 | 函館地区改良工 L=2,700m、笹流橋（L=67m）上部工、神山陣川線跨道橋（L=48m）下部工、陣川橋（L=128m）下部工、東山陣川線跨道橋（L=37m）下部工、東山大橋（L=190m）下部工、湯の沢川橋（L=157m）下部工、見晴橋（L=31m）上部工、測量設計、函館地区用地買収 A=25,600m2、函館地区物件補償、埋蔵文化財調査 A=1,300m2 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約42％ 函館IC～赤川IC L=2.4km(4/4) 赤川IC～函館空港IC L=7.6km(2/4) 平成32年度開通予定
北海道 | 一般国道278号 尾札部道路 | 255 | 函館地区改良工 L=800m、測量設計、函館地区用地買収 A=46,000m2、函館地区物件補償 | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約79％ 函館市豊崎町～函館市大船町 L=2.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道333号 生田原道路 | 385 | 旭野地区改良工 L=2,000m、旭野跨道橋（L=41m）上下部工、測量設計、旭野地区物件補償 | 用地進捗率：約28％ 事業進捗率：約16％ 紋別郡遠軽町生田原水穂～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道334号 真鯉道路 | 565 | ウトロ西地区改良工 L=1,200m、測量設計、ウトロ西地区物件補償 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約80％ 斜里郡斜里町字ウトロ西～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道336号 襟広防災 | 1210 | タニイソ地区改良工 L=250m、新宝浜トンネル（L=2,460m)設備工・舗装工、美幌地区改良工 L=180m、測量設計 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約98％ 広尾郡広尾町字ビタタヌンケ～広尾郡広尾町字タンネソ L=3.0km(2/2) 平成27年度開通予定 広尾郡広尾町字音調津～広尾郡広尾町字オナオベツ L=2.0km(2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 泉郷道路 | 1300 | 千歳地区改良工 L=3,500m、長沼地区改良工 L=400m、泉郷ランプ橋（L=28m）下部工、測量設計、千歳地区物件補償、埋蔵文化財調査 A=16,000m2 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約46％ 千歳市中央～夕張郡長沼町幌内 L=8.2km(2/4) 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道337号 長沼南幌道路 | 675 | 測量設計、長沼地区・南幌地区用地買収 A=110,000m2、長沼地区・南幌地区物件補償 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約5％ 夕張郡長沼町東10線～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 中樹林道路 | 1095 | 南幌地区改良工 L=3,000m、測量設計、南幌地区・江別地区用地買収 A=60,000m2、南幌地区物件補償、江別地区物件補償 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約18％ 空知郡南幌町南15線西～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 当別バイパス | 1025 | 当別（当別太、美登江）地区改良工 L=1,300m、当別（当別太、美登江）地区舗装工 L=4,500m、札幌大橋（L=983m）上部工、あいの里地区改良工 L=740m、あいの里地区舗装工 L=740m、福移橋（L=29m）上部工、測量設計、当別（当別太、美登江）地区物件補償、あいの里地区物件補償 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約98％ 石狩郡当別町川下～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成27年度開通予定
北海道 | 一般国道450号 丸瀬布遠軽道路 | 6615 | 丸瀬布地区改良工 L=11,200m、瀬戸瀬地区改良工 L=3,600m、丸瀬布地区舗装工 L=11,200m、瀬戸瀬地区舗装工 L=1,000m、丸武川橋(L=73m)上部工、金山2号橋(L=108m)上部工、瀬戸瀬IC跨道橋(L=35m)上部工、瀬戸瀬川橋(L=38m)上部工、山の神川橋（L=105m）上下部工、三沢川橋（L=17m）上部工、測量設計、瀬戸瀬地区用地買収 A=166,000m2、丸瀬布地区物件補償、瀬戸瀬地区物件補償 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約63％ 丸瀬布IC～(仮称)瀬戸瀬IC L=11.2km(2/2） 平成28年度開通予定 (仮称)瀬戸瀬IC～(仮称)遠軽豊里IC L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 盤の沢道路 | 300 | 芦別地区改良工 L=300m、測量設計 | 用地進捗率：約26％ 事業進捗率：約10％ 芦別市黄金町～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 五稜道路 | 80 | 美瑛地区改良工 L=60m、測量設計 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約12％ 旭川市国有林旭川事業区～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定