## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 | 700 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 七飯地区ほか用地買収 七飯地区ほか物件補償 ・工事推進： 七飯地区改良工 | 用地進捗率：約75％ 事業進捗率：約10％ (仮称)七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 | 1800 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 士別地区ほか用地買収 士別地区ほか物件補償 ・工事推進： 士別地区改良工 士別地区舗装工 16号橋ほか下部工 | 用地進捗率：約50％ 事業進捗率：約59％ 士別剣淵IC～名寄IC L=24.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 本別～釧路 | 5000 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 釧路地区用地買収 釧路地区物件補償 ・工事推進： 釧路地区改良工 釧路地区舗装工 桜田大橋ほか下部工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約89％ 阿寒IC～釧路西IC L=17.0㎞（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 北海道横断自動車道 足寄～北見 | 12960 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 陸別地区用地買収 陸別地区ほか物件補償 ・工事推進： 陸別地区ほか改良工 陸別地区ほか舗装工 常盤沢橋ほか上部工 | 用地進捗率：約59％ 事業進捗率：約46％ 足寄郡陸別町小利別～訓子府IC L=16.0km（2/4） 平成28年度開通予定 足寄IC～足寄郡陸別町小利別 L=51.0km（2/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路(倶知安～共和) | 100 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ (仮称)倶知安IC～(仮称)共和IC L=11.5km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路(共和～余市) | 2990 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 余市地区用地買収 余市地区物件補償 ・工事推進： 共和地区改良工 登川大橋ほか下部工 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ (仮称)共和IC～(仮称)余市IC L=27.6km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道12号 峰延道路 | 910 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 美唄地区用地買収 美唄地区物件補償 ・工事推進： 美唄地区改良工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約52％ 美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道12･275号 苗穂交差点 | 55 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 苗穂地区改良工 苗穂地区舗装工 | 札幌市中央区北1条東18丁目 ～札幌市東区苗穂町13丁目 L=0.4km(4/4) 平成28年3月25日開通済
北海道 | 一般国道38号 富良野道路 | 4120 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 富良野地区物件補償 ・工事推進： 富良野地区改良工 富良野地区舗装工 北の峰トンネル掘削巻立工・ 設備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約80％ (仮称)富良野北ＩＣ～富良野市字上五区 L=8.3km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道38号 釧路新道 | 400 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 釧路地区改良工 星が浦北通高架橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 釧路市大楽毛～釧路市北園 L=4.1㎞（4/4） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道38･44号 釧路外環状道路 | 3745 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 釧路地区物件補償 ・工事推進： 釧路地区改良工 釧路地区舗装工 新別保大橋上下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約83％ 釧路東IC～釧路別保IC L=6.9km(2/4） 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道40号 音威子府バイパス | 8915 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 中川地区物件補償 ・工事推進： 音威子府地区ほか改良工 音威子府地区ほか舗装工 音中トンネル掘削巻立工 音威子府トンネルほか舗装工 琴平跨線橋ほか上下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約79％ (仮称)音威子府IC～(仮称)中川IC L=19.0km(2/2) 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道44号 根室道路 | 1500 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 根室地区物件補償 ・工事推進： 根室地区改良工 ホロモシリ第1号橋ほか 下部工 第3跨道橋ほか上部工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約77％ (仮称)温根沼IC～(仮称)根室IC L=7.1km(2/2） 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道228号 茂辺地木古内道路 | 6770 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 木古内地区物件補償 ・工事推進： 北斗地区ほか改良工 渡島トンネル掘削巻立工 渡島大橋ほか下部工 新亀川大橋ほか上部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約68％ 北斗茂辺地IC～(仮称)木古内IC L=16.0km(2/4) 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道230号 定山渓拡幅 | 1350 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 定山渓地区用地買収 定山渓地区物件補償 ・工事推進： 定山渓地区改良工 | 用地進捗率：約6％ 事業進捗率：約11％ 札幌市南区定山渓温泉東１丁目 ～札幌市南区定山渓 L=2.8km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道231号 雄冬防災 | 610 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 浜益地区改良工 浜益地区舗装工 | 石狩市浜益区雄冬～石狩市浜益区雄冬 L=2.0km(2/2） 平成28年1月19日開通済
北海道 | 一般国道233号 幌糠留萌道路 | 2000 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 留萌地区用地買収 留萌地区物件補償 ・工事推進： 留萌地区改良工 バンゴベトンネル掘削工 留萌大橋ほか上部工 カモイワ高架橋下部工 | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約83％ 留萌大和田IC～(仮称)留萌IC L=4.1km(2/4） 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道235号 門別厚賀道路 | 6120 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 日高地区物件補償 ・工事推進： 日高地区改良工 日高地区舗装工 豊郷トンネル掘削巻立工 厚賀トンネル巻立工 清畠橋上部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約65％ 日高門別IC～(仮称)厚賀IC L=14.2㎞(2/4) 平成29年度開通予定
北海道 | 一般国道235号 厚賀静内道路 | 1955 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 新冠地区用地買収 新冠地区物件補償 ・工事推進： 新冠地区改良工 大狩部トンネル掘削工 大狩部橋下部工 | 用地進捗率：約41％ 事業進捗率：約17％ (仮称)厚賀IC～(仮称)静内IC L=15.0㎞(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道236号 大樹広尾道路(忠類大樹～豊似) | 100 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 忠類大樹IC～(仮称)豊似IC L=15.1km（2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道237号 富良野北道路 | 995 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 富良野地区ほか用地買収 富良野地区ほか物件補償 ・工事推進： 富良野地区ほか改良工 富良野地区舗装工 | 用地進捗率：約43％ 事業進捗率：約31％ 空知郡中富良野町字中富良野～(仮称)富良野北IC L=5.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道272号 上別保道路 | 520 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 釧路地区物件補償 ・工事推進： 釧路地区改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約84％ 釧路郡釧路町字上別保～川上郡標茶町字阿歴内 L=6.6km(2/2） 平成30年度開通予定
北海道 | 一般国道275号 江別北道路 | 2930 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 江別地区物件補償 ・工事推進： 江別地区改良工 新石狩大橋上下部工 篠津橋下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約22％ 江別市角山～江別市篠津 L=3.5km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道278号 空港道路 | 5340 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 函館地区用地買収 函館地区物件補償 ・工事推進： 函館地区改良工 見晴トンネル掘削工 東山大橋ほか上部工 湯の沢川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約49％ 函館IC～赤川IC L=2.4km(4/4) 赤川IC～函館空港IC L=7.6km(2/4) 平成32年度開通予定
北海道 | 一般国道278号 尾札部道路 | 100 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 函館地区用地買収 函館地区物件補償 ・工事推進： 函館地区改良工 | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約80％ 函館市豊崎町～函館市大船町 L=2.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道333号 生田原道路 | 385 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 旭野地区物件補償 ・工事推進： 旭野地区改良工 旭野跨道橋上部工 | 用地進捗率：約28％ 事業進捗率：約21％ 紋別郡遠軽町生田原水穂～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道334号 真鯉道路 | 270 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： ウトロ西地区改良工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約84％ 斜里郡斜里町字ウトロ西～斜里郡斜里町字ウトロ西 L=1.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道336号 襟広防災 | 1140 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 襟裳地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約94％ 広尾郡広尾町字ビタタヌンケ～広尾郡広尾町字タンネソ L=3.0km(2/2) 平成28年2月18日開通済 広尾郡広尾町字音調津～広尾郡広尾町字オナオベツ L=2.0km(2/2） 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 泉郷道路 | 2055 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 千歳地区ほか物件補償 ・工事推進： 千歳地区ほか改良工 嶮淵川橋ほか下部工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約53％ 千歳市中央～夕張郡長沼町幌内 L=8.2km(2/4) 平成31年度開通予定
北海道 | 一般国道337号 長沼南幌道路 | 1270 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 長沼地区ほか用地買収 長沼地区ほか物件補償 | 用地進捗率：約6％ 事業進捗率：約7％ 夕張郡長沼町東10線～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 中樹林道路 | 2400 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 江別地区用地買収 南幌地区ほか物件補償 ・工事推進： 南幌地区改良工 | 用地進捗率：約90％ 事業進捗率：約22％ 空知郡南幌町南15線西～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道337号 当別バイパス | 75 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 当別（当別太）地区改良工 | 石狩郡当別町川下～札幌市北区あいの里 L=5.3km(4/4) 平成28年1月15日開通済
北海道 | 一般国道450号 丸瀬布遠軽道路 | 4000 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 瀬戸瀬地区用地買収 丸瀬布地区ほか物件補償 ・工事推進： 丸瀬布地区ほか改良工 丸瀬布地区舗装工 山の神川橋上部工 | 用地進捗率：約92％ 事業進捗率：約66％ 丸瀬布IC～遠軽瀬戸瀬IC L=11.2km(2/2） 平成28年度開通予定 遠軽瀬戸瀬IC～遠軽IC L=6.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 盤の沢道路 | 710 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 芦別地区改良工 | 用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約11％ 芦別市黄金町～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
北海道 | 一般国道452号 五稜道路 | 100 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 美瑛地区改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約12％ 旭川市国有林旭川事業区～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定