## 道路事業
令和7年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 | 8000 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 七飯地区物件補償 ・工事推進： 七飯地区ほか改良工 オオヌマトンネル掘削工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約42％ (仮称)七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4)
北海道 | 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 | 2400 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 士別地区ほか物件補償 ・工事推進： 士別地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約76％ 士別剣淵IC～名寄IC L=24.0km(2/4)
北海道 | 北海道横断自動車道 足寄～北見 | 1800 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 陸別地区用地買収 陸別地区物件補償 ・工事推進： 陸別地区改良工 陸別IC橋上部工 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約77％ 足寄IC～陸別小利別 L=51.0km（2/4）
北海道 | 一般国道5号 蘭越倶知安道路（ニセコ～倶知安） | 300 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ (仮称)ニセコIC～(仮称)倶知安IC L=11.7km（2/2）
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路（倶知安～共和） | 1800 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 倶知安地区ほか用地買収 倶知安地区ほか物件補償 ・工事推進： 共和地区改良工 上ビラ川橋下部工 | 用地進捗率：約68％ 事業進捗率：約27％ (仮称)倶知安IC～(仮称)共和IC L=11.5km（2/2）
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路（共和～余市） | 10505 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 共和地区ほか用地買収 共和地区ほか物件補償 ・工事推進： 共和地区ほか改良工 銀山大橋ほか上部工 島付内川2号橋ほか下部工 新稲穂トンネルほか掘削巻立工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約71％ (仮称)共和IC～仁木IC L=24.3km（2/2） 仁木IC～余市IC L=3.3km（2/2） 令和7年3月23日開通済
北海道 | 一般国道5号 創成川通 | 7000 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 創成川地区物件補償 ・工事推進： 創成川地区改良工着手 | 事業進捗率：約8％ 札幌市東区北37条東1丁目 ～札幌市中央区大通東1丁目 L=4.8km(4/4)
北海道 | 一般国道12号 峰延道路 | 1390 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 美唄地区物件補償 ・工事推進： 光珠内こ線橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約86％ 美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km（4/4）
北海道 | 一般国道36号 白老西拡幅 | 50 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 白老郡白老町萩野～白老郡白老町竹浦 L=8.3km(4/4）
北海道 | 一般国道39号 端野高野道路 | 3200 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 北見地区ほか用地買収 北見地区ほか物件補償 ・工事推進： 北見地区ほか改良工 端野橋ほか下部工 | 用地進捗率：約45％ 事業進捗率：約25％ 北見東IC～(仮称)美幌高野IC L=14.3km(2/2）
北海道 | 一般国道39号 女満別空港網走道路（女満別空港～網走呼人） | 300 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 女満別空港IC～(仮称)網走呼人IC L=10.9km(2/2）
北海道 | 一般国道40号 音威子府バイパス | 5350 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 音威子府地区ほか物件補償 ・工事推進： 音威子府地区ほか改良工 音威子府地区ほか舗装工 音威子府トンネルほか設備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約96％ 音威子府IC～中川IC L=19.0km(2/2) 令和7年度開通予定
北海道 | 一般国道44号 別保尾幌道路 | 100 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 釧路別保IC～(仮称)尾幌IC L=21.2km(2/2） 本事業は着工前の準備を重点的に実施
北海道 | 一般国道44号 尾幌糸魚沢道路 | 4375 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 厚岸地区用地買収 厚岸地区物件補償 ・工事推進： 厚岸地区改良工 尾幌橋ほか下部工 | 用地進捗率：約50％ 事業進捗率：約12％ (仮称)尾幌IC～厚岸町糸魚沢 L=24.7km(2/2）
北海道 | 一般国道235号 厚賀静内道路 | 5185 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 新冠地区ほか用地買収 新冠地区ほか物件補償 ・工事推進： 日高地区ほか改良工 日高地区ほか舗装工 大節婦川橋上部工 真沼津川橋下部工 | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約83％ 日高厚賀IC～新冠IC L=9.1km（2/2） 令和7年度開通予定 新冠IC～(仮称)静内IC L=7.1㎞(2/2)
北海道 | 一般国道235号 静内三石道路（静内～東静内） | 500 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 新ひだか地区用地買収 新ひだか地区物件補償 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約3％ (仮称)静内IC～(仮称)東静内IC L=8.0㎞(2/2)
北海道 | 一般国道236号 大樹広尾道路(忠類大樹～豊似) | 1500 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 大樹地区ほか用地買収 大樹地区ほか物件補償 ・工事推進： 大樹地区改良工 リュウ川橋下部工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約69％ 忠類大樹IC～(仮称)豊似IC L=15.1km（2/2）
北海道 | 一般国道236号 大樹広尾道路(豊似～広尾) | 250 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 広尾地区用地買収 広尾地区物件補償 | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約2％ (仮称)豊似IC～(仮称)広尾IC L=12.3㎞(2/2)
北海道 | 一般国道237号 富良野北道路 | 1200 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 中富良野地区物件補償 ・工事推進： 中富良野地区ほか改良工 中富良野地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約86％ 空知郡中富良野町字中富良野～北の峰IC L=5.7km(2/2)
北海道 | 一般国道278号 尾札部道路 | 285 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 函館地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約89％ 函館市大船町～函館市大船町 L=2.4km（2/2）
北海道 | 一般国道333号 生田原道路 | 1500 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 遠軽地区用地買収 遠軽地区物件補償 ・工事推進： 遠軽地区改良工 遠軽地区舗装工 生田原橋上部工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約70％ 紋別郡遠軽町生田原水穂～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2)
北海道 | 一般国道337号 長沼南幌道路 | 3225 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 長沼地区用地買収 長沼地区物件補償 ・工事推進： 長沼地区改良工 零号線跨道橋上部工 長沼ランプ橋下部工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約73％ 夕張郡長沼町東10線～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4)
北海道 | 一般国道337号 中樹林道路 | 100 | ・工事推進： 南幌地区ほか整備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ 空知郡南幌町南15線西～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 令和7年3月15日開通済
北海道 | 一般国道450号 遠軽上湧別道路 | 1820 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 遠軽地区用地買収 遠軽地区物件補償 ・工事推進： 遠軽地区改良工 遠軽跨道橋ほか下部工着手 | 用地進捗率：約6％ 事業進捗率：約14％ 遠軽IC～(仮称)上湧別IC L=13.8km(2/2)
北海道 | 一般国道452号 盤の沢道路 | 2200 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 鏡トンネル掘削工 | 用地進捗率：約81％ 事業進捗率：約62％ 芦別市黄金町～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2)
北海道 | 一般国道452号 五稜道路 | 380 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 美瑛地区物件補償 ・工事推進： 美瑛地区改良工 台ノ下山トンネル工着手 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約16％ 旭川市国有林旭川事業区～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2)