## 道路事業
令和6年度 公共事業に関する事項の情報開示
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
北海道 | 北海道縦貫自動車道 七飯～大沼 | 7220 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 七飯地区ほか改良工 オオヌマトンネル掘削工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約34％ (仮称)七飯IC～大沼公園IC L=10.0km(2/4)
北海道 | 北海道縦貫自動車道 士別剣淵～名寄 | 2100 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 名寄地区用地買収 士別地区ほか物件補償 ・工事推進： 士別地区ほか改良工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約69％ 士別剣淵IC～名寄IC L=24.0km(2/4)
北海道 | 北海道横断自動車道 本別～釧路 | 6060 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 釧路地区物件補償 ・工事推進： 釧路地区改良工 釧路地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 阿寒IC～釧路西IC L=17.0㎞（2/4） 令和6年度開通予定
北海道 | 北海道横断自動車道 足寄～北見 | 1800 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 陸別地区用地買収 陸別地区物件補償 ・工事推進： 陸別地区改良工 陸別IC橋上部工 | 用地進捗率：約73％ 事業進捗率：約75％ 足寄IC～陸別小利別 L=51.0km（2/4）
北海道 | 一般国道5号 蘭越倶知安道路（ニセコ～倶知安） | 50 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ (仮称)ニセコIC～(仮称)倶知安IC L=11.7km（2/2）
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路（倶知安～共和） | 1800 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 倶知安地区ほか用地買収 倶知安地区ほか物件補償 ・工事推進： 共和地区改良工 上ビラ川橋下部工着手 | 用地進捗率：約44％ 事業進捗率：約22％ (仮称)倶知安IC～(仮称)共和IC L=11.5km（2/2）
北海道 | 一般国道5号 倶知安余市道路（共和～余市） | 11130 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 共和地区ほか用地買収 共和地区ほか物件補償 ・工事推進： 共和地区ほか改良工 仁木地区ほか舗装工 宮の川橋ほか上部工 島付内川2号橋ほか下部工 仁木トンネル掘削工 新稲穂トンネル掘削巻立工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約61％ （仮称）共和IC～（仮称）仁木IC L=24.3km（2/2） （仮称）仁木IC～余市IC L=3.3km（2/2） 令和6年度開通予定
北海道 | 一般国道5号 創成川通 | 3505 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 創成川地区物件補償 | 事業進捗率：約3％ 札幌市東区北37条東１丁目 ～札幌市中央区大通東１丁目 L=4.8km(4/4)
北海道 | 一般国道12号 峰延道路 | 490 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 美唄地区物件補償 ・工事推進： 光珠内こ線橋下部工 | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約83％ 美唄市峰延町～美唄市進徳町 L=5.1km（4/4）
北海道 | 一般国道38号 釧路新道 | 290 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 釧路地区舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 釧路市大楽毛～釧路市北園 L=4.1㎞（4/4） 令和6年度開通予定
北海道 | 一般国道39号 端野高野道路 | 2800 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 北見地区ほか用地買収 北見地区ほか物件補償 ・工事推進： 北見地区ほか改良工 高野中央橋ほか下部工 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約18％ 北見東IC～（仮称）美幌高野IC L=14.3km(2/2）
北海道 | 一般国道39号 女満別空港網走道路（女満別空港～網走呼人） | 50 | ・調査推進： 測量設計 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：0％ 女満別空港IC～（仮称）網走呼人IC L=10.9km(2/2）
北海道 | 一般国道40号 音威子府バイパス | 5005 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 音威子府地区ほか物件補償 ・工事推進： 音威子府地区ほか改良工 音威子府地区ほか舗装工 音威子府トンネルほか設備工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約92％ （仮称）音威子府IC～（仮称） 中川IC L=19.0km(2/2) 令和7年度開通予定
北海道 | 一般国道44号 尾幌糸魚沢道路 | 2800 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 厚岸地区用地買収 厚岸地区物件補償 ・工事推進： 厚岸地区改良工 苫多橋下部工着手 | 用地進捗率：約20％ 事業進捗率：約13％ 厚岸町尾幌～厚岸町糸魚沢 L=24.7km(2/2）
北海道 | 一般国道235号 厚賀静内道路 | 5585 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 新冠地区ほか用地買収 新冠地区ほか物件補償 ・工事推進： 日高地区ほか改良工 日高地区ほか舗装工 大節婦川橋上部工 新冠川橋下部工 新冠トンネル設備工 | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約75％ 日高厚賀IC～（仮称）新冠IC L=9.1km（2/2） 令和7年度開通予定 （仮称）新冠IC～(仮称)静内IC L=7.1㎞(2/2)
北海道 | 一般国道235号 静内三石道路（静内～東静内） | 350 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 新ひだか地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ （仮称）静内IC～(仮称)東静内IC L=8.0㎞(2/2)
北海道 | 一般国道236号 大樹広尾道路(忠類大樹～豊似) | 1170 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 大樹地区ほか用地買収 大樹地区ほか物件補償 ・工事推進： 大樹地区改良工 紋別川橋ほか下部工 | 用地進捗率：約84％ 事業進捗率：約55％ 忠類大樹IC～(仮称)豊似IC L=15.1km（2/2）
北海道 | 一般国道236号 大樹広尾道路(豊似～広尾) | 150 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 広尾地区用地買収着手 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ （仮称）豊似IC～(仮称)広尾IC L=12.3㎞(2/2)
北海道 | 一般国道237号 富良野北道路 | 935 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 中富良野地区物件補償 ・工事推進： 中富良野地区ほか改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約78％ 空知郡中富良野町字中富良野～北の峰IC L=5.7km(2/2)
北海道 | 一般国道278号 尾札部道路 | 190 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 函館地区改良工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約88％ 函館市豊崎町～函館市大船町 L=0.5km(2/2) 令和5年3月25日開通済 函館市大船町～函館市大船町 L=2.4km（2/2）
北海道 | 一般国道333号 生田原道路 | 1500 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 遠軽地区用地買収 遠軽地区物件補償 ・工事推進： 遠軽地区改良工 生田原橋上下部工 | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約73％ 紋別郡遠軽町生田原水穂～紋別郡遠軽町生田原旭野 L=5.7km(2/2)
北海道 | 一般国道337号 長沼南幌道路 | 3200 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 長沼地区ほか用地買収 長沼地区ほか物件補償 ・工事推進： 長沼地区ほか改良工 富士戸線跨道橋上部工 長沼ランプ橋ほか下部工 | 用地進捗率：約93％ 事業進捗率：約54％ 夕張郡長沼町東10線～空知郡南幌町南15線 L=14.6km(2/4)
北海道 | 一般国道337号 中樹林道路 | 2475 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 江別地区物件補償 ・工事推進： 南幌地区ほか改良工 南幌地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 空知郡南幌町南15線西～江別市江別太 L=7.3km(2/4) 令和6年度開通予定
北海道 | 一般国道450号 遠軽上湧別道路 | 1820 | ・調査推進： 測量設計 ・用地買収等推進： 遠軽地区用地買収 遠軽地区物件補償 ・工事推進： 遠軽地区改良工 | 用地進捗率：約4％ 事業進捗率：約8％ 遠軽IC～（仮称）上湧別IC L=13.8km(2/2)
北海道 | 一般国道452号 盤の沢道路 | 2600 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 鏡トンネル掘削工 | 用地進捗率：約70％ 事業進捗率：約69％ 芦別市黄金町～旭川市国有林旭川事業区 L=6.8km(2/2)
北海道 | 一般国道452号 五稜道路 | 380 | ・調査推進： 測量設計 ・工事推進： 美瑛地区改良工 | 用地進捗率：約95％ 事業進捗率：約19％ 旭川市国有林旭川事業区～上川郡美瑛町字五稜 L=6.1km(2/2)