## （工事）
令和７年度予算にかかる発注予定情報 （工事） | [8 empty] | 2025-04-01 |  | 【 室蘭開発建設部 】
[7 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの |  | 2025-04-01
令和７年度北海道開発局室蘭開発建設部における工事に係る発注予定情報を下記のとおり公表する。 なお、ここに記載する内容は、令和７年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
工事名 | 入札等方式 | 工事区分 | 工事等級区分 | 工事規模 | 工事場所 | 開札等予定時期 | 工期 | 工事概要 | その他 | 本官・分任官 | 担当事務所（課）名 | 更新日 | 部局コード | 部局名
一般国道２７４号日高町日勝除雪ステーション外詰所他改修工事 | 一般競争入札 | 建築 | A又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 日高町～えりも町 | 第１四半期 | 7 | 【日勝除雪ステーション】 詰所 模様替１棟 薬剤庫 修繕１棟 貯水槽 新設一式 電気設備 改設一式 機械設備 改設一式 【えりも除雪ステーション】 車庫２ 修繕一式 電気設備 改設一式 | 工事規模 １億以上 ２．５億未満 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 【監理技術者（２号）配置可】 【見積依頼あり】 【総合評価（２型）】 ２月公告済み | 本官 | 施設整備課 |  | 26 | 室蘭
平取町職員宿舎防水改修外工事 | 一般競争入札 | 建築 | A又はC等級 | ０．５億円以上 ０．８億円未満 | 北海道 平取町 | 第１四半期 | 7 | 【平取町職員宿舎】 宿舎 修繕１棟 電気設備 改設一式 機械設備 改設一式 【鵡川沙流川河川事務所】 電気設備 改設一式 | 工事規模 ０．５億以上０．８億未満 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 【監理技術者（２号）配置可】 【総合評価（２型）】 ４月公告予定 | 本官 | 施設整備課 |  | 26 | 室蘭
二風谷ダム放流設備修繕外工事 | 一般競争入札 | 機械装置 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 平取町 | 第１四半期 | 10 | オリフィス副ゲート１号扉体塗替 １門 オリフィス副ゲート１号水密ゴム取替 １門 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【育成（緩和＋年齢）】【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 施設整備課 |  | 26 | 室蘭
鵡川沙流川維持工事の内樋門遠隔監視操作制御設備修繕外工事 | 一般競争入札 | 機械装置 | - | ０．５億円以上 ０．８億円未満 | 北海道 むかわ町 | 第１四半期 | 9 | 富川Ｈ樋管 扉体更新 １式 樋門遠隔監視操作制御設備 Ｌ３スイッチ更新 １式 Ｌ２スイッチ更新 １式 樋門修繕 １式 | 工事規模 ０．５億円以上 ０．８億円未満 【育成（緩和＋年齢）】【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 施設整備課 |  | 26 | 室蘭
一般国道３３６号えりも町えりも黄金トンネル外照明設備設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | A等級 | ２億円以上 ３億円未満 | 北海道 えりも町～むかわ町 | 第１四半期 | 18 | えりも黄金トンネル照明ＬＥＤ化 一式 塩釜トンネル照明ＬＥＤ化 一式 【総合評価（１型）】 | 工事規模 ２億円以上 ３億円未満 ６月公告予定 【総合評価（２型）】 【国債】 | 本官 | 施設整備課 |  | 26 | 室蘭
美河地区三石ダム電気設備更新工事 | 一般競争入札 | 電気 | A等級 | １．３億円以上 ２億円未満 | 北海道 新ひだか町 | 第１四半期 | 8 | 高圧受変電設備更新 一式 高圧配電線路更新 一式 | 工事規模 １．３億円以上 ２億円未満 ４月公告予定 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課 |  | 26 | 室蘭
鵡川改修工事の内旭岡地区河道掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 むかわ町 | 第１四半期 | 8 | 掘削工 Ｖ＝４０，０００ｍ３ 構造物取壊工 Ｖ＝４０ｍ３ | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【ＩＣＴ（指定）】 【一括審査（沙流川改修工事の内平取地区河 道掘削外工事）】 【新技術（選定）】 総合評価（１型） ４月公告予定 | 本官 | 鵡川沙流川河川事務所 |  | 26 | 室蘭
平取ダム下流水路補修外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 平取町 | 第１四半期 | 9 | 水路補修工 Ｎ＝１式 転落防止柵工 Ｎ＝１式 法面補修工 Ｎ＝１式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 鵡川沙流川河川事務所 |  | 26 | 室蘭
二風谷ダム下流掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 平取町 | 第１四半期 | 9 | 減勢工掘削運搬 Ｖ＝９，０００ｍ３ 土砂掘削運搬 Ｖ＝６，０００ｍ３ 管理用道路補修 Ｎ＝１式 環境護岸整備 Ｎ＝１式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【ＩＣＴ（指定）】 【新技術（選定）】 【余裕（着手）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 鵡川沙流川河川事務所 |  | 26 | 室蘭
沙流川改修工事の内平取地区河道掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 平取町 | 第１四半期 | 8 | 掘削工 Ｖ＝２６，０００ｍ３ 築堤盛土 Ｌ＝１，２４１ｍ | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【ＩＣＴ（指定）】 【一括審査（鵡川改修工事の内旭岡地区河道 掘削外工事）】 【新技術（選定）】 総合評価（１型） ４月公告予定 | 本官 | 鵡川沙流川河川事務所 |  | 26 | 室蘭
樽前山火山砂防工事の内熊の沢川３号砂防堰堤左岸外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 苫小牧市 | 第１四半期 | 9 | 堤防工区 砂防土工 Ｖ＝５，８００ｍ３ 法面工 Ａ＝１，７９０ｍ２ 鋼製堰堤工 Ｎ＝１，３２８枚 管理用道路工区 道路土工（掘削） Ｖ＝６，６００ｍ３ 法面工 Ａ＝９，０５０ｍ２ 舗装工（砂利） Ａ＝１，５９０ｍ２ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【ＩＣＴ（希望１型）】 【新技術（選定）】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 苫小牧砂防海岸事務所 |  | 26 | 室蘭
胆振海岸管内応急処理外工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．２億円以上 ０．４億円未満 | 北海道 苫小牧市～白老町 | 第１四半期 | 11 | 応急処理工 Ｎ＝１式 路盤工 Ａ＝２３，１２０ｍ２ 整地工 Ａ＝１５，１００ｍ２ 護岸割石撤去工 Ｎ＝７０個 | 工事規模 ０．２億円以上 ０．４億円未満 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 総合評価（２型） ２月公告済み | 分任官 | 苫小牧砂防海岸事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道３６号苫小牧市寿橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 苫小牧市 | 第１四半期 | 9 | ・寿橋工区Ｌ＝１６０ｍ 主桁補修工Ｎ＝１９箇所 対傾構補修工Ｎ＝４箇所 支承取替工Ｎ＝６箇所 ・中野跨線橋Ｌ＝１６０ｍ 左官工Ｖ＝０．１３ｍ３ 剥落防止工Ａ＝６３ｍ３ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 苫小牧道路事務所 |  | 26 | 室蘭
日高自動車道新ひだか町古川橋下部工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 日高町 | 第１四半期 | 10 | 橋台工Ｖ＝９４０ｍ３ 場所打ち杭Ｎ＝２４本 工事用道路Ｌ＝３００ｍ 町道迂回路Ｎ＝１式 サンドマット工Ｖ＝７０００ｍ３ 【主要資材】 生コンクリートＶ＝１５００ｍ３ 鉄筋Ｗ＝１５１ｔ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【週休２日（希望）】 【ＩＣＴ（２型）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 苫小牧道路事務所 |  | 26 | 室蘭
日高自動車道新ひだか町真沼津川橋下部工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 新ひだか町 | 第１四半期 | 10 | 橋台工Ｖ＝８８０ｍ３ 鋼管杭Ｎ＝４０本 鋼矢板工Ｎ＝１８８枚 仮道工Ｎ＝１式 【主要資材】 生コンクリートＶ＝８８０ｍ３ 鉄筋Ｗ＝６９ｔ アスファルト合材Ｗ＝１５ｔ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（希望）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 苫小牧道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道２７６号日高町清畠災害防除工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 日高町 | 第１四半期 | 8 | 工事延長Ｌ＝４４０ｍ 海岸擁壁工Ｌ＝４０ｍ 鋼管杭Ｎ＝２４本 消波工Ｎ＝４２０個 消波ブロック製作Ｎ＝２００個 仮設工Ｎ＝１式 【主要資材】 生コンクリートＶ＝８５０ｍ３ 鉄筋Ｗ＝８ｔ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 苫小牧道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道２７６号苫小牧市丸山舗装補修外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A等級 | １．２億円以上 ２億円未満 | 北海道 苫小牧市 | 第１四半期 | 6 | ・丸山工区Ｌ＝３４００ｍ 舗装工Ａ＝９１００ｍ２ ランブルストリップスＮ＝１式 区画線工Ｎ＝１式 ・高丘工区Ｌ＝３８００ｍ 舗装工Ａ＝１２０００ｍ２ ・泉町工区Ｌ＝４００ｍ 区画線工Ｎ＝１式 ・浜町工区Ｌ＝２００ｍ 情報ボックス工Ｌ＝５３ｍ 【主要資材】 アスファルト合材Ｗ＝２０００ｔ | 工事規模 １．２億円以上 ２億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 苫小牧道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道２３５号むかわ町宮戸舗装補修外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A又はB等級 | ０．８億円以上 １．２億円未満 | 北海道 むかわ町 | 第１四半期 | 7 | ・宮戸工区Ｌ＝４５０ｍ 表層工（車道）Ａ＝４，３８０ｍ２ 表層工（歩道）Ａ＝４４０ｍ２ 切削工Ａ＝１，３２０ｍ２ 下層路盤工Ａ＝１，０６０ｍ２ ・柏原工区Ｌ＝２８０ｍ 区画線工Ｌ＝１８０ｍ 【主要資材】 アスファルト合材Ｗ＝４５０ｔ | 工事規模 ０．８億円以上 １．２億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 苫小牧道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道３７号室蘭市太平橋跨線橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 室蘭市 | 第１四半期 | 10 | 【Ｒ３７太平橋跨線橋工区】 主桁補修Ｎ＝１式 床版補修Ｎ＝１式 支承補修Ｎ＝１式 地覆補修Ｎ＝１式 【Ｒ３６入江高架橋工区】 床版補修Ｎ＝１式 防護柵補修Ｎ＝１式 落下防止柵Ｎ＝１式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 室蘭道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道３６号室蘭市汐見トンネル補修工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | ０．８億円以上 １．１億円未満 | 北海道 室蘭市 | 第１四半期 | 10 | 剥落対策Ｎ＝１式 漏水防止版設置Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．８億円以上 １．１億円未満 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 室蘭道路事務所 |  | 26 | 室蘭
町道中央通白老町白老橋補修工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 白老町 | 第１四半期 | 10 | 工事延長Ｌ＝３５０ｍ 舗装工Ａ＝４７０ｍ２ 床版打替工Ｖ＝９０ｍ３ 伸縮継手工Ｌ＝１７ｍ 橋梁防護柵工Ｌ＝１２７ｍ 橋脚巻立工Ａ＝１３６ｍ２ 仮設工Ｎ＝１式 【主要資材】 アスファルト合材Ｗ＝９０ｔ 生コンクリートＶ＝９０ｍ３ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 総合評価（１型） ３月公告済み | 本官 | 室蘭道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道３７号室蘭市白鳥大橋補修工事 | 一般競争入札 | 鋼橋上部 | - | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 室蘭市 | 第１四半期 | 8 | 工事延長Ｌ＝１，３８０ｍ 橋梁塗装Ａ＝３３７ｍ２ ハンガーロープ補修工Ｎ＝３３格点 ハンガーロープ塗装工Ａ＝８５ｍ２ 仮設工Ｎ＝１式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（１型） ２月公告済み | 本官 | 室蘭道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道２７４号むかわ町豊進橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 むかわ町 | 第１四半期 | 11 | ・豊進橋工区 Ｌ＝１０００ｍ、掘削工、盛 土工、舗装工、仮橋工 ・上滝橋工区 舗装打換工Ａ＝５３０ｍ２、 橋面防水工、断面修復工 ・新平取大橋工区Ｌ＝４８０ｍ、鋼床版補修 工 【主要資材】アスファルト合材Ｗ＝１６０ｔ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 日高道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道２７４号日高町浪の沢覆道補修工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | C又はD等級 | １億円未満 | 北海道 日高町 | 第１四半期 | 10 | 左官工Ｖ＝０．５ｍ３ 剥落防止工Ａ＝２９ｍ２ 外装版設置工Ｖ＝１３０ｍ３ 構造物撤去工Ｎ＝１式 【主要資材】 生コンクリートＶ＝１３０ｍ３ 鉄筋Ｗ＝９ｔ | 工事規模 １億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 日高道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道３７号洞爺湖町虻田跨線橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 洞爺湖町 | 第１四半期 | 10 | ・虻田工区（虻田跨線橋、虻田橋） 橋面防水Ａ＝２６０ｍ２ 支承補修工Ｎ＝５基 ・月浦工区 掘削工Ｖ＝６０ｍ３ かご工Ｎ＝９０個 排水構造物工Ｎ＝１式 【主要資材】 アスファルト合材Ｗ＝５０ｔ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 有珠道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道２３０号洞爺湖町大原中央帯改良外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | ０．５億円以上 ０．８億円未満 | 北海道 洞爺湖町 | 第１四半期 | 9 | 大原工区Ｌ＝７５０ｍ 掘削工Ｖ＝１，０００ｍ３ 盛土工Ｖ＝１，０００ｍ３ 排水工Ｌ＝３００ｍ 舗装工Ａ＝２，０００ｍ２ ・香川工区Ｌ＝３８０ｍ 掘削工Ｖ＝５００ｍ３ 法面工Ａ＝７００ｍ２ 舗装工Ａ＝３００ｍ２ 【主要資材】 アスファルト合材Ｗ＝３００ｔ | 工事規模 ０．５億円以上 ０．８億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 【ＩＣＴ（指定）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 有珠道路事務所 |  | 26 | 室蘭
室蘭開発建設部管内管渠清掃工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 豊浦町～浦河町 | 第１四半期 | 6 | 室蘭建設部管内 管渠清掃Ｌ＝５，５００ｍ 側溝清掃Ｌ＝７００ｍ 運搬処分（汚泥処分）Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 有珠道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道２３５号浦河町西舎交差点改良外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 浦河町 | 第１四半期 | 11 | ・西舎工区Ｌ＝５００ｍ 盛土Ｖ＝６，０００ｍ３ 排水構造物工Ｎ＝１式 舗装工Ａ＝２，５００ｍ２ ・湯の川橋工区Ｌ＝１０７．４４ｍ 舗装工Ａ＝７０ｍ２ 橋梁附属物工Ｎ＝１式 橋梁補修工Ｎ＝１式 【主要資材】 アスファルト合材Ｗ＝２６０ｔ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（希望）】 【ＩＣＴ（指定）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 浦河道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道２３６号浦河町野塚トンネル修繕工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 浦河町 | 第１四半期 | 10 | 【荒磯トンネル工区】 Ｌ＝４７０ｍ 漏水対策工１式、剥落防止工１式 【西旭覆道工区】 Ｌ＝２１０ｍ 剥落防止工１式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 浦河道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道３３６号えりも町荒磯トンネル修繕外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 えりも町 | 第１四半期 | 10 | 野塚トンネルＬ＝４，３５０ｍ 漏水対策工１式、剥落防止工１式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 浦河道路事務所 |  | 26 | 室蘭
一般国道３３６号様似町ルランベツ法面補修工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 様似町 | 第１四半期 | 11 | 工事延長Ｌ＝６６０ｍ 掘削工Ｖ＝２００ｍ３ 現場吹付法枠Ｌ＝１６０ｍ 鋼製受圧板Ｎ＝２２枚 グランドアンカー工Ｎ＝２２本 【主要資材】 生コンクリートＶ＝４０ｍ３ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（１型） ２月公告済み | 本官 | 浦河道路事務所 |  | 26 | 室蘭
登別漁港突堤建設その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 登別市 | 第１四半期 | 9 | 【突堤】海上地盤改良工、基礎工、本体工、 上部工、付属工 【ー３．５ｍ航路（岸壁撤去）】構造物撤去 工、基礎工、本体工、上部工、付属工 【ー３．０ｍ岸壁（改良）（第３港区）】構 造物撤去工、付属工、舗装工 【ー３．０ｍ泊地（補修）】土捨工 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 総合評価（１型） 【ＣＣＵＳ（活用）】 ３月公告済み | 本官 | 室蘭港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
追直漁港東防波堤改良その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 室蘭市 | 第１四半期 | 8 | 【東防波堤（改良）】構造物撤去工、海上地 盤改良工（人力床掘）、本体工（直立消波ブ ロック、水中コン）、上部工、胸壁工【外防 波堤】胸壁工【ー５．５ｍ泊地（補修）】グ ラブ浚渫【道路（現港）（補修）】構造物撤 去工、舗装工 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 【見積活用】 総合評価（１型） 【ＣＣＵＳ（活用）】 ３月公告済み | 本官 | 室蘭港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
追直漁港岸壁改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 室蘭市 | 第２四半期 | 15 | 【ー５．５ｍ岸壁（改良）Ｃ部】Ｌ＝５５ｍ 構造物撤去工、海上地盤改良工（人力床掘 ）、本体工（水中コン）、上部工、付属工、 裏込・裏埋工、舗装工 | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【見積活用】 総合評価（Ｓ型） 【ＣＣＵＳ（活用）】 国債 ３月公告済み | 本官 | 室蘭港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
室蘭港崎守地区北外防波堤改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 室蘭市 | 第１四半期 | 7 | 【防波堤（北外）（改良）】Ｌ＝２８ｍ 基 礎工（捨石３００ｍ３）、本体工（水中コン ８００ｍ３））、被覆根固工（大割石３００ ｍ３、根固方塊７個） | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 【見積活用】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 室蘭港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
登別漁港ー３．０ｍ岸壁改良その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 登別市～白老町 | 第１四半期 | 9 | 【ー３．０ｍ岸壁（改良）（第１港区）】構 造物撤去工、本体工（鋼矢板）、上部工、裏 埋工、舗装工【ー３．０ｍ泊地（補修）】グ ラブ浚渫 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（簡易）】 総合評価（２型） ４月公告予定 | 本官 | 室蘭港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
苫小牧港西港区汐見地区波除堤建設工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 苫小牧市 | 第１四半期 | 8 | 【防波堤（波除）】基礎工１４．１ｍ、本体 工（ケーソン据付１函）、上部工４６ｍ（３ ８０ｍ３）、被覆工（１ｔ型製作１７７個、 据付１８５個、方塊据付３３個）、消波工（ ４ｔ型製作５０個、据付５８６個） | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 【見積活用】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 苫小牧港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
苫小牧港西港区汐見地区ー３ｍ物揚場建設工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 苫小牧市 | 第１四半期 | 6 | 【物揚場（ー３ｍ）】上 部工（４４１．７ｍ３）、裏込・裏埋工、付 属工１４６．７ｍ、舗装 工（凍上抑制層１，３００ｍ３）、仮設工（ 大型土のう撤去３０個） | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 苫小牧港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
白老港ブロック製作工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 白老町 | 第１四半期 | 6 | 【防波堤（島）】消波工（７０ｔ型製作４４ 個） | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 苫小牧港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
苫小牧港東港区周文ふ頭ー９ｍ岸壁工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道 厚真町 | 第２四半期 | 9 | 【岸壁（周文ー９ｍ）（耐震）】仮設工（矢 板打設（北側）、タイロッド、矢板打設（南 側）、載荷盛土 | 工事規模 ２．９億円以上 ４．９億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 総合評価（１型） 【ＣＣＵＳ（活用）】 ４月公告予定 | 本官 | 苫小牧港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
苫小牧港東港区周文ふ頭地盤改良（北）工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 厚真町 | 第２四半期 | 8 | 【岸壁（周文ー９ｍ）（耐震）】海上地盤 改 良工（ＰＤＦ）３，８２８本 | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【週休２日（指定）】 総合評価（Ｓ型） 【ＣＣＵＳ（活用）】 ３月公告済み | 本官 | 苫小牧港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
苫小牧港東港区周文ふ頭地盤改良（南）工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 厚真町 | 第１四半期 | 8 | 【岸壁（周文ー９ｍ）（耐震）】海上地盤改 良工（ＰＤＦ）３，６９０本 | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【週休２日（指定）】 総合評価（Ｓ型） 【ＣＣＵＳ（活用）】 １月公告済み | 本官 | 苫小牧港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
苫小牧港東港区周文ふ頭土砂運搬盛土工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道 厚真町 | 第２四半期 | 8 | 【岸壁（周文ー９ｍ）（耐震）】仮設工（載 荷盛土） | 工事規模 ２．９億円以上 ４．９億円未満 【週休２日（指定）】 総合評価（１型） 【ＣＣＵＳ（活用）】 ５月公告予定 | 本官 | 苫小牧港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
様似漁港２港西護岸補修その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 様似町～えりも町 | 第１四半期 | 6 | ■えりも港【防波堤（北）（改良）】撤去工 、上部工 ■様似漁港【西護岸（補修）】撤去工、上部 工（永久型枠）、仮設工１式【道路（補修） 】撤去工、舗装 ■庶野漁港【ー２．０ｍ物揚場（補修）】撤 去工、上部工（補修）、舗装工（Ｃｏ舗装） | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 浦河港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
浦河港外１港南防波堤建設その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 浦河町～新ひだか町 | 第１四半期 | 8 | ■浦河港【防波堤（南）】上部工、消波工（ 消波ブロック５０ｔ型製作・据付） ■三石漁港【西防波堤（改良）】撤去工、本 体工（水中コン）【北防波堤（改良）】根固 ・被覆工（根固方塊製作）【ー３．５ｍ岸壁 （改良）】上部工、舗装工【道路（補修）】 撤去工、舗装工 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 浦河港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
様似漁港東防波堤補修その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 様似町 | 第１四半期 | 10 | 【東防波堤（補修）】Ｌ＝４０ｍ 撤去工、 基礎工（基礎捨石１，１００ｍ３）、上部工 （１１０ｍ３）、本体工（水中コン４７０ｍ ３）、付属工１式 【ー５．５ｍ航路】Ａ＝７００ｍ２ グラブ 浚渫Ｖ＝２，０００ｍ３ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（１型） 【ＣＣＵＳ（活用）】 ３月公告済み | 本官 | 浦河港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
様似漁港船揚場改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 様似町 | 第１四半期 | 10 | 【船揚場（改良）】Ｌ＝２０ｍ 撤去工、土 工、本体工（プレキャストブロック１０個製 作）、上部工（２５ｍ３）、斜路工 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 【見積活用】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） ２月公告済み | 本官 | 浦河港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
庶野漁港東護岸建設その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 えりも町 | 第１四半期 | 8 | 【東護岸】基礎工（基礎捨石）、本体工（水 中コン）、上部工、消波工（１２ｔ型製作） ） 【ー４．０ｍ航路】構造物撤去工１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 【監理技術者（２号）配置可】 【見積活用】 総合評価（２型） ３月公告済み | 本官 | 浦河港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
庶野漁港ー４．０ｍ航路浚渫その他工事 | 一般競争入札 | しゅんせつ | - | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 えりも町 | 第２四半期 | 6 | 【ー４．０ｍ航路】Ａ＝２，３８０ｍ２ 浚 渫工Ｖ＝２，３２５ｍ３、構造物撤去工１式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 総合評価（２型） ７月公告予定 | 本官 | 浦河港湾事務所 |  | 26 | 室蘭
伊達地区大平５―２工区工区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 伊達市 | 第１四半期 | 10 | 区画整理Ａ＝１０ｈａ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（指定）】 【総合評価（２型）】 【育成（緩和）】 ２月公告済み | 本官 | 胆振農業事務所 |  | 26 | 室蘭
美河地区三石ダム洪水吐外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 新ひだか町 | 第２四半期 | 8 | 洪水吐（Ｌ＝１０ｍ、Ｂ＝１１．００＊Ｈ＝ ６．１０ｍ）、取水塔作業ヤード整備一式 | 工事規模 １．１億円以上 ２．９億円未満 【週休２日（指定）】 【総合評価（２型）】 ７月公告予定 | 本官 | 胆振農業事務所 |  | 26 | 室蘭
伊達地区大平８工区工区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 伊達市 | 第１四半期 | 10 | 区画整理Ａ＝７ｈａ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（指定）】 【総合評価（２型）】 【育成（緩和）】 ２月公告済み | 本官 | 胆振農業事務所 |  | 26 | 室蘭
伊達地区上館山５―１南工区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 伊達市 | 第１四半期 | 10 | 区画整理Ａ＝９ｈａ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（指定）】 【総合評価（２型）】 【育成（緩和）】 ２月公告済み | 本官 | 胆振農業事務所 |  | 26 | 室蘭
大原二期地区大原用水路香川南工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道 洞爺湖町 | 第１四半期 | 9 | 用水路管更生工法Ｌ＝１１０ｍ、用水路 ＤＣＩＰΦ８００ Ｌ＝２９０ｍ、用水路附 帯 施設 一式 | 工事規模 ２．９億円以上 ４．９億円未満 【週休２日（指定）】 【総合評価（１型）】 ４月公告予定 | 本官 | 胆振農業事務所 |  | 26 | 室蘭
大原二期地区大原頭首工外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 洞爺湖町 | 第１四半期 | 11 | 大原頭首工補修、三の原頭首工補修 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（指定）】 【総合評価（２型）】 ２月公告済み | 本官 | 胆振農業事務所 |  | 26 | 室蘭
川東幹線用水路生田１２線下流工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 むかわ町 | 第１四半期 | 9 | Ｌ＝１７０ｍ（プレキャストフリューム、Ｂ ＝２．７ｍ＊Ｈ＝１．４５ｍ） | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（指定）】 【総合評価（２型）】 ３月公告済み | 本官 | 胆振農業事務所 |  | 26 | 室蘭
川東幹線用水路生田１２線上流工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 むかわ町 | 第１四半期 | 9 | Ｌ＝２６０ｍ（プレキャストフリューム、Ｂ ＝２．７ｍ×Ｈ＝１．４５ｍ） | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（指定）】 【総合評価（２型）】 ３月公告済み | 本官 | 胆振農業事務所 |  | 26 | 室蘭