## 工事
令和８年度予算にかかる発注予定情報 （工事） | [9 empty] | 2026-01-07 |  | 【 室蘭開発建設部 】
[8 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの |  | 2026-01-07
北海道開発局室蘭開発建設部において令和８年４月１日以降に契約が予定され、令和８年３月末までに公告等を予定している工事の発注予定情報を以下のとおり公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年１月７日現在の発注予定情報であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
工事名 | 入札等方式 | 工事区分 | 工事等級区分 | 工事規模 | 工事場所 | 公告予定年月 | 開札等予定時期 | 工期 | 工事概要 | その他 | 本官・分任官 | 担当事務所（課）名 | 更新日
日高自動車道 日高町 厚賀トンネル太陽光発電設備外設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | A等級 B等級 | ０．６億円以上 ０．９億円未満 | 北海道沙流郡日高町 | R8.2 | 第1四半期 | 9 | 太陽光発電設備新設 一式 光ケーブル移設 ２箇所 | 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課
二風谷ダム 放流設備修繕外工事 | 一般競争入札 | 機械装置 | - | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道沙流郡平取町 | R8.3 | 第1四半期 | 10 | オリフィス2号副ゲート扉体・戸当り塗装 1門 オリフィス2号副ゲート水密ゴム取替 1門 | 【育成（緩和＋年齢）】 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課
美河地区 三石ダム電気設備更新工事 | 一般競争入札 | 電気 | A等級 | ２億円以上 ３億円未満 | 北海道日高郡新ひだか町 | R8.3 | 第1四半期 | 11 | 高圧受電盤新設 1台、非常用発電機新設 1台、高圧配電線路新設 L=0.6km、コンクリート柱撤去 130本 | 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課
室蘭開発建設部管内 交通量常時観測装置外設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | B等級 | ０．３億円以上 ０．６億円未満 | 北海道室蘭市 | R8.3 | 第1四半期 | 9 | 交通量常時観測設備更新 ２台 | 【育成（チャレ）】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 総合評価（１型） | 本官 | 施設整備課
スマートリバースポット（ＳＲＳ）設備外設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | A等級 | １．３億円以上 ２億円未満 | 北海道勇払郡むかわ町 | R8.3 | 第1四半期 | 8 | スマートリバースポット（SRS)設備新設 一式、ＣＣＴＶ設備更新 ４台 | 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課
鵡川沙流川河川事務所庁舎空気調和設備改修工事 | 一般競争入札 | 建築 | A、B、C等級 | 1.1億円以上 2.9億円未満 | 北海道沙流郡平取町 | R8.3 | 第1四半期 | 約7ヶ月 | 庁舎 RC造一部2階建 2,529.81㎡ 修繕１棟 電気設備 改設一式 機械設備 改設一式 | 【育成（緩和）】 【完全週休２日（Ⅱ型）】 【見積活用】 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課
浦河町堺町職員宿舎（三）外壁改修工事 | 一般競争入札 | 建築 | A、B、C等級 | 1.1億円以上 2.9億円未満 | 北海道浦河郡浦河町 | R8.3 | 第1四半期 | 約5ヶ月 | 職員宿舎 RC造3階建 970.335㎡ 修繕１棟 | 【育成（緩和）】 【完全週休２日（Ⅱ型）】 【見積活用】 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課
室蘭市入江町職員宿舎改修工事 | 一般競争入札 | 建築 | A、B等級 | 2.9億円以上 4.9億円未満 | 北海道室蘭市 | R8.3 | 第1四半期 | 約10カ月 | 職員宿舎 RC造4階建 1,804.97㎡ 修繕１棟 | 【育成（緩和）】 【完全週休２日（Ⅱ型）】 【見積活用】 総合評価（１型） | 本官 | 施設整備課
鵡川環境整備工事の内鵡川大橋左岸整備外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | C・Ｄ等級 | ０．５億円以上 ０．８億円未満 | 北海道むかわ町 | R8.3 | 第１四半期 | 約6ヶ月 | 緩傾斜整備 A＝８００m2 管理用通路整備 N＝一式 法面補修 A＝３，６５０m2 天端舗装 N＝一式 | 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【ＩＣＴ（指定）】 総合評価（２型） | 本官 | 鵡川沙流川河川事務所
樽前山火山砂防工事の内 熊の沢川３号砂防堰堤左岸外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 苫小牧市 | R8.1 | 第1四半期 | 10 | 堰堤工区 根固めブロック設置 N=75個（10ｔ） 植生基材吹付 A=4,400m2 ラス網撤去 A=620m2 転落防止柵設置 L=330m 鉄塔撤去 一式 局舎撤去 一式 | 【育成（緩和）】 【週休２日（２型）】 総合評価（２型） | 本官 | 苫小牧砂防海岸事務所
胆振海岸管内応急処理外工事 | 一般競争入札 | 維持 | － | ０．２億円以上 ０．５億円未満 | 北海道 苫小牧市 | R8.2 | 第1四半期 | 11 | 応急処理工 一式 路盤工 Ａ＝２５，０００ｍ２ 割石撤去工 Ｎ＝５０個 | 【育成（緩和）】 【週休２日（２型）】 総合評価（２型） | 分任官 | 苫小牧砂防海岸事務所
一般国道453号 壮瞥町 蟠渓改良外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | BC等級 | 1.1億以上 2.9億未満 | 北海道 壮瞥町 | R8.2 | 第1四半期 | 約11ヶ月 | 旧道撤去 N=一式 旧教撤去 N=一式 | 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【余裕（着手）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 苫小牧道路事務所
一般国道274号 日高町 清瀬改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | BC等級 | 1.1億以上 2.9億未満 | 北海道 日高町 | R8.2 | 第1四半期 | 約11ヶ月 | 道路土工 N=一式 | 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【余裕（着手）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 苫小牧道路事務所
一般国道37号 室蘭市 白鳥大橋補修工事 | 一般競争入札 | 鋼橋上部 | － | 3.0億以上 5.0億未満 | 北海道 室蘭市 | R8.2 | 第1四半期 | 9 | 工事延長L=1,380m 橋梁塗装工 N=一式 ハンガーロープ補修工 N=一式 仮設工 N=一式 | 【週休２日（２型）】 【余裕（フレ）】 総合評価（１型） | 本官 | 室蘭道路事務所
町道中央通 白老町 白老橋補修工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | 1.1億以上 2.9億未満 | 北海道 白老町 | R8.2 | 第1四半期 | 9 | 工事延長L=350m 橋梁補修工 N=一式 仮設工 N=一式 | 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【余裕（フレ）】 【育成（緩和）】 総合評価（１型） | 本官 | 室蘭道路事務所
一般国道37号 室蘭市 太平橋跨線橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | Ｂ等級 | 1.1億以上 2.9億未満 | 北海道 室蘭市 | R8.2 | 第1四半期 | 10 | 【太平橋跨線橋】【輪西高架橋】【本輪西跨線橋】 橋梁補修工 N=一式 仮設工 N=一式 | 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【余裕（フレ）】 【育成（緩和）】 総合評価（２型） | 本官 | 室蘭道路事務所
一般国道237号 平取町 振内舗装外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | Ａ等級 | 1.3億以上 2.0億未満 | 北海道 平取町 | R8.2 | 第1四半期 | 8 | 工事延長L=600m アスファルト舗装工 N=一式 区画線工 N=一式 仮設工 N=一式 | 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【余裕（着手）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 日高道路事務所
一般国道235号 日高町 清畠災害防除工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | 1.1億以上 2.9億未満 | 北海道 日高町 | R8.3 | 第1四半期 | 8 | 工事延長L=90m 海岸擁壁工 N=一式 鋼管杭工 N=一式 消波工 N=一式 仮設工 N=一式 | 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 総合評価（２型） | 本官 | 苫小牧道路事務所
一般国道274号 占冠村 赤岩大橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | 1.1億以上 2.9億未満 | 北海道 占冠村 | R8.3 | 第1四半期 | 12 | コンクリート巻立工 N=一式 支承補強工 N=一式 検査路工 N=一式 | 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 【育成（緩和）】 総合評価（２型） | 本官 | 日高道路事務所
室蘭港 崎守地区北外防波堤改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 室蘭市 | R8.2 | 第1四半期 | 8 | 防波堤（北外）（改良）Ｌ＝２８ｍ 基礎工 中割石投入Ｖ＝３００ｍ３ 本体工 水中コンクリート打設Ｖ＝８００ｍ３ 被覆根固工 大割石投入３００ｍ３、根固方塊据付Ｎ＝７個 | 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【生産性向上】 総合評価（２型） | 本官 | 室蘭港湾事務所
室蘭港 祝津絵鞆地区岸壁改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 室蘭市 | R8.2 | 第1四半期 | 8 | 岸壁（－１１ｍ）（改良）Ｌ＝１８１ｍ 舗装工 コンクリート舗装Ａ＝１０００ｍ２ 基礎工 置換材投入Ｖ＝４００ｍ３、袋型根固設置Ｎ＝２００個 上部工 上部コンクリート打設Ｖ＝６０ｍ３ 付属工 一式 | 【週休２日（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【生産性向上】 総合評価（２型） | 本官 | 室蘭港湾事務所
追直漁港 －５．５ｍ岸壁改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．９億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 室蘭市 | R8.2 | 第1四半期 | 21 | －５．５ｍ岸壁（改良） 構造物撤去工、排水工、舗装工 各Ｌ＝５０ｍ 付帯施設（屋根施設 一棟） | 【週休２日（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【ＢＩＭ/ＣＩＭ（希望）】 【生産性向上】 総合評価（Ｓ型） 国債 | 本官 | 室蘭港湾事務所
登別漁港 －２．５ｍ物揚場改良その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 B等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道 登別市 | R8.1 | 第1四半期 | 10 | －２．５ｍ物揚場（改良） 構造物撤去工、海上地盤改良工、本体工、上部工、付属工、裏埋工 各Ｌ＝７５ｍ －３．０ｍ泊地（補修） 浚渫工 グラブ浚渫Ｖ＝３８００ｍ３ | 【週休２日（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【生産性向上】 総合評価（１型） | 本官 | 室蘭港湾事務所
登別漁港 －３．０ｍ岸壁改良その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 登別市 | R8.1 | 第1四半期 | 8 | －３．０ｍ岸壁（改良）（第１港区） 上部工、付属工、浦埋工 各Ｌ＝４７ｍ －３．０ｍ岸壁（改良）（第３港区） 付属工（防風柵設置）Ｌ＝６７ｍ －３．０ｍ泊地（補修） 土工（土捨工） 一式 －３．５ｍ岸壁（補修） 付帯工（屋根施設補修） 一式 | 【週休２日（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【生産性向上】 総合評価（１型） | 本官 | 室蘭港湾事務所
苫小牧港 東港区周文ふ頭－９ｍ岸壁標準部（北）工事（政府調達協定対象） | 一般競争入札 | 一般土木 | 経営事項 評価点数 | ８．１億円以上 １５億円未満 | 北海道 厚真町 | R8.3 | 第1四半期 | 9 | 岸壁（周文－９ｍ）（耐震） 本体工 鋼管矢板打設Ｎ＝１０６本、鋼管杭打設Ｎ＝１０６本 控工 腹起材設置Ｌ＝３４２ｍ、タイ材設置Ｎ＝１０６組 陸上地盤改良工 載荷盛土除荷Ｖ＝３００００ｍ３、高圧噴射攪拌 一式 【主要建設資材需要見込み量】 鋼材１２百ｔ | 【週休２日（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【ＣＣＵＳ（義務）】 【ＢＩＭ/ＣＩＭ（指定）】 【生産性向上】 総合評価（Ｓ型） | 本官 | 苫小牧港湾事務所
苫小牧港 東港区周文ふ頭－９ｍ岸壁標準部（南）工事（政府調達協定対象） | 一般競争入札 | 一般土木 | 経営事項 評価点数 | ８．１億円以上 １５億円未満 | 北海道 厚真町 | R8.3 | 第1四半期 | 8 | 岸壁（周文－９ｍ）（耐震） 本体工 鋼管矢板打設Ｎ＝９９本、鋼管杭打設Ｎ＝９９本 控工 腹起材設置Ｌ＝２６６ｍ、タイ材設置Ｎ＝９９組 陸上地盤改良工 載荷盛土除荷Ｖ＝３００００ｍ３ 【主要建設資材需要見込み量】 鋼材１１百ｔ | 【週休２日（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【ＣＣＵＳ（義務）】 【ＢＩＭ/ＣＩＭ（指定）】 【生産性向上】 総合評価（Ｓ型） | 本官 | 苫小牧港湾事務所
浦河港 南防波堤建設その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 浦河町 | R8.2 | 第1四半期 | 6 | 防波堤（南） 消波工 消波ブロック製作Ｎ＝４５個、消波ブロック据付Ｎ＝１０１個 仮設工 灯台移設 一式 防波堤（西島）（内港） 被覆根固工 根固方塊製作Ｎ＝５個、根固方塊据付Ｎ＝２７個、被覆ブロック据付Ｎ＝８８個 | 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【ＷＬＢ評価】 【生産性向上】 総合評価（２型） | 本官 | 浦河港湾事務所
三石漁港 西防波堤建設その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 新ひだか町 | R8.2 | 第1四半期 | 6 | 西防波堤（改良） 上部工 上部コンクリート打設Ｖ＝１４０ｍ３ 消波工 消波ブロック製作Ｎ＝５５個、消波ブロック据付Ｎ＝２２０個 －３．５ｍ岸壁（改良） 上部工 上部コンクリート打設Ｖ＝７０ｍ３ 舗装工、グラウンドアンカー試験施工 一式 | 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【ＷＬＢ評価】 【生産性向上】 総合評価（２型） | 本官 | 浦河港湾事務所
様似漁港 外東防波堤改良その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 B等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道 様似町 | R8.3 | 第1四半期 | 6 | 外東防波堤（改良） 基礎工 中割石投入Ｖ＝２５００ｍ３、改良土投入Ｖ＝４０００ｍ３ －５．５ｍ航路 浚渫工 グラブ浚渫Ｖ＝２０００ｍ３ 東防波堤（補修） 構造物撤去工 一式 【主要建設資材需要見込み量】 中割石Ｖ＝２千ｍ３ | 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【ＷＬＢ評価】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【生産性向上】 総合評価（１型） | 本官 | 浦河港湾事務所
様似漁港外２港 －３．０ｍ岸壁改良その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 様似町他 | R8.2 | 第1四半期 | 6 | （えりも港） 防波堤（北）（改良） 構造物撤去工 一式 上部工 上部コンクリート打設Ｖ＝１５０ｍ３ （様似漁港） 西護岸（補修） 構造物撤去工、上部工、仮設工 各Ｌ＝１０ｍ 用地（改良） 土工、舗装工 各Ａ＝９９５ｍ２ －３．０ｍ岸壁（改良） 海上地盤改良工 床掘Ｖ＝３００ｍ３ 本体工 水中コンクリート打設Ｖ＝５００ｍ３ 上部工 上部コンクリート打設Ｖ＝５０ｍ３ 道路（補修） 舗装工 Ａ＝２７００ｍ２ （庶野漁港） －２．０ｍ物揚場（補修） 構造物撤去工、上部工（補修）、 舗装工各Ｌ＝３８ｍ | 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【ＷＬＢ評価】 【生産性向上】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） | 本官 | 浦河港湾事務所
庶野漁港 東突堤建設その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道 えりも町 | R8.2 | 第1四半期 | 5 | 東突堤 基礎工 中割石投入Ｖ＝１６０ｍ３ 本体工 水中コンクリート打設Ｖ＝８２０ｍ３ 東護岸 構造物撤去工 一式 基礎工 中割石投入Ｖ＝１６００ｍ３ 船揚場（袖護岸） 基礎工 中割石投入Ｖ＝２００ｍ３ 本体工 水中コンクリート打設Ｖ＝２４０ｍ３ 【主要建設資材需要見込み量】 生コンクリートＶ＝１千ｍ３ 中割石Ｖ＝１千ｍ３ | 【育成（緩和）】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【ＷＬＢ評価】 【生産性向上】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） | 本官 | 浦河港湾事務所
新鵡川地区外1地区 川東幹線用水路米原10線上流工区外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | Ｂ等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道むかわ町 | R8.3 | 第１四半期 | 10 | L=180m（プレキャストフリューム、B=2.7m×H=1.45m) 三石ダム（地盤改良土撤去 V=3,000m3） | 【週休２日】 【WLB評価】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） | 本官 | 胆振農業事務所
新鵡川地区 川東幹線用水路花岡上流工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | Ｂ等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道むかわ町 | R8.3 | 第１四半期 | 10 | L=200m（プレキャストフリューム、B=2.8m×H=1.5m) | 【週休２日】 【WLB評価】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（２型） | 本官 | 胆振農業事務所
伊達地区 上館山7・大平18工区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | ＡＢ等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道伊達市 | R8.2 | 第１四半期 | 10 | 区画整理A=14ha | 【週休２日】 【WLB評価】 【CCUS（活用）】 【監理技術者（２号）配置可】 【情報化施工（指定）】 総合評価（１型） | 本官 | 胆振農業事務所
伊達地区 上館山6工区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | Ｂ等級 | １．１億円以上 ２．９億円未満 | 北海道伊達市 | R8.2 | 第１四半期 | 10 | 区画整理A=8ha | 【週休２日】 【WLB評価】 【監理技術者（２号）配置可】 【育成（緩和）】 【情報化施工（指定）】 総合評価（２型） | 本官 | 胆振農業事務所
大原二期地区 大原調整池右池工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | ＡＢ等級 | ２．９億円以上 ４．９億円未満 | 北海道洞爺湖町 | R8.2 | 第１四半期 | 10 | 大原調整池改修 1式 | 【週休２日】 【WLB評価】 【CCUS（活用）】 【監理技術者（２号）配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 胆振農業事務所
落札方式を公表します。
（以下から１つ選択）
・価格競争
・総合評価（２型）
・総合評価（１型）
・総合評価（維持）
・総合評価（S型）
・総合評価（A型）
国債は、国債の種類を公表します。
（以下から１つ選択）
・当初ゼロ国
・補正ゼロ国
・国債
・機動的国債
・国債（補正）
・事業加速円滑化国債
公告予定年月を公表します。
（公表済み含む）