## （工事）
令和６年度予算にかかる発注予定情報 （工事） | [8 empty] | 2024-04-01 |  | 【 小樽開発建設部 】
[7 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの |  | 2024-04-16
令和６年度北海道開発局小樽開発建設部における工事に係る発注予定情報を下記のとおり公表する。 なお、ここに記載する内容は、令和６年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
工事名 | 入札等方式 | 工事区分 | 工事等級区分 | 工事規模 | 工事場所 | 開札等予定時期 | 工期 | 工事概要 | その他 | 本官・分任官 | 担当事務所（課）名 | 更新日 | 部局コード | 部局名
一般国道２３０号 喜茂別町 中山峠除雪ステーション薬剤庫新築・管理所増築工事 | 一般競争入札 | 建築 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 喜茂別町 | 第１四半期 | 18 | 薬剤庫 Ｓー２ 延べ面積３０４．０７ｍ２ 新築１棟 管理所 ＲＣー１ 延べ面積８４．８０ｍ２ 増築１棟 | 工事規模２．５億円以上４．５億円未満 見積活用方式 国債 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課 |  | 24 | 小樽
小樽港湾事務所機械設備改修その他工事 | 随意契約 | 管 | A又はB等級 | １．２億円以上 ２億円未満 | 北海道 小樽市 | 第１四半期 | 8 | 機械設備 改設一式 庁舎 ＲＣー３ 延べ 面積１，６２３ｍ２ 修繕１棟 電気設備 改設一式 | 工事規模 １．２億円以上 ２億円未満 価格競争 | 本官 | 施設整備課 |  | 24 | 小樽
一般国道２３０号 喜茂別町 川上改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 喜茂別町 | 第１四半期 | 9 | 仮橋Ｎ＝１橋 迂回路Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（選定） 余裕（フレ） 総合評価（２型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 24 | 小樽
尻別川改修工事の内 豊国上流左岸河道掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 蘭越町 | 第１四半期 | 8 | 掘削土量 Ｖ＝１２，０００ｍ３ 法覆護岸工面積 Ａ＝１，１６０ｍ２ 構造物撤去工延長 Ｌ＝２１ｍ 樋門改良 Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（２型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道５号 共和町 上ビラ川橋橋脚工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 共和町 | 第１四半期 | 8 | 上ビラ川橋Ｐ３橋脚 躯体 Ｃｏ ７９０ｍ３、鉄筋 １２２ｔ 場所打杭（Φ１２００・Ｌ＝８ｍＸ１６本） Ｃｏ １３０ｍ３、鉄筋 ５６ｔ 工事用道路 Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（２型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道５号 共和町 バンノ沢改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 共和町 | 第１四半期 | 8 | 掘削工Ｖ＝２０，０００ｍ３ 路体盛土工Ｖ＝６５０ｍ３ 植生基材吹付Ａ＝４，５００ｍ２ 排水構造物工 Ｎ＝１式 防護柵工 Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 土日閉所 ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（２型） 育成（緩和＋年齢） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 24 | 小樽
尻別川改修工事の内 豊国上流右岸河道掘削工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 蘭越町 | 第１四半期 | 7 | 掘削Ｖ＝１８，０００ｍ３ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（２型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道２３０号 留寿都村 三ノ原中央帯設置工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A等級 | ２億円以上 ３億円未満 | 北海道 留寿都村 | 第１四半期 | 9 | 工事延長Ｌ＝７９０ｍ 切土Ｖ＝２，７００ｍ３ 盛土Ｖ＝４００ｍ３ 下層路盤Ａ＝１，４００ｍ２ 舗装工Ａ＝５，０７０ｍ２ 防護柵工Ｌ＝１９０ｍ | 工事規模 ２億円以上 ３億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） ＣＣＵＳ（活用） 総合評価（１型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道５号 ニセコ町 羊蹄路肩拡幅舗装外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A等級 | １．２億円以上 ２億円未満 | 北海道 ニセコ町 | 第２四半期 | 7 | 羊蹄工区 路肩拡幅、切削オーバーレイ ニセコ工区 電線共同溝舗装復旧 | 工事規模 １．２億円以上 ２億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 余裕（フレ） ＩＣＴ（希望） 総合評価（１型） ＣＣＵＳ（活用） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道５号 仁木町 稲穂覆道補修工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 仁木町 | 第１四半期 | 9 | 塗装塗替Ｎ＝１式 防護柵取替Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（選定） 余裕（フレ） 総合評価（２型） | 本官 | 小樽道路事務所 | 工事等級区分：令和6年4月3日修正 | 24 | 小樽
一般国道５号 小樽市 張碓橋Ｌ側補修工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 小樽市 | 第２四半期 | 8 | Ｌ＝２９４ｍ 橋面防水、排水管取換、断面補修 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 余裕（フレ） 総合評価（２型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道５号 小樽市 神威橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 小樽市 | 第２四半期 | 8 | 神威橋工区 床版上面補修、橋面防水 清風橋工区 床版上面補修、橋面防水 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 余裕（フレ） 総合評価（２型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道５号 小樽市 オタモイ跨線橋補修外一連工事 一般国道５号 小樽市 張碓法面補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 小樽市 | 第２四半期 | 8 | オタモイ跨線橋工区 橋面防水 余別橋工区 主桁断面補修、橋面防水 見晴工区 落石防止柵 張碓工区 モルタル吹付 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 余裕（フレ） 総合評価（２型） 育成（緩和） | 本官 | 小樽道路事務所 | 工事名：令和6年4月16日修正 | 24 | 小樽
一般国道５号 仁木町 水野川橋Ａ２橋台外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 仁木町 | 第１四半期 | 10 | 水野川橋Ａ２橋台 Ｃｏ５８７ｍ３・鉄筋 ２３ｔ、深礎杭（Φ３０００・Ｌ＝２５ｍ）Ｎ＝４本、 植生工 １式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（１型） 計画重視 育成（緩和） ＣＣＵＳ（活用） 一括審査（一般国道５号 仁木町 水野川橋 Ａ１橋台外一連工事） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道５号 仁木町 水野川橋Ａ１橋台外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 仁木町～余市町 | 第１四半期 | 10 | 水野川橋Ａ１橋台 Ｃｏ ５８６ｍ３・鉄筋 ２３ｔ、深礎杭（Φ３０００・Ｌ＝２５ｍ）Ｎ＝４本、立入防止柵 １式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（１型） 計画重視 育成（緩和） ＣＣＵＳ（活用） 一括審査（一般国道５号 仁木町 水野川橋 Ａ２橋台外一連工事） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道５号 仁木町 大江橋下部工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 仁木町～余市町 | 第１四半期 | 9 | 大江橋Ｐ１橋脚 躯体 Ｃｏ １８４ｍ３・鉄筋 ３７ｔ、 大口径深礎杭（Φ７５００・Ｌ＝２０ｍ）Ｎ＝１基、仮設工１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（１型） 計画重視 育成（緩和） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道２２９号 古平町 浜町交差点舗装外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．５億円以上 ０．８億円未満 | 北海道 古平町 | 第１四半期 | 9 | 浜町交差点工区 駐車場表層Ｎ＝１式 排水工Ｎ＝１式 野塚交差点工区 カラー舗装Ｎ＝１式 大川工区 標識工Ｎ＝１式 北町工区 区画線工Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．５億円以上 ０．８億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（２型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 24 | 小樽
小樽開発建設部管内 管渠清掃工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 小樽市 | 第１四半期 | 7 | 工事延長Ｌ＝４８２．８ｋｍ 排水施設清掃工 小樽道事務所管内Ｌ＝１， ７００ｍ、倶知安開発事務所管内Ｌ＝１，２ ００ｍ、岩内道路事務所管内Ｌ＝２，３００ ｍ | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 週休２日（指定） 新技術（選定） 総合評価（２型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道２２９号 島牧村 栄浜改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 島牧村 | 第１四半期 | 8 | 栄浜１工区 Ｌ＝２００ｍ 掘削工 ７００ｍ３、転石破砕 ８０ｍ３ 法枠工 ２７０ｍ、グランドアンカー４５本 Ｕ型側溝 １２０ｍ 栄浜２工区 Ｌ＝１５０ｍ Ｕ型側溝 ８ｍ 暗渠排水 ２４ｍ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（２型） 育成（緩和） | 本官 | 岩内道路事務所 |  | 24 | 小樽
一般国道２７６号 共和町 国富路肩拡幅舗装工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．５億円以上 ０．８億円未満 | 北海道 共和町 | 第２四半期 | 6 | 路肩路盤工Ｎ＝一式、路肩舗装工Ｎ＝一式 | 工事規模 ０．５億円以上 ０．８億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 余裕（フレ） ＩＣＴ（希望） 総合評価（２型） 育成（緩和） | 本官 | 岩内道路事務所 |  | 24 | 小樽
石狩湾新港 ー１２ｍ岸壁工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 石狩市 | 第１四半期 | 10 | グラブ床掘 ５０００ｍ３ 中詰工 １４０００ｍ３ 鋼管杭切断 ３７８ｍ 腹起材取付 １５９ｍ タイワイヤー取付 ３２組 上部工 ５１ｍ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（１型） 総合評価（１型） ＣＣＵＳ（活用） | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 24 | 小樽
石狩湾新港 岸壁（ー１２ｍ）建設その１工事（政府調達協定対象） | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ８．１億円以上 １５億円未満 | 北海道 石狩市 | 第４四半期 | 9 | 岸壁（ー１２ｍ）２工区 本体工（海側Ｌ＝ ５４ｍ（鋼管矢板４３本）、陸側Ｌ＝５４ｍ （鋼管矢板４３本）） | 工事規模 ８．１億円以上 １５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（１型） 総合評価（Ｓ型） ＣＣＵＳ（義務） 国債 公告予定：令和６年７月 入札予定：令和６年１１月 【主要資材】 ・鋼管矢板Ｗ＝１５百ｔ | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 24 | 小樽
古平漁港 東防波堤改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 古平町 | 第１四半期 | 8 | 基礎捨石投入 １２０ｍ３ 水中コンクリート打設 ９０ｍ３ 上部コンクリート打設 １０ｍ３ ２０ｔ型消波ブロック製作 １２０個 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 総合評価（２型） 育成（若手） 【主要建設資材需要見込み量】 ・生コンクリート Ｖ＝１．１千ｍ３ | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 24 | 小樽
寿都漁港外１港 ー３．５ｍ岸壁Ａ施設補修その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 寿都町～岩内町 | 第１四半期 | 7 | 寿都漁港 補修コンクリート打設 ２０ｍ３ アスファルト舗装工 １８００ｍ２ 岩内港 基礎捨石投入 １８０ｍ３ 水中コンクリート打設 １８０ｍ３ 上部コンクリート打設 ５０ｍ３ ３０ｋＮ型係船曲柱取付 ９基 防舷材取付 ２基 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 総合評価（２型） 育成（若手） 【主要建設資材需要見込み量】 寿都漁港 ・アスファルト Ｗ＝０．１千ｔ | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 24 | 小樽
石狩湾新港 岸壁（ー１２ｍ）建設その２工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 石狩市 | 第４四半期 | 8 | 岸壁（ー１２ｍ）２工区 本体工（海側Ｌ＝ ２９ｍ（鋼管矢板２３本）、陸側Ｌ＝２９ｍ （鋼管矢板２３本）） | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（１型） 総合評価（Ｓ型） ＣＣＵＳ（活用） 国債 【主要建設資材需要見込み量】 ・鋼管矢板Ｗ＝８百ｔ | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 24 | 小樽
小樽港 北防波堤建設その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 小樽市 | 第１四半期 | 4 | 基礎捨石投入 １２７６ｍ３ ６ｔ型被覆ブロック据付 ９８個 ３ｔ型被覆ブロック製作 １４００個 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 総合評価（２型） 育成（若手） 【主要建設資材需要見込み量】 ・生コンクリート Ｖ＝１．９千ｍ３ | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 24 | 小樽
美国漁港 船揚場改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 積丹町 | 第２四半期 | 17 | 船揚場改良 屋根施設 １式、撤去工、舗装 工、排水工各Ｌ＝４０ｍ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 総合評価（２型） ＣＣＵＳ（活用） 国債 【主要建設資材需要見込み量】 ・鋼材Ｗ＝４百ｔ | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 24 | 小樽
ニセコ地区 曽我西工区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 ニセコ町 | 第１四半期 | 10 | 区画整理１５．４ｈａ、整地工（畑）１０． ０ｈａ、整地工（田）５．４ｈａ、暗渠排水 ２３．１ｋｍ、除礫工４．０ｈａ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材】 暗渠排水管（合成樹脂管）Ｌ＝２３ｋｍ 暗渠排水用疎水材（砕石）Ｖ＝２千ｍ３ 一括審査（ニセコ地区曽我東工区区画整理工 事） | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 24 | 小樽
中後志地区 倶知安幹線用水路寒別工区外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 倶知安町～共和町 | 第１四半期 | 10 | 倶知安幹線用水路 開渠工２０７ｍ、構造物 撤去工１式、水路付帯工１式、管理用道路工 １式 前田幹線用水路補修 ５箇所（２点在） | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材需要見込み量】 鉄筋コンクリートフリューム（Ｗ３．２ｍ ＸＨ１．５５ｍ）Ｌ＝１９６ｍ | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 24 | 小樽
中後志地区 倶知安幹線用水路北岡工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 京極町～倶知安町 | 第１四半期 | 8 | 倶知安幹線用水路 開渠工１７４ｍ、横断排 水工２４ｍ、構造物撤去工１式、水路付帯工 １式、管理用道路工１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【資材量】 鉄筋コンクリートフリューム（Ｗ３．２ｍ ＸＨ１．５５ｍ）Ｌ＝１６２ｍ ボックスカルバート（Ｗ１．５ｍＸＨ１．２ ｍ）Ｌ＝２４ｍ | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 24 | 小樽
ニセコ地区 曽我東工区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 ニセコ町 | 第１四半期 | 10 | 区画整理１７．８ｈａ、整地工（畑）１７． ８ｈａ、暗渠排水１０．０ｋｍ、除礫工１０ ｈａ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材】 暗渠排水管（合成樹脂管）Ｌ＝１０ｋｍ 暗渠排水用疎水材（砕石）Ｖ＝１千ｍ３ 一括審査（ニセコ地区曽我西工区区画整理工 事） | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 24 | 小樽
ニセコ地区 里見中央工区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 ニセコ町 | 第１四半期 | 10 | 区画整理３４．９ｈａ、整地工（畑）１７． １ｈａ、整地工（田）６．１ｈａ、暗渠排 水２６．１ｋｍ、客土工７．９ｈａ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（１型） 【主要資材】 暗渠排水管（合成樹脂管）Ｌ＝２６ｋｍ 暗渠排水用疎水材（砕石）Ｖ＝３千ｍ ３ 一括審査（ニセコ地区西富中央工区区画整理 ） | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 24 | 小樽
ニセコ地区 西富中央工区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 ニセコ町 | 第１四半期 | 10 | 区画整理２３．９ｈａ、整地工（畑）１１． ８ｈａ、整地工（田）１２．１ｈａ、暗渠排 水１９．１ｋｍ、客土工２．９ｈａ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（１型） 【主要資材】 暗渠排水管（合成樹脂管）Ｌ＝１９ｋｍ 暗渠排水用疎水材（砕石）Ｖ＝２千ｍ ３ 一括審査（ニセコ地区里見中央工区区画整理 ） | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 24 | 小樽