## 工事
令和６年度予算にかかる発注予定情報 （工事） | [8 empty] | 2024-01-05 |  | 小樽開発建設部
[7 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの |  | 2024-01-29
北海道開発局小樽開発建設部において令和６年４月１日以降に契約が予定され、令和６年３月末までに公告等を予定している工事の発注予定情報を以下のとおり公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和６年１月５日現在の発注予定情報であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、【主要建設資材需要見込み量】は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
工事名 | 入札等方式 | 工事区分 | 工事等級区分 | 工事規模 | 工事場所 | 開札等予定時期 | 工期 | 工事概要 | その他 | 本官・分任官 | 担当事務所（課）名 | 更新日
小樽港湾事務所 機械設備改修その他工事 | 一般競争 | 管 | AB等級 | １．２億円以上 ２億未満 | 小樽市 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 機械設備 改設一式 庁舎 RC-３ 延べ面積1，623㎡ 修繕１棟 電気設備 改設一式 | 工事規模1億2000千円以上2億未満 見積活用方式 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課 |  | 1
一般国道230号 喜茂別町 中山峠除雪ステーション薬剤庫新築・管理所増築工事 | 一般競争 | 建築 | AB等級 | ２．５億円以上４．５億円未満 | 北海道虻田郡喜茂別町 | 第１四半期 | 約18ヶ月 | 薬剤庫 S-２ 延べ面積304.07㎡ 新築1棟 管理所 RC-1 延べ面積84.80㎡ 増築1棟 | 工事規模２．５億円以上４．５億円未満 【見積活用方式】 国債 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課 | 令和6年1月29日追加
小樽道路事務所管内 道路照明施設維持補修外一連工事 | 一般競争 | 電気 | AB等級 | 0.5億円以上 0.8億円未満 | 小樽市外 | 第1四半期 | 12ヶ月 | 道路照明設備の維持、光ケーブル移設、電気設備維持補修等工事 | 工事規模0.5億円以上 0.8億円未満 週休２日（指定） 育成（緩和） 特例監理技術者 総合評価（2型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 2
岩内道路事務所管内 道路照明施設維持補修外一連工事 | 一般競争 | 電気 | AB等級 | 0.5億円以上 0.8億円未満 | 岩内町外 | 第1四半期 | 12ヶ月 | 道路照明設備の維持、光ケーブル移設、電気設備維持補修等工事 | 工事規模0.5億円以上 0.8億円未満 週休２日（指定） 育成（緩和） 特例監理技術者 総合評価（2型） | 本官 | 岩内道路事務所 |  | 3
4
中後志地区 倶知安幹線用水路寒別工区外工事 | 一般競争 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道虻田郡倶知安町、岩内郡共和町 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 倶知安幹線用水路 開渠工２０７ｍ、構造物撤去工１式、水路付帯工１式、管理用道路工１式 前田幹線用水路補修 ５箇所（２点在） | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材需要見込み量】 ・鉄筋コンクリートフリューム（Ｗ３．２ｍ×H１．５５ｍ）L≒１９６m | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 5
ニセコ地区 里見中央工区区画整理工事 | 一般競争 | 一般土木 | AB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道虻田郡ニセコ町 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 区画整理２８．８ｈａ、整地工（畑）１７．１ｈａ、整地工（田）１１．７ｈａ、暗渠排水２１．５ｋｍ、客土工８．２ｈａ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（１型） 【主要建設資材需要見込み量】 暗渠排水管（合成樹脂管）Ｌ＝２１．５ｋｍ、暗渠排水用疎水材（砕石）Ｖ＝２．６千ｍ３ | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 6
ニセコ地区 西富中央工区区画整理工事 | 一般競争 | 一般土木 | AB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道虻田郡ニセコ町 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 区画整理３２．５ｈａ、整地工（畑）１５．６ｈａ、整地工（田）１６．９ｈａ、暗渠排水１４．８ｋｍ、客土工３．２ｈａ、除礫工１．６ｈａ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（１型） 【主要建設資材需要見込み量】 暗渠排水管（合成樹脂管）Ｌ＝１４．８ｋｍ、暗渠排水用疎水材（砕石）Ｖ＝１．８千ｍ３ | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 7
ニセコ地区 曽我東工区区画整理工事 | 一般競争 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道虻田郡ニセコ町 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 区画整理２６．１ｈａ、整地工（畑）２６．１ｈａ、暗渠排水１．１ｋｍ、除礫工７．４ｈａ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材需要見込み量】 暗渠排水管（合成樹脂管）Ｌ＝１．１ｋｍ、暗渠排水用疎水材（砕石）Ｖ＝０．１千ｍ３ | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 8
ニセコ地区 曽我西工区区画整理工事 | 一般競争 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道虻田郡ニセコ町 | 第１四半期 | 約10ヶ月 | 区画整理１４．４ｈａ、整地工（畑）１０．６ｈａ、整地工（田）３．８ｈａ、暗渠排水７．７ｋｍ、除礫工５．０ｈａ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材需要見込み量】 暗渠排水管（合成樹脂管）Ｌ＝７．７ｋｍ、暗渠排水用疎水材（砕石）Ｖ＝０．９千ｍ３ | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 9
中後志地区 倶知安幹線用水路北岡工区工事 | 一般競争 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道虻田郡京極町、倶知安町 | 第１四半期 | 約8ヶ月 | 倶知安幹線用水路 開渠工１７４ｍ、横断排水工２４ｍ、構造物撤去工１式、水路付帯工１式、管理用道路工１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材需要見込み量】 ・鉄筋コンクリートフリューム（Ｗ３．２ｍ×H１．５５ｍ）L≒１６２m ・ボックスカルバート（W1.5ｍ×H１．２ｍ）L≒２４ｍ | 本官 | 後志中部農業開発事業所 |  | 10
11
小樽港 北防波堤建設その他工事 | 一般競争 | 一般土木 | Ｂ等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道小樽市 | 第１四半期 | 4 | 基礎捨石投入 １２７６ｍ３ ６ｔ型被覆ブロック据付 ９８個 ３ｔ型被覆ブロック製作 １４００個 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材需要見込み量】 ・生コンクリート Ｖ＝１．９千ｍ３ | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 12
石狩湾新港 －１２ｍ岸壁工事 | 一般競争 | 一般土木 | Ａ又はＢ等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道石狩市 | 第１四半期 | 10 | グラブ床掘 ５０００ｍ３ 中詰工 １４０００ｍ３ 鋼管杭切断 ３７８ｍ 腹起材取付 １５９ｍ タイワイヤー取付 ３２組 上部工 ５１ｍ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（１型） 総合評価（１型） | 本官 | 小樽港湾事務所
古平漁港 東防波堤改良工事 | 一般競争 | 一般土木 | Ｂ等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 古平郡古平町 | 第１四半期 | 8 | 基礎捨石投入 ５５ｍ３ 水中コンクリート打設 ７５ｍ３ 上部コンクリート打設 ２４ｍ３ ２０ｔ型消波ブロック製作 １１７個 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材需要見込み量】 ・生コンクリート Ｖ＝３千ｍ３ | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 14
寿都漁港外1港 －３．５ｍ岸壁Ａ施設補修その他工事 | 一般競争 | 一般土木 | Ｂ等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 寿都郡寿都町 | 第１四半期 | 7 | 寿都漁港 補修コンクリート打設 ２０ｍ３ アスファルト舗装工 １８００ｍ２ 岩内港 基礎捨石投入 １８０ｍ３ 水中コンクリート打設 １８０ｍ３ 上部コンクリート打設 ５０ｍ３ ３０ｋＮ型係船曲柱取付 ９基 防舷材取付 ２基 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 総合評価（２型） 【主要建設資材需要見込み量】 寿都漁港 ・アスファルト W=０．１千ｔ | 本官 | 小樽港湾事務所 |  | 15
16
一般国道５号 共和町 上ビラ川橋橋脚工事 | 一般競争 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 共和町 | 第１四半期 | 8 | 上ビラ川橋P3橋脚 躯体 Ｃｏ ７９０ｍ３、鉄筋 １２２ｔ 場所打杭（Φ１２００・Ｌ＝８ｍ×１６本） Ｃｏ １３０ｍ３、鉄筋 ５６ｔ 工事用道路 Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 登録基幹 週休２日（指定） ＩＣＴ（希望） 余裕（フレ） 総合評価（２型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 17
18
一般国道５号 黒松内町 黒松内道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | ４．５億円以上 ６．８億円未満 | 北海道 黒松内町 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道５号 Ｌ＝３９．５ｋｍ 一般国道５号黒松内新道 Ｌ＝５．２ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工）、応急処理工 一式 | 工事規模 ４．５億円以上 ６．８億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 19
一般国道５号 仁木町 仁木道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 仁木町 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道５号 Ｌ＝３０．３ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工）、応急処理工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 20
一般国道５号 小樽市 小樽道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 小樽市 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道５号 Ｌ＝１５．７ｋｍ 一般国道３９３号 Ｌ＝４２．７ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工）、応急処理工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 21
一般国道３３７号 小樽市 小樽道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 小樽市 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道５号 Ｌ＝１３．１ｋｍ 一般国道３３７号 Ｌ＝２．５ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工）応急処理工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 22
一般国道２２９号 余市町 余市道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 余市町 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道２２９号 Ｌ＝５２．９ ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工、附帯除雪工、冬期対 策施設工）、応急処理工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 23
一般国道５号 倶知安町 倶知安道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 倶知安町 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道５号 Ｌ＝２５．７ｋｍ 一般国道２７６号 Ｌ＝２５．２ｋｍ 一般国道３９３号 Ｌ＝１５．９ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工等） 、応急処理工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 24
一般国道２３０号 喜茂別町 喜茂別道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 喜茂別町 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道２３０号 Ｌ＝３７．３ ｋｍ 一般国道２７６号 Ｌ＝１１．５ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工）、応急処理工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 25
一般国道５号 共和町 共和道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 共和町 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道５号 Ｌ＝１７．２ｋｍ 一般国道２７６号 Ｌ＝１１．５ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工）、応急処理工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 岩内道路事務所 |  | 26
一般国道２２９号 岩内町 岩内道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 岩内町 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道２２９号 Ｌ＝５４．１ ｋｍ 一般国道２７６号（岩内共和道路）Ｌ＝７． ３ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工）、応急処理工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 岩内道路事務所 |  | 27
一般国道２２９号 寿都町 寿都道路維持除雪外一連工事 | 一般競争 | 維持 |  | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 寿都町 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道２２９号 Ｌ＝３９．６ ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工）、応急処理工 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 岩内道路事務所 |  | 28
一般国道２２９号 島牧村 島牧道路維持除雪工事 | 一般競争 | 維持 |  | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 島牧村 | 第１四半期 | 12 | 工事延長 一般国道２２９号 Ｌ＝４０．１ ｋｍ 道路維持 巡視・巡回工、道路清掃工、緑地 管理工、応急処理工 一式 道路修繕 災害対策工 一式 雪寒 除雪工（一般除雪工、運搬除雪工、凍 結防止工、歩道除雪工）、応急処理工 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 週休２日（交替制：指定） 新技術（選定） 総合評価（維持型） | 本官 | 岩内道路事務所 |  | 29
倶知安開発事務所管内 区画線設置工事 | 一般競争 | 塗装 |  | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 倶知安町 | 第１四半期 | 5 | 一般国道５号 Ｌ＝６７．３ｋｍ 一般国道５号（新道） Ｌ＝５．２ｋｍ 一般国道２３０号 Ｌ＝３７．４ｋｍ 一般国道２７６号 Ｌ＝３６．７ｋｍ 一般国道３９３号 Ｌ＝１５．８ｋｍ 区画線（加熱式・常温式・溶融式）Ｌ＝１７ ５，０００ｍ | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（選定） 総合評価（２型） | 本官 | 倶知安開発事務所 |  | 30
小樽道路事務所管内 区画線設置工事 | 一般競争 | 塗装 |  | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 小樽市 | 第１四半期 | 5 | 一般国道５号 Ｌ＝５９．１ｋｍ 一般国道２２９号 Ｌ＝５２．６ｋｍ 一般国道３３７号 Ｌ＝２．５ｋｍ 一般国道３９３号 Ｌ＝４２．７ｋｍ 区画線（加熱式・常温式・溶融式）Ｌ＝１７ ５，０００ｍ | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（選定） 総合評価（２型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 31
岩内道路事務所管内 区画線設置工事 | 一般競争 | 塗装 |  | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 岩内町 | 第１四半期 | 5 | 一般国道５号 Ｌ＝１７．２ｋｍ 一般国道２２９号 Ｌ＝１３３．８ｋｍ 一般国道２７６号 Ｌ＝１１．５ｋｍ 一般国道２７６号（新道） Ｌ＝７．３ｋｍ 区画線（加熱式・常温式・溶融式）Ｌ＝１６ ５，０００ｍ | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（選定） 総合評価（２型） | 本官 | 岩内道路事務所 |  | 32
小樽開発建設部管内 植栽維持工事 | 一般競争 | 造園 |  | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 小樽市 | 第１四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝４７５．４ｋｍ 剪定工 Ｎ＝２，０００本 芝刈工 Ａ＝７３，０００ｍ２ 防雪林管理工 Ａ＝２３，０００ｍ２ 樹木施肥工 Ｎ＝１，０００本 冬囲い工 Ｎ＝５００本 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 登録基幹 週休２日（指定） 新技術（選定） 総合評価（２型） | 本官 | 小樽道路事務所 |  | 33 | 30
小樽開発建設部管内 管渠清掃工事 | 一般競争 | 維持 |  | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 小樽市 | 第１四半期 | 7 | 工事延長Ｌ＝４８２．８ｋｍ 排水施設清掃工 小樽道事務所管内Ｌ＝１， ７００ｍ、倶知安開発事務所管内Ｌ＝１，２ ００ｍ、岩内道路事務所管内Ｌ＝２，３００ ｍ | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 総合評価（２型） 【週休２日（指定）】 【新技術（選定）】 | 本官 | 小樽道路事務所 | 令和6年1月15日追加
一般国道２３０号 留寿都村 三ノ原中央帯設置工事 | 一般競争 | 舗装 | Ａ等級 | ２億円以上 ３億円未満 | 北海道 留寿都村 | 第１四半期 | 9 | 工事延長Ｌ＝７９０ｍ 切土Ｖ＝２，７００ｍ３ 盛土Ｖ＝４００ｍ３ 下層路盤Ａ＝１，４００ｍ２ 舗装工Ａ＝５，０７０ｍ２ 防護柵工Ｌ＝１９０ｍ | 工事規模 ２億円以上 ３億円未満 総合評価（１型） 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 【余裕（フレ）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 | 本官 | 倶知安開発事務所 | 令和6年1月15日追加
一般国道５号 仁木町 稲穂覆道補修工事 | 一般競争 | 一般土木 | Ｂ等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 仁木町 | 第１四半期 | 9 | 塗装塗替Ｎ＝１式 防護柵取替Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 総合評価（２型） 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 | 本官 | 小樽道路事務所 | 令和6年1月15日追加
一般国道２３０号 喜茂別町 川上改良工事 | 一般競争 | 一般土木 | Ｂ又はC等級 | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 喜茂別町 | 第１四半期 | 9 | 仮橋Ｎ＝１橋 迂回路Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 総合評価（２型） 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【新技術（選定）】 【余裕（フレ）】 | 本官 | 倶知安開発事務所 | 令和6年1月15日追加
一般国道２２９号 古平町 浜町交差点舗装外一連工事 | 一般競争 | 舗装 | Ｂ等級 | ０．５億円以上 ０．８億円未満 | 北海道 古平町 | 第１四半期 | 9 | 浜町交差点工区 駐車場表層Ｎ＝１式 排水工Ｎ＝１式 野塚交差点工区 カラー舗装Ｎ＝１式 大川工区 標識工Ｎ＝１式 北町工区 区画線工Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．５億円以上 ０．８億円未満 総合評価（２型） 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望）】 【余裕（フレ）】 | 本官 | 小樽道路事務所 | 令和6年1月15日追加

## 工事 (記載例)
令和６年度予算にかかる発注予定情報 （工事） | [8 empty] | 2024-01-05 |  | 【 ○○開発建設部 】
[7 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの |  | 2024-01-23
北海道開発局●●開発建設部において令和６年４月１日以降に契約が予定され、令和６年３月末までに公告等を予定している工事の発注予定情報を以下のとおり公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和６年１月５日現在の発注予定情報であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
工事名 | 入札等方式 | 工事区分 | 工事等級区分 | 工事規模 | 工事場所 | 開札等予定時期 | 工期 | 工事概要 | その他 | 本官・分任官 | 担当事務所（課）名 | 更新日
一般国道○○号 ○○市 ○○橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 ○○市 | 第4四半期 | 9 | ○○橋 【Ｒ○○】 ○○橋（断面補修、舗装補修 Ｎ＝１式） ○○こ線橋（断面補修、舗装補修 Ｎ＝１式） ○○こ線橋（断面補修、ひび割れ注入 Ｎ＝１式） | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【余裕（着手）】 【週休２日（希望）】 【特例監理技術者】 総合評価（２型） | 本官 | ○○道路事務所
一般国道○○号 ○○市 ○○電線共同溝設置工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A等級 | ２億円以上 ３億円未満 | 北海道 ○○市 | 第4四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝４３０ｍ ・管路工 Ｌ＝３８００ｍ ・舗装工 Ｎ＝一式 | 工事規模 ２億円以上 ３億円未満 【余裕（着手）】 【週休２日（指定）】 総合評価（Ｓ型） | 本官 | ○○道路事務所 | 2024-01-23
一般国道○○号 ○○市 ○○地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 ○○市 | 第4四半期 | 8 | 工事延長 Ｒ２３４ Ｌ＝３７．３ｋｍ Ｒ２７４ Ｌ＝３３．５ｋｍ Ｒ４５２ Ｌ＝５３．６ｋｍ 舗装工 欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【余裕（指定）】 【週休２日（希望）】 【特例監理技術者】 総合評価（維持） | 本官 | ○○道路事務所
一般国道○○号 ○○市 ○○整備工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 ○○市 | 第4四半期 | 20 | 掘削工 Ｖ＝５，０００ｍ３ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【余裕（指定）】 【週休２日（希望）】 【特例監理技術者】 事業加速円滑化国債 総合評価（１型） | 本官 | ○○道路事務所
落札方式を公表します。
（以下から１つ選択）
・価格競争
・総合評価（２型）
・総合評価（１型）
・総合評価（維持）
・総合評価（S型）
・総合評価（A型）
国債は、国債の種類を公表します。
（以下から１つ選択）
・当初ゼロ国
・補正ゼロ国
・国債
・機動的国債
・国債（補正）
・事業加速円滑化国債