## 工事
令和８年度予算にかかる発注予定情報 （工事） | [9 empty] | 2026-01-07 |  | 【 留萌開発建設部 】
[8 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの |  | 2026-01-15
北海道開発局留萌開発建設部において令和８年４月１日以降に契約が予定され、令和８年３月末までに公告等を予定している工事の発注予定情報を以下のとおり公表します。 なお、ここに記載する内容は、令和８年１月７日現在の発注予定情報であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
工事名 | 入札等方式 | 工事区分 | 工事等級区分 | 工事規模 | 工事場所 | 公告予定年月 | 開札等予定時期 | 工期 | 工事概要 | その他 | 本官・分任官 | 担当事務所（課）名 | 更新日
留萌開発事務所管内 電気設備外維持補修工事 | 一般競争入札 | 電気 | ＡB等級 | ３０百万以上 ６０百万未満 | 北海道 留萌市ほか | R8.1 | 第4四半期 | 12 | 電気設備等維持補修 一式 | 【育成（緩和）】 【週休２日（２型）】 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課
羽幌道路事務所外 電気設備外維持補修工事 | 一般競争入札 | 電気 | ＡB等級 | ３０百万以上 ６０百万未満 | 北海道 苫前郡羽幌町ほか | R8.1 | 第4四半期 | 12 | 電気設備等維持補修 一式 | 【育成（緩和）】 【週休２日（２型）】 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課
留萌開発建設部管内 非常用発電設備更新工事 | 一般競争入札 | 電気 | ＡB等級 | ３０百万未満 | 北海道 苫前郡初山別村 | R8.2 | 第1四半期 | 9 | 非常用発電設備更新 一式 | 【育成（緩和）】 【週休２日（２型）】 総合評価（２型） | 本官 | 施設整備課
留萌川改修工事の内 留萌川右岸導流堤建設工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | AB等級 | 290百万以上 490百万未満 | 北海道 留萌市 | R8.2 | 第1四半期 | 11 | １）河川土工 土砂運搬 Ｖ≒5000m3 ２）矢板護岸工 矢板工 Ｎ＝225枚(支給品) ２）導流堤工 水中コンクリート打設 Ｖ≒85m3 ３）浚渫工 浚渫工 Ｖ≒4,300m3 ４）仮設工 大型土のう設置・撤去 一式 | 【育成(チャレ)】【登録基幹】 【週休２日(２型)】【ICT(指定)】 【新技術(選定)】【CCUS(活用)】 【BIM/CIM(希望)】総合評価（1型） | 本官 | 留萌開発事務所
一般国道232号 小平町 小平改良外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | AB等級 | 290百万以上 490百万未満 | 北海道 小平町 | R8.3 | 第1四半期 | 7 | 【小平工区】 掘削工 N=一式 【高砂橋工区】 護岸工 N=一式 | 【余裕（フレックス）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 留萌開発事務所
一般国道232号 小平町 大椴南改良外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | AB等級 | 290百万以上 490百万未満 | 北海道 小平町 | R8.3 | 第1四半期 | 7 | 【大椴南工区】 掘削工 N=一式 【三泊工区】 越波防止柵工 N=一式 L型擁壁工 N=一式 | 【余裕（フレックス）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 留萌開発事務所
一般国道232号 小平町 真砂橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | BC等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 小平町ほか | R8.3 | 第1四半期 | 8 | 【R２３２】 真砂橋（主桁補修、対傾溝補修 Ｎ＝１式） 【Ｒ２３１】 滝の沢橋（主桁補修、防護柵補修 Ｎ＝１式） 毛馬振橋（主桁補修、地覆補修 Ｎ＝１式） | 【余裕（フレックス）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（２型） | 本官 | 留萌開発事務所
一般国道232号 小平町 鬼鹿広富交差点改良外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | 60百万以上 90百万未満 | 北海道 小平町 | R8.3 | 第1四半期 | 7 | ・舗装工 N=一式 | 【余裕（フレックス）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（２型） | 本官 | 留萌開発事務所
一般国道231号 増毛町 増毛道路維持除雪外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 増毛町ほか | R8.1 | 第4四半期 | 12 | 工事延長Ｌ＝３６．０ｋｍ 維持作業 N=一式、道路除雪 N=一式、道路巡回 N=一式 | 【余裕（指定）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（維持） | 本官 | 留萌開発事務所
一般国道232号 小平町 小平道路維持除雪外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 小平町ほか | R8.1 | 第4四半期 | 12 | 工事延長Ｌ＝２９．１ｋｍ 維持作業 N=一式、道路除雪 N=一式、道路巡回 N=一式 | 【余裕（指定）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（維持） | 本官 | 留萌開発事務所
深川留萌自動車道 留萌市 留萌道路維持除雪外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | 290百万以上 490百万未満 | 北海道 留萌市ほか | R8.1 | 第4四半期 | 12 | 工事延長Ｌ＝４８．９ｋｍ、 維持作業 N=一式、道路除雪 N=一式、道路巡回 N=一式 | 【余裕（指定）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（維持） | 本官 | 留萌開発事務所
留萌開発事務所管内 道路区画線工事 | 一般競争入札 | 塗装 | - | 20百万以上 50百万未満 | 北海道 留萌市ほか | R7.12 | 第4四半期 | 4 | 区画線工 N=一式 | 【育成（緩和）】 【余裕（指定）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 留萌開発事務所
天塩川維持工事の内 天塩川下流維持外工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | 80百万以上 110百万未満 | 北海道 天塩町 幌延町 | R8.2 | 第1四半期 | 12 | 塵芥処理工 Ｖ≒2,150m3 伐木除根工 Ａ≒20,000m2 天端補修工 Ａ≒7,700ｍ2 法面補修工 Ｖ≒100m3 河川標識補修工 Ｎ＝3基 量水標補修工 Ｎ＝一式 雑作業工 N=一式 | 【週休２日(２型)】 総合評価（２型） | 本官 | 幌延河川事務所
天塩川改修工事の内 国根布右岸築堤外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | AB等級 | 290百万以上 490百万未満 | 北海道 天塩町 幌延町 | R8.3 | 第1四半期 | 12 | 【雄信内工区】 舗装工L≒1,500ｍ２ 盛土工 V≒10,000m3 【国根布工区】 築堤盛土工 Ｖ≒30,000m3 法面整形工 Ａ≒31,000m2 【北川口工区】 掘削工 V≒35,000m3 | 【計画重視】【登録基幹】 【週休２日(２型)】【ICT(指定)】 【新技術（指定選択）】【ＣＣＵＳ（活用）】 【BIM/CIM(希望)】 総合評価（１型） | 本官 | 幌延河川事務所
一般国道40号 天塩町 ｵﾇﾌﾟﾅｲ改良外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | AB等級 | 290百万以上 490百万未満 | 北海道 天塩町 | R8.3 | 第1四半期 | 10 | 【Ｒ４０産士工区】 ・排水構造物工 N=一式 【Ｒ２３２北川口工区】 ・附属物補修・撤去 Ｎ＝一式 【Ｒ４０雄信内トンネル】 ・漏水防止板補修、断面補修 Ｎ＝一式 | 【余裕（フレックス）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 羽幌道路事務所
一般国道232号 天塩町 豊泉橋塗装塗替外一連工事 | 一般競争入札 | 塗装 | - | 50百万以上 80百万未満 | 北海道 天塩町 | R8.3 | 第1四半期 | 8 | 【Ｒ２３２】 豊泉橋 塗装塗替 Ｎ＝一式 振老跨線橋 塗装塗替（部分） Ｎ＝一式 | 【余裕（フレックス）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（２型） | 本官 | 羽幌道路事務所 | 2026-01-15
一般国道232号 天塩町 豊泉橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | BC等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 天塩町 | R8.3 | 第1四半期 | 8 | 【Ｒ２３２】 豊泉橋 伸縮装置補修、橋面防水 Ｎ＝一式 振老跨線橋 床版補修、橋面防水 Ｎ＝一式 | 【余裕（フレックス）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（２型） | 本官 | 羽幌道路事務所 | 2026-01-15
一般国道232号 遠別町 富士見交差点改良外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A等級 | 130百万以上 200百万未満 | 北海道 遠別町ほか | R8.2 | 第1四半期 | 8 | ・舗装工 N=一式 | 【余裕（フレックス）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 羽幌道路事務所
一般国道40号 天塩町 天塩道路維持除雪外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 天塩町ほか | R8.1 | 第4四半期 | 12 | 工事延長Ｌ＝４５．９ｋｍ 維持作業 N=一式、道路除雪 N=一式、道路巡回 N=一式 | 【余裕（指定）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（維持） | 本官 | 羽幌道路事務所
一般国道２３２号 遠別町 遠別道路維持除雪外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 遠別町ほか | R8.1 | 第4四半期 | 12 | 工事延長Ｌ＝２７．０ｋｍ、 維持作業 N=一式、道路除雪 N=一式、道路巡回 N=一式 | 【余裕（指定）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（維持） | 本官 | 羽幌道路事務所
一般国道232号 羽幌町 羽幌道路維持除雪外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 羽幌町ほか | R8.1 | 第4四半期 | 12 | 工事延長Ｌ＝５１．９ｋｍ 維持作業 N=一式、道路除雪 N=一式、道路巡回 N=一式 | 【余裕（指定）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（維持） | 本官 | 羽幌道路事務所
一般国道２３９号 苫前町 苫前道路維持除雪工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 苫前町 | R8.1 | 第4四半期 | 12 | 工事延長Ｌ＝４６．０ｋｍ、 維持作業 N=一式、道路除雪 N=一式、道路巡回 N=一式 | 【余裕（指定）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（維持） | 本官 | 羽幌道路事務所
羽幌道路事務所管内 道路区画線工事 | 一般競争入札 | 塗装 | - | 20百万以上 50百万未満 | 北海道 羽幌町ほか | R7.12 | 第4四半期 | 4 | 区画線工 N=一式 | 【育成（緩和）】 【余裕（指定）】 【週休２日（指定）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） | 本官 | 羽幌道路事務所
留萌港防波堤（南）（改良）工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 留萌市 | R8.3 | 第1四半期 | 7 | 【防波堤（南）（改良）】 基礎工 本均し（１４０ｍ２） 本体工 （水中コン打設１，４００ｍ３、薬液定着アンカー１，５００本） 被覆・根固工（根固方塊製作２個、撤去据付１７個） | 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ICT(希望２型)】 総合評価（２型） | 本官 | 留萌港湾事務所
羽幌港物揚場（－３．５ｍ）改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 羽幌町 | R8.3 | 第1四半期 | 6 | 【物揚場（－３．５ｍ）（改良）】 基礎工（床掘工（グラブ浚渫船）、土運船運搬工（土運船）、揚土土捨工（バックホウ揚土・土砂運搬・整地）各３００ｍ３，捨石投入５６０ｍ３） 本体工（水中コン打設２８０ｍ３、直積消波ブロック製作据付２６個） 上部工（上部コン打設５０ｍ３） 付属工（係船柱設置５基、防舷材２３基） 裏込・裏埋工（裏込石投入７５０ｍ３） 構造物撤去工（既設上部工コン撤１５０ｍ３） 仮設工（敷鉄板８０枚） | 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ICT(希望２型)】 【見積活用】 総合評価（２型） | 本官 | 留萌港湾事務所
遠別漁港外１港南防波堤その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | AB等級 | 290百万以上 490百万未満 | 北海道 遠別町 | R8.3 | 第1四半期 | 9 | ○遠別漁港 【南防波堤（改良）】 基礎工（床堀（グラブ浚渫船）、土運船運搬工（土運船）、揚土土捨工（バックホウ揚土・土砂運搬・整地）各１００ｍ３、捨石投入２００ｍ３、石かご製作据付５個） 本体工（水中コン打設１２０ｍ３） 被覆根固工（２ｔ型製作据付２０個） 上部工（上部コン打設３０ｍ３） 胸壁工（胸壁コン打設２５ｍ３） 消波工（２ｔ型製作据付２９個、８ｔ型据付２１個、１２．５ｔ型製作据付２４個） 撤去工（鋼製函１函 砕岩船～処分２３０ｍ３、８ｔ型撤去２０個） 【－３．５ｍ航路（補修）】 浚渫工（グラブ浚渫船）、土運船運搬工（土運船）、揚土土捨工（バックホウ揚土・土砂運搬・整地）各８，０００ｍ３） 【－３．５ｍ泊地（補修）】 浚渫工（グラブ浚渫船）、土運船運搬工（土運船）、揚土土捨工（バックホウ揚土・土砂運搬・整地）各５，０００ｍ３） 仮設工（ヤード敷鉄板７０枚、南防波堤１３０枚） ○天塩港 【防波堤（西外）】 消波工（２５ｔ型製作８２個） | 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ICT(希望１型)】 【見積活用】 【CCUS(活用)】 総合評価（１型） | 本官 | 留萌港湾事務所
増毛港外１港 防波護岸（北）（改良）その他工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 増毛町 | R8.1 | 第1四半期 | 8 | ○増毛港 【護岸（防波）（北）】 構造物取壊工 既設ブロック取壊し ４００ｍ３ 撤去工(１５ｔﾌﾞﾛｯｸ２４０個、２５ｔﾌﾞﾛｯｸ１３０個 ) 消波工（石かご製作２０個、据付７０個、２５ｔ型据付８０個、１５ｔ型据付２４０個） ○雄冬漁港 【島防波堤（補修）】 本体工（はつりエポキシ樹脂系補修材補修１ｍ３） 上部工（ポリマーセメント系補修材補修４５ｍ） 【－２．５ｍ泊地（補修）】 浚渫工（陸上浚渫（バックホウ）、土捨工（土砂運搬・整地）２０ｍ３ 仮設工（敷鉄板３０枚） | 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ICT(希望２型)】 【見積活用】 総合評価（２型） | 本官 | 留萌港湾事務所
産士地区外１地区 産士工区農地保全外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道天塩町 | R8.3 | 第1四半期 | 7 | 暗渠排水 A=60ha | 【育成（緩和）】 【ICT（希望１型）】 【週休２日（指定）】 総合評価（２型） | 本官 | 天塩地域農業開発事業所
産士地区 雄信内工区農地保全工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道天塩町 | R8.3 | 第1四半期 | 6 | 暗渠排水 A=28ha | 【育成（緩和）】 【ICT（希望１型）】 【週休２日（指定）】 総合評価（２型） | 本官 | 天塩地域農業開発事業所