## （工事）
令和６年度予算にかかる発注予定情報 （工事、補正予算含む） | [8 empty] | 公開日：令和6年12月18日 |  | 【 札幌開発建設部 】
[7 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの |  | 最終更新日：令和7年1月20日
令和６年度北海道開発局札幌開発建設部における工事に係る発注予定情報を下記のとおり公表する。 なお、ここに記載する内容は、令和６年１２月１８日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
工事名 | 入札等方式 | 工事区分 | 工事等級区分 | 工事規模 | 工事場所 | 開札等予定時期 | 工期 | 工事概要 | その他 | 本官・分任官 | 担当事務所（課）名 | 更新日 | 部局コード | 部局名
雨竜第１ダム管理棟新築工事 | 一般競争入札 | 建築 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 幌加内町 | 第４四半期 | 24 | 庁舎新築 ＲＣ‐２ １，２００ｍ２ | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【育成（同等）】 【週休２日（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（指定）】 総合評価（１型） 国債 １１月公告済み | 本官 | 施設整備課 |  | 21 | 札幌
北海幹線用水路水位計設備外設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | A等級 | ３億円以上 ５億円未満 | 北海道 美唄市 | 第４四半期 | 12 | 監視操作設備更新 一式 水位計更新 一式 | 工事規模 ３億円以上 ５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（希望）】 総合評価（１型） 補正ゼロ国 ２月公告予定 | 本官 | 電気通信技術課 |  | 21 | 札幌
滝野公園 電気設備改修工事 | 一般競争入札 | 電気 | A又はB等級 | ０．８億円以上 １．２億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 12 | 受変電、発電機の更新 太陽光の設置 | 工事規模 ０．８億円以上 １．２億円未満 【育成（同等）】 【週休２日（希望）】 総合評価（２型） 【特例監理技術者配置可】 １月公告予定 | 本官 | 施設整備課 |  | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 豊平川雁来築堤河道掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 10 | 掘削 Ｖ＝３０，０００ｍ３ 護岸補修工 Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【女性登用】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（指定）】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 札幌河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 札幌河川事務所管内維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 札幌市～当別町 | 第４四半期 | 12 | 河川維持作業工 Ｎ＝１式 応急処理工 Ｎ＝１式 緊急対策工 Ｎ＝１式 塵芥処理工 Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 札幌河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 札幌河川事務所管内堤防維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 札幌市～当別町 | 第４四半期 | 7 | 堤防除草工 Ａ＝８，３４０千ｍ２ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 札幌河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 上新篠津築堤川上樋門下流掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 新篠津村 | 第４四半期 | 8 | 掘削工 Ｖ＝６４，０００ｍ３ 撹拌土造成工 Ｖ＝６４，０００ｍ３ | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 【一括審査 北村築堤下流掘削外、札比内築堤下流低水路掘削外、札比内築堤厚軽臼内２号樋門上流掘削外】 １月公告予定 | 本官 | 岩見沢河川事務所 | R7.1.14_ 追記（一括審査） | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 北村築堤下流掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 岩見沢市 | 第４四半期 | 9 | 掘削工 Ｖ＝４０，０００ｍ３ 撹拌土造成工 Ｖ＝７２，０００ｍ３ | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 【一括審査 上新篠津築堤川上樋門下流掘削外、札比内築堤下流低水路掘削外、札比内築堤厚軽臼内２号樋門上流掘削外】 １月公告予定 | 本官 | 岩見沢河川事務所 | R7.1.14_ 追記（一括審査） | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 札比内築堤下流低水路掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 月形町 | 第４四半期 | 10 | 掘削工 Ｖ＝５８，０００ｍ３ 撹拌土造成工 Ｖ＝５８，０００ｍ３ | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 【一括審査 上新篠津築堤川上樋門下流掘削外、北村築堤下流掘削外、札比内築堤厚軽臼内２号樋門上流掘削外】 １月公告予定 | 本官 | 岩見沢河川事務所 | R7.1.14_ 追記（一括審査） | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 札比内築堤厚軽臼内２号樋門上流掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 月形町 | 第４四半期 | 10 | 掘削工 Ｖ＝３６，０００ｍ３ 撹拌土造成工 Ｖ＝６３，０００ｍ３ 工事用道路造成 Ｌ＝１，０００ｍ３ | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 【一括審査 上新篠津築堤川上樋門下流掘削外、北村築堤下流掘削外、札比内築堤下流低水路掘削外】 １月公告予定 | 本官 | 岩見沢河川事務所 | R7.1.14_ 追記（一括審査） | 21 | 札幌
堰堤維持の内 新桂沢ダム外維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 三笠市 | 第４四半期 | 12 | 流木塵芥処理工 Ｖ＝４５０空ｍ３ 除草工 Ａ＝１６，９００ｍ２ 清掃工 Ｎ＝１式 雑作業工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告済み | 本官 | 岩見沢河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 岩見沢河川事務所管内維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 岩見沢市～美唄市 | 第４四半期 | 12 | 管内維持作業工 Ｎ＝１式 応急処理工 Ｎ＝１式 緊急対策工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 岩見沢河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 岩見沢河川事務所管内堤防維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 岩見沢市～美唄市 | 第４四半期 | 8 | 堤防除草工 Ａ＝９，９０７千ｍ２ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 岩見沢河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 上新篠津築堤掘削外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 新篠津村 | 第４四半期 | 11 | 掘削 Ｖ＝７６，０００ｍ３ 撹拌土造成工 Ｖ＝５７，０００ｍ３ プラント設置撤去 Ｎ＝１式 | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（指定）】 【余裕（着手）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 【機動的国債】 １月公告予定 | 本官 | 岩見沢河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 空知川河川事務所管内堤防外維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 赤平市～南富良野町 | 第４四半期 | 11 | 堤防除草工 Ａ＝１，６７９千ｍ２ 河川維持作業工 Ｎ＝１式 応急処理工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 空知川河川事務所 |  | 21 | 札幌
堰堤維持の内 滝里ダム維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 芦別市 | 第４四半期 | 10 | 流木塵芥処理工 Ｖ＝５７０空ｍ３ 除草工 Ａ＝１９，７００ｍ２ 清掃工 Ｎ＝１式 雑作業工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告済み | 本官 | 空知川河川事務所 |  | 21 | 札幌
堰堤維持の内 金山ダム維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．２億円以上 ０．４億円未満 | 北海道 南富良野町 | 第４四半期 | 11 | 流木塵芥処理工 Ｖ＝１７０空ｍ３ 除草工 Ａ＝６，８００ｍ２ 清掃工 Ｎ＝１式 雑作業工 Ｎ＝１式 送電線撤去工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．２億円以上 ０．４億円未満 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告済み | 本官 | 空知川河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 夕張川河道掘削工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 南幌町 | 第４四半期 | 10 | 掘削工 Ｖ＝６０，０００ｍ３ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（指定）】 【余裕（任意）】 【ＢＩＭ／ＣＩＭ（希望）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 １月公告予定 | 本官 | 江別河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 江別河川事務所管内堤防外維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 江別市 | 第４四半期 | 12 | 堤防除草工 Ａ＝８，３２６千ｍ２ 河川維持作業工 Ｎ＝１式 応急処理工 Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（交替・指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 江別河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 漁太築堤盛土外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 恵庭市 | 第４四半期 | 9 | 漁太築堤工区 盛土工 Ｖ＝９，６００ｍ３ 嶮淵右岸築堤工区 盛土工 Ｖ＝８，５００ｍ３ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望１）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 【一括審査 旧夕張川右岸築堤上流盛土】 １月公告予定 | 本官 | 千歳川河川事務所 | R7.1.14_ 追記（一括審査） 修正（件名） | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 音江別川右岸築堤盛土外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 北広島市 | 第４四半期 | 9 | 盛土工 Ｖ＝１０，０００ｍ３ 道路盛土 Ｖ＝１，４００ｍ３ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望１）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 事業加速円滑化国債 【一括審査 音江別川左岸築堤盛土】 １月公告予定 | 本官 | 千歳川河川事務所 | R7.1.14_ 追記（一括審査） | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 音江別川左岸築堤盛土工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 北広島市 | 第４四半期 | 9 | 盛土工 Ｖ＝３５，６００ｍ３ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望１）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 事業加速円滑化国債 【一括審査 音江別川右岸築堤盛土外】 １月公告予定 | 本官 | 千歳川河川事務所 | R7.1.14_ 追記（一括審査） | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 旧夕張川右岸築堤上流盛土外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 南幌町 | 第４四半期 | 9 | 盛土工 Ｖ＝３２，４００ｍ３ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望１）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 【一括審査 漁太築堤盛土外】 １月公告予定 | 本官 | 千歳川河川事務所 | R7.1.14_ 追記（一括審査） 修正（件名） | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 島松川左岸盛土外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 恵庭市 | 第４四半期 | 9 | 広島築堤工区 盛土工 Ｖ＝３，４００ｍ３ 島松川左岸工区 盛土工 Ｖ＝９，３００ｍ３ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望Ⅰ）】 【一括審査 嶮淵川右岸築堤盛土外】 【余裕（任意）】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 千歳川河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 島松川右岸築堤盛土外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 恵庭市 | 第４四半期 | 9 | 盛土工 Ｖ＝２７，０００ｍ３ 地盤改良工 Ｎ＝１式 仮橋撤去工 Ｎ＝１式 河道掘削 Ｖ＝９，０００ｍ３ | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望１）】 【ＷＬＢ評価】 【余裕（任意）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【総合評価（１型）】 １月公告予定 | 本官 | 千歳川河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 嶮淵川右岸築堤盛土外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 千歳市 | 第４四半期 | 9 | 盛土工 Ｖ＝１０，１００ｍ３ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望１）】 【ＷＬＢ評価】 【一括審査 島松川左岸盛土外】 【余裕（任意）】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 千歳川河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 千歳川河川事務所管内堤防外維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 千歳市～南幌町 | 第４四半期 | 12 | 堤防除草工 Ａ＝７，９００千ｍ２ 河川維持作業工 Ｎ＝１式 応急処理工 Ｎ＝１式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（交替・指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 千歳川河川事務所 |  | 21 | 札幌
堰堤維持の内 漁川ダム維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．２億円以上 ０．４億円未満 | 北海道 恵庭市 | 第４四半期 | 10 | 流木塵芥処理工 Ｖ＝１８０空ｍ３ 除草工 Ａ＝３６，７００ｍ２ 清掃工 Ｎ＝１式 雑作業工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．２億円以上 ０．４億円未満 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告済み | 本官 | 千歳川河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 滝川河川事務所管内維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 奈井江町～深川市 | 第４四半期 | 8 | 河川維持作業工 Ｎ＝１式 応急処理工 Ｎ＝１式 緊急対策工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（交替・指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 滝川河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 滝川河川事務所管内堤防維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 奈井江町～深川市 | 第４四半期 | 12 | 堤防除草工 Ａ＝１２，７３９千ｍ３ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 滝川河川事務所 |  | 21 | 札幌
石狩川維持工事の内 滝川河川事務所管内伐開外工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 奈井江町～幌加内町 | 第４四半期 | 11 | 伐開工 Ａ＝７６，２２０ｍ２ 樋門土砂撤去 Ｎ＝１２箇所 樋門補修 Ｎ＝１箇所 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（指定）】 【余裕（任意）】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 滝川河川事務所 |  | 21 | 札幌
堰堤維持の内 定山渓ダム維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 9 | 流木塵芥処理工 Ｖ＝３２０空ｍ３ 除草工 Ａ＝１２，６００ｍ２ 清掃工 Ｎ＝１式 雑作業工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告済み | 本官 | 豊平川ダム統合管理事務所 |  | 21 | 札幌
堰堤維持の内 豊平峡ダム維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 9 | 流木塵芥処理工 Ｖ＝３５０空ｍ３ 除草工 Ａ＝３，９００ｍ２ 清掃工 Ｎ＝１式 雑作業工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【総合評価（２型）】 当初ゼロ国 １２月公告済み | 本官 | 豊平川ダム統合管理事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 東３線改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 13 | 工事延長 Ｌ＝１，３００ｍ 載荷盛土 Ｖ＝８０，０００ｍ３ サンドマット Ｖ＝７，２６０ｍ３ Ｎｏ．１３管渠 Ｌ＝６２ｍ Ｎｏ．２１函渠補強土壁 Ａ＝２００ｍ２ | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【総合評価（１型）】 【計画重視】 【登録基幹】 【ＩＣＴ（指定）】 【週休２日（指定）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【ＷＬＢ評価】 【国債】 １１月公告済み | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 西２線改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 11 | 工事延長 Ｌ＝５００ｍ、掘削工 ５００ｍ ３、盛土工 ５，０００ｍ３、法面工 １， ０００ｍ２、路盤工 ３，０００ｍ２、排水 工 １，０００ｍ、附属物工 一式、仮設工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（希望）】 【一括審査（道央圏連絡道路 長沼町 西４ 線改良工事）】 【余裕（着手）】 総合評価（２型） ２月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 馬追北改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 11 | 工事延長 Ｌ＝６６０ｍ、掘削工 １，００ ０ｍ３、盛土工 ３，０００ｍ３、法面工 ２，０００ｍ２、地盤改良工 ２，０００ｍ ２、路盤工 １，３８０ｍ２、排水工 ６６ ０ｍ、函渠工 １基、附属物工 一式、 仮設工 一式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【ＣＣＵＳ（活用）】 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 【一括審査（道央圏連絡道路 長沼町 東５ 南線改良工事）】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 零号線改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 12 | 工事延長 Ｌ＝１，８２０ｍ、 掘削工 ６００ｍ３、 サンドマット工 １０，８００ｍ３、 盛土工 ５，０００ｍ３、地盤改良工 ３， ９００ｍ３、排水工 ７６ｍ、函渠工 ２基、 仮設工 一式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【ＩＣＴ（指定）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【週休２日（希望）】 【一括審査（道央圏連絡道路長沼町山加山南 １号線改良工事）】 【余裕（着手）】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 富士戸南改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 11 | 工事延長 Ｌ＝８００ｍ、盛土工 ３９，０ ００ｍ３、法面工 ８，０００ｍ２、排水工 ８００ｍ、仮設工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【ＩＣＴ（指定）】 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 総合評価（２型） ２月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 東４線南改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 11 | 工事延長 Ｌ＝２６０ｍ、地盤改良工 ２， ０００ｍ３、函渠工 １基、附属物工 一式 、仮設工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【ＩＣＴ（希望２型）】 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 総合評価（２型） １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 馬追南改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 11 | 工事延長 Ｌ＝３００ｍ、盛土工 ３８，０ ００ｍ３、サンドマット工 ５，３００ｍ２、 附属物工 一式、仮設工 一式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【ＩＣＴ（指定）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 東５南線改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 11 | 工事延長 Ｌ＝１，２６０ｍ、 掘削工 ５００ｍ３、盛土工 ４，０００ｍ ３、法面工 １，５００ｍ３、地盤改良工（ 中圧噴射）１７３本、排水工 １，５００ｍ 、路盤工 ４，２８０ｍ２、函渠工 １基、 附属物工 一式、仮設工 一式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【ＣＣＵＳ（活用）】 【週休２日（希望）】 【一括審査（道央圏連絡道路 長沼町 馬追 北改良工事）】 【余裕（着手）】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 零号線跨道橋下部工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 11 | 工事延長 Ｌ＝１００ｍ、橋梁下部工（Ａ１、Ａ２）２基、作業土工 一式、迂回路造成工 一式、仮設工 一式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【女性登用】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【余裕（着手）】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 山加山南１号線改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 12 | 工事延長 Ｌ＝３，２００ｍ、 掘削工 １０，７００ｍ３、 盛土工 １０，７００ｍ３、 法面工 ６，０００ｍ２、 地盤改良工 ７，０００ｍ３、 排水工４００ｍ、函渠工 １基、 路盤工 ３５０ｍ２、仮設工 一式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【ＩＣＴ（指定）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 【一括審査（道央圏連絡道路 長沼町 零号 線改良工事）】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道２７５号 札幌市 雁来大橋補修外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 8 | 【雁来大橋】 工事延長 Ｌ＝７００ｍ 床版補修、舗装補修 Ｎ＝１式 【発寒高架橋】 工事延長 Ｌ＝５００ｍ 排水管補修 Ｎ＝１式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） 補正ゼロ国 １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 西４線改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 11 | 工事延長 Ｌ＝４００ｍ、掘削工 ５００ｍ ３、盛土工 ５，０００ｍ３、法面工 １， ０００ｍ２、路盤工 １，７２０ｍ２、排水 工 ８００ｍ、附属物工 一式、 仮設工 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（希望）】 【一括審査（道央圏連絡道路 長沼町 西２ 線改良工事）】 【余裕（着手）】 総合評価（２型） ２月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 西３線北改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 11 | 工事延長 Ｌ＝５００ｍ、掘削工 ５００ｍ ３，盛土工 ５，０００ｍ３、法面工 １， ０００ｍ２、路盤工 ３，０００ｍ２、排水 工 １，０００ｍ、附属物工 一式、仮設工 一式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【ＣＣＵＳ（活用）】 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 総合評価（１型） ２月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 長沼ランプ橋下部工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 12 | 工事延長Ｌ＝１６０ｍ、橋梁基礎工（Ａ１・ Ａ２）２箇所、橋梁躯体工（Ａ１・Ａ２）２ 基、仮設工一式 | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【総合評価（１型）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【週休２日（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【余裕（フレ）】 【当初ゼロ国】 １２月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道２３０号 札幌市 定山渓トンネル漏水防止板設置工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝１，３００ｍ 漏水対策工 Ｎ＝１式 コンクリート舗装 Ｎ＝１式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） 補正ゼロ国 １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道２３０号 札幌市 定山渓トンネル漏水防止板設置外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝１，５３０ｍ 漏水対策 Ａ＝４，８００ｍ２ 路床盛土 Ｖ＝７００ｍ３ ガードケーブル Ｌ＝４０ｍ コンクリート舗装 Ａ＝０．１ｍ２ | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） 当初ゼロ国 １２月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道２３１号 石狩市 生振舗装外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A等級 | １．２億円以上 ２億円未満 | 北海道 石狩市 | 第４四半期 | 10 | 工事延長 Ｌ＝１，１００ｍ コンクリート舗装 Ａ＝１，６５０ｍ２ 舗装工 Ａ＝４，０００ｍ２ 区画線工 一式 | 工事規模 １．２億円以上 ２億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道３６号 千歳市 北栄電線共同溝設置外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A等級 | １．２億円以上 ２億円未満 | 北海道 千歳市 | 第４四半期 | 11 | Ｌ＝３５５ｍ、管路敷設工、連系管路敷設工 、特殊部工、土工、道路照明工、信号配線工 、縁石工、排水構造物工、道路付帯施設工 | 工事規模 １．２億円以上 ２億円未満 【総合評価（１型）】 【週休２日（指定）】 【当初ゼロ国】 １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 | R7.1.20_ 修正 | 21 | 札幌
道央圏連絡道路 長沼町 馬追舗装工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．３億円以上 ０．５億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝９００ｍ、路盤工 １，００ ０ｍ２、舗装工 ７，０００ｍ２、仮設工 一式 | 工事規模 ０．３億円以上 ０．５億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 総合評価（２型） ２月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道２３０号 札幌市 石山交差点電線共同溝設置外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A等級 | ２億円以上 ３億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 11 | Ｌ＝２７０ｍ、管路敷設工、連系管路敷設工、特殊部工、土工、道路照明工、信号配線工、縁石工、排水構造物工、道路付帯施設工 | 工事規模 ２億円以上 ３億円未満 【総合評価（１型）】 【週休２日（指定）】 【当初ゼロ国】 １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道２７５号 当別町 当別地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 当別町 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ１２ Ｌ＝１７．４ｋｍ、Ｒ２ ３１ Ｌ＝５１．７ｋｍ、Ｒ２７５ Ｌ＝４ ０．１ｋｍ、Ｒ３３７ Ｌ＝４２．８ｋｍ） 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【週休２日交代（指定）】【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道５号 札幌市 手稲地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ５ Ｌ＝１４．６ｋｍ、Ｒ１２ Ｌ＝１３．８ｋｍ、Ｒ２７４ Ｌ＝２６． １ｋｍ） ΣＬ＝５４．５ｋｍ 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日交代（指定）】【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道２３０号 札幌市 川沿地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ２３０ Ｌ＝４４．４ｋｍ、Ｒ ４５３ Ｌ＝１５．３ｋｍ）ΣＬ＝５９．７ ｋｍ 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【週休２日交代（指定）】【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道３６号 札幌市 豊平地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ５ Ｌ＝４．４ｋｍ、Ｒ１２ Ｌ＝０．４ｋｍ、Ｒ３６ Ｌ＝１４．１ｋｍ、 Ｒ２３０ Ｌ＝０．９ｋｍ、Ｒ２７５ Ｌ ＝１３．６ｋｍ） ΣＬ＝３３．４ｋｍ 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日交代（指定）】【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 札幌道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道４５２号 芦別市 幌内改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 芦別市 | 第４四半期 | 10 | 延長 Ｌ＝５００ｍ、作業土工 ３００ｍ３， 軽量盛土工（ＥＰＳ） １．０１３ｍ３、 排水工 １１６ｍ、仮設工 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 総合評価（２型） １月公告予定 | 本官 | 岩見沢道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道１２号 岩見沢市 岩見沢地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 岩見沢市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ１２ Ｌ＝４３．７ｋｍ） 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【週休２日交代（指定）】 【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 岩見沢道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道４５２号 夕張市 夕張地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 夕張市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ２３４ Ｌ＝３７．３ｋｍ、Ｒ ２７４ Ｌ＝３３．５ｋｍ、Ｒ４５２ Ｌ＝ ５３．８ｋｍ）ΣＬ＝１２４．６ｋｍ 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【週休２日交代（指定）】 【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 岩見沢道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道３６号 千歳市 北栄舗装補修外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A又はB等級 | ０．８億円以上 １．２億円未満 | 北海道 千歳市 | 第４四半期 | 9 | 工事延長Ｌ＝１，４７５ｍ、道路土工、舗装 工、排水構造物工、防護柵工、縁石工、情報 ボックス工、擁壁工、横断歩道橋撤去工 | 工事規模 ０．８億円以上 １．２億円未満 【総合評価（１型）】 【週休２日（指定）】 【当初ゼロ国】 １月公告予定 | 本官 | 千歳道路事務所 | R6.12.24_ 修正 | 21 | 札幌
一般国道２７４号 長沼町 長沼地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 長沼町 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ２７４ Ｌ＝１９．０ｋｍ、Ｒ ３３７ Ｌ＝３７．６ｋｍ、道央圏連絡道路 Ｌ＝１９．１ｋｍ）ΣＬ＝７５．７ｋｍ 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日交代（指定）】 【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 千歳道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道４５３号 千歳市 支笏地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 千歳市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ２７６ Ｌ＝２６．６ｋｍ、Ｒ ４５３ Ｌ＝３６．４ｋｍ）ΣＬ＝６３．０ ｋｍ 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【週休２日交代（指定）】 【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 千歳道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道３６号 北広島市 北広島地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．７億円以上 １億円未満 | 北海道 北広島市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ３６ Ｌ＝３３．２ｋｍ、Ｒ３ ３７ Ｌ＝１．０ｋｍ）ΣＬ＝３４．２ｋｍ 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．７億円以上 １億円未満 【週休２日交代（指定）】 【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 千歳道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道１２号 滝川市 北滝の川改良外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 滝川市 | 第４四半期 | 10 | 工事延長Ｌ＝８４０ｍ、道路土工一式、道路 付帯施設工、カルバート工、情報管路工、舗 装工、縁石工、防護柵工 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【総合評価（２型）】 【週休２日（指定）】 【当初ゼロ国】 １月公告予定 | 本官 | 滝川道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道１２号 砂川市 砂川舗装補修外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．５億円以上 ０．８億円未満 | 北海道 砂川市 | 第４四半期 | 9 | 【砂川工区】 工事延長 Ｌ＝９００ｍ 切削工 Ａ＝４，５００ｍ２ 舗装工 Ａ＝４，５００ｍ２ 歩道舗装 Ａ＝４５０ｍ２ 区画線工 一式 【芦別工区】 工事延長 Ｌ＝１，０００ｍ 切削工 Ａ＝５，６００ｍ２ 舗装工 Ａ＝５，６００ｍ２ 区画線工 一式 | 工事規模 ０．５億円以上 ０．８億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（２型） １月公告予定 | 本官 | 滝川道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道３８号 滝川市 滝川地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 滝川市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ３８ Ｌ＝４９．７ｋｍ、Ｒ４ ５２ Ｌ＝４３．１ｋｍ） Ｌ＝９２．８ｋｍ 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日交代（指定）】 【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 滝川道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道１２号 砂川市 砂川地区舗装維持外一連工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 砂川市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ１２ Ｌ＝３１．５ｋｍ、Ｒ２ ３１ Ｌ＝３５．９ｋｍ、Ｒ２７５ Ｌ＝２ ８．８ｋｍ、Ｒ４５１ Ｌ＝５７．６ｋｍ） ΣＬ＝１５３．８ｋｍ 車道・歩道欠損部舗装 一式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日交代（指定）】 【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 滝川道路事務所 |  | 21 | 札幌
深川留萌自動車道 深川市 深川西舗装補修外一連工事 | 一般競争入札 | 舗装 | A又はB等級 | ０．８億円以上 １．２億円未満 | 北海道 深川市 | 第４四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝７，９５０ｍ 切削工 Ａ＝１６，０００ｍ２ 舗装工 Ａ＝１６，０００ｍ２ 区画線工 一式 | 工事規模 ０．８億円以上 １．２億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 深川道路事務所 |  | 21 | 札幌
一般国道２３３号 秩父別町 秩父別融雪溝補修工事 | 一般競争入札 | さく井 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 秩父別町 | 第４四半期 | 8 | 工事延長 Ｌ＝４０ｍ 掘削、ケーシング・スクリーン、試験・廃井 工、導水・電気設備工 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日（希望）】 【特例監理技術者配置可】 総合評価（２型） １月公告予定 | 本官 | 深川道路事務所 |  | 21 | 札幌
深川道路事務所管内 道路舗装維持工事 | 一般競争入札 | 維持 | - | ０．４億円以上 ０．７億円未満 | 北海道 深川市 | 第４四半期 | 12 | 工事延長（Ｒ１２ Ｌ＝１７．６ｋｍ、Ｒ２ ３３ Ｌ＝２８．６ｋｍ、Ｒ２７５ Ｌ＝５ ４．３ｋｍ、深川留萌自動車道 Ｌ＝２３． ５ｋｍ） ΣＬ＝１２４．０ｋｍ 車道・歩道欠損部補修 一式 | 工事規模 ０．４億円以上 ０．７億円未満 【週休２日交代（指定）】【余裕（指定）】 【特例監理技術者配置可】 【当初ゼロ国】 【総合評価（２型）】 １月公告予定 | 本官 | 深川道路事務所 |  | 21 | 札幌
滝野公園 舗装補修工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | ０．３億円以上 ０．５億円未満 | 北海道 札幌市 | 第４四半期 | 5 | 路面切削 Ａ＝８，５００ｍ２ 再生密粒度アスコン Ａ＝８，５００ｍ２ 区画線工 Ｎ＝１式 | 工事規模 ０．３億円以上 ０．５億円未満 【週休２日（希望）】 【余裕（着手）】 総合評価（２型） １月公告予定 | 本官 | 国営滝野すずらん丘陵公園事務所 |  | 21 | 札幌
北海地区 北海幹線用水路チャシュナイ工区外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 美唄市 | 第４四半期 | 10 | 水路橋２箇所（産化美唄川、駄馬の沢）表土 戻し、救命スクリーン、ペンケ水路橋ゲート 関連施設更新、安全施設工（フェンス） | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【情報化施工】 【ＷＬＢ評価】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 岩見沢農業事務所 | R7.1.14_ 修正 | 21 | 札幌
岩見沢北村地区外１地区 豊正９区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 岩見沢市～美唄市 | 第４四半期 | 11 | 整地工・暗渠排水工２８．８ｈａ、 農道工１式、用・排水路工１式 美唄地区完了整備工１式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【情報化施工】 【一括審査（豊正４４区、豊正４５区、豊正４６区】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 岩見沢農業事務所 | R7.1.14_ 修正 | 21 | 札幌
岩見沢北村地区外１地区 豊正４４区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 岩見沢市～美唄市 | 第４四半期 | 11 | 整地工・暗渠排水工１９．2ｈａ、 農道工１式、用・排水路工１式 美唄地区完了整備工１式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【情報化施工】 【一括審査（豊正４６区、豊正４５区、豊正９区】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 岩見沢農業事務所 | R7.1.14_ 修正 | 21 | 札幌
岩見沢北村地区外１地区 豊正４５区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 岩見沢市～美唄市 | 第４四半期 | 11 | 整地工・暗渠排水工２０．８ｈａ、 農道工１式、用・排水路工１式 美唄地区完了整備工１式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【情報化施工】 【一括審査（豊正４４区、豊正４６区、豊正９区】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 岩見沢農業事務所 |  | 21 | 札幌
岩見沢大願地区外１地区 大願１１・１２区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 岩見沢市～美唄市 | 第４四半期 | 11 | 整地工・暗渠排水工２６．８ｈａ、 農道工１式、用・排水路工１式 美唄茶志内地区完了整備工１式 | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【情報化施工】 【ＷＬＢ評価】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 岩見沢農業事務所 |  | 21 | 札幌
岩見沢北村地区外１地区 豊正４６区区画整理工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 岩見沢市～美唄市 | 第４四半期 | 11 | 整地工・暗渠排水工２０．３ｈａ、 農道工１式、用・排水路工１式 美唄地区完了整備工１式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【情報化施工】 【一括審査（豊正４４区、豊正４５区、豊正 ９区】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 岩見沢農業事務所 |  | 21 | 札幌
お茶の水地区 お茶の水排水路北浜橋下流工区工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 岩見沢市 | 第４四半期 | 11 | お茶の水排水路 ６１８ｍ（ブロックマッ ト工等） 土工、法覆護岸工、捨石工、橋梁護岸工、流 入工 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【週休２日（指定）】 【情報化施工】 総合評価（２型） １月公告予定 | 本官 | 札幌北農業事務所 |  | 21 | 札幌
雨竜暑寒地区 四丁目線工区客土外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 雨竜町 | 第４四半期 | 10 | 客土放下整理 ６１．３ｈａ 整地工 １１．１ｈａ 道路復旧工 ５．８ｋｍ 整備工 １式 | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【情報化施工】 総合評価（２型） １２月公告済み | 本官 | 深川農業事務所 |  | 21 | 札幌
雨竜川下流地区 八丁目頭首工撤去工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 妹背牛町 | 第４四半期 | 11 | 頭首工左岸側撤去 １式 | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【情報化施工】 【ＷＬＢ評価】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 深川農業事務所 |  | 21 | 札幌
雨竜暑寒地区 中島工区外完了整備工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 雨竜町 | 第４四半期 | 11 | 整地工 ５５ｈａ 用水路整備 １式 排水路整備工 １式 道路復旧工 ７ｋｍ 客土土取場整備工 １式 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【計画重視】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【情報化施工】 総合評価（１型） １月公告予定 | 本官 | 深川農業事務所 | R7.1.14_ 修正 | 21 | 札幌
雨竜暑寒地区 二丁目線工区客土外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 雨竜町 | 第４四半期 | 10 | 客土放下整理 ５４ｈａ 道路復旧工 ５．０ｋｍ 整備工 １式 | 工事規模 １．０億円以上 ２．５億円未満 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【余裕（指定）】 【情報化施工】 総合評価（２型） １２月公告予定 | 本官 | 深川農業事務所 |  | 21 | 札幌
雨竜川ダム再生事業の内 雨竜第２ダム堤体建設第１期工事（政府調達協定対象） | 随意契約 | 一般土木 | A等級 | ５０億円以上 | 北海道 幌加内町 | 第４四半期 | 50 | 基礎掘削工 Ｖ＝５５，０００ｍ３ コンクリート打設工 Ｖ＝２１，０００ｍ３ 構造物取壊し工 Ｎ＝１式 鞍部処理工 Ｎ＝１式 基礎処理工 Ｌ＝２，３００ｍ 堤体分離面対策工 Ｎ＝１式 天端橋梁工 Ｎ＝１式 新設放流設備工（放流管）Ｎ＝１式 仮設備工 Ｎ＝１式 技術協力業務 Ｎ＝１式 | ・工事規模５０億円以上 ・入札契約方式は技術提案・交渉方式の技術 協力・施工タイプ ・入札予定時期（第４四半期）は、雨竜第２ ダム堤体建設第１期工事にかかる技術協力業 務の契約予定時期 １０月公告済み | 本官 | 雨竜川ダム建設事業所 |  | 21 | 札幌
新千歳空港 Ｂ滑走路液状化対策工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A等級 | ４．５億円以上 ８．１億円未満 | 北海道 苫小牧市 | 第４四半期 | 11 | 薬液注入 Ｎ＝１８３箇所 アスファルト舗装撤去 Ａ＝１，７００ｍ２ アスファルト舗装 Ａ＝１，７００ｍ２ | 工事規模 ４．５億円以上 ８．１億円未満 【補正ゼロ国】 【総合評価（１型）】 【週休２日（指定）】 【ＷＬＢ評価】 【ＣＣＵＳ（活用）】 １月公告予定 | 本官 | 千歳空港建設事業所 |  | 21 | 札幌
新千歳空港 南側ＲＥＳＡ（東）造成外工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | ２．５億円以上 ４．５億円未満 | 北海道 苫小牧市 | 第４四半期 | 11 | 掘削・運搬・盛土（ＩＣＴ） Ｖ＝３０，０００ｍ３ 工事用道路 Ｌ＝１４５ｍ 門扉（鋼製、Ｈ１．８×Ｗ６．０） Ｎ＝１基 | 工事規模 ２．５億円以上 ４．５億円未満 【補正ゼロ国】 【総合評価（１型）】 【専任補助者制度】 【週休２日（指定）】 【ＣＣＵＳ（活用）】 【生産性向上】 １月公告予定 | 本官 | 千歳空港建設事業所 |  | 21 | 札幌
石狩川改修工事の内 北村遊水地雁里沼工区周囲堤盛土工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | １億円以上 ２．５億円未満 | 北海道 岩見沢市 | 第４四半期 | 11 | 盛土工 Ｖ＝６７，０００ｍ３ 鋼製水路 L＝１，０００ｍ | 工事規模 １億円以上 ２．５億円未満 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＩＣＴ（希望１型）】 【余裕（フレ）】 【総合評価（２型）】 補正ゼロ国 １月公告予定 | 本官 | 岩見沢河川事務所 | R6.12.23_ 追加 | 21 | 札幌