## （工事）
令和７年度予算にかかる発注予定情報 （工事） | [9 empty] | 2025-07-01 |  | 【 稚内開発建設部 】
[8 empty] | ※赤字は前回公開分から修正・追加したもの |  | 2025-07-01
令和７年度北海道開発局稚内開発建設部における工事に係る発注予定情報を下記のとおり公表する。 なお、ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
工事名 | 入札等方式 | 工事区分 | 工事等級区分 | 工事規模 | 工事場所 | 公告予定年月 | 開札等予定時期 | 工期 | 工事概要 | その他 | 本官・分任官 | 担当事務所（課）名 | 更新日 | 部局コード | 部局名
一般国道２３８号猿払村猿払パーキングシェルター照明設備設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | A又はB等級 | 30百万以上 60百万未満 | 北海道 猿払村 | R7.7 | 第２四半期 | 約14ヶ月 | ・猿払パーキングシェルター照明交換 １式 ・明かり部灯具交換 １式 | 【週休２日（２型）】 総合評価２型 当初ゼロ国 | 本官 | 施設整備課 |  | 31 | 稚内
稚内開発建設部改修２５電気設備その他工事 | 一般競争入札 | 電気 | A～C等級 | 30百万以上 60百万未満 | 北海道 稚内市 | R7.6 | 第２四半期 | 約7ヶ月 | 稚内地方合同庁舎電源改修 電灯設備改修１式 | 【週休２日（２型）】 総合評価２型 | 本官 | 施設整備課 |  | 31 | 稚内
一般国道２３８号 猿払村 浜鬼志別防雪柵設置工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 猿払村 | R7.9 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 防雪柵設置 Ｌ＝１５０ｍ | 総合評価（２型） 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 当初ゼロ国 | 本官 | 稚内道路事務所 |  | 31 | 稚内
一般国道２３８号 猿払村 知来別改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 猿払村 | R7.10 | 第３四半期 | 約8ヶ月 | 道路土工 Ｎ＝１式 函渠工 Ｎ＝１式 | 総合評価（２型） 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【ＩＣＴ（指定）】 当初ゼロ国 | 本官 | 稚内道路事務所 |  | 31 | 稚内
一般国道２３８号 稚内市 声問舗装工事 | 一般競争入札 | 舗装 | B等級 | 30百万以上 60百万未満 | 北海道 稚内市 | R7.6 | 第２四半期 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 Ｎ＝１式 路面切削工 Ｎ＝１式 区画線工 Ｎ＝１式 | 総合評価（２型） 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 【監理技術者（２号）配置可】 ６月公告済み | 本官 | 稚内道路事務所 |  | 31 | 稚内
一般国道２７５号 中頓別町 弥生法面防災外一連工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 中頓別町～枝幸町 | R7.6 | 第２四半期 | 約6ヶ月 | 集水井 Ｎ＝１式 水平ボーリング Ｎ＝１式 防護柵補修 Ｌ＝１，０００ｍ | 総合評価（２型） 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 【ＩＣＴ（希望２型）】 ６月公告済み | 本官 | 浜頓別道路事務所 |  | 31 | 稚内
一般国道２３８号 浜頓別町 ブタウス防雪柵設置工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | B又はC等級 | 110百万以上 290百万未満 | 北海道 浜頓別町 | R7.9 | 第３四半期 | 約12ヶ月 | 防雪柵設置 Ｌ＝１５０ｍ | 総合評価（２型） 【育成（緩和）】 【登録基幹】 【週休２日（２型）】 国債 | 本官 | 浜頓別道路事務所 |  | 31 | 稚内
礼文西漁港ー３．０ｍ岸壁改良工事 | 一般競争入札 | 一般土木 | A又はB等級 | 290百万以上 490百万未満 | 北海道 礼文町 | R7.5 | 第２四半期 | 約8ヶ月 | ・－３．０ｍ岸壁（補修） 撤去工62.6m（舗装版破砕481m2、コンクリート取壊し300m3、防舷材撤去22基、コンクリート殻処分909t） 土工62.6m（裏埋土掘削1,331m3） 海上地盤改良工65.7m（土砂掘削96m3、岩盤掘削979m3） 基礎工71.9m（捨石投入491m3、捨石均し265m2） 本体工48.0m（水中コンクリート打設364m3） 上部工48.0m（コンクリート打設43m3、鉄筋加工組立1,108kg） 付属工48.0m（係船柱取付6基、防舷材取付24基、梯子取付1基、車止取付35m、縁金物取付48m） 裏込裏埋工45.7m（裏込材投入486m3、防砂シート敷設322m2、防砂目地板取付48m、裏埋土439m3） 排水構造物工1式（ヒューム管10m、集水桝2基） 舗装工48.2m（路盤材敷均し転圧643m2、コンクリート舗装315m2） 仮設工１式（敷鉄板設置撤去325m2、大型土のう設置撤去57個、大型土のう撤去90個、仮設道路撤去243m3） | 【登録基幹】 【週休２日（指定）】 【ＣＣＵＳ（義務）】 総合評価（１型） ５月公告済み | 本官 | 稚内港湾事務所 |  | 31 | 稚内